МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 12.03.2020 № 204-р

*г. Ханты-Мансийск*

О мероприятиях по предупреждению

и ликвидации негативных последствий,

связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2020 года

В целях защиты населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного характера в весенне-летний период 2020 года:

1. Утвердить план мероприятий Ханты-Мансийского района по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2020 года (приложение 1).

2. Возложить выполнение задач по организации и контролю за осуществлением мероприятий по защите населения и населенных пунктов от весеннего паводка и наводнения на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района (далее – КЧС и ОПБ).

3. Создать оперативный штаб по организации планирования и контроля за паводковой обстановкой при КЧС и ОПБ для координации деятельности сил и средств Ханты-Мансийского районного звена
ТП РСЧС по выполнению противопаводковых мероприятий на территории Ханты-Мансийского района (далее – оперативный штаб) и утвердить его состав (приложение 2).

4. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района:

4.1. До 3 апреля 2020 года провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком 2020 года.

4.2. Создать противопаводковые комиссии поселений.

4.3. Разработать и утвердить планы по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2020 года, паспорта гидрологической безопасности населения и территорий населенных пунктов, подверженных угрозе затопления (подтопления).

4.4. Своевременно информировать население о складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

4.5. Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, расположенных в зонах возможного затопления.

4.6. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением предприятиями, организациями и учреждениями сельских поселений основных противопаводковых мероприятий.

4.7. Провести работы по укреплению земляных валов в населенных пунктах в соответствии с уточненным прогнозом паводка до 30 июня 2020 года.

4.8. Совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района, предприятиями, расположенными на территории поселения:

4.8.1. Создать аварийные бригады, закрепить за ними необходимую технику и имущество с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий ледохода и половодья в весенне-летний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

4.8.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района по тел. 112, 33-04-01, 33-66-87.

5. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» (Завадский В.А.):

5.1. Вести рабочую карту с паводковой обстановкой и график колебаний уровня воды на водомерных постах, расположенных на территории Ханты-Мансийского района.

6. Председателю эвакокомиссии района обеспечить контроль за подготовкой населения к проведению эвакуационных мероприятий и обеспечению эвакуационных мероприятий необходимыми силами и средствами.

7. Рекомендовать главному государственному санитарному врачу по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
 в период разлива паводковых вод организовать контроль за пунктами питания, проведением дезинфекционных мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, на предприятиях торговли
и общественного питания.

8. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (Воронцов Д.Н.) в период проведения противопаводковых мероприятий обеспечить оперативный штаб транспортом.

9. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.03.2020 № 204-р

план

мероприятий Ханты-Мансийского района по предупреждению

и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Соисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести заседание КЧС и ОПБ администрации Ханты-Мансийского района по вопросу: «О готовности Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС к выполнению мероприятий по обеспечению безопасности населения и территорий Ханты-Мансийского района в период весенне-летнего половодья 2020 года» | до 31 марта | председатель КЧС и ОПБ;МКУ «Управление гражданской защиты» | члены КЧС и ОПБ; главы сельских поселений; руководители организаций и предприятий, расположенных на территории Ханты-Мансийского района |
| 2. | Провести заседание эвакуационной комиссии района по вопросу готовности эвакуационных групп сельских поселений к работе в период весенне-летнего половодья 2020 года | до 10 апреля | председатель постоянной эвакуационной комиссии (далее – эвакокомиссия) | члены эвакуационной комиссии;руководители эвакуационных групп сельских поселений |
| 3. | Организовать обследование дамб обвалования, земляных валов и других защитных сооружений на предмет готовности к возможному наводнению | до 1 июня | МКУ «Управление гражданской защиты»; главы сельских поселений | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
| 4. | Информировать население о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения | апрель – июль | главы сельских поселений;МКУ «Управление гражданской защиты» | комитет по образованию; организации и предприятия, расположенные на территории Ханты-Мансийского района;МАУ «Редакция газеты «Наш район» |
| 5. | Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при затоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения | до 20 мая  | главы сельских поселений;МКУ «Управление гражданской защиты» | эвакуационные группы сельских поселений |
| 6. | Организовать расчистку водоотводящих канав, кюветов, водосливных труб в зонах возможного подтопления (затопления) | до 20 мая | главы сельских поселений | организации и предприятия, расположенные на территории Ханты-Мансийского района |
| 7. | Провести проверки работоспособности муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района | с 1 по 10 апреля | МКУ «Управление гражданской защиты», главы сельских поселений | ЕДДС Ханты-Мансийского района  |
| 8. | Создать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и имуществом | до 24 апреля | главы сельских поселений;департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | организации и предприятия, расположенные на территории Ханты-Мансийского района |
| 9. | Организовать взаимодействие с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по ледовой разведке, оценке обстановки и ликвидации заторов льда | в период ледохода | МКУ «Управление гражданской защиты» | казенное учреждение ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» (по согласованию) |
| 10. | Привести в рабочее состояние вертолетные площадки | до 30 апреля | главы сельских поселений | отдел транспорта, связи и дорог |
| 11. | Вывести из зон возможного затопления ГСМ, строительные материалы и другое ценное имущество в безопасные места (по мере необходимости) | до начала паводка | главы сельских поселений;департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | организации и предприятия, расположенные на территории Ханты-Мансийского района |
| 12. | Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон затопления, создать запасы продуктов, медикаментов, теплой одежды (по мере необходимости) | до начала паводка | эвакокомиссия района | главы сельских поселений;комитет по образованию;БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная поликлиника» (по согласованию) |
| 13. | Подготовить в местах размещения эвакуируемого населения медицинские пункты для оказания помощи пострадавшим (по мере необходимости) | до начала паводка | эвакокомиссия района;комитет по образованию;БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная поликлиника» | главы сельских поселений;руководители образовательных учреждений района |
| 14. | Проверить наличие материально-технического резерва для устранения возможных неисправностей на объектах жилищно-коммунального комплекса района | до 20 мая | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса района |
| 15. | Провести мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов водоснабжения и водоотведения, газового хозяйства, инженерных коммуникаций электросвязи, энергетики | до 20 мая | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса района |
| 16. | Подготовить запасы грунта для ремонта дамб обвалования и земляных валов | до 15 июня | главы сельских поселений; МКУ «Управление гражданской защиты» | подрядные организации  |
| 17. | Создать запасы топлива для резервных электростанций | до 20 мая | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | руководители предприятий |
| 18. | Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации района и ответственных лиц в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления | в период ледоходаи подъема воды | главы сельских поселений;МКУ «Управление гражданской защиты» | заместители главы района; руководители органов администрации района;работники администраций сельских поселений |
| 19. | Обеспечить контроль за подъемом воды, ведение графика колебаний уровней воды | апрель – июль | МКУ «Управление гражданской защиты»;главы сельских поселений | ЕДДС района |
| 20. | Организовать подготовку АСФ (аварийных бригад), транспортных и других спасательных средств для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | до 20 мая | МКУ «Управление гражданской защиты»;департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; комитет экономической политики; главы сельских поселений | организации и предприятия, расположенные на территории Ханты-Мансийского района |
| 21. | Подготовить перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей по каждому населенному пункту, попадающих в зону затопления | до 20 мая  | комитет экономической политики | МКУ «Управление гражданской защиты»;руководители организаций и предприятий, расположенных на территории Ханты-Мансийского района; индивидуальные предприниматели |
| 22. | Определить возможные места (участки) эвакуации животных, попадающих в зону затопления | до 20 мая | главы сельских поселений;департамент имущественных и земельных отношений | руководители организаций и предприятий, расположенных на территории Ханты-Мансийского района; индивидуальные предприниматели  |
| 23. | Сбор и обобщение информации, подготовка донесений в Главное управление МЧС России по ХМАО – Югре  | апрель – август | МКУ «Управление гражданской защиты» | главы сельских поселений |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.03.2020 № 204-р

Состав

оперативного штаба по организации планирования и контроля

за паводковой обстановкой при КЧС и ОПБ для координации деятельности сил и средств Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС, организаций по выполнению противопаводковых мероприятий

на территории Ханты-Мансийского района

|  |  |
| --- | --- |
| Ерышев Руслан Николаевич | – первый заместитель главы района, первый заместитель председателя КЧС и ОПБ, руководитель оперативного штаба  |
| Члены оперативного штаба: |
| Завадский Владимир Алексеевич | – директор МКУ «Управление гражданской защиты», заместитель председателя КЧС и ОПБ, заместитель руководитель оперативного штаба  |
| Попов Владимир Александрович | – заместитель главы района, директор департамента имущественных и земельных отношений администрации района |
| Подкорытов Вячеслав Викторович | – и.о. директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| КонкинаТатьяна Владимировна | – заместитель главы района по социальным вопросам, председатель комитета по образованию |
| Доронина Татьяна Кузьмовна | – эксперт I категории отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики администрации района |
| Лиханов Николай Васильевич | – начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации района |
| КасьяненкоАлександр Иванович | – заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты» |
| Кайгородов Евгений Александрович | – заместитель начальника отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление гражданской защиты» |
| СамойленкоВалерий Геннадьевич | – начальник отдела гражданской обороны МКУ «Управление гражданской защиты»  |
| Плесовских Василий Анатольевич | – директор филиала КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |
| ЛукшинВадим Викторович | – заместитель начальника 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию). |