**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

11.03.2022 № 114

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского

района на 2019-2023 годы» за 2021 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 г. № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2021 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

11.03.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.03.2022 № 114

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района

на 2019-2023 годы» за 2021 год

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 12.11.2018 № 319.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

В отчетном периоде на реализацию Программы предусмотрены финансовые средства в объеме 46 945,23 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 20 640,90 тыс. рублей;

бюджет района – 26 304,33 тыс. рублей.

Кассовое исполнение Программы на 01.01.2022 составляет 46 009,78 тыс. рублей (98%), в том числе:

бюджет автономного округа –19 705,45 тыс. рублей (95,5%);

бюджет района – 26 304,33 тыс. рублей (100%).

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 11 993,10 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение составляет 11 993,10 тыс. рублей или 100%.

В рамках муниципальной Программы утвержден целевой показатель на 2021 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 327 единиц, в т.ч.:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 292 единицы;

- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 35 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») за 2021 год организовано 327 временных рабочих мест, на которые трудоустроено 328 человек.

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 19 149,30 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года кассовое исполнение составляет 18 214,70 тыс. рублей (95,1%).

В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на:

«Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;

«Организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;

«Организацию проведения работ оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»;

«Организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы».

В течение 2021 года заключено 6 договоров по организации временного трудоустройства 477 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время со следующими работодателями:

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Нялинское – 60 человек;

МКУ «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский – 80 человек;

МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной – 33 человека;

МКУ «Сельский дом Культуры и досуга» д. Согом – 26 человек;

МКУ «Культурно-досуговый центр «Геолог», п. Горноправдинск – 89 человек;

МАУ «ОМЦ» – 189 человек.

Кроме того, предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы 328 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы.

3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Объем финансирования на 2021 год предусмотрен в размере 1 491,60 тыс. рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия на 01.01.2022 1 490,75 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:

- подготовлено 17 муниципальных правовых актов по охране труда;

- подготовлено 297 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;

- разработано 5 методических пособий по охране труда;

- подготовлено ответов на 106 обращений граждан по вопросам охраны труда;

- распространено 4 043 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;

- проведено 13 уведомительных регистраций коллективных договоров и 3 изменения и дополнения к ним.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района в размере 14 311,23 тыс. рублей на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:

организация временного трудоустройства безработных граждан, в т.ч. испытывающих трудности в поиске работы в количестве 327 человек;

организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 189 человек;

предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.

За 2021 год МАУ «ОМЦ» предоставлено 1 096 консультаций 662 юридическим и физическим лицам, а также субъектам среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2021 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу).

Финансовое исполнение мероприятия составляет 100%.

Более подробная информация о результатах деятельности МАУ «ОМЦ» в 2021 году представлена в Приложении 3 к информации об итогах реализации Программы за 2021 год.

Приложение 1

 к информации об итогах реализации муниципальной

программы «Содействие занятости населения Ханты-

Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2021 год

Исполнение Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия Программы  | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой  | фактически исполнено |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке труда  | всего | 45 453,63 | 44 519,03 | 97,9 |  |
| бюджет автономного округа | 19 149,30 | 18 214,70 | 95,1 |
| бюджет района | 26 304,33 | 26 304,33 | 100 |
| 1.1. | Организация оплачиваемых общественных работ | всего | 11 993,10 | 11 993,10 | 100 | МАУ «ОМЦ» организовано 327 временных рабочих мест, на которые трудоустроено 328 человек, из них 35 человек испытывающих трудности в поиске работы |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 11 993,10 | 11 993,10 | 95,1 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения»  | всего | 19 149,30 | 18 214,70 | 95,1 | В течение 2021 года заключено 6 договоров по организации временного трудоустройства 477 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время со следующими работодателями:МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Нялинское – 60 человек;МКУ «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский – 80 человек;МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной – 33 человека;МКУ «Сельский дом Культуры и досуга» д. Согом – 26 человек;МКУ «Культурно-досуговый центр «Геолог», п. Горноправдинск – 89 человек;МАУ «Организационно-методический центр» - 189 человек.Кроме того, предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы 328 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы |
| бюджет автономного округа | 19 149,30 | 18 214,70 | 95,1 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» | всего | 14 311,23 | 14 311,23 | 100 | На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:организация временного трудоустройства безработных граждан, в т.ч. испытывающих трудности в поиске работы в количестве 327 человек;организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 189 человек;предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.За 2021 года год МАУ «ОМЦ» предоставлена 662 консультации по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2021 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу) |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 14 311,23 | 14 311,23 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе | всего | 1 491,60 | 1 490,75 | 99,9 |  |
| бюджет автономного округа | 1 491,60 | 1 490,75 | 99,9 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | всего | 1 491,60 | 1 490,75 | 99,9 | В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:подготовлено 17 муниципальных правовых актов по охране труда;подготовлено 297 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;разработано 5 методических пособия по охране труда; подготовлено ответов на 106 обращений граждан по вопросам охраны труда;распространено 4043 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;проведено 13 уведомительных регистраций коллективных договоров и 3 изменения и дополнения к ним |
| бюджет автономного округа | 1 491,60 | 1 490,75 | 99,9 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: | всего | 46 945,23 | 46 009,78 | 98 |  |
| бюджет автономного округа | 20 640,90 | 19 705,45 | 95,5 |
| бюджет района | 26 304,33 | 26 304,33 | 100 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы «Содействие занятости населения Ханты-

Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2021 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации Программы | Ед.измер. | Значение базового показателя на начало реализации Программы | Плановоезначение показателя за отчетный год | Фактическоезначение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | % | 1,03 | 2,2 | 0,35 | <100 |  |
| 2. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | Ед. | 274 | 292 | 292 | 100 |  |
| 3. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ед. | 37 | 35 | 35 | 100 |  |
| 4. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | Чел. | 2 | 2 | 0 | <100 |  |

Приложение 3

к информации об итогах реализации муниципальной

программы «Содействие занятости населения Ханты-

Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2021 год

Информация

о результатах деятельности МАУ «ОМЦ» за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными документами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование видадеятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Основные: |  |  |
| Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в управлении Учреждения. | - деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных участков; - деятельность учреждений по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда;- деятельность учреждений по сбору арендной платы за землю. | Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 03.06.2021 № 647-р |
| 2. Иные: |  |
| Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе оказание муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятиям муниципальных долгосрочных целевых программ. | Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| Содействие занятости населения, в том числе в организации оплачиваемых общественных работ на территории Ханты-Мансийского района. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ.Организация временного трудоустройства |
| Содействие ремесленной деятельности в Ханты-Мансийском районе. | Содействие субъектам народных художественных промыслов и ремесленной деятельности в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
| Услуги по бизнес-планированию, бизнес-инкубированию. | Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации |
| Юридические услуги. | Правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним; подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы |
| Организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, торгов, обучающих семинаров, конференций, конкурсов. | Оказание услуг по организации и проведению выставок, выставок-аукционов, торгов, обучающих семинаров, конференций, конкурсов. |
| Организация консультационных услуг по вопросам содействия самозанятости населения, в организации собственного дела, организации предпринимательства, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, развития предпринимательства. | Оказание консультационных услуг по вопросам содействия самозанятости населения, в организации собственного дела, организации предпринимательства, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, развития предпринимательства |
| Рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей. | Деятельность с целью распространения любым способом, в любой форме и с использованием любых средств информации, адресованной неопределенному целевому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. |
| Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность по подготовке и изданию методических материалов, рекомендаций, изо продукции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции. | Деятельность по подготовке и изданию методических материалов, рекомендаций, изо продукции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции  |
| Содействие в реализации произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов. | Оказание услуг по организации и проведению выставок, выставок-аукционов, торгов с целью содействия в реализации произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов СМП Ханты-Мансийского района |
| Консалтинговые и информационные услуги. | Оказание услуг, связанных с обра­боткой информации, предоставление потре­бителям знаний в виде информации, консультаций и экспер­тиз различных видов деятельности |
| Выполнение научно-исследовательских работ. | Оказание услуг научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, научных обобщений и обоснований |
| Услуги по проведению маркетинговых исследований. | Оказание услуг по поиску, сбору и анализу информации, которая обеспечивает потребности маркетинга компании |
| Оказание почтово-секретарских услуг. | Прием и передача корреспонденции, приходящей на по юридическому адресу организации. |
| Услуги по приобретению специализированной печатной продукции. | Оказание услуг по приобретению специализированной печатной продукции |
| Организация финансового обеспечения предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих дополнительные образовательные программы для детей |  |
| Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе оказание муниципальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям по мероприятиям муниципальных программ  | Предоставление информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям  |

1.2. Перечень услуг (работ),

оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных

нормативными правовыми (правовыми) актами

Услуги не оказывались.

1.3. Перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Номер и дата документа | Срок действия |
| 1 | 2 | 3 |
| Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района  | от 23.03.2010 № 181-р (в редакции от 14.07.2010 № 571-р, от 24.03.2011 № 217-р, от 04.05.2012 № 531-р, от 26.10.2012 № 1168-р, от 03.07.2013 № 855-р, от 09.12.2013 № 1602-р, от 10.04.2015 № 435-р, от 12.02.2016 № 138-р, от 25.10.2016 № 1032-р, от 14.02.2017 № 158-р, от 13.07.2017 № 704-р, 29.08.2017 № 880-р, от 29.08.2017 № 881-р, 03.06.2021 № 647-р) | - |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, по месту нахождения на территории Российской Федерации  | от 05.04.2006 г. серия 86 № 002161724; | - |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  | от 05.04.2006 № 1068601009916, серия 86 № 001964200; | - |
| Распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района | от 12.05.2010 № 343-р «О передаче полномочий работодателя(нанимателя)»; | - |

1.4. Сведения о работниках учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | Численностьработников | Уровеньпрофессиональногообразования(квалификации)работников [<\*>](#Par101) | Причиныизмененияколичестваштатныхединиц |
| на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода | на началоотчетногопериода | на конецотчетногопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Штатная численность  | 10,5 | 10,5 | X | X |  |
| 2. | Фактическая численность  | 9 | 10 | \*1 -8 чел.,\*3 -1 чел. | \*1 -8 чел.\*2 -1 чел.\*3 -1 чел. |  |

 --------------------------------

<\*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее– 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7, ученая степень (кандидат наук – 8, доктор наук– 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Размер средней заработной платы, руб. |
| 1 | 2 |
| За 2019 год  | 50 341,00 |
| За 2020 год  | 53 000,00 |
| За отчетный год  | 53 000,00 |

1.6. Состав наблюдательного совета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность,фамилия, имя, отчество | Решение о назначении | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 |
| Кречмер Лариса Дмитриевна - заместитель главы района, координирующий и курирующий деятельность МАУ «Организационно-методический центр»  | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2010г № 181-р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р) | 5 лет |
| Попов Владимир Александрович - заместитель главы района, директора департамента имущественных, земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2010г № 181-р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р) | 5 лет |
| Муслимова Юлия Александровна - исполняющий обязанности председателя комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления планирования мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2010г № 181-р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р) | 5 лет |
| Кляпитура Оксана Ивановна – главный бухгалтер муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2010г № 181-р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р) | 5 лет |
| Скимбатор Анастасия Геннадьевна – начальник юридического отдела муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр»  | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2010г № 181-р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р) | 5 лет |
| Калинин Евгений Анатольевич – инженер по охране труда I категории муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2010г № 181-р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р) | 5 лет |
| Золотавина Мария Александровна – индивидуальный предприниматель (по согласованию) | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2010г № 181-р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р) | 5 лет |
| Берсенёв Юрий Александрович – индивидуальный предприниматель (по согласованию) | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2010г № 181-р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р) | 5 лет |
| Костерина Эльвира Тагирзяновна – генеральный директор ООО «Центр ремесел Ас аланг» | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2010г № 181-р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р) | 5 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания. В муниципальное задание 2021 года вошли следующие социально значимые муниципальные услуги:

2.1.1. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.

Показателем, характеризующим содержание данной муниципальной услуги, является:

Правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним, подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы.

Показатель включает в себя: проведение экспертизы представленных документов, оказание практической помощи субъектам предпринимательства в подготовке учредительных документов (уставов, заявлений в регистрирующие органы), проведение консультаций по подготовке и составлению отчетности субъектов в налоговые и иные органы (ФСС, ПФР).

Плановое количество юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за получением услуги, за отчетный период составляет – 110.

За 12 месяцев 2021г. по факту получили услугу 110 субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, что составляет 100% от планового показателя.

2.1.2. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.

Показателем, характеризующим содержание данной муниципальной услуги, является:

Формирование пакета конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах

Показатель включает в себя:

- Консультация по объявленным конкурсам с направлением информации;

- Прием заявки и консультирование по оформлению конкурсной документации и необходимых документах;

- Окончательная консультация по оформленному пакету конкурсной документации и выдача пакета на руки заявителю.

Плановое количество юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за получением услуги, за отчетный период составляет – 70.

За 12 месяцев 2021г. по факту получили услугу 70 юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, что составляет 100% от планового показателя.

2.1.3. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.

Показателем, характеризующим содержание данной муниципальной услуги, является:

Оказание услуг по разработке бизнес-планов (далее - Б/П), концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации.

Показатель включает в себя:

- Принятие заявки на Б/П, консультирование по необходимым документам;

- Изучение представленных документов, консультирование по резюме Б/П;

- Консультирование по характеристикам услуг Б/П;

- Проведение консультации по анализу и рынку сбыта услуг Б/П;

- Консультация по производственной части Б/П;

- Консультация по финансовой части Б/П;

- Консультация по времени реализации Б/П;

- Консультация о возможных рисках при реализации проекта;

- Заключительная консультация и передача готового Б/П, проекта на руки заявителю.

Плановое количество юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за получением услуги, за отчетный период составляет – 10.

За 2021 год по факту получили услугу 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, что составляет 100% от планового показателя.

2.1.4. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.

Показателем, характеризующим содержание данной муниципальной услуги, является:

Консультирование.

Показатель включает в себя:

консультирование о существующих формах поддержки в Ханты-Мансийском районе, ХМАО-Югре:

- консультация по программе «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы»;

- консультация по программе «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»;

- консультация по Программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы».

Плановое количество юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за получением услуги, за отчетный период составляет – 662 человека.

За 2021 год по факту оказано 1096 консультаций 662 юридическим и физическим лицам, а также субъектам среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, что составляет 100% выполнения от планового показателя.

2.1.5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.

Получателями данной услуги являются: граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, граждане, признанные в установленном порядке безработными.

Показателем, характеризующим содержание данной муниципальной услуги, является: «Организация проведения оплачиваемых общественных работ».

Плановое значение количество граждан, направленных на общественные работы, за отчетный период составляет 274. По факту услуга оказана 292 гражданам.

2.1.6. Организация временного трудоустройства.

Получателями данной услуги являются: граждане, состоящие на учете в Казённом учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, «Ханты-Мансийский центр занятости населения», испытывающие трудности в поиске работы, безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет.

Показателем, характеризующим содержание данной муниципальной услуги, является:

- Организация временного трудоустройства безработных граждан;

- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Плановые показатели составили 312 человек, в т.ч.:

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 277 человек. По факту трудоустроено 277, в том числе:

189 человек трудоустроены в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»;

88 человек трудоустроены в рамках программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы».

- Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы 35 человек. По факту трудоустроено 35 человек.

Вывод: Плановые показатели объема муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием на 2021 год учреждением выполнены в полном объеме. Исполнение составило 100%.

Жалоб и претензий от получателей услуг не поступало, показатель, характеризующий качество муниципальных услуг составил 100%.

Текущая деятельность МАУ «ОМЦ» за 2021 год

МАУ «ОМЦ» являлся исполнителем мероприятий по программам Ханты-Мансийского района:

- муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 319 (далее по тексту - муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»)

- муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 324 (далее по тексту – муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»)

- муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы», от 12.11.2018 № 333.

В рамках исполнения муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района», в течение 2021 года автономным учреждением заключено 5 договоров с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан; организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, организацию временного трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

МАУ «ОМЦ» за 2021 год организовано 604 рабочих места, на которые трудоустроено 605 человек (в т.ч. 277 несовершеннолетних граждан);

- для организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан в количестве 328 человек, в том числе трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудностив поиске работы в количестве 35 человек, в том числе по населенным пунктам района:

п. Выкатной – 3 человека;

п. Бобровский – 2 человека;

п. Горноправдинск – 116 человек;

п. Кедровый – 38 человек;

с. Елизарово – 3 человека;

п. Красноленинский – 13 человек;

с. Кышик – 16 человек;

д. Белогорье – 8 человек;

д. Ягурьях – 4 человека;

п. Кирпичный – 14 человек;

п. Луговской – 27 человек;

с. Троица – 11 человек;

п. Пырьях – 3 человека;

с. Нялинское – 6 человек;

с. Селиярово – 5 человек;

п. Сибирский – 15 человек;

с. Реполово – 1 человек;

д. Согом – 11 человек;

д. Чембакчина – 5 человек;

с. Цингалы – 13 человек;

д. Шапша – 7 человек;

д. Ярки – 7 человек.

За 2021 год целевые показатели программы исполнены на 100%.

Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 277 человек, в 14 населенных пунктах Ханты-Мансийского района:

д. Шапша – 31 человек;

д. Ярки – 20 человек;

с. Зенково – 4 человека;

с. Селиярово – 25 человек;

с. Луговской – 29 человек;

д. Белогорье – 9 человек;

с. Троица – 7 человек;

п. Кирпичный – 14 человек;

д. Ягурьях – 16 человек;

с. Цингалы – 24 человека;

п. Кедровый – 40 человек;

с. Елизарово – 20 человек;

п. Красноленинский – 18 человек;

с. Кышик – 20 человек.

В ходе работы трудовых отрядов несовершеннолетние получили опыт самостоятельного трудоустройства и сотрудничества в трудовом коллективе, поддержку на начальном этапе личностного и профессионального становления, организации досуга, создание условий для развития лидерских, творческих способностей, привили трудовые навыки.

В рамках исполнения программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» предоставлена имущественная поддержка 13 субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, путем сдачи в аренду нежилых помещений, расположенных по следующим адресам:

- административно-хозяйственное здание в пос. Горноправдинск, ул. Киевская, дом 4, корпуса 1,2 (общая площадь здания 1591,5 кв.м., подлежащая сдаче СМП ХМР 1164,30 кв.м.);

Заключено 27 договоров аренды нежилых помещений, в том числе: 21 договор с СМП ХМР (площадью 408,4 кв.м.), 3 договора с МБУ КДЦ «Геолог» (площадью 88,65 кв.м.), 1 договор с МБУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания» (площадью 32,4 кв.м), 2 договора с СОНКО ХМР (площадью 22,2 кв.м.).

Общая площадь сдаваемых нежилых помещений по договорам аренды за 2021 год составила 551,65 кв.м.

В течение 2021 г учреждением организовано участие в выставках-ярмарках товаропроизводителей Ханты-Мансийского района на мероприятиях:

**-** ярмарка в рамках XIIМеждународного IT-форума (7 СМП)

- выставка-ярмарка сельскохозяйственных товаропроизводителей (9 СМП)

- организована Резиденция Деда Мороза в Ханты-Мансийском районе (ОКМНС «Остяко-Вогульск»)

- тренинг семинар «От проектного решения – к заявке на грант» (33 участника)

Постановление главы Ханты-Мансийского района №301 от 26.11.2021 года исполнение функций Ресурсного центра СО НКО возложено на муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр».

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Деятельность не осуществлялась.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)

стоимости нефинансовых активов, дебиторской

и кредиторской задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя | Примечание |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | динамика изменения (гр.3-гр.4) | % изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб. | 010 | 5 191 590,71 | 5 001 315,71 | 190 275,00 | 3,6 | Уменьшение стоимости нефинансовых активов связано с тем что, отражено выбытие в казну особо ценного имущества (автомобиль УАЗ-396259) в соответствии с приказом Депимущества района от 24.05.2021 №485-п, балансовой стоимостью 205 275,00 руб. Также, в отчетном периоде были приобретены основные средства за счет средств приносящей доход деятельности на сумму 73 963,00 руб., в т.ч: - приобретены основные средства (кресла офисные, ИБП АРС Back-UPS ES 550VA, стеллаж для документов, информационный стенд, баннер, флаги) |
| Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.  | 020 |  |  | нет |  |  |
| Справочно: Суммы недостач, взысканные с виновных лиц, руб. | 030 |  |  | нет |  |  |
| Суммы недостач, списанные за счет учреждения, руб. | 040 |  |  | нет |  |  |
| Сумма дебиторской задолженности, руб. | 050 (340) | 1 515 540,85 | 2 550 477,53 | 981 103,03 | 64,8 | Увеличение суммы дебиторской задолженности, составило 64,8 % по сравнению с 2020 годом.  - 500 690,93 руб., задолженность по аренде нежилых помещений, из них: - 45 252,76 руб. - текущая задолженность по договорам аренды за декабрь 2021 года; - 455 438,17 руб. - начислены доходы будущих периодов. В учреждении ведётся работа по взысканию долгов, неплательщикам направлены претензии;- 1 500 000,00 руб. начислены доходы будущих периодов по договору о предоставлении гранта Губернатора ХМАО-Югры на развитие гражданского общества № РЦ-21-000046 от 22.12.2021г.- 495 952,95 руб. – задолженность за аренду нежилых помещений к взысканию по 5 исполнительным листам. – 53 833,65 руб., переплата по страховым взносам за декабрь 2021г. Задолженность является краткосрочной. |
| в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб. | 051 |  |  | нет |  |  |
| Сумма кредиторской задолженности, руб. | 060 (401-471) | 664 839,18 | 129 075,39 | 535 763,79 | 82,10 | Кредиторская задолженность сократилась на 82,10%. На конец отчетного периода у Учреждения образовалась кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на общую сумму 129 075,39 руб., в т.ч.:  – 60 363,85 руб. задолженность за коммунальные услуги (поставка электроэнергии и теплоснабжение); – 58 622,66 руб. задолженность за услуги по содержанию имущества; - 10 088,88 руб. авансовые платежи по аренде нежилых помещений на январь 2022г. Вся задолженность носит текущий характер. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату в Учреждении отсутствует. Долгосрочная задолженность отсутствует. Вопрос о сокращении кредиторской и дебиторской задолженности в Учреждении находится под постоянным контролем |
| в том числе просроченная кредиторская задолженность, руб. | 061 |  |  | нет |  |  |
| Итоговая сумма актива баланса, руб. | 070 | 8 927 775,30 | 10 195971,07 | 1 268195,77 | 14,20 | Итоговая сумма актива баланса увеличилась на 14,20 % в связи с изменением остатков по счетам на конец года в результате осуществления учреждением уставной деятельности.  |

2.4. Изменение цен (тарифов)

на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

в течение отчетного периода

Услуги не оказываются.

2.5. Сведения о потребителях и доходах,

полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Видуслуги(работы) | Общее количество потребителей,воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) | Средняя стоимость услуг(работ) для потребителей,руб. | Суммыдоходов,полученныхот оказанияплатных и частичноплатных услуг(выполненияработ), руб. |
| бесплатно | частично платно | полностьюплатно | частичноплатных | полностьюплатных |
| 20\_год | 20\_год | 20\_год | 20\_год | 2020 год | 2021 год | 20\_год | 20\_год | 2020 год | 2021 год | 2020год | 2021год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.Сдача в аренду нежилых помещений, прокат движимого имущества |  |  |  |  | 64 | 54 |  |  | 46 305,82 | 54 379,53 | 2 963 572,73 | 2 936 494,66 |

2.6. Сведения о жалобах потребителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителя  | Суть жалобы | Принятые меры |
| 1 | 2 | 3 |

Жалобы не поступали.

2.7. Сведения о показателях плана

финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Кодстроки | По плану | Фактически(кассовоеисполнение) | Процентисполнения,% | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на начало года | 010 | X | 0,00 | X |  |
| Поступления, всего | 020 | 51 388 822,02 | 49 954 030,91 | 97,20 | Фактически (кассовоеисполнение) за отчетный период составило 97,20% от планового показателя. |
| в том числе: | 021 |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания  |  | 14 311 231,49 | 14 311 231,49 | 100,00 | Бюджетные средства по субсидии на выполнение муниципального задания поступили на лицевой счет учреждения в полном объеме, т.е. 100% |
| Субсидии на иные цели |  | 32 285 547,21 | 32 285 547,21 | 100,00 | Бюджетные средства по субсидии на иные цели поступили на лицевой счет учреждения в полном объеме, т.е. 100% |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности |  | 4 792 043,32 | 3 357 252,21 | 70,10 | На 2021 год по приносящей доход деятельности запланированы доходы в сумме - 4 792 043,32 руб. Получены доходы в сумме - 3 357 252,21 руб. Исполнение составило 70,10% от годового плана. Неисполнение плановых показателей в сумме 1 434 791,11 руб. произошло по причине того, что в текущем году запланированные средства доходов от собственности и по прочим доходам (задолженность за аренду нежилых помещений по исполнительным листам) поступили не в полном объеме. |
| Выплаты, всего | 030 | 51 388 822,02 | 49 712 884,94 | 96,80 | Фактически (кассовоеисполнение) за отчетный период составило 96,80% от планового показателя. |
| в том числе: | 031 |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |  | 14 311 231,49 | 14 311 231,49 | 100,00 | Бюджетные средства по субсидии на выполнение муниципального задания в отчетном периоде израсходованы учреждением согласно плану ФХД в полном объеме, т.е. 100% |
| Субсидии на иные цели |  | 32 285 547,21 | 32 285 547,21 | 100,00 | Бюджетные средства по субсидии на иные цели в отчетном периоде израсходованы учреждением согласно плану ФХД в полном объеме, т.е. 100% |
| От иной приносящей доход деятельности |  | 4 792 043,32 | 3 116 106,24  | 65,10 | На 2021 год по приносящей доход деятельности запланированы расходы в сумме - 4 792 043,32руб., произведены расходы в сумме - 3 116 106,24 руб. Исполнение составило 65,10% от годового плана и 92,90% от объема фактических поступлений. |
| Остаток средств на конецгода | 040 | X | 241 145,97 | X | Остаток средств в сумме 241 145,97 руб., в том числе: на лицевом счете 040.33.003.0 - 102,65 руб., на расчетном счете № 40703810767174001628 в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк - 241 043,32 руб. (поступили средства для дальнейшей реализации мероприятий по гранту Губернатора ХМАО-Югры на развитие гражданского общества № РЦ-21-000046 от 22.12.2021г.) |
| Справочно: |  |  |  |  |  |
| Объем публичныхобязательств, всего | 080 |  | 0,00 |  |  |
| в том числе: | 081 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансовогообеспечения, заданияучредителя | Объем финансовогообеспечения в рамкахпрограмм, утвержденныхв установленномпорядке | Объем финансированияобеспечениядеятельности, связаннойс выполнением работи оказанием услуг в соответствиис обязательствами передстраховщиком по обязательномусоциальному страхованию |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 885 558,34 | 13 568 215,53 | 14 311 231,49 | 18 296 799,41 | 20 576 201,31 | 32 285 547,21 | 0 | 0 | 0 |

2.8. Сведения о прибыли учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сумма прибыли доналогообложения | Сумма налога на прибыль | Сумма прибыли посленалогообложения |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного

за учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления, руб. | 0100 | 5 191 590,71 | 5 001 315,71 |
| в том числе:недвижимого имущества, всего, руб. | 0110 | 3 498 884,35 | 3 498 884,35 |
| из него:переданного в аренду, руб. | 0111 | 3 274 304,35 | 3 274 304,35 |
| переданного в безвозмездное пользование, руб. | 0112 | 0,00 | 0,00 |
| Особо ценного движимого имущества, всего, руб. | 0113 | 257 217,40 | 51 942,40 |
| из него:переданного в аренду, руб. | 0114 | 0,00 | 0,00 |
| переданного в безвозмездное пользование, руб. | 0115 | 0,00 | 0,00 |
| Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления | 0116 | 3 | 3 |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления | 0117 | 1 615,10 | 1 615,10 |
| в том числе:переданного в аренду, кв. м | 0118 | 637,05 | 551,65 |
| переданного в безвозмездное пользование, кв. м | 0119 | 0 | 0 |
| Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся на праве оперативного управления, руб. | 0120 | 2 963 572,73 | 2 936 494,66 |