**Информация**

 **по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

 **«Соблюдение порядка утверждения и целевого расходования бюджетных средств муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019– 2023 годы», в части мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании**

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 99 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района», Регламентом Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района, утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района от 25.06.2012 № 4, Планом работы контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района на 2021 год, утвержденного приказом контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района от 21.12.2020 № 44 (с учетом изменений), проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Соблюдение порядка утверждения и целевого расходования бюджетных средств муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019– 2023 годы», в части мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района; соисполнитель - комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

1. Кассовое исполнение реализации Программы за 2020 год, по состоянию на 31 декабря 2020 года, составило 2 193,3 тыс. рублей или 72,4 % от уточненного плана на год (3 030,2 тыс. рублей).

Кассовое исполнение реализации Программы за 2021 год, по состоянию на 01 мая 2021 года, составило 407,0 тыс. рублей или 33,4 % от уточненного плана на год (1 218,0 тыс. рублей).

Общий объем финансирования мероприятия 3.2. по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 50,0 тыс. рублей или 1,7 % от общего объема финансирования Программы (3 030,2 тыс. рублей уточненный план). Кассовое исполнение реализации данного мероприятия составило 50,0 тыс. рублей – 100,0 % или 2,3 % в общем объеме исполнения Программы (2 193,3 тыс. рублей).

Объем средств, полученный в качестве иного межбюджетного трансферта как победителя конкурса муниципальных образований в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, по состоянию на 31.12.2020 года составил 31,7 % от общего объема финансирования Программы (3 030,2 тыс. рублей уточненный план). Кассовое исполнение реализации данного мероприятия составило – 626,3 тыс. рублей (65,2 %) или 28,6 % в общем объеме исполнения Программы.

Общий объем финансирования мероприятия 3.2. по состоянию на 01 мая 2021 года составил 50,0 тыс. рублей или 4,1 % от общего объема финансирования Программы (1 233,9 тыс. рублей). Кассовое исполнение реализации данного мероприятия составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы не соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию муниципальной программы.

Ответственным исполнителем – отделом по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района не соблюдены требования пункта 5.5. постановления администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» в части утверждения изменений в действующую муниципальную программу в срок не позднее двух месяцев с даты доведения комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района информации о распределении бюджетных ассигнований к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений в бюджет.

Таким образом, муниципальная программа не соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского района от 11.12.2020 № 664 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 523 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Объем финансового обеспечения по мероприятию 1.1. «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях», указанному в Программе – 138,3 тыс. рублей не соответствует объему, фактически предусмотренному в бюджетах сельских поселений - 122,4 тыс. рублей, что в свою очередь влечет искажение данных в части общего объема финансирования Программы.

4. Контрольно-счетная палата обращает внимание на недопустимость заключения муниципального контракта (11.03.2020) ранее срока издания приказа об утверждении плана по проведению месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в образовательных организациях Ханты-Мансийского района (16.03.2020).

5. Учитывая требования приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» не определены материально-ответственные лица комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района.