**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 374

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

образования в Ханты-Мансийском

районе на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 374

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.12.2021 № 331 и реализуется в Ханты-Мансийском районе с 1 января 2022 года.

Цели, задачи и достижение целевых показателей определены с учетом приоритетов, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

[Указами](consultantplus://offline/ref=9D861886684DCFD440FBB9B951E6353F8FB9CA07F28FF856515BD124B7g9cDM) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

[Стратеги](consultantplus://offline/ref=9D861886684DCFD440FBA7B4478A623088B09D09F78CF705090CD773E8CDA5588562B2AE0B7D4017EFA08A17gEc4M)ей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Ответственный исполнитель Программы – комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района и подведомственные ему муниципальные учреждения.

Соисполнители Программы:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района;

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск;

управление по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района, муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»;

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, сельские поселения;

муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр»;

департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района;

отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района;

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия»;

муниципальное автономное учреждение «Муниципальный методический центр».

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 2 263 336,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 41 124,7 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 1 471 002,1 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 751 209,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 кассовое исполнение составило 1 430 094,6 тыс. рублей или 63,2 %, в том числе исполнение:

федеральный бюджет – 26 823,9 тыс. рублей или 65,2 %;

бюджет автономного округа – 925 053,0 тыс. рублей или 62,9 %; бюджет района– 478 217,7 тыс. рублей или 63,7 %.

Подпрограмма «Инновационное развитие образования».

Запланировано из средств бюджета района в 2023 году 2 661,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 832,6 тыс. рублей или 68,8 %.

Средства выделены на реализацию мероприятия «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)», в том числе:

участие педагогических работников образовательных организаций в финале регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2023»;

организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

проведение встречи главы Ханты-Мансийского района и председателя Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва с обучающимися образовательных организаций Ханты-Мансийского района в рамках празднования Дня местного самоуправления;

организация и проведение Бала выпускников Ханты-Мансийского района 2023 года;

проведение встречи главы Ханты-Мансийского района с выпускниками 2023 года, получившими аттестаты особого образца с отличием, вручение грантов главы района.

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

Запланировано из средств бюджета района в 2023 году 126 556,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 75 499,7 тыс. рублей или 59,7 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений».

Предусмотрено из средств бюджета района 14 458,0 тыс. рублей, из них исполнено 7 140,6 тыс. рублей или 49,4 %.

Проведены мероприятия по капитальному ремонту в 2 образовательных организациях: с. Нялинское, с. Реполово.

Проведены работы по ремонту кровли, фасада, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения.

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) будет произведен в октябре текущего года.

1. «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных организаций».

Предусмотрено из средств бюджета района 12 691,9 тыс. рублей, из них исполнено 11 362,9 тыс. рублей или 89,5 %:

в общеобразовательных организациях – 10 614,8 тыс. рублей, из них исполнено 9 385,8 тыс. рублей или 88,4 %;

в дошкольных организациях – 1 927,1 тыс. рублей, из них исполнено 1 827,1 тыс. рублей или 94,8 %;

в организациях дополнительного образования – 150,0 тыс. рублей, из них исполнено 150,00 тыс. руб. или 100 %.

Во всех образовательных организациях проведены мероприятия по текущему ремонту зданий (шпатлевка, побелка, покраска стен, полов, потолков, покраска пандусов, перил, поручней, подоконников, дверей, пожарных лестниц, ограждений, пожарного инвентаря, замена выключателей, розеток, смесителей, сантехники, раковин, ремонт пандусов, оконных стеклопакетов и др.).

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) будет произведен в октябре текущего года.

1. «Укрепление пожарной безопасности образовательных организаций».

Предусмотрено из средств бюджета района 8 452,0 тыс. рублей, из них исполнено 3 370,9 тыс. рублей или 39,9 %:

в общеобразовательных организациях – 7 345,1 тыс. рублей, из них исполнено 2 569,1 тыс. рублей или 35,0 %;

в дошкольных организациях – 1 090,9 тыс. рублей, из них исполнено 785,8 тыс. рублей или 72,0 %;

в организациях дополнительного образования – 16,0 тыс. рублей, из них исполнено 16,00 тыс. рублей или 100 %.

В образовательных организациях проведены мероприятия по проверке и перезаправке огнетушителей, испытанию и измерению электрооборудования, пропитке его огнезащитным составом, обслуживанию системы вентиляции.

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности».

Предусмотрено из средств бюджета района 12887,9 тыс. рублей, из них исполнено 6 775,2 тыс. рублей или 52,6 %:

в общеобразовательных организациях – 9 909,3 тыс. рублей, из них исполнено 5 227,2 тыс. рублей или 52,8 %;

в дошкольных организациях – 2 978,6 тыс. рублей, из них исполнено 1 548,0 тыс. рублей или 52,0 %.

В образовательных организациях проведены мероприятия по сервисному обслуживанию водоочистительных систем и производственного контроля (лабораторные исследования).

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. «Повышение энергоэффективности».

Предусмотрено из средств бюджета района 8 648,1 тыс. рублей, из них исполнено 5 578,7 тыс. рублей или 64,5 %:

в общеобразовательных организациях – 7 788,2 тыс. рублей, из них исполнено 5 008,8 тыс. рублей или 64,3 %;

в дошкольных организациях – 859,9 тыс. рублей, из них исполнено 569,9 тыс. рублей или 66,3 %.

Во всех образовательных организациях проведены работы по промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения здания к отопительному периоду, произведена замена внутреннего освещения (светильников).

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. «Антитеррористическая защищенность».

Предусмотрено из средств бюджета района 69 418,8 тыс. рублей, из них исполнено 41 271,4 тыс. рублей или 59,5 %:

в общеобразовательных организациях – 53 572,6 тыс. рублей, из них исполнено 31 369,7 тыс. рублей или 58,6 %;

в дошкольных организациях – 14 172,7 тыс. рублей, из них исполнено 8 910,9 тыс. рублей или 62,9 %;

в организациях дополнительного образования – 1 673,5 тыс. рублей, из них исполнено 990,8 тыс. рублей или 59,2 %.

Средства запланированы на оплату услуг по физической круглосуточной охране зданий, обслуживание кнопок тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом, установку системы речевого оповещения.

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования».

Запланировано из средств бюджета района в 2023 году 7 065,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 520,4 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 814,1 тыс. рублей;

средства бюджета района – 5 730,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 2 832,8 тыс. рублей или 40,1 %, в том числе:

федерального бюджета – 520,4 тыс. рублей или 100,0 %;

бюджета автономного округа – 814,1 тыс. рублей или 100,0 %;

бюджета района – 1 498,3 тыс. рублей или 26,1 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях».

Предусмотрено из средств бюджета района 3 260,0 тыс. рублей, из них исполнено 0,0 %, в том числе:

корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» 3 000,0 тыс. рублей, из них исполнено 0,0 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 0187300008421000080 от 31.05.2021. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Ведется работа по устранению замечаний;

строительство плоскостных сооружений «МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 228,0 тыс. рублей, из них исполнено 228,0 тыс. рублей или 100 %.

Работы выполнены в полном объеме;

строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский» 32,0 тыс. рублей, из них исполнено 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией исполнительного листа.

1. «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет».

Средства бюджета района на реализацию мероприятия в 2023 году не предусмотрены.

1. «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций».

Предусмотрено из средств бюджета района 2 400,3 тыс. рублей, из них исполнено 1 200,0 тыс. рублей или 50,0%.

Средства направлены на приобретение и установку на территории МКОУ ХМР «СОШ им.Ю.Ю.Ахметшина п.Кирпичный», МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г.Подпругина с. Троица» оборудования детской площадки с элементами полосы препятствий.

Остаток бюджетных ассигнований планируется освоить в 4 квартале 2023 года на приобретение и установку оборудования детской площадки на территории МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск».

4. «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях».

Запланировано 1 404,8 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 520,4 тыс. рублей;

бюджета автономного округа – 814,1 тыс. рублей;

средств бюджета района – 70,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100%.

Приобретен инвентарь для занятий физической культурой и спортом МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» и МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г. Подпругина с. Троица». Выполнен ремонт спортивного зала МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г. Подпругина с. Троица».

Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Запланировано в 2023 году 2 087 957,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 40 604,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 1 450 912,1 тыс. рублей;

средства бюджета района – 596 441,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 323 069,7 тыс. рублей или 63,4 %, в том числе:

федерального бюджета – 26 303,5 тыс. рублей или 64,8 %;

бюджета автономного округа – 911 290,6 тыс. рублей или 62,8 %;

бюджета района – 385 119,8 тыс. рублей или 64,7 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района».

Предусмотрено 1 492 174,5 тыс. рублей, из них исполнено 937 759,7 тыс. рублей или 62,8 %, в том числе:

средства федерального бюджета – 40 373,5 тыс. рублей, из них исполнено 26 230,9 тыс. рублей или 65,0 %;

средств бюджета автономного округа – 1 450 551,2 тыс. рублей, из них исполнено 811 173,0 тыс. рублей или 62,8 %;

средства бюджета района – 1 249,8 тыс. рублей, из них исполнено 355,8 тыс. рублей или 28,5 %.

Средства выделены на реализацию следующих мероприятий:

субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования.

Предусмотрено 1 362 617,2 тыс. рублей, из них исполнено 63,6 %.

В целях реализации мероприятия в рамках переданных полномочий в области образования расходы запланированы на содержание образовательных организаций, организацию государственной итоговой аттестации, оплату труда и начисления на оплату труда работников образовательных организаций. Выплаты по оплате труда производятся в соответствии со сроками выдачи заработной платы;

субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Предусмотрено 6 721,0 тыс. рублей, из них исполнено 67,2 %.

Компенсация начисляется по мере внесения родителями (законными представителями) оплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программу дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих дошкольное образование;

субвенция на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам.

Предусмотрено 76 134,6 тыс. рублей, из них исполнено 50,5 %.

Средства выделены на организацию питания обучающихся льготной категории и оплату труда работников образовательных организаций, задействованных в приготовлении пищи;

иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных   
и муниципальных общеобразовательных организаций.

Предусмотрено 36 218,5 тыс. рублей, из них исполнено 69,2 %.

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Предусмотрено 10 483,2 тыс. рублей, из них исполнено 28,5 %.

Обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов в общеобразовательных организациях осуществляется самостоятельно, соответственно бюджетные ассигнования, доведённые из федерального, окружного и местного бюджетов на услуги по организации предоставления питания (аутсорсинг) не расходуются в полном объеме, кроме образовательных организаций «НОШ п. Горноправдинск», «ООШ д. Ягурьях». Корректировка плановых показателей федерального бюджета будет осуществлена в октябре текущего года.

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 113 574,7 тыс. рублей, из них исполнено 75 716,2 тыс. рублей или 66,7 %.

Средства выделены на содержание дошкольных учреждений, в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 237 413,2 тыс. рублей, из них исполнено 140 124,6 тыс. рублей или 59,0 %.

Средства выделены на содержание общеобразовательных организаций, в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 102 099,8 тыс. рублей, из них исполнено 66 958,5 тыс. рублей или 65,6 %.

Средства выделены на содержание организаций дополнительного образования, в том числе на заработную плату, реализацию программ персонифицированного финансирования (социальный сертификат), коммунальные услуги, услуги связи, налоги и прочие расходы.

1. «Расходы по обеспечению функций органов местного самоуправления».

Предусмотрено из средств бюджета района 38 052,0 тыс. рублей, из них исполнено 73,7 %.

Средства выделены на содержание комитета по образованию, в том числе   
на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

6. «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы».

Предусмотрено из средств бюджета района 82 453,6 тыс. рублей, из них исполнено 74,7 %.

Средства выделены на содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

7. «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы».

Предусмотрено из средств бюджета района 21 592,2 тыс. рублей, из них исполнено 58,8 %.

Средства предусмотрены на содержание муниципального автономного учреждения «Муниципальный методический центр», в том числе на заработную плату, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

8. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

Запланировано 597,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 230,8 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 360,9 тыс. рублей;

средства бюджета района – 6,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 192,1 тыс. рублей или 32,1 %,

Средства направлены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша».

Подпрограмма «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района»

Запланировано в 2023 году 39 095,2 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа – 19 275,9 тыс. рублей;

средства бюджета района – 19 819,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 26 859,8 тыс. рублей или 68,7 %, в том числе:

бюджета автономного округа – 12 948,3 тыс. рублей или 67,2 %;

бюджета района – 13 911,5 тыс. рублей или 70,2 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

Кассовое исполнение по подпрограмме составило 50 629,8 тыс. рублей или 45,3 %, в том числе: из средств бюджета округа 38 153,0 тыс. руб. или 40,3 %, средств бюджета района 12 476,8 тыс. руб. или 73,8%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи».

Предусмотрено из средств местного бюджета 1 390,8 тыс. рублей, из них исполнено 478,2 тыс. рублей или 34,4 %.

Проведены следующие мероприятия:

районный конкурс детских и хореографических коллективов «Хрустальная капелька»;

районная научная конференция «Шаг в будущее»;

муниципальный этап шахматного турнира среди обучающихся Ханты-Мансийского района;

районный конкурс проектных работ по развитию Ханты-Мансийского района;

участие обучающихся МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик», МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»; МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский» в мероприятии «Школьное инициативное бюджетирование в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1. «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи».

Предусмотрено из средств бюджета района 1 194,40 тыс. рублей, из них исполнено – 934,2 тыс. рублей или 78,2 %.

Проведены следующие мероприятия:

муниципальный слет юнармейских отрядов района;

учебные сборы для школьников 10 классов Ханты-Мансийского района на базе военного учебного центра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет».

1. «Организация отдыха и оздоровления детей».

Предусмотрено 23 244,5 тыс. рублей, из них исполнено 14 734,1 тыс. рублей или 63,4 %, в том числе:

средств бюджета автономного округа – 12 487,6 тыс. рублей, из них исполнено 8 515,0 тыс. рублей или 68,2 %;

средства бюджета района – 10 756,7 тыс. рублей, из них исполнено 6 219,1 тыс. рублей или 57,8 %.

Проведены следующие мероприятия:

организована деятельность лагерей с дневным пребыванием детей в весенний каникулярный период (24 лагеря с общим охватом 635 детей), в летний каникулярный период (30 лагерей с общим охватом 795 детей);

организована деятельность «дворовых площадок», клубов по месту жительства (610 детей);

проведена аккарицидная, дезинсекционная (ларвицидная) обработка, барьерная дератизация, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района. Заключен муниципальный контракт от 06.03.2023 на сумму 1 649,2 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата будет произведена в октябре 2023 года после поступления средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

организован отдых и оздоровление детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации. Приобретены путевки в детские оздоровительные лагеря республик Татарстан (34 шт.), Башкортостан (50 шт.), Свердловской области (25 шт.).

Планируется до конца текущего года приобрести путевки в детский оздоровительный лагерь Свердловской области (12 шт.).

Запланированы средства бюджета района в сумме 4 000,0 тыс. рублей на оплату проезда обучающихся к месту отдыха и оздоровления по решению муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, организацию экскурсионных (туристических) поездок для детей Ханты-Мансийского района.

Кассовое освоение средств планируется до конца текущего года.

1. «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи».

Предусмотрено из средств бюджета района 6 477,4 тыс. рублей, из них исполнено 97,0 %.

Средства выделены на проведение следующих мероприятий:

организация экологических трудовых отрядов в летний период (трудоустройство несовершеннолетних, охват 553 несовершеннолетних);

проведение районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий» (октябрь 2023 года).

1. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Предусмотрено из средств бюджета автономного округа 6 788,3 тыс. рублей, из них исполнено 4 433,3 тыс. рублей или 65,3 %.

Средства выделены на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе на заработную плату, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

Целевые показатели Программы в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей непосредственных результатов | Единица измерения | Значение показателя | | Испол  нение (%) | Пояснения |
| Прогноз  2023 года | Фактическое значение на 01.10.2023 |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 96,1 | 96,1 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 3 | Численность обучающихся в возрасте 15 – 21 года по основным общеобразовательным программам, человек | человек | 404 | 331 | 81,9 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 4 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, % | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | % | 46,4 | 47,7 | 102,8 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в % | % | 87,0 | 79,7 | 91,6 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 7 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб», в% | % | 18,7 | 11,5 | 61,5 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 8 | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», в % | % | 37 | 48,37 | 130,7 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, в % | % | 8,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 10 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, в % | % | 55,0 | 28,0 | 50,9 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 11 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в % | % | 75,0 | 46,81 | 62,4 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 12 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, в % | % | 100,0 | 99,26 | 99,3 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 13 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 14 | Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | единица | 7,8 | 24 | 307,7 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 15 | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  | 1,312 | 2,04 | 155,6 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 16 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |  | 0,003 | 0,002 | 66,7 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 17 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 18 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 19 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, % | % | 100,0 | 95,6 | 95,6 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 20 | Обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 21 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 22 | Доля выпускников 11 классов  в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | % | 90 | 92,3 | 102,6 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |