ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

13.09.2012										№ 184

О ходе реализации долгосрочной

целевой программы

«Развитие малого и среднего

предпринимательства

на территории Ханты-Мансийского

района на 2011-2013 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района					                    П.Н. Захаров

14.09.2012

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.09.2012  № 184

Информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»

за 8 месяцев 2012 года

Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации района от 14.10.2010 № 162 (изменения от 30.12.2010 № 236, от 18.05.2011 № 86, от 29.09.2011 № 176, от 02.04.2012 № 66, от 21.06.2012 № 147).

Мероприятия программы направлены на развитие малого и среднего предпринимательства района. В рамках программы предусмотрен спектр субсидий на приобретение оборудования, арендные платежи, консалтинговые услуги, мероприятия по энергоэффективности, образовательные мероприятия.

На реализацию программы в 2012 году предусмотрено 7200 тыс.рублей – районного бюджета, дополнительно было привлечено 8800 тыс. рублей окружных средств, таким образом общий объем финансирования составил 16 000 тыс.рублей.

Исполнение на 01.09.2012:

Общее исполнение – 9598,2 (60%)

Районный бюджет – 6120,6 тыс. рублей (85%)

Окружной бюджет – 3477,6 (40%)

Исполнение программы в разрезе мероприятий в приложении 1.

Освоение программы на конец 2012 года по районным средствам планируется на 100 %.

Целевые показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение показателя | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | на 01.08.2012 год |  |
| -количество малых (включая микро) предприятий; | единиц | 129 | 130 | 100,8 |
| - количество индивидуальных предпринимателей; | единиц | +30 | +41 | 136,67 |
| -оборот малых и средних предприятий (включая микропредприятия и ИП) | тыс. руб. | +88,0 | +52 | 59,1 |
| - среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого предпринимательства; | человек | +70 | +97 | 138,6 |
| -прирост количества рабочих мест на предприятиях - субъектах малого и среднего предпринимательства | % | +6,0 | +7,4 | 123,3 |

Приложение 1

Исполнение программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»

разрезе мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2012 год, тыс.рублей | Фактически исполнено на 01.09.2012, тыс. рублей | Исполнение, % (факт к плану) | Сумма по заключенным контрактам, тыс.руб. | Сумма по мероприятиям, размещенным в муниципальных заказах, тыс.руб. | Ожидаемая сумма освоения за 2012 год, тыс.руб. | Ожидаемый процент освоения за 2012 год, % | Сумма переходящих остатков на 2013 год, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | окружной бюджет | районный бюджет | всего | окружной бюджет | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 16005 | 8805 | 7200 | 9598,2 | 3477,6 | 6120,6 | 60 | 459,9 | 375,5 | 15 281,2 | 95,5 | 723 |  |
| 1. | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства | 85,6 | 75,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | - | 85,6 | 100 | 0 | Исполнение контракта – 01.10.2012 |
| 2. | Создание благоприятных условий для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности | 515,2 | 415,2 | 100 | 332,4 | 232,4 | 100 | 64,5 | - | - | 515,2 | 100 | 0 | Представлена субсидия 1 субъекту. По остатку (182,8 т.р.) формируются заявки |
| 3 | Обеспечение условий для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства Субъектов | 2804 | 2654 | 150 | 1277,3 | 1127,3 | 150 | 45,6 | - | - | 2804 | 100 | 0 | Представлена субсидия 3 субъектам. По остатку (1526,7 т.р.) формируются заявки |
| 4 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 238,7 | 188,7 | 50 | 32,7 | 0 | 32,7 | 14 | 114,7 | - | 238,7 | 100 | 0 | Проведен конкурс и I районный бизнес-лагерь. По остатку (91,3 т.р.) – организация делегации в III слете молодых предпринимателей |
| 5 | Поддержка начинающих предпринимателей в сфере экологии и традиционных промыслов | 1001,9 | 851,9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1001,9 | 100 | 0 | Формируются заявки |
| 6 | Организация и проведение публичных мероприятий с участием Субъектов и Организаций | 297,8 | 247,8 | 50 | 114,4 | 90 | 24,4 | 38 | - | 100 | 297,8 | 100 | 0 | Организация торговли в День рыбака, проведение Совета национальных общин, 100 т.р. – Поет село родное. По остатку (83 т.р.) – Товары Земли Югорской |
| 7 | Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | 100 | 95 | 5 | 99 | 94 | 5 | 99 | - | - | 100 | 100 | 0 | Подготовлен видеофильм о малом предпринимательстве |
| 8 | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов | 531,5 | 481,5 | 50 | 42 | 0 | 42 | 7,9 | - | - | 531,5 | 100 | 0 | Проведен семинар в Луговском. По остатку (489,5 т.р.) размещение котировки в сентябре – 12 семинаров. |
| 9 | Развитие семейного бизнеса (субсидия) | 459,6 | 409,6 | 50 | 459,6 | 409,6 | 50 | 100 | - | - | 459,6 | 100 | 0 | Поддержка 3 субъектам на корма и оборудование |
| 10 | Финансовая поддержка Субъектов по арендным платежам за нежилые помещения | 257,2 | 237,2 | 20 | 244,8 | 224,8 | 20 | 98,2 | 10 | - | 257,2 | 100 | 0 | Поддержка 5 субъектам |
| 11 | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 2739,5 | 299,5 | 2440 | 2502,7 | 63,2 | 2 439,5 | 91 | 236,4 | - | 2739,5 | 100 | 0 | Поддержка 13 субъектам |
| 12 | Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | 100 | 95 | 5 | 100 | 95 | 5 | 100 | - | - | 100 | 100 | 0 | Поддержка 2 субъектов |
| 13 | Финансовая поддержка организаций, осуществляющих деятельность по бизнес – инкубированию, в том числе обучение Субъектов | 723 | 473 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 250 | 34,6 | 473 | В случае отсутствия заявок районные 250 т.р. будут перераспределены, окружные 473 т.р. - возвращены |
| 14 | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях | 4375 | 1155,5 | 3220 | 4361,4 | 1141,4 | 3220 | 99,7 | - | - | 4375 | 100 | 0 | Получили поддержку 11 субъектов |
| 15 | Финансовая поддержка Субъектов по использованию консалтинговых услуг организаций, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг социально-значимых (приоритетных) видов деятельности | 1000 | 950 | 50 | 32 | 0 | 32 | 3,2 | 8,4 | - | 750 | 75 | 250 | Получили поддержку 2 субъекта. По остатку (968 т.р.) формируются заявки, предварительная сумма заявок – 750 т.р. |
| 16 | Проведение конкурса «Предприниматель года Ханты-Мансийского района» | 275,5 | 175,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 275,5 | 275,5 | 100 | 0 | Проведена котировка. Подписание контракта в сентябре |
| 17 | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство хлеба в населенных пунктах, не имеющих кругло-годичного транспо-ртного сообщения с дорогами с твердым покрытием | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | - | 500 | 100 | 0 | Будет перечислена поддержка 1 субъекту, в случае отсутствия заявок, средства будут перераспределены по другим направлениям |