МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.11.2016                                                                                          № 1152-р             г. Ханты-Мансийск

О системе управления проектной

деятельностью администрации

Ханты-Мансийского района

В целях внедрения и развития системы управления проектной деятельностью в администрации Ханты-Мансийского района:

- Утвердить положение о системе управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района согласно приложению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 30.11.2016 № 1152-р

Положение

о системе управления проектной деятельностью

администрации Ханты-Мансийского района

(далее – положение)

- Общие положения

  - Положение определяет условия и порядок управления проектной деятельностью, реализуемой администрацией Ханты-Мансийского района и ее структурными органами, в том числе с участием исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономного округа), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, подведомственных и иных организаций и лиц, с использованием средств бюджета Ханты-Мансийского района, а также иных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее – проектная деятельность администрации Ханты-Мансийского района).

  - Система управления проектной деятельностью внедряется
в администрации Ханты-Мансийского района с целью повышения эффективности и результативности их деятельности за счет:

обеспечения достижения результатов, запланированных администрацией Ханты-Мансийского района;

обеспечения соблюдения и сокращения сроков достижения результатов;

обеспечения эффективного использования временных, человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых для реализации проектов;

обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений посредством предоставления актуальной и достоверной информации о реализации проектов;

повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, а также взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами и организациями;

обеспечения эффективных механизмов контроля за реализацией проектов;

обеспечения возможности прогнозировать ход реализации проектов и своевременно предпринимать корректирующие меры.

  - Положение   разработано   с   учетом   Положения    о    системе

управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа                                          от 25 декабря 2015 года № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также следующих стандартов и методических документов в области управления проектной деятельностью:

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО                        21500-2014 «Руководство по управлению проектами»;

Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденные распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации                      от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ.

- Основные понятия

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

- администратор проекта – лицо, замещающее муниципальную должность (далее – должностное лицо), лицо, замещающее должность муниципальной службы администрации Ханты-Мансийского района (далее – муниципальный служащий), представитель организации, подведомственной администрации Ханты-Мансийского района (далее – подведомственная организация), отвечающее за организацию процесса планирования проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение управленческих документов по проекту, ведение архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю проекта;

административная группа поддержки портфеля проектов – организационная структура, предназначенная для оказания организационной, информационной и иной помощи руководителю портфеля проектов и комитету по управлению портфелем проектов при управлении портфелем проектов;

- жизненный цикл проекта – последовательность логически взаимосвязанных и выделяемых для унификации методов планирования и контроля стадий проекта (планирование, реализация, закрытие проекта),              в результате завершения которых должен быть получен продукт проекта;

- заказчик проекта – должностное лицо, представитель структурного органа администрации Ханты-Мансийского района, представитель сельского поселения Ханты-Мансийского района, к установленной сфере деятельности которого относится реализация проекта, заинтересованный в выполнении проекта и получении его продукта;

- инициатор проекта – должностное лицо, представитель структурного органа администрации Ханты-Мансийского района, представитель сельского поселения Ханты-Мансийского района, направляющий предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта;

- исполнитель – должностное лицо, муниципальный служащий, представитель подведомственной организации, иные физические лица, ответственные за непосредственное выполнение работ проекта;

- итоговый отчет по проекту – управленческий документ по проекту, содержащий оценку успешности проекта (в том числе степень достижения цели проекта, соблюдение сроков выполнения и бюджета проекта), обобщенный опыт, рекомендации по итогам реализации проекта, оценку качества работы и взаимодействия представителей команды проекта;

- календарный план – управленческий документ по проекту, содержащий перечень необходимых для реализации проекта работ и контрольных точек, их плановые даты, а также сведения об исполнителях;

- ключевые параметры проекта – сведения о проекте, которые должны быть указаны в паспорте проекта, включая наименование проекта, цель (цели), задачи, описание продукта проекта, состав команды проекта, план контрольных точек проекта, расходы на реализацию проекта;

- команда проекта – совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную организационную структуру для планирования и выполнения работ, формирования отчетности по проекту. Состав команды проекта указывается в паспорте проекта. В команду проекта в обязательном порядке должны быть включены: куратор проекта, заказчик проекта, руководитель проекта, администратор проекта, исполнитель (исполнители);

- контрольная точка (веха) – достижимое событие проекта, отражающее достижение заданного в календарном плане результата проекта (промежуточного или конечного) и (или) начало или завершение определенного этапа (подэтапа) проекта, характеризующееся датой и используемое для контроля выполнения проекта;

- куратор проекта – должностное лицо или муниципальный служащий, отвечающий за обеспечение проекта ресурсами и решение вопросов, выходящих за пределы полномочий руководителя проекта;

- мероприятие – набор связанных действий, выполняемых для достижения поставленной цели (целей), имеющий сроки начала и окончания;

- ответственный за проведение постпроектного мониторинга –

лицо, которое отслеживает общественно значимый эффект от реализации проекта. Как правило, функции ответственного за мониторинг возлагаются на заказчика проекта;

- паспорт проекта – управленческий документ по проекту, содержащий информацию о проекте, в том числе о ключевых параметрах проекта, периодичности отчетности, утверждаемый куратором проекта и предоставляющий руководителю проекта право на начало работ по проекту и использование ресурсов, выделенных для реализации проекта;

- портфель проектов – совокупность проектов и мероприятий, объединенных для эффективного достижения целей в условиях ресурсных ограничений;

- продукт проекта – измеримый уникальный результат, получаемый по итогам реализации проекта, который должен соответствовать требованиям заказчика проекта;

- проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, реализуемых в условиях временных и ресурсных ограничений в порядке, установленном настоящим Положением, направленный на создание уникального результата;

- проектная деятельность – деятельность, осуществляемая в виде проектов, которые могут объединяться в портфели проектов, и включающая связанные мероприятия;

- проектный комитет – высший координационно-контрольный орган в сфере управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района, принимающий ключевые управленческие решения в части планирования и контроля проектной деятельности, выполняет функции управления портфелем проектов;

- муниципальный проектный офис – координационно-контрольный орган в сфере управления проектной деятельностью, обеспечивающий организацию системы управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района, а также планирование, реализацию и контроль проектной деятельности администрации муниципального района;

- процесс – структурированная последовательность работ, характеризующаяся повторяемостью и направленная на реализацию определенных функций и достижение целей;

- рабочая группа – исполнители, объединенные во временную организационную структуру для выполнения работ по определенному направлению деятельности;

- риск проекта – вероятностное событие, которое может оказать позитивное или негативное воздействие на стоимость, сроки, качество
и (или) иные параметры проекта;

- руководитель портфеля проектов – должностное лицо или муниципальный служащий, отвечающий за достижение целей реализации

портфеля   проектов   и   осуществляющий   непосредственное   управление

портфелем проектов;

- руководитель проекта – должностное лицо или муниципальный служащий, представитель подведомственной организации, отвечающий за достижение целей проекта, руководящий процессом планирования, исполнения, контроля, завершения проекта и осуществляющий непосредственное управление проектом;

- руководитель рабочей группы – один из исполнителей рабочей группы, который организует ее работу;

- система управления проектной деятельностью – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для определения целей проектной деятельности и обеспечения эффективной реализации процессов управления, необходимых для достижения поставленных целей;

- статус-отчет по проекту – управленческий документ по проекту, содержащий информацию о текущем состоянии проекта, в том числе о достижении контрольных точек проекта, рисках проекта и способах их минимизации;

- управление портфелем проектов – деятельность по обеспечению управления, формированию, мониторингу и контролю, а также управлению изменениями портфеля проектов;

- управление проектом – планирование, организация и контроль временных, трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на всех стадиях жизненного цикла проекта, направленные на достижение цели проекта;

- управление проектной деятельностью (проектное управление) – планирование, организация и контроль деятельности, осуществляемой в виде проектов (портфелей проектов), в том числе установление основополагающих принципов и правил проектной деятельности;

- управленческие документы по проекту – документы, сопровождающие управление проектом, формы и требования к содержанию которых утверждаются муниципальным проектным офисом;

- управляющий комитет – совокупность лиц, входящих в состав команды проекта (включающая в том числе куратора проекта, заказчика проекта и руководителя проекта), осуществляющих контроль реализации проекта и принимающих решения по вопросам, выходящим за пределы полномочий руководителя проекта;

- цель проекта – запланированное событие, для достижения которого в выбранном интервале времени осуществляется проект;

- группа планирования проекта – совокупность лиц, обеспечивающая планирование проекта под руководством руководителя проекта;

- запрос на изменения по проекту – управленческий документ по проекту, подготавливаемый в целях внесения изменений в управленческие документы по проекту;

- инициатор     портфеля      проектов     –     должностное      лицо,

муниципальный служащий, предлагающее создать портфель проектов, в том числе по предложению проектного комитета;

- комитет по управлению портфелем проектов – орган по управлению проектной деятельностью, образованный для принятия наиболее важных решений по управлению портфелем проектов;

- организационно-ролевая структура системы управления проектной деятельностью – совокупность лиц, групп и организаций, являющихся участниками проектной деятельности администрации муниципального района;

- план постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта (далее – план постпроектного мониторинга) – документ, содержащий перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для определения эффекта от реализации проекта, сроки выполнения этих мероприятий;

- проектная роль – организационная единица, осуществляющая функции и полномочия при управлении проектом, портфелем проектов;

- экспертная группа – группа лиц, обладающих специальными знаниями, которая формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта, портфеля проектов;

- элемент продукта проекта – составная часть продукта проекта;

- этап (подэтап) проекта – набор взаимосвязанных работ, направленных на получение элементов продукта проекта.

- Участники проектной деятельности администрации

Ханты-Мансийского района

  - Участниками проектной деятельности администрации Ханты-Мансийского района являются структурные органы администрации Ханты-Мансийского района, сельские поселения Ханты-Мансийского района, должностные лица и муниципальные служащие Ханты-Мансийского района, подведомственные организации и их представители, иные физические и юридические лица, которые участвуют в управлении проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района и ее реализации (далее – участники проектной деятельности).

  - В системе управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района предусматриваются следующие проектные роли:

а) исполнителя (своевременное и качественное выполнение работ проекта, достижение контрольных точек, предусмотренных календарным планом, поручений; предоставление информации о статусе (ходе) выполнения работ и о достигнутых результатах);

б) администратора проекта (содействие руководителю проекта в подготовке управленческих документов по проекту, в организации и контроле выполнения командой проекта запланированных работ и исполнении поручений, включая формирование отчетности по проекту (в том числе сбор фактических данных о статусе (ходе) выполнения работ); организация совещаний по проекту; ведение архива проекта в порядке, установленном правовым актом Ханты-Мансийского района;

в) руководителя рабочей группы (организация и контроль выполнения рабочей группой работ проекта, включая подготовку отчетности);

г) руководителя проекта (планирование реализации проекта, в том числе подготовка паспорта проекта, организация подготовки командой проекта календарного плана; организация и контроль выполнения командой проекта работ проекта, достижение контрольных точек, включая подготовку промежуточной и итоговой отчетности, проверка ведения архива проекта в порядке, установленном правовым актом Ханты-Мансийского района.

д) заказчика проекта (определение цели, требований к продукту проекта);

е) куратора проекта (обеспечение проекта ресурсами, утверждение состава экспертной группы);

ж) муниципального проектного офиса – проектный офис, создаваемый в форме структурного органа администрации Ханты-Мансийского района, выполняющий функции в сфере управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района, в соответствии с положением о муниципальном проектном офисе.

Функции муниципального проектного офиса выполняет комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Функции центрального проектного офиса выполняет Департамент проектного управления автономного округа в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.

Муниципальный проектный офис в своей деятельности руководствуется предложениями и рекомендациями центрального проектного офиса, в том числе связанными с развитием, порядком организации проектной деятельности структурных органов администрации Ханты-Мансийского района, сельских поселений Ханты-Мансийского района, разработкой правовых актов в сфере управления проектной деятельностью, внесением изменений в управленческие документы по проектам, портфелям проектов структурных органов администрации Ханты-Мансийского района, сельских поселений Ханты-Мансийского района, в целях соответствия методологии управления проектной деятельностью.

Муниципальный проектный офис осуществляет взаимодействие с центральным проектным офисом, в том числе по вопросам оценки и развития компетенций, мотивации, формирования и ведения рейтинга, системы оценки участников проектной деятельности администрации Ханты-Мансийского района, участия муниципальных служащих Ханты-Мансийского района в проектах (портфелях проектов) исполнительных органов государственной власти автономного округа, получения консультаций и эскалации вопросов, проблем в сфере управления проектной деятельностью, обмена опытом управления, сбора и внедрения лучших практик в области управления проектной деятельностью, внесения данных и организации работы с ИСУП (включая вопросы функционального администрирования), а также по иным вопросам, связанным с организацией и управлением проектной деятельностью;

з) проектного комитета (принимает решения по проектам о запуске, закрытии проектов, назначает куратора и руководителя проекта, приемку продукта проекта, руководителя портфеля проектов, принимает решение о запуске портфеля проектов, утверждает паспорт портфеля проектов, утверждает календарный план проектов, осуществляет контроль реализации портфеля проектов и приемку результатов реализации портфелей проектов).

  - Совокупность участников проектной деятельности, а также взаимосвязей между ними и с иными лицами составляет организационно-ролевую структуру системы управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района.

  - Требования к профессиональной компетентности, порядок оценки участников проектной деятельности устанавливаются в соответствии с правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

При распределении проектных ролей следует учитывать результаты оценки уровня компетентности в области проектной деятельности.

- Объекты управления проектной деятельностью

  - Выделяются следующие объекты управления проектной деятельностью:

    - Проект.

    - Портфель проектов.

    - Мероприятие.

  - Цикл управления проектом состоит из пяти стадий: инициация проекта, планирование проекта, реализация проекта, закрытие проекта, постпроектного мониторинга, три из которых (планирование проекта, реализация проекта, закрытие проекта) относятся к жизненному циклу проекта.

  - Управление проектом осуществляется в соответствии 
с регламентом управления проектом, утверждаемым правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

Требования регламента управления проектом распространяются на все проекты, реализуемые администрацией Ханты-Мансийского района, и

являются обязательными  для  соблюдения  всеми  участниками  проектной

деятельности.

Описание стадий управления проектом приведено                                       в разделах 5 – 9 Положения.

  - Проект, соответствующий сфере реализации одной муниципальной программы Ханты-Мансийского района, может отражаться в составе этой муниципальной программы Ханты-Мансийского района в виде ее структурного элемента (структурных элементов).

Проект, затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ Ханты-Мансийского района, может отражаться в составе соответствующих муниципальных программ Ханты-Мансийского района в виде их структурных элементов.

  - Предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта формирует инициатор проекта.

  - Решение о реализации комплекса мероприятий как проекта может быть принято в порядке, установленном Положением, при наличии одного и (или) нескольких факторов:

а) комплекс мероприятий направлен на существенные изменения в деятельности администрации Ханты-Мансийского района, такие как изменение организационной структуры, процессов управления и так далее;

б) комплекс мероприятий ограничен во времени и установлена четкая дата их окончания;

в) комплекс мероприятий относится к полномочиям нескольких структурных органов администрации Ханты-Мансийского района;

г) комплекс мероприятий связан с уникальными условиями, например: временный состав команды проекта, члены которой в регулярных условиях не работают вместе; специфический, отличающийся особой сложностью, набор требований к продукту проекта или набор ограничений, накладывающих особые условия на подходы к реализации работ;

д) комплекс мероприятий связан с высокой степенью неопределенности, требующей повышенного внимания к работе с рисками.

4.7. Муниципальный проектный офис определяет возможность реализации комплекса мероприятий в качестве проекта с учетом требований подпунктов «а» – «д» пункта 4.5 Положения.

4.8. Предложение о создании портфеля проектов формирует инициатор портфеля проектов.

  - Решение о создании портфеля проектов может быть принято в порядке, установленном Положением, регламентом управления портфелем проектов, утверждаемым правовым актом администрации Ханты-Мансийского района,  при наличии одного и (или) нескольких факторов:

- несколько проектов направлены на достижение одной цели, группы взаимосвязанных целей;

- цели портфеля проектов являются стратегическими целями муниципального образования автономного округа;

- реализация нескольких проектов в качестве портфеля проектов позволяет более эффективно использовать ресурсы;

- несколько проектов имеют общие ограничения по какому-либо виду ресурсов;

- достижение целей портфеля проектов находится в зонах ответственности различных участников проектной деятельности.

  - Управление портфелем проектов осуществляется 
в соответствии с регламентом управления портфелем проектов.

Требования Регламента управления портфелем проектов распространяются на все портфели проектов, реализуемые администрацией Ханты-Мансийского района, и являются обязательными для соблюдения всеми участниками проектной деятельности администрации Ханты-Мансийского района.

Описание стадий управления портфелем проектов приведено в разделе 10 Положения.

- Стадия инициации проекта

  - Задачей стадии инициации проекта является принятие решения о запуске проекта, то есть решения о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта, назначение куратора и руководителя проекта.

Контрольной точкой, определяющей завершение стадии инициации проекта, является решение о результатах рассмотрения проектной инициативы, принятое в порядке, установленном настоящим Положением.

  - Основанием для подготовки предложения о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта могут являться нормативные и (или) ненормативные правовые акты, поручения, содержащие указание на необходимость реализации комплекса мероприятий администрацией Ханты-Мансийского района, и (или) наличие задачи или проблемы, решению которых будет способствовать реализация комплекса мероприятий, предлагаемого инициатором проекта.

Предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта оформляется в виде проектной инициативы, направляемой инициатором проекта в муниципальный проектный офис. Форма проектной инициативы, требования к ее содержанию, порядок формирования и рассмотрения проектной инициативы утверждается правовым актом Ханты-Мансийского района.

Муниципальный проектный офис в зависимости от отраслевой принадлежности проекта может устанавливать требования к предоставлению инициатором проекта одновременно с проектной инициативой иных документов, необходимых для ее рассмотрения.

  - Инициатор проекта направляет проектную инициативу на экспертизу в Общественный совет при  главе  Ханты-Мансийского  района

(далее  –  Общественный   совет)   с  указанием   срока    рассмотрения,   не

превышающего 15 рабочих дней.

При наличии заключения, полученного по результатам рассмотрения проектной инициативы Общественным советом, заключение прикладывается к проектной инициативе для её рассмотрения проектным комитетом.

  - Инициатор проекта в случае запуска проекта, как правило, выступает в роли его заказчика.

  - Поступившие проектные инициативы регистрирует муниципальный проектный офис в реестре проектных инициатив.

  - Муниципальный проектный офис рассматривает проектную инициативу определяя ее соответствие:

а) стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года;

б) требованиям к содержанию проектной инициативы.

  - Муниципальный проектный офис вправе направить проектную инициативу для оценки целесообразности, экономической эффективности реализации проекта заместителям главы Ханты-Мансийского района, главам сельских поселений Ханты-Мансийского района, исполнительным органам государственной власти автономного округа, центральному проектному офису, совещательным (координационным) органам Ханты-Мансийского района, к установленной сфере деятельности которых относится проект, иным органам, организациям и лицам.

  - По результатам рассмотрения проектной инициативы муниципальный проектный офис согласовывает или не согласовывает проектную инициативу.

  - В случае согласования проектной инициативы муниципальный проектный офис направляет проектную инициативу на рассмотрение проектному комитету.

  - Если проектная инициатива не согласована, муниципальный проектный офис возвращает проектную инициативу инициатору проекта для доработки или отклоняет проектную инициативу. В отдельных случаях по решению руководителя муниципального проектного офиса муниципальный проектный офис вправе передать проектную инициативу в проектный комитет.

  - Проектный комитет рассматривает проектные инициативы, поступившие только от муниципального проектного офиса.

  - По результатам рассмотрения проектной инициативы проектный комитет принимает одно из следующих решений:

а) принять проектную инициативу, запустить проект;

б) принять проектную инициативу, включить в перечень предварительно одобренных проектов;

в) возвратить проектную инициативу инициатору проекта для доработки;

г) отклонить проектную инициативу.

  - Проектные инициативы принимаются для включения в перечень предварительно одобренных проектов в случае необходимости рассмотрения вопроса финансового обеспечения проекта.

Ответственным за решение вопроса о финансовом обеспечении проекта по проектной инициативе, включенной в перечень предварительно одобренных проектов, является структурный орган администрации Ханты-Мансийского района, представитель которого определен в качестве заказчика проекта.

В случае решения вопроса финансового обеспечения проекта запуск проекта по проектной инициативе, включенной в перечень предварительно одобренных проектов, осуществляется муниципальным проектным офисом без дополнительного решения проектного комитета.

  - Муниципальный проектный офис уведомляет инициатора проекта о принятом проектным комитетом решении.

  - Проектный комитет определяет куратора проекта, руководителя и команду проекта.

- Стадия планирования проекта

  - Задачами стадии планирования проекта являются определение набора работ, выполнение которых позволит получить продукт проекта и обеспечит достижение цели проекта, а также распределение выделенных ресурсов между работами проекта.

  - Стадия планирования проекта начинается после принятия решения о запуске проекта и завершается утверждением паспорта проекта и календарного плана.

  - Руководитель проекта после утверждения запуска проекта обеспечивает оформление паспорта проекта, который направляет на рассмотрение в муниципальный проектный офис.

  - Муниципальный проектный офис рассматривает паспорт проекта на соответствие требованиям Регламента управления проектом (портфеля проектов).

  - Паспорт проекта подлежит обязательному согласованию с заказчиком и куратором проекта.

  - Согласованный паспорт проекта муниципальный проектный офис передает на утверждение в проектный комитет.

  - Не согласованный паспорт проекта возвращается руководителю проекта на доработку.

  - Утвержденный проектным комитетом паспорт проекта является основанием для включения указанных в нем физических и юридических лиц в состав команды проекта. На основании утвержденного паспорта проекта руководитель проекта имеет право привлекать к выполнению работ по проекту указанных в нем участников команды проекта, запрашивать информацию, документы, непосредственно связанные с осуществляемой деятельностью. Лица, включенные в команду проекта, в рамках деятельности по реализации проекта подчиняются руководителю проекта.

  - На основании утвержденного паспорта руководитель проекта совместно с командой проекта готовит календарный план проекта.

  - Руководитель проекта осуществляет согласование календарного плана проекта с заказчиком и куратором проекта, муниципальным проектным офисом.

  - Муниципальный проектный офис рассматривает календарный план проекта на соответствие требованиям Регламента управления проектом (портфеля проектов).

6.12. По результатам рассмотрения муниципальный проектный офис согласовывает или не согласовывает календарный план проекта.

6.13. Несогласованный календарный план муниципальный проектный офис возвращает руководителю проекта на доработку.

6.14. Согласованный календарный план муниципальный проектный офис передает на утверждение проектному комитету.

6.15. Утверждение основных управленческих документов по проекту (паспорта проекта и календарного плана проекта) означает переход к стадии реализации проекта.

- Стадия реализации проекта

  - Задачей стадии реализации проекта является выполнение предусмотренных календарным планом работ проекта для получения продукта проекта и обеспечения достижения целей проекта.

Контрольной точкой стадии реализации проекта является принятие проектным комитетом продукта проекта. Приемка продукта проекта, элементов продукта проекта фиксируется в протоколах заседаний проектного комитета.

7.2. После утверждения паспорта и календарного плана проекта  руководитель проекта организует выполнение работ по проекту, в том числе осуществляет постановку задач исполнителям в соответствии с календарным планом проекта, проводит регулярные совещания команды проекта, осуществляет контроль соблюдения сроков и качества выполнения работ.

7.3. Команда проекта представляет руководителю проекта сведения о статусе (ходе) выполнения работ, в том числе информацию о степени завершения работ, фактических темпах выполнения, возникших проблемах, отклонениях от календарного плана.

7.4. Руководитель проекта осуществляет анализ полученных сведений, выявляет причины и определяет значимость отклонений фактических показателей от запланированных, принимает решение о методах воздействия на отклонения, вносит данные об исполнении в статус-отчет по проекту. Периодичность подготовки статус-отчета определяет муниципальный проектный офис и указывает в паспорте проекта.

7.5. По завершении отдельных этапов проекта руководитель организует приемку результатов работ над проектом, по итогам приемки готовит статус-отчет о завершении этапа проекта. Утверждение статус-отчета о завершении этапа проекта куратором проекта означает, что результаты этапа приняты.

7.6. Куратор проекта направляет статус-отчет в муниципальный проектный офис.

7.7. Муниципальный проектный офис осуществляет контроль соблюдения показателей проекта, утвержденных в паспорте проекта и календарном плане проекта.

7.8. В случае несоответствия фактических результатов и показателей                            запланированным, которое приводит к сдвигу контрольных точек, изменению бюджета проекта, ухудшению качества продукта проекта, решение о продолжении работ выносится муниципальным проектным офисом на рассмотрение проектного комитета.

7.9. Проектный комитет осуществляет контроль достижения           промежуточных результатов, указанных в паспорте проекта. При необходимости принимает решения по вопросам, выходящим за пределы полномочий отдельных членов команды проекта, в том числе вносит изменения в управленческие документы по проекту.

7.10. Проектный комитет рассматривает результаты анализа промежуточных результатов и показателей проекта, оценивает целесообразность дальнейшей реализации проекта, принимает решение о продолжении, приостановлении проекта или досрочном закрытии проекта.

Прекращение проекта означает его досрочное завершение без возможности возобновления.

Приостановление проекта означает его досрочное завершение с возможностью последующего возобновления.

7.11. В случае выполнения всех работ проекта и достижения его цели проектный комитет принимает решение о переходе к приемке продукта проекта.

7.12. Для перехода на стадию закрытия проекта проектный комитет осуществляет приемку продукта проекта, подписывает соответствующие документы. При этом участие заказчика в приемке продукта проекта является обязательным.

- Стадия закрытия проекта

  - Задачей стадии закрытия проекта является подведение итогов реализации проекта, официальное закрытие проекта.

  - После осуществления приемки продукта проекта руководитель

проекта приступает к закрытию проекта.

8.3. Команда проекта подводит итоги проекта: разрабатывает итоговый отчет по проекту, а также готовит план постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта.

8.4. План постпроектного мониторинга должен содержать:

перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для определения эффекта от реализации проекта;

сроки выполнения мероприятий;

ответственного за проведение мониторинга.

8.5. Итоговый отчет по проекту и план постпроектного мониторинга согласовываются муниципальным проектным офисом и заказчиком проекта. Итоговый отчет по проекту утверждается куратором проекта.

8.6. Муниципальный проектный офис передает итоговый отчет, и  план мониторинга на рассмотрение проектному комитету.

8.7. Проектный комитет рассматривает утвержденный итоговый отчет по проекту, анализирует итоговые показатели, принимает решение о закрытии и утверждает план постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта.

8.8. Завершением стадии закрытия является принятие решения о закрытии проекта и передача архива проекта на хранение в проектный офис.

8.9. Принятие решения о закрытии проекта означает освобождение участников команды проекта от выполнения проектных ролей.

- Стадия постпроектного мониторинга

  - Задачей стадии постпроектного мониторинга является определение получения общественно значимого эффекта от реализации проекта.

9.2. В течение указанного в плане постпроектного мониторинга периода ответственный за мониторинг выполняет мероприятия, запланированные в плане постпроектного мониторинга.

9.3. По итогам завершения стадии постпроектного мониторинга ответственный за мониторинг готовит и направляет в муниципальный проектный офис отчет по постпроектному мониторингу общественно значимого эффекта от реализации проекта.

9.4. Муниципальный проектный офис рассматривает результаты постпроектного мониторинга, изложенные в отчете, и передает на рассмотрение проектному комитету.

- Процессы управления портфелем проектов

  - Процессы управления портфелем  проектов  осуществляются  в виде    последовательного    выполнения     стадий      портфеля     проектов:

обеспечение управления, формирование, а также мониторинг и контроль.

  - Обеспечение управления – это стадия управления портфелем проектов, задачей которой является определение уникальных для каждого портфеля проектов требований к результатам портфеля проектов, включая целевые показатели, а также процедур оценки портфеля проектов.

  - Формирование – стадия управления портфелем проектов, задачей которой является утверждение оптимального перечня компонентов портфеля проектов с точки зрения определенных требований и ограничений портфеля проектов.

  - Мониторинг и контроль – стадия управления портфелем проектов, задачей которой является регулярный мониторинг и контроль достижения целевых показателей портфеля проектов.