Приложение

к письму комитета по финансам

администрации

Ханты-Мансийского района

от 13.06.2023 № 05-Исх-888

План основных мероприятий комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района на II квартал 2024 года

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные | Форма отчета об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Проекты муниципальных правовых актов, вносимых в Думу района |  |  |  |  |
| 1. | Проект решения Думы «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | II квартал 2024 года | комитет по финансам | решение Думы от ____ № ___ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 1.1. | Письмо комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района «О предоставлении информации о изменение (перемещение) доведенных бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, уменьшения доведенных бюджетных ассигнований, потребность в дополнительных средствах для соблюдения доли софинансирования средств федерального и окружного бюджетов» | 2 рабочих дня со дня доведения распоряжения председателя Думы района «О созыве очередного заседания Думы района» | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 1.2. | Письмо главных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского района | в течение 5 рабочих дней со дня направления письма | главные распорядители средств бюджета Ханты-Мансийского района | письма ГРБС района |
| 1.3. | Доведение до ГРБС изменений в БА, ЛБО в соответствии с решением Думы района | в течение 5 рабочих дней | комитет по финансам | справки СБР и ЛБО |
| 1.4. | Внесение изменений в муниципальные программы | в течение 3-х месяцев после опубликования решения Думы района | ответственные исполнители муниципальных программ |  |
| 1.5. | Внесение проекта решения в Думу района |  |  | инициатива (исх. письмо главы района от _____ №____) |
| 2. | Проект решения Думы «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2023 год» |  | комитет по финансам | решение Думы от____№ ____ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 2.1. | Проведение публичных слушаний | до 27.04.2024 | комитет по финансам | протокол проведения публичных слушаний, заключение |
| 2.2. | Подготовка, согласование проекта решения Думы района | до 29.04.2024 |  |  |
| 2.3. | Внесение проекта решения в Думу района | до 01.05.2024 |  | инициатива (исх. письмо главы района от _____ №____) |
| - Проекты муниципальных правовых актов, издаваемых главой Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |
| 3. | О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 03.06.2022 № 224 «Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского района» | II квартал 2024 года, в случае внесения изменений в Федеральный Закон о контрактной системе (по мере необходимости) | комитет по финансам | постановление администрации района |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района | до 20.06.2024 | комитет по финансам | проект постановления администрации района |
| 3.2. | Согласование проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района | до 25.06.2024 |  |  |
| 4. | Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за I квартал 2024 года | II квартал 2024 года | комитет по финансам | постановление администрации района |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района | до 20.06.2024 | комитет по финансам | проект постановления администрации района |
| 4.2. | Согласование проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района | до 25.06.2024 |  |  |
| 5. | О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2023 год» | II квартал 2024 года | комитет по финансам | постановление главы района |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка проекта постановления главы Ханты-Мансийского района | до 25.03.2024 | комитет по финансам | проект постановления главы района |
| 5.2. | Согласование проекта постановления главы Ханты-Мансийского района | до 30.03.2024 |  |  |
| - Организация совещаний, заседаний, советов, комиссий, рабочих групп, личных приемов, встреч |  |  |  |  |
| - Совещания |  |  |  |  |
| 6. | Совещание с руководителями финансово-экономических служб администраций сельских поселений и ГРБС Ханты-Мансийского района по вопросам исполнения бюджета | в течение II квартала 2024 года | комитет по финансам | протокол от ___ № ___ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 6.1. | Оповещение сельских поселений Ханты-Мансийского района о проведении совещания с финансовыми службами сельских поселений Ханты-Мансийского района | до 30.06.2024 | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 6.2. | Направление результатов совещания, отраженных в протоколе, в адрес сельских поселений Ханты-Мансийского района | 3 рабочих дня со дня проведения совещания |  | письмо комитета по финансам |
| - Комиссии |  |  |  |  |
| 7. | Комиссия по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет Ханты-Мансийского района | в течение II квартала 2024 года | комитет по финансам | протокол от ____ № ___ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 7.1. | Запрос информации о задолженности от главных администраторов бюджета, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, сельских поселений Ханты-Мансийского района | до 30.06.2024 | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 7.2. | Сбор информации от главных администраторов бюджета, сельских поселений Ханты-Мансийского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности |  |  | письма от ГАДБ, АСП района, территориальных федеральных органов власти, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций |
| 7.3. | Рассмотрение материалов, принятие решения членами комиссии и оформление документов | 2 рабочих дня |  | протокол |
| 7.4. | Уведомление организаций должников, членов комиссии о принятом решении | 3 рабочих дня со дня проведения комиссии |  | письма комитета по финансам |
| 8. | Бюджетная комиссия | II квартал 2024 года/по мере необходимости | комитет по финансам | протокол от____ № ____ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 8.1. | Запрос информации от главных распорядителей бюджетных средств и учреждений Ханты-Мансийского района | до 30.06.2024 | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 8.2. | Сбор предложений от главных распорядителей бюджетных средств и учреждений Ханты-Мансийского района |  |  | письма ГРБС района |
| 8.3. | Направление информационного письма членам бюджетной комиссии |  |  | письма комитета по финансам |
| 8.4. | Рассмотрение материалов, принятие решения членами комиссии и оформление документов | 3 рабочих дня со дня проведения комиссии |  | протокол |
| - Рабочие группы |  |  |  |  |
| 9. | Рабочая группа по анализу и повышению эффективности расходов сельских поселений Ханты-мансийского района | II квартал 2024 года/по мере необходимости | комитет по финансам | протокол от____ № ____ |
| 9.1. | Направление информационного письма сельским поселениям Ханты-Мансийского района | до 30.06.2024 | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 9.2. | Направление протокола рабочей группы в адрес сельских поселений Ханты-Мансийского района | 3 рабочих дня со дня проведения совещания |  | письмо комитета по финансам |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.2. Информация, отчеты |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка информации об исполнении муниципальных программ Ханты-Мансийского района | ежемесячно | комитет по финансам | отчет |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 10.1. | Подготовка информации, выгрузка из программы и направление информации в комитет экономической политики по электронной почте | ежемесячно | комитет по финансам | отчет |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Ханты-

Мансийского района по финансам

________________Н.В.Болдырева

Исполнитель:

эксперт I категории отдела обеспечения

деятельности органов местного самоуправления

МКУ Ханты-Мансийского района

«Управление технического обеспечения»

Ефремова Елена Витальевна, тел. 35-27-73