Приложение

к письму комитета по финансам

администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.09.2024 № 05-Исх-917

План основных мероприятий комитета по финансам

администрации Ханты-Мансийского района на III квартал 2025 года

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные | Форма отчета об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Проекты муниципальных правовых актов, вносимых в Думу района |  |  |  |  |
| 1. | Проект решения Думы «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | III квартал 2025 года | комитет по финансам | решение Думы от ____ № ___ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 1.1. | Письмо комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района «О предоставлении информации о изменение (перемещение) доведенных бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, уменьшения доведенных бюджетных ассигнований, потребность в дополнительных средствах для соблюдения доли софинансирования средств федерального и окружного бюджетов» | 2 рабочих дня со дня доведения распоряжения председателя Думы района «О созыве очередного заседания Думы района» | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 1.2. | Письмо главных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского района | 5 рабочих дней со дня направления письма | главные распорядители средств бюджета Ханты-Мансийского района | письма ГРБС района |
| 1.3. | Доведение до ГРБС изменений в БА, ЛБО в соответствии с решением Думы | в течении 5 рабочих дней | комитет по финансам | Справки об изменении СБР и ЛБО |
| 1.4. | Внесение изменений в муниципальные программы | в течение 3-х месяцев после опубликования решения Думы района | ответственные исполнители муниципальных программ |  |
| 1.5. | Внесение проекта решения в Думу района | в соответствии с распоряжением председателя Думы района «О созыве очередного заседания Думы района» | комитет по финансам | инициатива (исх. письмо главы района) |
| 2. | О согласовании полной (частичной) замены или отказа от замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц | III квартал 2025 года | комитет по финансам | решение Думы от____№ ____ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 2.1. | О направлении проектируемых объемов межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на очередной финансовый год и плановый период | до 15 сентября 2025 года | Депфин Югры | письмо Депфина Югры |
| 2.2. | Рассмотрение, подготовка и внесение проекта решения Думы района «О согласовании полной (частичной) замены или отказа от замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц» | 5 рабочих дней со дня доведения проектируемых объёмов межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на очередной финансовый год и плановый период | комитет по финансам | инициатива (исх. письмо главы района) |
| - Проекты муниципальных правовых актов, издаваемых главой Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |
| 3. | О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 03.06.2022 № 224 «Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского района» | III квартал 2025 года, в случае внесения изменений в Федеральный Закон о контрактной системе (по мере необходимости) | комитет по финансам | постановление администрации района |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района | до 20.09.2025 | комитет по финансам | проект постановления администрации района |
| 3.2. | Согласование проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района | до 25.09.2025 |  |  |
| 4. | Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за полугодие 2025 года | III квартал 2025 года | комитет по финансам | постановление администрации района |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района | до 20.09.2025 | комитет по финансам | проект постановления администрации района |
| 4.2. | Согласование проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района | до 25.09.2025 |  |  |
| - Организация совещаний, заседаний, советов, комиссий, рабочих групп, личных приемов, встреч |  |  |  |  |
| - Совещания |  |  |  |  |
| 5. | Совещание с руководителями финансово-экономических служб администраций сельских поселений и ГРБС Ханты-Мансийского района по вопросам исполнения бюджета | III квартал 2025 года | комитет по финансам | протокол от ___ № ___ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 5.1. | Оповещение сельских поселений Ханты-Мансийского района о проведении совещания с финансовыми службами сельских поселений Ханты-Мансийского района | в течение III квартала 2025 года | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 5.2. | Направление результатов совещания, отраженных в протоколе, в адрес сельских поселений Ханты-Мансийского района | 3 рабочих дня со дня проведения совещания |  | письмо комитета по финансам |
| 6. | Совещания с муниципальными заказчиками Ханты-Мансийского района по исполнению совокупного годового объема закупок (далее – СГОЗ) | до 10.07.2025 до 10.08.2025 до 10.09.2025 | комитет по финансам | протоколы №, дата |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 6.1. | Оповещение муниципальных заказчиков Ханты-Мансийского района о проведении совещания | за 3 дня до проведения совещания | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 6.2. | Направление результатов совещания, отраженных в протоколе, в адрес муниципальных заказчиков Ханты-Мансийского района | 3 рабочих дня со дня проведения совещания |  | письмо комитета по финансам |
| - Комиссии |  |  |  |  |
| 7. | Комиссия по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет Ханты-Мансийского района | III квартал 2025 года | комитет по финансам | протокол от ____ № ____ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 7.1. | Запрос информации от главных администраторов бюджета, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, сельских поселений Ханты-Мансийского района | до 30.08.2025 | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 7.2. | Сбор информации от главных администраторов бюджета, сельских поселений Ханты-Мансийского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности |  |  | письма от ГАДБ, АСП района, территориальных федеральных органов власти, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций |
| 7.3. | Рассмотрение материалов, принятие решения членами комиссии и оформление документов | 2 рабочих дня |  | протокол комиссии от ___ №____ |
| 7.4. | Уведомление организаций должников, членов комиссии о принятом решении | 3 рабочих дня со дня проведения комиссии |  | письма комитета по финансам |
| 8. | Бюджетная комиссия | III квартал 2025 года/по мере необходимости | комитет по финансам | протокол от____ № ____ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 8.1. | Запрос информации от главных распорядителей бюджетных средств и учреждений Ханты-Мансийского района | до 30.09.2025 | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 8.2. | Сбор предложений от главных распорядителей бюджетных средств и учреждений Ханты-Мансийского района |  |  | письма ГРБС района |
| 8.3. | Направление информационного письма членам бюджетной комиссии |  |  | письмо комитета по финансам |
| 8.4. | Рассмотрение материалов, принятие решения членами комиссии и оформление документов | 3 рабочих дня со дня проведения комиссии |  | протокол |
| - Рабочие группы |  |  |  |  |
| 9. | Рабочая группа по анализу и повышению эффективности расходов сельских поселений Ханты-мансийского района | III квартал 2025 года/по мере необходимости | комитет по финансам | протокол от____ № ____ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 9.1. | Направление информационного письма сельским поселениям Ханты-Мансийского района | до 30.09.2025 | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 9.2. | Направление протокола рабочей группы в адрес сельских поселений Ханты-мансийского района | 3 рабочих дня со дня проведения совещания |  | письмо комитета по финансам |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.2. Планы, доклады, паспорта |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка информации об исполнении муниципальных программ Ханты-Мансийского района | ежемесячно | комитет по финансам | отчет |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 10.1. | Подготовка информации, выгрузка из программы и направление информации в комитет экономической политики по электронной почте | ежемесячно | комитет по финансам | отчет |
| 11. | Подготовка отчета об исполнении СГОЗ муниципальными заказчиками Ханты-Мансийского района | ежемесячно | комитет по финансам | отчет |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 11.1. | Подготовка отчета об исполнении СГОЗ муниципальными заказчиками | ежемесячно до 27 числа | комитет по финансам | отчет |
| 11.2. | Предоставление отчета об исполнении СГОЗ в Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |
| 11.3. | Предоставление отчета об исполнении СГОЗ Главе Ханты-Мансийского района | ежемесячно до 5 числа | комитет по финансам | служебное письмо комитета по финансам |
| 12. | Формирование перечня объектов обзоров расходов | III квартал 2025 года | комитет по финансам | перечень |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 12.1. | Запрос информации от главных распорядителей бюджетных средств и учреждений Ханты-Мансийского района | до 30.09.2025 | комитет по финансам | письмо комитета по финансам |
| 12.2. | Сбор предложений от главных распорядителей бюджетных средств и учреждений Ханты-Мансийского района | до 30.09.2025 | главные распорядители средств бюджета района (далее – ГРБС района) | письма ГРБС района |
| 12.3. | Рассмотрение материалов, принятие решения членами комиссии и оформление документов | 3 рабочих дня со дня проведения совещания | комитет по финансам | протокол от____ №____ |
| - Аналитическая информация |  |  |  |  |
| 13. | Анализ оценки налоговых расходов Ханты-Мансийского района | до 25 июля 2025 года | комитет по финансам | аналитическая записка |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |
| 13.1. | Перечень налоговых расходов и кураторов налоговых расходов, ответственных за проведение оценки эффективности налоговых расходов | до 1 декабря текущего финансового года | комитет по финансам | приказ комитета по финансам |
| 13.2. | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых расходов за отчетный период и направление в комитет по финансам отчета об оценке эффективности налогового расхода | до 01.07.2025 | кураторы налоговых расходов | письмо КЭП, администрации района |
| 13.3. | Рассмотрение отчетов кураторов налоговых расходов об оценке эффективности предоставленных налоговых расходов | до 10.07.2025 | комитет по финансам | фактическая дата проведения |
| 13.4. | Обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов. Формирование оценки эффективности налоговых расходов района за отчетный период. Подготовка аналитической записки об оценке эффективности налоговых расходов (далее – аналитическая записка) | до 25.07.2025 |  | Аналитическая записка |
| 13.5. | Формирование основных направлений налоговой политики района с учетом результатов рассмотрения оценки налоговых расходов | до 01.08.2025 |  | проект основных направлений налоговой политики района |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Ханты-

Мансийского района по финансам

________________Н.В.Болдырева

Исполнитель:

эксперт I категории отдела обеспечения

деятельности органов местного самоуправления

МКУ Ханты-Мансийского района

«Управление технического обеспечения»

Ефремова Елена Витальевна,

тел. 35-27-73