ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета

Администрации Ханты-Мансийского района

Даты проведения: 	04 августа 2025 года

Время: 			с 10:00 до 13:00

Место проведения: 	конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района (г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 3 этаж

Вопросы повестки:

О реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на обеспечение социального благополучия и безопасности населения Ханты-Мансийского района

- Развитие образования в Ханты-Мансийском районе

- Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района

- Культура Ханты-Мансийского района

- Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района

- Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе

- Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов

Участники заседания:

| № п/п | ФИО | должность | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Члены Проектного комитета Администрации Ханты-Мансийского района (далее – Проектный комитет) |  |  |
| 1.1. | Минулин Кирилл Равильевич | Глава Ханты-Мансийского района | председатель Проектного комитета |
| 1.2. | Пагилева Светлана Петровна | председатель комитета по финансам | Заместитель председателя Проектного комитета |
| 1.3. | Муслимова Юлия Александровна | заместитель председателя комитета экономической политики | секретарь Проектного комитета |
| 1.4. | Речапов Руслан Шаукатович | заместитель Главы Ханты-Мансийского района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | ВКС |
| 1.5. | Шапарин Дмитрий Васильевич | глава сельского поселения Луговской | ВКС |
| 1.6. | Бальзирова Наталья Семеновна | глава сельского поселения Сибирский | ВКС |
| 1.7. | Шаманова Оксана Борисовна | глава сельского поселения Красноленинский | ВКС |
| 1.8. | Абдурахманов Рустам Абдурахманович | глава сельского поселения Кедровый | ВКС |
| 1.9. | Садков Олег Сергеевич | глава сельского поселения Горноправдинск | ВКС |
| 1.10. | Сумкина Надежда Николаевна | и.о. главы сельского поселения Селиярово | ВКС |
| 1.11. | Овчерюкова Любовь Алексеевна | глава сельского поселения Шапша | ВКС |
| 1.12. | Белихин Максим Викторович | глава сельского поселения Кышик | ВКС |
| 1.13. | Козлов Алексей Иванович | глава сельского поселения Цингалы | ВКС |
| 1.14. | Выстребова Ирина Николаевна | и.о. главы сельского поселения Выкатной | ВКС |
| 2. | Депутаты Думы Ханты-Мансийского района (далее – Дума, депутат) |  |  |
| 2.1. | Данилова Елена Алексеевна | председатель Думы |  |
| 2.2. | Астраханцев Павел Алексеевич | заместитель председателя Думы | ВКС |
| 2.3. | Цепецаунер Михаил Яношевич | депутат |  |
| 3. | Исполнители муниципальных программ |  |  |
| 3.1. | Пневский Борис Викторович | заместитель Главы Ханты-Мансийского района по безопасности |  |
| 3.2. | Шапарина Светлана Васильевна | председатель комитета по образованию |  |
| 3.3. | Кибкало Ирина Александровна | начальник управления по культуре, спорту и социальной политике |  |

По вопросам повестки:

- Развитие образования в Ханты-Мансийском районе

Шапарина, Муслимова, Астраханцева, Пагилева, Данилова, Минулин

РЕШИЛИ:

1.1. Главам сельских поселений обеспечить доступность для жителей сельского поселения объектов инфраструктуры учреждений культуры, образования (в том числе дополнительного), спортивных объектов.

Срок: до 15 сентября 2025 года

  - Комитету по образованию

    - совместно с заместителем Главы Ханты-Мансийского района по безопасности доработать проекты контрактов на охрану объектов образования с учетом новых требований;

    - провести планирование и тарификацию работ на 2026 год;

    - внести изменения в Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 24.06.2024 N 557 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по образованию Администрации Ханты-Мансийского района», в части дополнения новыми мерами поддержки, введенными решениями Думы Ханты-Мансийского района (выплаты к юбилейным датам и на погребение);

Срок: до 01 сентября 2025 года

    - обеспечить выполнение плана совокупного годового объема закупок по заключению контрактов на 2025 – 2026 годы.

Срок: до 15 сентября 2025 года

    - совместно с главами сельских поселений провести:

      - установочные встречи с коллективами и директорами образовательных учреждений представить планы работы на год, тарификацию, учебные планы, организация питания;

      - публичные обсуждения с родительским сообществом документов образовательных организаций, в том числе базовые показатели, планы на ближайшие полгода, результаты работы по ранее поступившим замечаниям.

Срок: до 22 августа 2025 года

2. Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района

Кибкало, Данилова, Цепецаунер, Речапов, Минулин

РЕШИЛИ:

2.1. Управлению по культуре, спорту и социальной политике совместно с Комитетом по образованию, Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ в отношении спортивной школы и молодежного центра в п. Горноправдинск:

2.1.1. разработать техническое задание, включая оборудование внутри объекта;

2.1.2. подготовить предложения по внесению изменений в муниципальные программы.

Срок: до 01 октября 2025 года

3. Культура Ханты-Мансийского района

Кибкало, Муслимова, Цепецаунер, Минулин

РЕШИЛИ:

3.1. Контрольно-ревизионному управлению Администрации Ханты-Мансийского района и контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района взять на особый контроль целевое использование средств по муниципальной программе «Культура Ханты-Мансийского района».

Срок: до 15 октября 2025 года

3.2. Комитету экономической политики совместно с Комитетом по финансам направить в адрес главных распорядителей бюджетных средств, основных исполнителей муниципальных программ, глав сельских поселений Ханты-Мансийского района разъяснения по расходованию средств, предоставленных предприятиями – недропользователяими, требованиям к формированию и предоставлению отчетности.

Срок: до 15 августа 2025 года

4. Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района

Кибкало, Астраханцев, Минулин

РЕШИЛИ:

4.1. управлению по культуре, спорту и социальной политике совместно с главами сельских поселений

4.1.1. проинформировать семьи участников СВО о возможности и порядке подачи заявлений на оказание поддержки через портал Госуслуги; подходах к оказанию мер поддержки (ветеранам СВО)

4.1.2. актуализировать списки получателей поддержки (только ветераны СВО)

Срок: до 15 сентября 2025 года

5. Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе

Пневский, Данилова, Минулин

РЕШИЛИ:

5.1. Информацию принять к сведению.

6. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов

Пневский, Муслимова, Кибкало, Цепецаунер, Минулин

РЕШИЛИ:

  - Управлению по культуре, спорту и развитию гражданского общества совместно с главами сельских поселений проинформировать жителей Ханты-Мансийского района о возможности сдачи норм ГТО на спортивных мероприятиях, организуемых на территории сельского поселения, перечень нормативов, требования по возрастным группам

Срок: до 01 сентября 2025 года

Секретарь Проектного комитета				       Ю.А.Муслимова

Председатель Проектного комитета,

Глава Ханты-Мансийского района					К.Р. Минулин