ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета

Администрации Ханты-Мансийского района

Даты проведения: 	31 июля 2025 года

Время: 			с 10:00 до 13:00

Место проведения: 	конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района (г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 3 этаж

Вопросы повестки:

О реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на обеспечение экономического роста Ханты-Мансийского района за 1 полугодие 2025 года и планах на 2026 год

- Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района

- Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района

- Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района

- Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района

- Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района

- Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района

Участники заседания:

| № п/п | ФИО | должность | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Члены Проектного комитета Администрации Ханты-Мансийского района (далее – Проектный комитет) |  |  |
| 1.1. | Минулин Кирилл Равильевич | Глава Ханты-Мансийского района | председатель Проектного комитета |
| 1.2. | Пагилева Светлана Петровна | председатель комитета по финансам | заместитель председателя Проектного комитета |
| 1.3. | Муслимова Юлия Александровна | заместитель председателя комитета экономической политики | секретарь Проектного комитета |
| 1.4. | Давлетбаев Зиннат Маннурович | исполняющий обязанности директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 1.5. | Старовойт Дмитрий Петрович | директор Департамента имущественных и земельных отношений |  |
| 1.6. | Бальзирова Наталья Семеновна | глава сельского поселения Сибирский | ВКС |
| 1.7. | Шаманова Оксана Борисовна | глава сельского поселения Красноленинский | ВКС |
| 1.8. | Абдурахманов Рустам Абдурахманович | глава сельского поселения Кедровый | ВКС |
| 1.9. | Садков Олег Сергеевич | глава сельского поселения Горноправдинск | ВКС |
| 1.10. | Сумкина Надежда Николаевна | и.о. главы сельского поселения Селиярово | ВКС |
| 1.11. | Мамонтова Екатерина Владимировна | врио главы сельского поселения Нялинское | ВКС |
| 1.12. | Белихин Максим Викторович | глава сельского поселения Кышик | ВКС |
| 1.13. | Козлов Алексей Иванович | глава сельского поселения Цингалы | ВКС |
| 1.14. | Полуянов Григорий Владимирович | глава сельского поселения Согом | ВКС |
| 1.15. | Щепеткин Николай Герольдович | глава сельского поселения Выкатной | ВКС |
| 2. | Депутаты Думы Ханты-Мансийского района (далее – Дума, депутат) |  |  |
| 2.1. | Данилова Елена Алексеевна | председатель Думы |  |
| 2.2. | Астраханцев Павел Алексеевич | заместитель председателя Думы | ВКС |
| 2.3. | Пархоменко Оксана Владимировна | депутат | ВКС |
| 2.4. | Цепецаунер Михаил Яношевич | депутат |  |
| 3. | Исполнители муниципальных программ |  |  |
| 3.1. | Александрова Ирина Алексеевна | начальник управления по учету и отчетности |  |
| 3.2. | Воронцов Дмитрий Николаевич | Руководитель МКУ ХМРН «Управление технического обеспечения» |  |

По вопросам повестки:

- Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района

Муслимова, Астраханцева, Цепецаунер, Минулин

РЕШИЛИ:

1.1. Главам сельских поселений:

1.1.1. учитывать мероприятия и результаты временной занятости (общественные работы, временная занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет) в составе мероприятий, направленных на реализацию обеспечения занятости населения Ханты-Мансийского района, сокращение уровня безработицы и стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-мансийского района;

1.1.2. составить перечень видов общественных работ (основной заказчик, вид работ, количество рабочих мест, стоимость работ) реализованных, реализуемых и планируемых к реализации в 2025 году;

Срок: до 15 сентября 2025 года

1.1.3. отчеты о реализации мероприятий по обеспечению занятости, реализуемых за счет средств предприятий – недропользователей, формировать в соответствии с требованиями «Порядка формирования проектов соглашений о сотрудничестве с предприятиями – недропользователями, а также отчетов об освоении денежных средств», утвержденного постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 03 июля 2025 года № 398.

Срок: в течение 30 дней после исполнения мероприятия

2. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района

Муслимова, Данилова, Минулин

РЕШИЛИ:

2.1. Комитету экономической политики подготовить предложения по внесению в муниципальные программы Ханты-Мансийского района с 2026 года декомпозированных целевых показателей «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года», утвержденной Распоряжение Правительства РФ от 08 мая 2025 года № 1161-р.

Срок: до 15 сентября 2025 года

3. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского район

Муслимова, Данилова. Астраханцев, Минулин

РЕШИЛИ:

3.1. Главам сельских поселений во взаимодействии с Территориальным центром занятости населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району:

3.1.1. провести анализ трудовых ресурсов на территории сельского поселения (вылов рыбы, рыбопереработка, рыбоводство);

3.1.2. оказать содействие оплате выполненных работ исполнителям по договорам с АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский»;

Срок: до 01 сентября 2025 года

3.1.3. провести расчет потребности в материальных ресурсах (включая местный бюджет) необходимых для создания и содержания рабочих мест для участников СВО (работодатель, специальность, зарплата, оборудование рабочего места, обучение и пр.) для последующего рассмотрения на Совете глав муниципальных образований Ханты-Мансийского района вопроса о внесении мероприятий по созданию рабочих мест для участников СВО в муниципальную программу.

Срок: до 03 октября 2025 года

3.2. Комитету экономической политики совместно с МАУ «ОМЦ» и главами сельских поселений организовать проведение ярмарки вакансией для трудоустройства населения Ханты-Мансийского района, из числа официально зарегистрированных безработных (в том числе граждан с инвалидностью), в нефтяные компании, осуществляющие деятельность на территории Ханты-Мансийского района. с рассмотрением возможности переобучения

Срок: до 31 октября 2025 года

4. Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района

Муслимова, Данилова, Козлов, Минулин

РЕШИЛИ:

4.1. Комитету экономической политики совместно с МАУ «ОМЦ» сформировать аналитическую записку об эффективности действующих мер государственной и муниципальной поддержки и введении дополнительных мер поддержки муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»

Срок: до 01 сентября 2025 года

4.2. Главе сельского поселения Цингалы (Козлову А.И.) направить в адрес комитета экономической политики мнение Администрации сельского поселения Цингалы о причинах снижения объемов производства продукции ООО НРО «Колмодай»

Срок: до 01 сентября 2025 года

5. Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района

Пагилева, Данилова, Минулин

РЕШИЛИ:

5.1. Информацию принять к сведению.

6. Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района

Александрова, Минулин

РЕШИЛИ:

  - МКУ Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» совместно с Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ разработать программу мероприятий на 2026 – 2027 годы по ремонту и переоборудованию здания Администрации Ханты-Мансийского района и прилегающей территории (дизайн код, цифровой код, обеспечение безопасности).

Срок: до 01 ноября 2025 года

Секретарь Проектного комитета				       Ю.А. Муслимова

Председатель Проектного комитета,

Глава Ханты-Мансийского района					К.Р. Минулин