## Лист1
Анализ исполнения показателей, прокси-показателей муниципальной программы
в 2025 году
Наименование муниципальной программы: "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Манийского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района
№ п/п | Наименование показателя, прокси-показателя | Ед. измерения | Значение показателя на 2025 г. |  |  | 1 квартал 2025 г. |  |  | 2 квартал 2025 г. |  |  | 3 квартал 2025 г. |  |  | Причины недостижения плановых значений показателя
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Производство овощей и картофеля в хозяйствах всех категорий | тонн | 8794 | 5716.7 | 65.0068 | 220 | 204.7 | 93.0455 | 340 | 430 | 126.4706 | 7894 | 5082 | 64.378 | Подтопление земельных участков, низкая урожайность картофеля и овощей
2. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1072 | 766 | 71.4552 | 280 | 373 | 133.2143 | 289 | 233 | 80.6228 | 190 | 160 | 84.2105 | Основной забой скота и птицы производится в зимний период
3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6324 | 4236 | 66.9829 | 1656 | 1018 | 61.4734 | 1344 | 1637 | 121.8006 | 1733 | 1581 | 91.2291 | Подтопление пастбищ и сенокосов. Низкое качество закупаемых грубых кормов в стойловый период во всех хозяйствах (включая население) привело к снижению валового надоя молока
4. | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 25.3 | 5.81 | 22.9644 | 2.5 | 0 | 0 | 5.7 | 5.81 | 101.9298 | 4.1 | 0 | 0 | Переработкой рыбы в текущем году занимается ООО НП "Кордон". ООО НРО "Обь" и ООО НРО "Колмодай" в 2025 г. прекратили заниматься производством рыбной продукции
5. | Объем заготовки дикоросов | тонн | 65 | 54 | 83.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 54 | 216