## Лист1
приложение 4
Анализ показателей, прокси-показателей муниципальной программы
за 9 месяцев 2025 года
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
№ п/п | Наименование показателя, прокси-показателя | Ед.измерения | Значение показателя на 2025 год |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | Причины недостижения плановых значений показателя
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 213.5 | 213.5 | 100 | 213.5 | 213.5 | 100 | 213.5 | 213.5 | 100 | 213.5 | 213.5 | 100 | 213.5
2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 67.8 | 67.8 | 100 | 67.8 | 67.8 | 100 | 67.8 | 67.8 | 100 | 67.8 | 67.8 | 100 | 67.8
3 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | В настоящее время вносятся изменения в постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1178 об исключении показателя 0,3 км.
5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0.53 | 1.78 | 335.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.78 | 335.8491 |  |  |  | В настоящее время вносятся изменения в постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1178 об увеличении показателя с 0,53 км до 1,78 км.
6 | Количество рейсов водного транспорта | рейс | 320 | 161 | 50.3125 | 0 | 0 | 0 | 113 | 117 | 103.5398 | 34 | 44 | 129.4118 | 173
7 | Количество рейсов автомобильного транспорта | рейс | 871 | 632 | 72.5603 | 234 | 239 | 102.1368 | 209 | 195 | 93.3014 | 194 | 198 | 102.0619 | 234