Приложение № 2

Анализ показателей 
эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной

безопасности в Ханты-Мансийском районе»

за 9 месяцев 2025 года

Ответственный исполнитель: отдел по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района

| N № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя на отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Ожидаемое исполнение за 2025 год | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | единиц | 932 | 626 | 67 | 932 | Показатель не превышен |
| 2. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | единиц | 131 | 15 | 11 | 131 | Показатель не превышен |
| 3. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения) | единиц | 48 | 62 | 129 | 48 | Показатель превышен |
| 4. | Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | процент | 100 | 0 | 0 | 100 | Проведение мероприятия запланировано в 4 квартале 2025 года |
| 5. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | процент | 38,5 | 33,4 | >100 | 70 | Показатель будет достигнут по итогам отчетного года |
| 6. | Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | единиц | 310 | 240 | 77 | 310 | Показатель будет достигнут по итогам отчетного года |
| 7. | Соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | процент | 92 | 93 | 101 | 93 | Показатель достигнут |