Анализ показателей, прокси-показателей муниципальной программы «Улучшение жилищных условий

жителей Ханты-Мансийского района» на 01.10.2025

Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент имущественных и земельных отношений

| № п/п | Наименование показателя, прокси-показателя | Ед.измерения | Значение показателя на 2025 год |  |  | в том числе: |  |  | Причины недостижения плановых значений показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 40 | - | - | - | - | - | В соответствии с муниципальной программой и Сетевым графиком исполнения показателей, прокси-показателей муниципальной программы достижения показателя запланировано на конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,8 | 0,9366 | 117,1 | 0,6 | 0,9366 | 156,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 32 | 48 | 150 | 24 | 48 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | кв. м | 24,8 | - | - | - | - | - | В соответствии с муниципальной программой и Сетевым графиком исполнения показателей, прокси-показателей муниципальной программы достижения показателя запланировано на конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 7,9 | - | - | - | - | - | В соответствии с муниципальной программой и Сетевым графиком исполнения показателей, прокси-показателей муниципальной программы достижения показателя запланировано на конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |