Дорожная карта (план мероприятий) развития направления АПК, пищевой промышленности, рыбоводства Ханты-Мансийского района в части реализации проектов сбора, хранения и переработки биоресурсов (дикоросов), цеха разведения муксуна и осетровых (далее - проекты)

| № п/п | Мероприятие (действия) | Срок реализации (ДД.ММ.ГГГГ) | Подразделение (отдел / деп.-т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
|  | Формирование команды, занимающейся направлением | 20.12.2024 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Определение ключевых инвестиционных проектов для проработки | 20.12.2024 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта |
|  | Согласование плана действий и распределение ответственных | 31.01.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта |
|  | Установление режима работы в рамках дорожной карты (частота встреч, синхронизация работы с куратором от Правительства региона) | 31.01.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта |
|  | Проведение обучающих мероприятий для членов команды, организованных исполнительными органами ХМАО – Югры и институтами развития | 01.03.2025 | Фонд развития Югры |
|  | Компетенции |  |  |
|  | Проведение консультаций по вопросам реализации проектов в МО с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при участии Фонда развития Югры | 15.03.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта |
|  | Привлечение консультанта (отраслевого НИИ) в целях подбора оптимальной технологии выращивания рыбы | 01.06.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, Фонд развития Югры |
|  | Организация бизнес-миссии в Томскую область (???) с целью обмена опытом о реализации проектов по переработке дикоросов, реализации смежных проектов | 01.06.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта, Фонд развития Югры |
|  | Определение специализации центра глубокой переработки дикоросов (пищевая, косметология, фармацевтика), используемых технологий переработки и хранения биоресурсов (с привлечением консультанта) | 31.12.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Ценностное предложение |  |  |
|  | Формирование карты ценностей для инвесторов и действующего бизнеса по участию в проектах (например, бизнес-модель Остервальдера). Формирование qr-кодов, ведущих на карточки с подробной информацией о проекте | 01.07.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта, управление по информационным технологиям Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Земля/имущество |  |  |
|  | Определение перечня и параметров земельных участков, удовлетворяющих требованиям реализации проектов, либо по которым возможно изменение категории земель, вида разрешенного использования | 01.06.2025 | Инвестор, Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Анализ возможностей вовлечения в оборот неиспользуемого муниципального имущества, проработка вопросов с Правительством региона в отношении аналогичного регионального имущества | 01.06.2025 | Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Выявление объектов (земельных участков) в частной собственности, которые в настоящее время не используются и их владельцы готовы рассмотреть возможность долгосрочной аренды/продажи в интересах реализации проектов | 01.06.2025 | Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проведение ревизии объектов АПК на предмет их восстановления и вовлечения в хозяйственный оборот (учитывая организационно-правовые обстоятельства, логистические ограничения, технические характеристики) | 01.06.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта |
|  | Инфраструктура |  |  |
|  | Определение совместно с владельцами земельных участков / объектов недвижимости и (или) ресурсоснабжающими организациями имеющихся мощностей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения в привязке к объектам и (или) земельным участкам, предлагаемым для реализации проектов | 01.06.2025 | Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проработка регламента содействия в работе инвестора с ресурсоснабжающими организациями (предельные объемы подключения, решение вопросов расширения) | 01.06.2025 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Природные ресурсы |  |  |
|  | Формирование совместно с Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сведений о природных ресурсах МО, которые могут быть использованы в целях реализации проектов, в т.ч. биологические запасы дикоросов (структура) на территории МО | 01.06.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | География-логистика |  |  |
|  | Оценка потенциального рынка сырья (логистическая модель доставки и укрупнения партий в единый центр обработки) / партнеров с учетом соседних МО | 15.06.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Оценка потенциального рынка реализации с учетом экономически эффективного транспортного плеча | 15.06.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Организация переговоров с нефтяными компаниями в части возможностей использования промысловых дорог для доступа к местам произрастания дикоросов | 15.06.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Определение совместно с Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры областей концентрации дикоросов в непосредственной близости к дорожной сети, в т.ч. лесных, промысловых дорог, для перспективного размещения пунктов приема | 15.06.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |
|  | Определение текущего потенциала кадровых ресурсов МО в сфере реализации проектов, в т.ч. по профессиональному составу, уровню оплаты труда | 01.07.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Определение образовательных учреждений, специализирующихся на подготовке необходимых кадров | 01.07.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Формирование мероприятий по обеспечению проектов кадрами, в т.ч.: - мотивация трудовой миграции; - целевой заказ на обучение в вузах и ссузах (технологи, инженеры); - в части переподготовки кадров; - в части привлечения специалистов старшего возраста; - оценка возможностей привлечения рабочей силы пенитенциарной системы | 01.07.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Преференции |  |  |
|  | Определение действующих муниципальных, региональных, федеральных мер поддержки, применимых в рамках реализации проектов | 15.07.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, Фонд развития Югры, Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Определение предварительных объемов и источников финансирования проектов с учетом возможности привлечения ресурсов на льготных условиях | 15.07.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Выявление запроса инвесторов на конкретные меры поддержки бизнеса | 15.07.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, |
|  | Проработка вопросов предоставления дополнительных мер поддержки на местном уровне, подготовка предложений на региональный уровень: - разработка мер господдержки в сфере рыбоводства, переработки дикоросов; - субсидирование подключения к инженерным сетям; - проработка возможности предоставления льготного тарифа на электроэнергию / субсидии; - частичная компенсация логистических затрат либо предоставление субсидий на приобретение болотоходов для сбора дикоросов на труднодоступных территориях; - субсидирование части стоимости приобретения / лизинга оборудования; - поддержка создания рабочих мест на местах сбора дикоросов; - и др. | 01.08.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Изучение передового опыта поддержки и развития агропромышленного сектора в регионах России со схожими климатическими условиями | 01.08.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Кооперационные связи, рынок сбыта |  |  |
|  | Проработка вариантов интеграции и кооперации (внутримуниципальной, внутрирегиональной, межрегиональной, международной), в т.ч. в части организации пунктов приема и первичной переработки дикоросов в поселках района | 01.09.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Изучение продуктовых ниш поставок готовой продукции по справочникам импорта | 30.11.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Определение потенциальных поставщиков кормов для разведения рыбы | 30.11.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Организация совместно с представителями бизнеса, занятого в работе с дикоросами, серии встреч в формате ВКС с крупными компаниями, занимающимися глубокой переработкой дикоросов в Томской области, Республике Карелии, Алтайском крае с целью обмена опытом и выработки возможных решений в кооперации и размещении отдельных производственных цепочек на территории муниципалитета | 30.11.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Организация проведения консультаций для предпринимательского сообщества МО владельцев бизнеса по переработке ягодных культур и дикоросов (например, ООО ТПК «Ягоды Плюс») для обмена опытом и установления кооперационных связей, инициирования проекта по культивированию и выращиванию традиционной югорской ягоды (клюква, брусника, морошка, черника) плантационным способом | 30.11.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проведение совместно с активными предпринимателями муниципалитета и соседних территорий, занятыми в рыбопереработке, круглого стола по проблематике рыбного хозяйства, возможности создания собственной товаропроводящей сети специализированных рыбных магазинов на территории УФО при соответствующей поддержке округа | 30.11.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Организация ярмарок по продаже продукции местных производителей | 30.11.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Изучение успешных кейсов реализации продукции из дикоросов на маркетплейсах | 30.11.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Поиск инвесторов |  |  |
|  | Определение инвесторов (внутренних, внешних), потенциально заинтересованных в реализации проектов с использованием баз данных (контур-фокус), отслеживание информации об инвесторах, масштабирующих бизнес в регионах РФ, работа с дистрибьюторами, экспертами и др. | 01.09.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проведение круглого стола с предпринимательским сообществом с представлением концепции развития направления биоресурсов в МО и информации о мерах поддержки | 01.10.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Взаимодействие с агентами бизнеса (банки, МФЦ, консультанты, эксперты) в целях сотрудничества по реализации проектов | По мере необходимости | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Обеспечение работы с инвесторами в системе «одного окна» с учетом обратной связи | Постоянно | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Коммуникации, работа со стейкхолдерами |  |  |
|  | Встраивание направления в коммуникативную политику МО | 01.08.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Формирование перечня возможных каналов для PR | 01.08.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, |
|  | Определение целевой аудитории и инфоповодов на разных уровнях | 01.08.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проведение информационно-разъяснительной кампании для сотрудников пунктов приема дикоросов и сборщиков среди населения во избежание применения штрафных санкций со стороны контролирующих данную сферу должностных лиц | 01.08.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Участие в отраслевых мероприятиях, а также в Югорском экономическом форуме | 31.12.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Нормативное регулирование |  |  |
|  | Изменение категории земель, вида разрешенного использования земельных участков (при условии согласования использования такого участка для реализации проекта и готовности инвестора) с учетом нормативных ограничений | 31.12.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Подготовка предложений в части упрощения ветеринарного законодательства в сфере реализации проектов, нормативного регулирования обращения с сырой и мороженной рыбой | 01.06.2026 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проработка варианта предоставления субсидии по программам переподготовки кадров в целях реализации проекта | 01.06.2026 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Организация взаимодействия с контролирующими органами и лесничествами в целях смягчения регламента получения разрешения на сбор дикоросов в предпринимательских целях | Постоянно | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Изучение нормативной базы и составление дорожной карты по сертификации возможных продуктов совместно с носителями технологии | 01.06.2026 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |