Дорожная карта (план мероприятий) развития здравоохранения и социальной сферы Ханты-Мансийского района

в части реализации проектов в сфере туризма (гостиницы, турбазы, гостевые дома, экскурсии, этнопарк (ремесленные мастерские, пекарня, музей, кафе) в д. Ярки) (далее - проекты)

| № п/п | Мероприятие (действия) | Срок реализации (ДД.ММ.ГГГГ) | Подразделение (отдел / деп.-т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
|  | Формирование команды, занимающейся направлением | 20.12.2024 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Определение ключевых инвестиционных проектов для проработки | 20.12.2024 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта |
|  | Согласование плана действий и распределение ответственных | 31.01.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта |
|  | Установление режима работы в рамках дорожной карты (частота встреч, синхронизация работы с куратором от Правительства региона) | 31.01.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта |
|  | Проведение обучающих мероприятий для членов команды, организованных исполнительными органами ХМАО – Югры и институтами развития | 01.06.2025 | Фонд развития Югры |
|  | Компетенции |  |  |
|  | Проведение анализа востребованности услуг туризма и рекреации на территории МО, не закрытых в настоящее время предложением (объемы, качество) | 01.03.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта |
|  | Проработка единой концепции придорожного сервиса с выработкой единого образа отдыха, общественного питания, проживания, технического обслуживания транспорта | 01.03.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта |
|  | Организация встречи с владельцами франшиз и инициативными предпринимателями МО с целью подбора проектов в сфере туризма, реализуемых по механизму франшизы | 01.03.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, Фонд развития Югры |
|  | Проведение консультаций с владельцами базы отдыха «Свежий воздух» (г. Арсеньев) для изучения и трансфера опыта кооперации предпринимателей в организации загородного экопарка для реализации проекта этнодеревни (в т. ч. для детей с ОВЗ) ремесленнического направления (быт и промыслы коренных народов Севера, поселенцев и т. д.) | 01.03.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, Фонд развития Югры |
|  | Ценностное предложение |  |  |
|  | Формирование карты ценностей для инвесторов и действующего бизнеса по участию в проектах (например, бизнес-модель Остервальдера). Формирование qr-кодов, ведущих на карточки с подробной информацией о проекте | 01.06.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района/ команда проекта, управление по информационным технологиям Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Земля/имущество |  |  |
|  | Определение перечня и параметров земельных участков, удовлетворяющих требованиям реализации новых проектов, либо по которым возможно изменение категории земель, вида разрешенного использования. Формирование сводного реестра участков с их характеристиками, в т.ч. фото | 01.06.2025 | Инвестор, Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Анализ возможностей вовлечения в оборот неиспользуемого муниципального имущества, проработка вопросов с Правительством региона в отношении аналогичного регионального имущества | 01.06.2025 | Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Выявление объектов (земельных участков) в частной собственности, которые в настоящее время не используются, и их владельцы готовы рассмотреть возможность долгосрочной аренды/продажи в интересах реализации проектов | 01.06.2025 | Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Инфраструктура |  |  |
|  | Определение совместно с владельцами земельных участков / объектов недвижимости и (или) ресурсоснабжающими организациями имеющихся мощностей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения в привязке к объектам и (или) земельным участкам, предлагаемым для реализации проектов | 31.12.2025 | Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проработка регламента ускоренного содействия в работе инвестора с ресурсоснабжающими организациями (предельные объемы подключения, решение вопросов расширения) (при необходимости) | По мере необходимости | Инвестор, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Включение в план дорожных работ мероприятий по строительству (обеспечению ремонта) дороги, ведущей к объекту (при необходимости) | По мере необходимости | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Природные ресурсы |  |  |
|  | Формирование совместно с Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сведений о природных ресурсах МО, которые могут быть использованы в целях реализации проектов (лес, озера, реки, природные ландшафты и др.) | 31.12.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | География-логистика |  |  |
|  | Обсуждение с окружным Правительством улучшения транспортной доступности отдельных территорий и логистической связанности населенных пунктов на территории МО, а также вопросов субсидирования авиарейсов | По мере необходимости | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Организация переговоров с АО «Северречфлот» и ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в части реализации дополнительных бонусных программам для пассажиров в рамках туристических поездок | По мере необходимости | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |
|  | Определение текущего потенциала кадровых ресурсов МО в сфере реализации проектов, в т.ч. по профессиональному составу, уровню оплаты труда | 01.07.2026 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, |
|  | Определение образовательных учреждений, специализирующихся на подготовке необходимых кадров | 01.07.2026 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Формирование мероприятий по обеспечению проектов кадрами, в т.ч.: - временная (летняя) занятость студентов; - целевой заказ на обучение в вузах и ссузах; - в части переподготовки кадров; - в части обучения сотрудников индустрии гостеприимства; - в части привлечения специалистов старшего возраста | 01.07.2026 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Преференции |  |  |
|  | Определение действующих муниципальных, региональных, федеральных мер поддержки, применимых в рамках реализации проектов | 15.07.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, Фонд развития Югры, Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проработка варианта реализации проектов в форматах МЧП/концессии | 01.12.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Выявление запроса инвесторов на конкретные меры поддержки бизнеса | 01.09.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Определение предварительных объемов и источников финансирования проектов с учетом возможности привлечения ресурсов на льготных условиях | 01.09.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проработка вопросов предоставления дополнительных мер поддержки на местном уровне, подготовка предложений на региональный уровень: - разработка мер господдержки сферы туризма в МО; - субсидирование подключения к инженерным сетям; - компенсация части стоимости профессиональной переподготовки кадров; - оказание содействия в оформлении разрешительной документации; - грантовая поддержка; - субсидирование приобретения транспортных средств, используемых в сфере туризма; - и др. | 01.12.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Изучение передового опыта поддержки и развития туризма в регионах России со схожими климатическими условиями | 01.08.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Кооперационные связи, рынок сбыта |  |  |
|  | Разработка совместно с соседними МО синхронизированной сетки событий по направлениям этнотуризма (тематических фестивалей, ремесленных), экстрим- и этнотуров | 01.10.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Организация рабочей группы из активных предпринимателей муниципалитета и г. Ханты-Мансийска, заинтересованных в кооперации при реализации проекта этнодеревни (в т. ч. для детей с ОВЗ) ремесленнического направления (быт и промыслы коренных народов Севера, поселенцев и т. д.) с определением степени вовлеченности и участия, определением управляющего органа, достижения договоренности о ключевых КПЭ проекта для каждого участника | 01.11.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Анализ возможной кооперации между инвесторами в рамках одного комплексного проекта | 30.11.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Поиск инвесторов |  |  |
|  | Определение инвесторов (внутренних, внешних), потенциально заинтересованных в реализации проектов с использованием баз данных (контур-фокус), работа с экспертами и др. |  | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проведение круглого стола с предпринимательским сообществом с презентацией туристического потенциала МО и новых проектов, информации о мерах поддержки | 01.10.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Взаимодействие с агентами бизнеса (банки, МФЦ, консультанты, эксперты) в целях сотрудничества по реализации проектов | По мере необходимости | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Участие в региональных и федеральных выставках по теме туризма в целях поиска инвесторов | 31.12.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Обеспечение индивидуального сопровождения инвесторов в системе «одного окна» с учетом обратной связи | Постоянно | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Коммуникации, работа со стейкхолдерами |  |  |
|  | Встраивание направления туризма в коммуникативную политику МО | 01.08.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Формирование перечня возможных каналов для PR | 01.08.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Определение целевой аудитории и инфоповодов на разных уровнях | 01.08.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, МАУ ОМЦ |
|  | Проведение презентации возможностей строительства гостевых домов на открытом мероприятии окружного характера, посвященном предпринимателям | 31.12.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проведение событийных мероприятий на базе новых объектов туризма для формирования первичного потока посетителей | 31.12.2025 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Нормативное регулирование |  |  |
|  | Внесение изменений в документы территориального планирования, изменение категории земель, вида разрешенного использования земельных участков (при условии согласования использования такого участка для реализации проекта и готовности инвестора) с учетом нормативных ограничений | 31.12.2025 | Департамент имущества и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района |
|  | Проработка варианта предоставления субсидии по программам переподготовки кадров в целях реализации проектов | 01.02.2026 | Комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района |