Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2025 г. N 115

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района от 07.07.2025 N 403, от 11.08.2025 N 465) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 N 1126 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района", руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ханты-Мансийского района:

от 13.12.2021 N 331 О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2024 годы";

от 22.06.2022 N 245 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года N 331 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2024 годы";

от 30.09.2022 N 332 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года N 331 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2024 годы";

от 16.12.2022 N 467 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года N 331 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2024 годы";

от 19.04.2023 N 129 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года N 331 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы";

от 20.06.2023 N 214 "О внесении изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года N 331 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы";

от 10.10.2023 N 567 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года N 331 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы";

от 01.12.2023 N 820 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года N 331 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы";

от 25.12.2023 N 938 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года N 331 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы";

от 24.04.2024 N 365 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года N 331 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.МИНУЛИН

# Приложение

к постановлению

Администрации Ханты-Мансийского района

от 12.02.2025 N 115

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района от 07.07.2025 N 403, от 11.08.2025 N 465) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт

Муниципальной программы "Развитие образования

в Ханты-Мансийском районе" (далее - муниципальная программа)

### 1. Основные положения

(в ред. постановления Администрации Ханты-Мансийского района

от 11.08.2025 N 465)

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района (далее - комитет по образованию) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района. 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. "Инновационное развитие образования". 2. "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса". 3. "Развитие материально-технической базы сферы образования". 4. "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района". 5. "Дети и молодежь Ханты-Мансийского района" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 16 435 307,4 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | ОМСУ <*> | процент | 96,1 | 2023 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" | комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 2. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | ОМСУ <*> | процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" | комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 3. | Численность населения в возрасте 15 - 21 года, охваченного образованием | ГП <**> | человек | 352 | 2023 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 550-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 4. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | ОМСУ <*> | процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" | комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 5. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП <**> | процент | 53,8 | 2023 | 53,9 | 54,0 | 54,3 | 54,6 | 54,8 | 60,0 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 550-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 6. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП <**> | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 550-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| Цель 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП <**> | процент | 87,5 | 2023 | 87,7 | 87,9 | 88,1 | 88,5 | 88,7 | 89,0 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 550-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 8. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | ГП <**> | процент | 30 | 2023 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 550-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | комитет по образованию, подведомственные учреждения |  |
| 9. | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | МП <***> | процент | 90 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | протокол N 2 заседания Совета представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2022 | комитет по образованию, подведомственные учреждения |  |

--------------------------------

<*> показатель для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

<**> государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<***> муниципальная программа Ханты-Мансийского района.

### 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной

программы в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | ОМСУ | проценты | - | - | 96,1 | - | - | 96,1 | - | - | 96,1 | - | - | 96,1 |
| 1.2. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | ОМСУ | процент | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 1.3. | Численность населения в возрасте 15 - 21 года, охваченного образованием | ГП | человек | - | - | 352 | - | - | 352 | - | - | 352 | - | - | 352 |
| 1.4. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | ОМСУ | процент | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 1.5. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП | процент | - | - | 53,9 | - | - | 53,9 | - | - | 53,9 | - | - | 53,9 |
| 1.6. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП | процент | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |  | - | 100 |
| 2. | Цель 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП | процент | - | - | 87,7 | - | - | 87,7 | - | - | 87,7 | - | - | 87,7 |
| 2.2. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | ГП | процент | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 2.3. | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | МП | процент | - | - | 90 | - | - | 90 | - | - | 90 | - | - | 90 |

### 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) "Инновационное развитие образования" |  |  |
| 1.1. | Региональный проект "Успех каждого ребенка" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.1.1. | Организация работы системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | реализация дополнительных образовательных программ; участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; участие обучающихся в профориентационных мероприятиях | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 1.2. | Региональный проект "Современная школа" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.2.1. | Обеспечение профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций по дополнительным профессиональным программам | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.3. | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.3.1. | Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды в образовательных организациях всех видов и уровней | создание организационных и технических условий для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды |
| 1.4. | Региональный проект "Педагоги и наставники" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.4.1. | Совершенствование организационных механизмов повышения профессионального уровня, поощрения и распространения опыта лучших педагогических работников и наставников | создание организационных условий для повышения профессионального уровня, поощрения и распространения опыта лучших педагогических работников и наставников | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.5. | Региональный проект "Содействие занятости" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.5.1. | Обеспечение поддержки семей при рождении детей | оказание услуг по приему детей в возрасте до трех лет в муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 2. | Направление (подпрограмма) "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 2.1.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | соблюдение обязательных требований пожарной безопасности | доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 2.2.1. | Обеспечение мер санитарно-эпидемиологической безопасности | соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности и комфортных условий образовательного процесса | доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Повышение энергоэффективности" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности | разработка и внедрение в образовательных организациях энергосберегающих технологий (приобретение энергетического оборудования, оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, промывка систем отопления) | доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий "Антитеррористическая защищенность" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 2.4.1. | Обеспечение мер по антитеррористической защищенности | проведение мероприятий по антитеррористической защищенности | доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3. | Направление (подпрограмма) "Развитие материально-технической базы сферы образования" |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 3.1.1. | Создание и развитие современной инфраструктуры образования | проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений, благоустройство пришкольных территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе для занятий физической культурой и спортом | доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по текущим ремонтам зданий и сооружений" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 3.2.1. | Создание и развитие современной инфраструктуры образования | проведение текущих ремонтов зданий и сооружений | доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 4. | Направление (подпрограмма) "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района" |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 4.1.1. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в получении основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района | обеспечение реализация основных общеобразовательных программ | численность населения в возрасте 15 - 21 года по основным общеобразовательным программам |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений)" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 4.2.1. | Организация предоставления дошкольного образования | реализация образовательных программ дошкольного образования | доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет |
| 4.3. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях среднего общего образования" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 4.3.1. | Организация предоставления среднего общего образования | реализация образовательных программ среднего общего образования | численность населения в возрасте 15 - 21 года по основным общеобразовательным программам |
| 4.4. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения)" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 4.4.1. | Организация предоставления дополнительного образования | реализация дополнительных образовательных программ | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5. | Направление (подпрограмма) "Дети и молодежь Ханты-Мансийского района" |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 5.1.1. | Создание условий для развития системы воспитания | организована поддержка системы воспитания | доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий "Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 5.2.1. | Выявление и развитие талантливых детей и молодежи | организация участия обучающихся в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5.3. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 5.3.1. | Развитие гражданско-патриотических качеств детей и молодежи | организация участия обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие гражданско-патриотических качеств детей и молодежи | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5.4. | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 5.4.1. | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | организация мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5.5. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 5.5.1. | Организация профориентационной работы | организация мероприятий, направленных на профориентацию и карьерным устремлениям молодежи" | доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования |
| 5.6. | Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 5.6.1. | Повышение уровня материального благосостояния отдельных категорий граждан путем предоставления мер социальной поддержки | организация работ по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | численность обучающихся в возрасте 15 - 21 года по основным общеобразовательным программам |
| 6. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Комитета по образованию" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 6.1.1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета по образованию | обеспечена деятельность комитета по образованию |  |
| 6.2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района "Централизованная бухгалтерия" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ Ханты-Мансийского района "Централизованная бухгалтерия" | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 6.2.1. | Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района "Централизованная бухгалтерия" | обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района "Централизованная бухгалтерия" |  |
| 6.3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района "Муниципальный методический центр" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МАУ Ханты-Мансийского района "Муниципальный методический центр" | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 6.3.1. | Обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района "Муниципальный методический центр" | обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района "Муниципальный методический центр" |  |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации Ханты-Мансийского района

от 11.08.2025 N 465)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 2 838 749,2 | 2 719 687,0 | 2 719 531,0 | 2 719 113,4 | 2 719 113,4 | 2 719 113,4 | 16 435 307,4 |
| федеральный бюджет | 74 669,0 | 73 938,0 | 73 421,6 | 73 421,6 | 73 421,6 | 73 421,6 | 442 293,40 |
| бюджет автономного округа | 1 834 526,5 | 1 741 632,2 | 1 741 811,6 | 1 741 811,6 | 1 741 811,6 | 1 741 811,6 | 10 543 405,10 |
| местный бюджет | 929 553,7 | 904 116,8 | 904 297,8 | 903 880,2 | 903 880,2 | 903 880,2 | 5 449 608,90 |
| 1. Региональный проект "Успех каждого ребенка" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Региональный проект "Современная школа" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Региональный проект "Цифровая образовательная среда" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Региональный проект "Педагоги и наставники" (всего), в том числе: | 71 522,6 | 71 533,3 | 71 377,3 | 71 377,3 | 71 377,3 | 71 377,3 | 428 565,10 |
| федеральный бюджет | 71 159,7 | 71 164,90 | 70 996,20 | 70 996,20 | 70 996,20 | 70 996,20 | 426 309,40 |
| бюджет автономного округа | 357,0 | 362,4 | 375 | 375 | 375 | 375 | 2 219,40 |
| местный бюджет | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 36,30 |
| 5. Региональный проект "Содействие занятости" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" (всего), в том числе: | 8 649,4 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 53 649,4 |
| местный бюджет | 8 649,4 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 53 649,4 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" (всего), в том числе: | 17 735,0 | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 96 529,0 |
| местный бюджет | 17 735,0 | 15 758,80 | 15 758,80 | 15 758,80 | 15 758,80 | 15 758,80 | 96 529,00 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий "Повышение энергоэффективности" (всего), в том числе: | 8 297,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 48 297,0 |
| местный бюджет | 8 297,0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 48 297,00 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий "Антитеррористическая защищенность" (всего), в том числе: | 81 258,3 | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 502 116,80 |
| местный бюджет | 81 258,3 | 84 171,70 | 84 171,70 | 84 171,70 | 84 171,70 | 84 171,70 | 502 116,80 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений" (всего), в том числе: | 120 914,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 914,5 |
| бюджет автономного округа | 108 823,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 823,00 |
| местный бюджет | 12 091,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 091,50 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по текущим ремонтам зданий и сооружений" (всего), в том числе: | 20 863,1 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 120 863,1 |
| местный бюджет | 20 863,1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 120 863,10 |
| 12. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" (всего), в том числе: | 1 705 827,6 | 1 721 665,0 | 1 721 664,9 | 1 721 664,4 | 1 721 664,4 | 1 721 664,4 | 10 314 149,6 |
| федеральный бюджет | 3 509,3 | 2 773,10 | 2 425,40 | 2 425,40 | 2 425,40 | 2 425,40 | 15 984,00 |
| бюджет автономного округа | 1 700 360,4 | 1 716 068,80 | 1 716 235,60 | 1 716 235,60 | 1 716 235,60 | 1 716 235,60 | 10 281 371,60 |
| местный бюджет | 1 957,9 | 2 823,1 | 3 003,90 | 3 003,40 | 3 003,40 | 3 003,40 | 16 794,00 |
| 13. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений)" (всего), в том числе: | 103 172,8 | 103 291,3 | 103 291,3 | 109 717,7 | 109 717,7 | 109 717,7 | 651 761,3 |
| местный бюджет | 103 172,8 | 103 291,3 | 103 291,3 | 109 717,70 | 109 717,70 | 109 717,70 | 651 761,30 |
| 14. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" (всего), в том числе: | 378 901,3 | 375 474,4 | 375 474,5 | 369 048,6 | 369 048,6 | 369 048,6 | 2 224 144,30 |
| местный бюджет | 378 901,3 | 375 474,4 | 375 474,5 | 369 048,60 | 369 048,60 | 369 048,60 | 2 224 144,30 |
| 15. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения)" (всего), в том числе: | 115 712,8 | 112 729,4 | 112 729,4 | 112 311,8 | 112 311,8 | 112 311,8 | 678 107,0 |
| местный бюджет | 115 712,8 | 112 729,40 | 112 729,40 | 112 311,80 | 112 311,80 | 112 311,80 | 678 107,00 |
| 16. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района "Централизованная бухгалтерия" (всего), в том числе: | 106 086,6 | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 596 286,60 |
| местный бюджет | 106 086,6 | 98 040,00 | 98 040,00 | 98 040,00 | 98 040,00 | 98 040,00 | 596 286,60 |
| 17. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района "Муниципальный методический центр" (всего), в том числе: | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 112 979,4 |
| местный бюджет | 18 829,9 | 18 829,90 | 18 829,90 | 18 829,90 | 18 829,90 | 18 829,90 | 112 979,40 |
| 18. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности комитета по образованию Администрации Ханты-Мансийского района" (всего), в том числе: | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 257 499,0 |
| местный бюджет | 42 916,5 | 42 916,50 | 42 916,50 | 42 916,50 | 42 916,50 | 42 916,50 | 257 499,00 |
| 19. Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания" (всего), в том числе: | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 8 100,0 |
| местный бюджет | 1 350,0 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 8 100,00 |
| 20. Комплекс процессных мероприятий "Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи" (всего), в том числе: | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 8 344,80 |
| местный бюджет | 1 390,8 | 1 390,80 | 1 390,80 | 1 390,80 | 1 390,80 | 1 390,80 | 8 344,80 |
| 21. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи" (всего), в том числе: | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 7 166,4 |
| местный бюджет | 1 194,4 | 1 194,40 | 1 194,40 | 1 194,40 | 1 194,40 | 1 194,40 | 7 166,40 |
| 22. Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (всего), в том числе: | 26 723,1 | 26 723,1 | 26 723,1 | 26 723,1 | 26 723,1 | 26 723,1 | 160 338,6 |
| 1.2. Бюджет автономного округа | 17 752,6 | 17 752,60 | 17 752,60 | 17 752,60 | 17 752,60 | 17 752,60 | 106 515,60 |
| 1.3. Местный бюджет | 8 970,5 | 8 970,50 | 8 970,50 | 8 970,50 | 8 970,50 | 8 970,50 | 53 823,00 |
| 23. Комплекс процессных мероприятий "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" (всего), в том числе: | 170,0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1 020,00 |
| местный бюджет | 170,0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1 020,00 |
| 24. "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (всего), в том числе: | 7 233,5 | 7 448,4 | 7 448,4 | 7 448,4 | 7 448,4 | 7 448,4 | 44 475,5 |
| 1.2. Бюджет автономного округа | 7 233,5 | 7 448,40 | 7 448,40 | 7 448,40 | 7 448,40 | 7 448,40 | 44 475,50 |