Доклад

о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития

Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2025 год

Общая информация

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года (далее – Стратегия – 2030) утверждена решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года».

В целях реализации Стратегии – 2030 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, в котором определены целевые показатели, характеризующие результаты реализации.

Стратегическая цель – повышение уровня жизни населения на основе эффективного использования ресурсов и сбалансированного развития – разбивается на два блока:

устойчивое развитие экономики Ханты-Мансийского района;

развитие человеческого капитала и социальной сферы.

Стратегия – 2030 нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского района.

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

За отчетный период на территории Ханты-Мансийского района осуществлялась реализация 20 муниципальных программ с общим объемом финансирования 6 968,1 млн. рублей или 98% всех расходов бюджета Ханты-Мансийского района, в том числе из федерального бюджета – 77,1 млн. рублей (1,1% от общего объема финансирования), из бюджета автономного округа – 2 865,2 млн. рублей (41,1% от общего объема финансирования), из бюджета района – 4 025,8 млн. рублей (57,8 % от общего объема финансирования).

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

В 2025 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии – 2030. Показатели социально – экономического развития, предусмотренные планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года представлены в приложении к докладу.

Приложение

Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического

развития Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. |  |
|  | Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района» |  |  |  |
|  | Промышленное производство |  |  |  |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 596 550,0 | 946 719,8 |
| 1.1. | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 590 612,9 | 938 322,3 |
| 1.2. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 2 192,4 | 4 081,6 |
| 1.3. | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 3 606,2 | 4 244,6 |
| 1.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 138,5 | 71,3 |
|  | Сельское хозяйство |  |  |  |
| 2. | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 4 354,4 | 2 595,0 |
|  | Строительство |  |  |  |
| 3. | Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 1 932,7 | 9 864,0 |
|  | Торговля и услуги населению |  |  |  |
| 4. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 3 142,9 | 3032,7 |
| 5. | Оборот общественного питания * | млн. руб. | 454,3 |  |
| 6. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 461,0 | 462,6 |
|  | Инвестиции |  |  |  |
| 7. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) | млн. руб. | 231 876,2 | 310 000,0 |
|  | Труд и занятость |  |  |  |
| 8. | Среднесписочная численность работников организаций (по организациям, не относящимся к субъектам МП) | тыс. чел. | 18,24 | 24,2 |
| 9. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,13 | 0,56 |
|  | Малый бизнес |  |  |  |
| 10. | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | ед. | 136 | 75 |
| 11. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 1,55 | 1,95 |
|  | Транспорт |  |  |  |
| 12. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования (местного значения) | км | 206,2 | 213.4 |
| 13. | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (местного значения) | % | 35,8 | 46,45 |
|  | Экология |  |  |  |
| 14. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | тыс. тонн | 110,0 | 110 |
|  | Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |  |  |  |
|  | Демографические показатели |  |  |  |
| 15. | Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 21,11 | - |
| 16. | Естественный прирост | чел. | 102 | - |
| 17. | Миграционный прирост | чел. | -35 | - |
|  | Уровень жизни |  |  |  |
| 18. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 130 129,0 | 149 418,0 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
| 19. | Общая площадь жилищного фонда** | тыс. м² общей площади | 500,1 |  |
| 20. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м² общей площади | 14,2 | 19,3 |
| 21. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда** | % | 6,9 |  |
|  | Образование |  |  |  |
| 22. | Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности детей от 1-6 лет | % | 97,0 | 97,0 |
| 23. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 100,0 | 100 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |
| 24. | Уровень обеспеченности населения: |  |  |  |
| 24.1. | Врачами всех специальностей | на 10 тыс. населения | 23,2 | 34,4 |
| 24.2. | Средним медицинским персоналом | на 10 тыс. населения | 115,7 | 147,9 |
|  | Культура |  |  |  |
| 25. | Обеспеченность учреждениями культуры: |  |  |  |
| 25.1. | Межпоселенческие библиотеки | ед. | 2 | 2 |
| 25.1. | Общедоступные библиотеки | ед. | 24 | 24 |
| 25.1. | Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 12 | 12 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |
| 26. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 40,5 | 69,7 |
| 27. | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 8,55 | 12,4 |

* по данным Росстата информация отсутствует в связи с отсутствием на территории Ханты-Мансийского района крупных и средних предприятий в сфере общественного питания

** информация на 01.01.2026 по данным Росстата отсутствует

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ханты-Мансийского района до 2030 года, реализованных в 2025 году

| № п/п | Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района» |  |  |  |
| 1. | Цель 1. Освоение ресурсного потенциала территории |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Освоение месторождений углеводородов |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация взаимодействия с предприятиями, осуществляющими добычу нефти и газа на территории района, с целью разработки направлений сотрудничества в реализации согласованных стратегических направлений развития | на постоянной основе | комитет экономической политики | С целью привлечения дополнительных средств в бюджет Ханты-Мансийского района, в рамках реализации направлений сотрудничества проводилась работа по заключению социально-экономических соглашений с предприятиями-недропользователями, осуществляющими деятельность на территории района. В 2025 году в рамках реализации Соглашений привлечено в бюджет района 256,9 млн рублей. Денежные средства направлены на создание современных объектов социальной сферы, строительство и ремонт дорог, благоустройство общественных пространств в населенных пунктах, развитие спорта, культуры, образования и сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. |
| 1.1.2. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В Ханты-Мансийском районе реализуется дорожная карта по формированию благоприятного инвестиционного климата – с фокусом на потребности бизнеса и снижение барьеров. В перечне инвестиционных площадок – 49 земельных участков под производственные базы, торговлю, общепит, коммунальные и сельскохозяйственные объекты. Информация по каждому участку доступна на Инвестиционной карте Югры и на официальном сайте администрации в разделе «Инвестиции». На территории Ханты-Мансийского района реализуются инвестиционные проекты в сельскохозяйственной отрасли, сферах деревообработки, хлебопекарного производства, организации придорожного сервиса и др. Из числа проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района, в период 2023 - 2025 годы реализовано более 30 проектов, не связанных с добычей сырой нефти и строительством жилья, в том числе в 2025 году завершена реализация следующих проектов: «Модернизация производственно-технологических процессов тепличного комплекса ООО «Агрофирма-1»; «Производство и переработка растительного сырья, выращенного на автоматизированных установках с применением органических субстратов» - инициатор проекта ООО «ГастроФарм Технолоджис». Продукция бренда «VITALIBRA» в 2025 прошла аудит на соответствие требованиям «Халяль» и получен сертификат; «Создание туристической базы «Северный двор» в п. Кирпичный» – инициатор проекта ООО «Альфа+», проект направлен на развитие внутреннего туризма на территории Ханты-Мансийского района; «Увеличение мощности производства бетона и цементных растворов на предприятии, расположенном в районе перехода через р. Иртыш на протоке Березовая автодороги «Югра» Ханты-Мансийск – Нягань»; «Строительство логистического комплекса в районе съезда с дороги «Югра» на автозимник до д. Согом» инициатор проекта ООО «Терминал», завершен 1 этап – строительство административно-бытового комплекса (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта); «Строительство фермы «Югорское подворье», территория бывшего села Базьяны Ханты-Мансийского района. Смонтированы убойный цех и оборудование для убоя и разделки птицы; «Склад» Ханты-Мансийский район, 12 км автодороги «Югра», выдано разрешение на ввод объектов в эксплуатацию; «Комплекс подготовки транспорта газа. Общежитие на 45 мест на Верхне-Шапшинском месторождении» (выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта); «Строительство модульного цеха переработки продукции рыбного промысла»; «Приобретение оборудования для изготовления изделий из меха и рогов северного оленя». В стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты: строительство станции технического обслуживания в деревне Шапша; хранение и переработка рыбной продукции в деревне Ярки, инициатор проекта ООО «Биобаланс»; модернизация хлебопекарни в п. Горноправдинск, инициатор индивидуальный предприниматель Берсенев Ю.А.; производство ПЭТ-гранул в поселке Горноправдинск (ООО «Комфорт»), специализирующейся на глубокой переработке вторичного сырья; создание ремонтной мастерской грузовой техники в поселке Горноправдинск (ООО «Эконефто-Сибирь»): развитие деревообрабатывающего производства в поселке Бобровский (ООО «ТехлесНефтесервис»), с целью эффективного вовлечения отходов деревообработки и получения из них новых видов продукции (топливные брикеты и пеллеты). Инвесторам предоставляются информационно-консультационная, финансовая и имущественная виды поддержки, а также налоговые преференции (региональные и местные налоговые льготы). Информация о ходе реализации проектов рассматривается на заседаниях Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района. |
| 2. | Цель 2. Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2. Реализация инвестиционных проектов в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы |  |  |  |
| 2.1.1. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | Картой развития Югры предусмотрена реализация проекта по возрождению производства агропромышленного комплекса Ханты-Мансийский района. В целях содействия реализации проекта индивидуальному предпринимателю Веклич А.Н. (п. Кирпичный) предоставлен в аренду земельный участок. Предпринимателем завершено строительство склада-холодильника, используемого для приемки, заморозки и хранения рыбных биоресурсов, ежегодно обеспечивается создание 10 сезонных рабочих мест. В с. Кышик индивидуальным предпринимателем Сульмановой Л.А. организовано производство пищевой продукции (варенье, джемы) из дикорастущих и садовых ягодных растений, привлечен грант на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов с целью приобретения производственного оборудования. Компенсация расходов, связанных с сертификацией пищевой продукции, позволила выйти на реализацию продукции на маркетплейсах. Сформированы схемы расположения земельных участков на кадастровой карте п. Горноправдинск и п. Луговской для размещения агропромышленных производств, возможно заключение договоров аренды с потенциальными пользователями по результатам торгов. |
| 2.2. | Задача 3. Поддержка фермерских хозяйств и развитие сельхозкооперации |  |  |  |
| 2.2.1. | Поддержка малых форм хозяйствования: предоставление субсидий на развитие материально-технической базы | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | Выдано 5 заключений по результатам проверки документов, сельскохозяйственным товаропроизводителям для подачи заявок на предоставление субсидий на развитие материально-технической базы в Деппромышленности Югры. На основании заключений 5 сельхозтоваропроизводителей (ООО «Агрофирма-1», КФХ Веретельникова С.В. КФХ Койлюбаевой Ш.А., ИП Слинкин И.Н., ИП Агонен А.В.) получили субсидии в общей сумме 7,58 млн рублей на приобретение техники и оборудования, модернизацию производственных площадей |
| 2.2.2. | Предоставление субсидий на развитие животноводства, растениеводства, на развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, системы заготовки и переработки дикоросов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | На поддержку отрасли растениеводства направлены средства в сумме 23 127,0 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа) на предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию растениеводства ООО «Агрофирма-1» (на 925,1 тонн овощей). На поддержку отрасли животноводства направлены средства в сумме 110 807,2 тыс. рублей, в том числе расходы на администрирование 201,5 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа), на предоставление субсидий: за произведенную и реализованную продукцию животноводства (молоко и молокопродукты – 2 616,2 тонн, мясо скота и птицы всех видов – 471,9 тонна, яйцо – 604,6 тыс. штук) главам крестьянских (фермерских) хозяйств – Башмакову В.А., Веретельникову С.В., Воронцову А.А., Андрееву О.А., Третьяковой С.А., Берсенёвой Л.А., Кирилловой Л.В., Костюк Е.Б., Кабдуловой К.А. в общей сумме 105 204,8 тыс. рублей; на содержание 98 голов маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород главам крестьянских (фермерских) хозяйств Воронцову А.А. и Веретельникову С.В. в общей сумме 1 832,6 тыс. рублей; на содержание 186,7 условных голов маточного поголовья сельскохозяйственных животных главам крестьянских (фермерских) хозяйств – Койлюбаевой Ш.А., Жержевской Я.Г., Фоминой И.П., Чусовитину Н.В., ИП Слинкину И.Н., ИП Агонену А.В., в общей сумме 3 488,3 тыс. рублей; на содержание 8 голов маточного поголовья крупного рогатого скота 2 личным подсобным хозяйствам (поселок Кедровый) в общей сумме 80,0 тыс. рублей. |
| 2.2.3. | Оказание мер поддержки сельскохозяйственным кооперативам: предоставление в пользование муниципального имущества на льготных условиях | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | - В 2025 году на льготных условиях, в том числе по льготным ставкам арендной платы, оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, путем предоставления в аренду следующего имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского района: - здание маслозавода с. Елизарово по ул. Набережная, 10 площадью 274,5 кв. метра и здание гаража с. Елизарово площадью 640,9 кв. метров предоставлены главе КФХ Третьяковой С.А. в целях осуществления деятельности по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных, производству и хранению сельскохозяйственной продукции; - часть здания площадью 86,4 кв. метров в цехе по переработке мяса, часть здания площадью 83,9 кв. метра в убойном пункте, часть здания площадью 314 кв. метров в коровнике привязного содержания на 100 голов, расположенные в д. Белогорье, предоставлены главе КФХ Веретельникову С.В. в целях осуществления деятельности по содержанию сельскохозяйственных животных и производству, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции. |
| 2.2.4. | Организация и проведение специализированных ярмарок сельхозпродукции, ярмарок выходного дня | 2021 – 2030 | комитет экономической политики | В 2025 году на территории сельских поселений Ханты-Мансийского района субъектами предпринимательства организовано 232 ярмарочных дня, что на 27 % ниже уровня 2024 года (319 дней). Крупные мероприятия: В сентябре 2025 года товаропроизводители Ханты-Мансийского района представили район на окружной ярмарке – выставке «Товары земли Югорской» в городе Сургуте. В сентябре 2025 года в поселке Горноправдинске состоялась «Ярмарка выходного дня». Жители и гости поселка смогли приобрести широкий ассортимент высококачественной продукции от местных товаропроизводителей, индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств и самозанятых граждан. В декабре 2025 года 24 товаропроизводителя Ханты-Мансийского района приняли участие в окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской», приуроченной к 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Жителям и гостям столицы Югры товаропроизводители Ханты-Мансийского района предложили свою продукцию: от натуральных мясных и рыбных деликатесов, дикоросов и свежей выпечки до уникальных сувениров, созданных руками мастеров. |
| 3. | Цель 3. Развитие туризма |  |  |  |
| 3.1. | Задача 4. Продвижение туристских продуктов района |  |  |  |
| 3.1.1. | Включение туристских ресурсов Ханты-Мансийского района в экскурсионную программу ежегодных мероприятий, проводимых на территории г. Ханты-Мансийска (фестиваль «Дух Огня», фестиваль ремесел коренных народов мира, мероприятия, проводимые Центром зимних видов спорта имени А.В.Филипенко); включение представителей Ханты-Мансийского района в рабочие группы по подготовке таких мероприятий | на постоянной основе | муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ «Имитуй» | Администрация Ханты-Мансийского района ежегодно направляет предложения в Деппромышленности Югры для включения календарь событийных мероприятий турстской направленности. В 2025 году органами Администрации Ханты-Мансийского района организовано участие представителей Ханты-Мансийского района участие в организации и проведении: - X конкурса профессионального мастерства среди оленеводов Югры на кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - региональных соревнований по охотничьему биатлону; - международных соревнований на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах; - конкурса профессионального мастерства работников рыбопромысловых бригад; - международного дня коренных народов мира; - чемпионата Ханты-Мансийского района по летней рыбалке; - забега по пересеченной местности (трейл) «Дух Тайги». За 2025 год общее количество туристов, посетивших Ханты-Мансийский район из разных субъектов Российской Федерации, составило 36 812 человек. |
| 3.1.2. | Доработка и постоянное обновление раздела «Туризм» на сайте района: формирование карты с достопримечательностями района и их описанием; создание раздела «10 причин посетить Ханты-Мансийский район»; размещение иллюстрированных каталогов с туристскими объектами, маршрутами и экскурсионными программами, базами отдыха, гостевыми домами и др.; создание событийного календаря с перечнем всех планируемых на территории района туристских массовых мероприятий | на постоянной основе | МБУ «Имитуй»; комитет экономической политики; управление по информационным технологиям; администрации сельских поселений | В течение 2025 года на сайте Администрации Ханты-Мансийского района в постоянном режиме обновлялась информация о туризме. На официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Досуговый центр «Имитуй» - «Новости» публикуется значимая актуальная информация. Также в социальной сети «В контакте» ведется своевременное информирование населения о важных событиях Ханты-Мансийского района. |
| 3.1.3. | Партнерство с федеральными и региональными туроператорами по созданию новых программ внутреннего и въездного туризма | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В 2025 году поставщиками услуг этнографического туризма в Ханты-Мансийском районе являются территории обустройства национальных родовых общин: - Община коренных малочисленных народов Севера «Остяко-Вогульск» предоставляет услуги семейного и корпоративного отдыха в гостевых домиках вместимостью от 5 до 16 человек; - ООО национальная родовая община «Колмодай» – туристическая этнодеревня «Вэнт Корт» предоставляет услуги семейного и корпоративного отдыха в гостевых домиках; - Община коренных и малочисленных народов Севера «Востыхой» предлагает демонстрацию промысловой рыбалки и принятие в ней участия; - С 2023 года услуги рыболовного туризма также предоставляет община коренных малочисленных народов севера "Нарь-Ях" База отдыха «Рыбалка на Сенной протоке». Услуги коллективных средств размещения на территории Ханты-Мансийского района оказывают следующие объекты: - База отдыха «Северный Двор», п. Кирпичный; - Гостиница "Лесная", Ханты-Мансийский район, 38 км региональной автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Нягань; - Кафе-гостиница "10 Миля", Ханты-Мансийский район, 27 км региональной автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Нягань. Развитие эколого-просветительского туризма на территории Ханты-Мансийского района обеспечивается деятельностью эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище» (расположенного в деревне Шапша). |
| 3.1.4. | Сотрудничество с региональными СМИ по продвижению туристских ресурсов района | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В течение 2025 года информация о туристских ресурсах Ханты-Мансийского района размещалась на туристической платформе «Визит Югра», в социальной сети «ВКонтакте», в газете «Наш Район». |
| 3.1.5. | Информационное освещение проведенных мероприятий (публикации, фотографии, отзывы) | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | Подготовка и распространение официальных пресс-релизов до, вовремя и после проведения мероприятия; размещение анонсов, постов, афиш, видеороликов на социальных страницах органов власти и учреждениях, публикация итогов о победителях. |
| 3.1.6. | Мониторинг Национального туристического портала Russia Travel и регионального туристического портала «Туризм в Югре» с целью проверки наличия и актуальности данных о туристских ресурсах Ханты-Мансийского района и включения информации о новых туристских ресурсах района | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В рамках мониторинга Национального туристического портала Russia Travel и регионального туристического портал «Туризм в Югре» внесена информация о следующих туристических ресурсах Ханты-Мансийского района: - Храм в честь святого преподобного Евфимия Великого; - музей-усадьба сельского купца Рязанцева; - Церковь Вознесения Господня; - Малая звонница; - Елизаровский государственный природный заказник; - Шапшинские кедровники; - памятник, мемориал Фарману Курбановичу Салманову; - Церковь апостолов Петра и Павла; - Мемориал павшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны 1941-1941 гг; - памятник, мемориал Героям Великой Отечественной войны. |
| 3.1.7. | Разработка туристического бренда района «Неизведанный, экологичный, самобытный. Окунись в настоящую природу» | 2021 – 2022 | МБУ «Имитуй» | В 2023 году в честь 100-летнего юбилея Ханты-Мансийского района разработан и изготовлены брендбук и логотип Ханты-Мансийского района, подготовлены видеоролики о Ханты-Мансийском районе. Указанные материалы используются в том числе для продвижения туристического потенциала Ханты-мансийского района. |
| 3.2. | Задача 5. Развитие туристской инфраструктуры |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по развитию этнографического туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй» | В 2025 году проведены мероприятия: X конкурс профессионального мастерства оленеводов на кубок Губернатора Югры – общее число принявших участие составило 44 человека, посетивших данное мероприятие гостей – порядка 3-5 тыс. человек; открытые региональные соревнования по охотничьему биатлону – общее число принявших участие составило 54 человека, посетило данное мероприятие порядка 450 человек; организация Конкурса профессионального мастерства работников рыбопромысловых бригад в Ханты-Мансийском районе; в Международном дне коренных народов мира (с.п. Кышик). |
| 3.2.2. | Мероприятия по развитию событийного туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй» | Конкурс на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах в рамках праздника «Вин хон хатл». Всего в мероприятии приняли участие 227 участников из 13 стран мира, в том числе 12 представителей Ханты-Мансийского района, всего количество посетивших за 2 дня составило 6 384 человека; в забеге по пересеченной местности (трейл) «Дух Тайги»; организация и проведение мероприятия для участников и гостей Международного телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». |
| 3.2.3. | Развитие сельского туризма | 2021 – 2030 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | В целях развития туризма на территории Ханты-Мансийского района реализуется муниципальная программа Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района». В 2025 году на территории района туристические услуги предоставляли 4 национальные общины, 6 баз отдыха, 4 организации, обеспечивающие услуги размещения, а также эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище», входящий в состав природного парка «Самаровский чугас». За 2025 год общее количество туристов, посетивших Ханты-Мансийский район из разных субъектов Российской Федерации составило 36 812 человек (2024 год – 42 859 человек). |
| 3.2.4. | Развитие спортивного туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй»; хозяйствующие субъекты | В 2025 году МБУ «Имитуй» в рамках исполнения муниципального задания оказано содействие в организации, проведении, а также принято участие в следующих значимых мероприятиях: - X конкурс профессионального мастерства среди оленеводов Югры на кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - региональные соревнования по охотничьему биатлону; - международные соревнования на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах; - забег по пересеченной местности (трейл) «Дух Тайги»/ |
| 3.2.5. | Развитие экологического туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй»; хозяйствующие субъекты | Развитие эколого-просветительского туризма на территории Ханты-Мансийского района обеспечивается деятельностью эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище» (расположенного в деревне Шапша). В 2025 году общее количество посетителей, принявших участие в природоохранных, экологических, просветительских и туристических мероприятиях Центра, составило 9 159 человек. На территории района, в с. Селиярово расположен объект культурного наследия регионального значения «Амбар усадьбы Е.И.Рязанцева», находящийся в границах «Музея-усадьбы сельского торговца». В 2025 году количество посетивших составило 1 036 человек. В п. Кедровый находится музей русского быта и истории, экспозиция музея рассказывает о жизни ссыльных в Сибири. В 2025 году музей посетило порядка 1 036 человек. В сельском поселении Кышик функционируют учреждения, осуществляющих деятельность по сохранению и трансляции истории, культуры и традиций национального поселка: 1. Музей под открытым небом «Мосум Мув», специализирующийся на демонстрации быта и традиций коренных малочисленных народов Севера; 2. Этнокультурный центр «Мосум корт», созданный для предоставления услуг в сфере традиционной культуры народов ханты; 3. Школьный краеведческий музей хантыйского быта «Назымская земля», основной задачей которого является сохранение и передача культурного наследия. Общее количество посетителей указанных объектов в 2025 году составило 1 351 человек (2024 год – 745 чел.). Значительное количество туристов привлекает старейший объект культурного наследия Ханты-Мансийского района – храм Вознесения Господня в п. Горноправдинск. В 2025 году храм посетило 10 898 человек. |
| 3.2.6. | Поддержка развития производств сувенирной продукции народных промыслов и ремесел | 2019 – 2030 | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений; МАУ «ОМЦ» | Муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» предусмотрена компенсация части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, для производства ремесленной продукции и изделий народных художественных промыслов. В 2025 году на льготных условиях, в том числе по льготным ставкам арендной платы, оказана имущественная поддержка ООО «Центр ремесел Асаланг», осуществляющему деятельность по производству сувенирной, ремесленной продукции и изделий народных художественных промыслов, путем предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского района: помещение гаража в г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 5/26 для хранения оборудования и расходных материалов ремесленной мастерской. Также, МАУ «Организационно-методический центр» оказывал консультационную поддержку при реализации проектов: - Алясовой Л.А. Центр ремесел "Ух хул" (победитель грантового конкурса «Родные города»); - Слинкиной О.В. «Деревенское подворье или как живали в старину» (победитель); - АНО «Увас хот» Летняя этно-площадка "Северный дом" (победитель конкурса на Грант Губернатора). |
| 3.2.7. | Создание производства сувенирной продукции (футболок, сумок и т.п.) с использованием национальных узоров, с привлечением молодых дизайнеров для разработки концепции | 2021 – 2030 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | Индивидуальными предпринимателями и самозанятыми Ханты-Мансийского района осуществляется производство сувенирной продукции (изделия из мыла, бересты, глины, ароматические свечи. Руководителем сельского дома культуры д. Согом реализуется проект «Национальные мотивы», работает «мастерская» по изготовлению национальных сувениров из бисера и ткани. ООО «Центр ремесел Асаланг» осуществляет деятельность по производству сувенирной, ремесленной продукции и изделий народных художественных промыслов при поддержке, оказываемой в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района». В 2026 году Центр ремесел планирует реализацию на территории п.Сибирский, п.Луговской, п.Кирпичный, с.Реполово и д.Белогорье творческого проекта «Сказки и легенды Ханты-Мансийского района глазами детей», ставший возможным благодаря победе в новом грантовом конкурсе Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. |
| 3.2.8. | Заключение соглашения с администрацией г. Ханты-Мансийска по координации совместных действий по обеспечению безопасности туристов на территории района | 2018 – 2030 | МБУ «Имитуй»; МКУ «УГЗ»; хозяйствующие субъекты | Действует соглашение о межмуниципальном сотрудничестве от 31.01.2014 № 103/2020. |
| 4. | Цель 4. Поддержка малого предпринимательства, развитие потребительского рынка |  |  |  |
| 4.1. | Задача 6. Стимулирование предпринимательской активности населения |  |  |  |
| 4.1.1. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики; МАУ «ОМЦ» | В целях оказания поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства в районе реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района». Объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 2025 году, составил 8 008,91 тыс. рублей, или 82,5 % от годового плана доведенных лимитов, в том числе из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2 676,1 тыс. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского района – 5 332,81 тыс. рублей, в том числе: по мероприятию «Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии 6 субъектам по 8 заявлениям из средств бюджета Ханты-Мансийского района в сумме – 3 865,5 тыс. рублей. Специалистами МАУ «ОМЦ» осуществлялись консультации по программам: «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»; «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»; «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района». Организовано и проведено образовательных и информационно-просветительных мероприятий (круглые столы, деловые встречи, семинары, слеты, мастер-классы, выставки-ярмарки, форумы) в количестве 38 мероприятий с участием 495 человек. |
| 4.1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В 2025 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии 19 субъектам по 27 заявкам на сумму 6 838, 9 тыс. рублей. Для обеспечения повышения доступности услуг электроснабжения Администрация Ханты-Мансийского района предоставляет субсидии на возмещение недополученных доходов. В 2025 году АО «Югорская энергетическая компании децентрализованной зоны» предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией электрической энергии потребителям в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения на сумму 76 101 тыс. рублей (в т.ч. из местного бюджета – 30 440,4 тыс. рублей, окружного бюджета – 45 660,6 тыс. рублей), субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам в размере 316 863,7 тыс. рублей, ООО «Центр Отопительной Техники» предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организации, осуществляющей реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного газа в размере 17 546,95 тыс. рублей. |
| 4.1.3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | В 2025 году на льготных условиях, в том числе по льготным ставкам арендной платы, оказана поддержка субъектам МСП путем предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим, «Налог на профессиональный доход», утвержденный Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 25.02.2021 № 53: здание хлебопекарни общей площадью 406,5 м2 с хлебопекарным оборудованием (п. Горноправдинск) индивидуальному предпринимателю Берсеневу Ю.А. в целях производства хлеба и хлебобулочных изделий; здание маслозавода (с. Елизарово) площадью 274,5 м2 и здание гаража в с. Елизарово площадью 640,9 м2 предоставлены главе крестьянского (фермерского) хозяйства Третьяковой С.А. в целях осуществления деятельности по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных, производству и хранению сельскохозяйственной продукции; часть здания площадью 86,4 м2 в цехе по переработке мяса, часть здания площадью 83,9 м2 в убойном пункте, часть здания площадью 314 м2 в коровнике привязного содержания на 100 голов, расположенные в деревне Белогорье предоставлены главе крестьянского (фермерского) хозяйства Веретельникову С.В. в целях осуществления деятельности по содержанию сельскохозяйственных животных и производству, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции; помещения в административно-хозяйственном здании (п. Горноправдинск), общей площадью 1 165,1 м2, предоставлены субъектам МСП и самозанятым гражданам в целях организации торговли, бытового обслуживания, оказания косметических и иных услуг; помещение площадью 32 м2 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» в целях поддержки социального предпринимательства, оказывающего услуги дополнительного образования детей |
| 4.1.4. | Консультационно-информационная поддержка | 2018 – 2030 | комитет экономической политики; МАУ «ОМЦ» | В отчетном периоде организовано и проведено 10 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации района (далее – Совет), из них 2 заседания Совета, в том числе 8 заседаний в заочном режиме по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с поступившими запросами от предпринимательского сообщества. На заседаниях Совета рассмотрены вопросы по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района, об основных направлениях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, о развитии некоммерческого сектора экономики в Ханты-Мансийском районе, практики реализации социально-ориентированных проектов, о рассмотрении проекта Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, об изменениях налогового законодательства в 2026 году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, о рассмотрении проекта постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», о реализации экопросветительского проекта «Собираторы» и рассмотрении проекта плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2026 год. В 2025 году в рамках муниципального задания субъектам малого предпринимательства района муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» предоставлено 912 фактов информационно-консультационной поддержки субъектам МСП и гражданам, планирующим создать свое дело, размещено 122 информационные публикации в официальных аккаунтах Администрации Ханты-Мансийского района, в официальных группах Администрации Ханты-Мансийского района в социальных сетях, осуществлялась рассылка информации на электронную почту предпринимателей Ханты-Мансийского района, в телеграмм-канале. Специалистами МАУ «ОМЦ» проведена работа по: - правовой экспертизе документов, подготовки учредительных документов и изменений к ним, подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы - 110 субъектов малого и среднего предпринимательства; - формированию пакета конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах - 11 субъектам малого и среднего предпринимательства; - оказанию услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации – 14 субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2025 году оказана информационно-консультационная поддержка 912 юридическим и физическим лицам, а также субъектам среднего и малого предпринимательства |
| 4.1.5. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике; комитет экономической политики; комитет по образованию | Постановлением Администрации района от 24.03.2024 № 197 утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) на организацию социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов. Распоряжением Администрации района от 18.07.2022 № 878-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы. Распоряжением Администрации района от 30.05.2025 № 126-р утвержден состав и положение о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, на организацию социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов». В 2025 году в рамках реализации муниципальных программ «Культура Ханты-Мансийского района», «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района», «Развитие спорта и туризма Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского», «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов», из бюджета района выделено 5,6 млн рублей на предоставление субсидий, передаваемых СОНКО на организацию и проведение мероприятий (реализовано 17 проектов). В 2025 году перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 16.03.2021 № 64, (далее – Перечень) в 2025 году дополнен 1 объектом недвижимого имущества. Общая площадь помещений, включенных в Перечень на 01.01.2026 – 843,2 кв. м. (на 01.01.2025 – 754,2 кв. м.). На отчетную дату доля предоставленного во владение и пользование СОНКО имущества от общего числа объектов, включенных в Перечень, составляет 100 %. В 2025 году 7 СОНКО предоставлено имущество на льготных условиях в порядке оказания имущественной поддержки в виде безвозмездного пользования, а также льготной аренды в размере 1 рубль в месяц. Кроме того, муниципальными учреждениями и предприятиями Ханты-Мансийского района в целях поддержки и развития СОНКО (9 СОНКО) предоставлялись во владение и пользование нежилые помещения. |
| 4.1.6. | Поддержка молодежного предпринимательства путем проведения бизнес-обучения | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В 2025 году проведен форум молодежных инициатив Ханты-Мансийского района. Мероприятие стало площадкой для активного взаимодействия молодежи, стимулирования их творческого и социального потенциала, а также поддержки новых проектов и идей, способствующих развитию района. Активисты из числа представителей молодежи Ханты-Мансийского района стали участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Юг Молодой» платформы «Росмолодежь.Форумы», Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Представители молодежного совета при Главе Ханты-Мансийского района и Клуба молодой семьи Ханты-Мансийского района стали активными участниками Форму социального предпринимательства и партнерства, состоявшегося 26 мая 2025 года в п. Горноправдинск. В рамках Форума рассмотрены вопросы поддержки социального предпринимательства и социально-ориентированных организаций, отмечены перспективы реализации социально ориентированных проектов. |
| 4.2. | Задача 7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |
| 4.2.1. | Развитие мобильной торговли (автомагазинов) в труднодоступных и малонаселенных населенных пунктах района | 2021 – 2030 | комитет экономической политики; субъекты малого и среднего предпринимательства | Мобильная торговля осуществляется двумя крестьянскими (фермерскими) хозяйствами: - КФХ Воронцова А.А. (с. Батово) через автомагазин реализует мясные полуфабрикаты в населенных пунктах района; - КФХ Андреева О.А. (с. Елизарово) реализует мясо крупного рогатого скота, молоко, мясо птицы в населенных пунктах сельского поселения Кедровый и г. Ханты-Мансийск. - КФХ Веретельников С.В (д.Белогорье) реализует мясо крупного рогатого скота, мясные полуфабрикаты в п. Луговской, с.Троица, д. Белогорье, г. Ханты-Мансийск; - КФХ Берсенева Л.А. – принимает активное участие в ярмарочной торговле в населенных пунктах Ханты-Мансийского района и г. Ханты-Мансийск |
| 4.2.2. | Создание условий для развития семейного торгового бизнеса (булочных, кондитерских, мясных лавок, рыбных магазинов и других помещений) | 2021 – 2030 | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Оказана финансовая поддержка на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, в общей сумме – 399,3 тыс. рублей, в том числе: ООО «ВУРМАЛЬ» (п. Горноправдинск) – 300 тыс. рублей, ИП Сосовой И.С. (д. Белогорье) – 99,4 тыс. рублей. Оказана имущественная поддержка ИП Берсеневу Ю.А. путем предоставления в аренду здания хлебопекарни с хлебопекарным оборудованием в п. Горноправдинск, ул. Вертолетная, д. 21. |
| 5. | Цель 5. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 5.1. | Задача 8. Улучшение транспортной доступности труднодоступных и малонаселенных населенных пунктов |  |  |  |
| 5.1.1. | Обеспечение доступности услуг водного, воздушного и автомобильного транспорта и повышения качества обслуживания населения | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Круглогодичное сообщение автомобильным транспортом осуществляется с шестью населенными пунктами: с. Батово, п. Бобровский, п. Горноправдинск, д. Шапша, д. Ягурьях, д. Ярки. Также организован проезд автомобильным транспортом до с. Селиярово и с. Зенково по ведомственным автомобильным дорогам ООО «РН-Юганскнефтегаз». На территории Ханты-Мансийского района в период действия зимних автомобильных дорог перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 24 маршрутам, в том числе 17 межмуниципальных маршрутов субсидируются из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 3 коммерческих маршрута, а также по 4 муниципальным маршрутам, субсидирование которых производится из бюджета Ханты-Мансийского района: «п. Горноправдинск – п. Бобровский – п. Горноправдинск» (круглогодичный); «п. Горноправдинск – д. Лугофилинская – п. Горноправдинск» (в период функционирования зимних автомобильных дорог); «п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск» (в период функционирования зимних автомобильных дорог); «п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск» с заездом в д. Чембакчино (в период функционирования зимних автомобильных дорог). Сумма предоставленных субсидий на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 2025 году составила 4,23 млн рублей. За 2025 год автомобильным транспортом на территории района перевезено 79,3 тыс. человек. Перевозку пассажиров водным транспортом осуществляет АО «Северречфлот». В 2025 году судами АО «Северречфлот» перевезено 126,3 тыс. пассажиров. В целях оптимизации маршрутной сети, улучшения транспортного обслуживания жителей района в период весенней и осенней распутицы АО «Северречфлот» выполняло рейсы судном на воздушной подушке (теплоход «Югорский») по маршрутам: «Ханты-Мансийск – Кышик»; «Ханты-Мансийск – Нялинское»; «Ханты-Мансийск – Пырьях»; «Ханты-Мансийск – Кирпичный – Белогорье – Луговской – Троица», а также выполнялись рейсы судами на воздушной подушке по маршрутам: «п. Горноправдинск – д. Лугофилинская», «п. Горноправдинск – с. Цингалы». |
| 5.2. | Задача 9. Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |
| 5.2.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | 2018 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Работы по строительству объекта завершены в 2018 году. |
| 5.2.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | 2018 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Работы по строительству объекта завершены в 2018 году. |
| 5.2.3. | Ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); администрации сельских поселений | В 2025 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» проведены следующие виды работ: - выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша, а именно, пер. Восточный, ул. Строителей д. Шапша, ул. Кедровая, ул. Лесная, ул. Новая, к сельскому кладбищу д. Ярки; - выполнен ремонт дорог в п. Кирпичный, с. Елизарово, п. Кедровый; - завершены работы по ремонту внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной; - завершены работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Набережная, ул. Молодежная 6, 7 этапы с. Селиярово Ханты-Мансийского района. |
| 5.3. | Задача 10. Развитие транзитного потенциала района |  |  |  |
| 5.3.2. | Строительство логистического комплекса в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом | 2018 – 2026 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | В 2025 году завершена реализация первого этапа проекта – строительство административно бытового комплекса (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта). С учетом изменившихся внешних и внутренних условий экономики, инвестором принято решение о переформатировании проекта по строительству логистического комплекса в создание инжинирингового центра биотехнологий в Ханты-Мансийском районе. Создание центра направлено на развитие перерабатывающей отрасли, получение ценных продуктов из сырья, полученного от дикоросов, и стимулирование роста производства в смежных отраслях. Инвестиционная емкость проекта оценивается в 150 млн. рублей, срок реализации – 2026-2028 годы. Инвестиционный проект включен в Стратегию социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. Администрацией Ханты-Мансийского района осуществляется содействие инвестору в поиске источников финансирования проекта. |
|  | Цель 6. Активизация благоустройства территории населенных пунктов |  |  |  |
| 6.1. | Задача 11. Благоустройство общественных и дворовых территорий населенных пунктов района |  |  |  |
| 6.1.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В 2025 году выполнено: 1. Благоустройство общественной территории «Музей геологов под открытым небом имени Салманова Ф.К.» c.п. Горноправдинск. 2. Обустройство зоны отдыха с. Тюли сельское поселение Выкатной. 3. Обустройство парка Победы в п. Выкатной. 4. Обустройство парка и благоустройство территории д. Шапша. 5. Обустройство теплых остановочных комплексов в п. Луговской и п. Кедровый. |
| 6.1.2. | Обустройство детских спортивно-игровых площадок | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; администрации сельских поселений | В 2025 выполнено обустройство территории workout в п. Выкатной, обустройство территории лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск, обустройство спортивно-игровой площадки в с. Тюли. |
| 6.1.3. | Проведение смотра-конкурса среди жителей района по благоустройству индивидуальных жилых домов (номинация «Лучшая частная усадьба», «Самый красочный фасад», «Лучший палисадник», «Лучший объект благоустройства из вторсырья» и др.) и среди хозяйствующих субъектов района («Лучшая благоустроенная территория магазина», «Лучшая благоустроенная территория организации» и др.) | 2019 – 2030 | администрации сельских поселений | В отчетном периоде, традиционно, в сельских поселениях проходят конкурсы «Лучший двор» и «Лучшее Новогоднее оформление», в которых принимают участие жители сельских поселений района. Администрации поселений подводят итоги и поощряют победителей конкурсов. |
| 6.1.4. | Проведение общерайонного праздника благоустройства – субботника «Благоустроим вместе!» с целью вовлечения жителей района в процесс благоустройства общественных и дворовых территорий и помощи в уборке частных территорий, принадлежащих пожилым жителям района и инвалидам | 2019 – 2030 | администрации сельских поселений | Каждый год на территориях сельских поселений, во всех населённых пунктах организовывается проведение субботников, в том числе частных территорий, принадлежащих пожилым жителям. Ежегодно жители сельского поселения Горноправдинск присоединяются к Акции Югры «Чистая память» по благоустройству мемориалов и воинских захоронений. |
| 7. | Цель 7. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |
| 7.1. | Задача 12. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 7.1.1. | Реализация инвестиционных проектов в сфере электроснабжения | 2018 – 2022 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | - Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района реализуются в соответствии с инвестиционными программами электросетевых организаций (текущий ремонт электросетевого комплекса, установка подстанций итд). На территории района содержание и обслуживание электрических сетей осуществляют акционерное общество «ЮТЭК–ХМР», акционерное общество «РЭС-сервис», акционерное общество «Юграэнерго» (АО «Юграэнерго»). Общая протяженность линий электропередачи составляет 649,591 км. В пяти населенных пунктах децентрализованной зоны электроснабжения выработку электрической энергии осуществляет АО «Юграэнерго» (п. Красноленинский, п. Урманный, с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, д. Согом). |
| 7.1.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере газоснабжения | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Проведены мероприятия по инвентаризации недогазифицированных домовладений. Утверждена схема газификации Ханты-Мансийского района. Утвержден пообъектный и сводный план график. В рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года разработан план-график догазификации. Процент исполненных договоров до границ участка от количества запланированных планом-графиком муниципальным предприятием «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района исполнен на 100 %, в 2025 году газифицировано 12+ домовладений МП «ЖЭК-3» в населенных пунктах Цингалы, Шапша, Ярки. |
| 7.1.3. | Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | в селе Нялинское выполнен капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Полевая, ул. Кедровая; строительство (кольцевание) сети водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный в деревне Шапша; капитальный ремонт ВОС в населенных пунктах п. Кирпичный, п. Луговской, п. Горноправдинск, д. Белогорье, с. Троица, с. Селиярово, с. Тюли, п. Бобровский, с. Цингалы, с. Нялинское; |
| 7.1.4. | Реализация инвестиционных проектов в сфере водоотведения | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | За 2025 год заменено 0,9 км сетей водоотведения. |
| 7.1.5. | Реализация инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения | 2023 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в населенных пунктах с. Нялинское, п. Кирпичный, д. Шапша, п. Красноленинский, п. Горноправдинск; |
| 7.1.6. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений района | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры на перспективу до 2033 года (актуализация 2024 года). Схемы теплоснабжения сельских поселений Ханты-Мансийского района. |
| 8. | Цель 8. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера |  |  |  |
| 8.1. | Задача 13. Реализация мер поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера |  |  |  |
| 8.1.1. | Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В рамках исполнения отдельного переданного государственного полномочия по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» средства бюджета автономного округа в сумме 1 248,9 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий и компенсаций на поддержку традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера: 5 общинам коренных малочисленных народов Севера на предоставление субсидии на продукцию охоты в сумме 691,22 тыс. рублей (добыто 8,195 тонн мяса лося); 3 гражданам на компенсацию расходов на приобретение материально-технических средств в сумме 345,10 тыс. рублей (лодочные моторы, сани, мотобуксировщик, запасные части к снегоходу); 2 организациям, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера, на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности в сумме 153,58 тыс. рублей. |
| 8.1.2. | Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | Организовано участие в X Конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период с 28 февраля по 3 марта 2025 года, участие приняли около 50 человек. В номинации «Чемпион многоборья» (среди мужчин): 2 место – Леонид Комтин (Ханты-Мансийский район). В дополнительной конкурсной программе «Лучшая национальная кухня»: 2 место – Анриетта Вагнер (Ханты-Мансийский район). Обладателем Приза зрительских симпатий стала Людмила Коршункова (Ханты-Мансийский район). В период с 14 по 16 марта 2025 года проведены IV соревнования по охотничьему биатлону на территории Ханты-Мансийского района, в районе поймы реки Горная, д. Ярки, в которых приняли участие 54 человека из Октябрьского, Березовского, Ханты-Мансийского районов и города Ханты-Мансийска. Победу среди взрослых одержал Константин Никонов, третье место Андрей Шурыгин из Ханты-Мансийского района, среди юниоров лучшими стали спортсмены из Горноправдинска. Представители от Ханты-Мансийского района в количестве 20 человек приняли участие в этнофестивале «Югорские обласы» 2025, который прошёл 5-6 июля 2025 года в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная; На территорию микрорайона «Восточный» (протока Горная) г. Ханты-Мансийска создана экспозиция «ЭТНО – деревня: в гостях у Ханты-Мансийского района» в рамках Международных соревнований на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах «Югорские обласы» - 3 тематических чума: Чум - «Хотетл Ёх»: Творческая семейная мастерская (в переводе с хантыйского языка «Родные люди») - презентация традиционного жилища обских угров, национальные угощения (чай, хлеб, уха). Чум «Ремесел»: Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изготовлению национальных сувениров и оберегов обских угров из различного материала: войлок, ткань, глина, кость и т.д. Чум «Дети»: Реализация детской программы: этноигротека обско-угорских народов: пальчиковые игры, настольные игры обских угров, чтение сказок национальных писателей Югры. Открытая площадка «7 арт-объектов»: (Сакральное число для коренных народов Севера) - выставка, олицетворяющая природную стихию и силу человека: земля – вода – воздух, лодка, человек – рыбак, весло, рыбы. 2 августа 2025 года в п. Луговской проведен конкурс профессионального мастерства работников рыбопромысловых бригад в Ханты-Мансийском районе, участниками мероприятия стали более 20 человек, из них 12 профессиональных рыбаков района. Обладателем кубка победителя стала Екатерина Тандалова, директор ООО НРО «Колмодай». Серебро завоевал индивидуальный предприниматель Алексей Агонен, бронзу – Вячеслав Тандалов. Закуплено оборудование и материалы для организации мероприятий, направленных на поддержку развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района (установка электрогенераторная, туалетная кабина, портативный дизельный обогреватель воздуха, пневмокаркасная палатка арочного типа с продольными балками, виндер с логотипом Ханты-Мансийского района, стол раскладной туристический, термос армейский). Кроме того, специалистами МАУ «ОМЦ» организованы: - Выставка «Россия» (мастер-классы) - Туристский форум «ЮграТур» (мастер-классы). - Выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» (мастер-классы) - Международные соревнования на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах. |
| 8.1.3. | Проведение Региональной научно-практической конференции «Волдинские чтения» в с.Кышик | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | В 2018 году в г. Ханты-Мансийск и сельском поселении Кышик Ханты-Мансийского района состоялась первая региональная научно-практическая конференция «Волдинские чтения», посвященная 80-летию Владимира Волдина. Ее участниками стали свыше 90 творческих деятелей, ученых, представителей сельской национальной интеллигенции из Белоярского, Березовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, Белоярского, Когалыма, Лянтора, Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска. Представлено более 30 докладов. По итогам чтений был принят итоговый документ с решениями, направленными на культурное сотрудничество муниципалитетов Югры для сохранения и развития самобытной культуры народов Севера. Конференция «Волдинские чтения» будет проходить каждые 5 лет, к юбилейным датам Владимира Волдина. |
| 8.1.4. | Организация просветительских мероприятий по обучению ремеслу и промыслу, передаче (сохранению) мастерства коренных малочисленных народов Севера | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | В д. Согом реализован проект «Национальные мотивы» по изготовлению сувениров. В рамках проекта создан информационный банк традиционных орнаментов коренных малочисленных народов Севера. |
| 9. | Цель 9. Сохранение и восстановление окружающей среды |  |  |  |
| 9.1. | Задача 14. Совершенствование системы обращения с отходами, рекультивация нарушенных земель |  |  |  |
| 9.1.1. | Строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для г. Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района | 2018 – 2022 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Полномочия по строительству комплексных межмуниципальных полигонов относятся к Департаменту промышленности ХМАО – Югры. |
| 9.1.2. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | 2019 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Ханты-Мансийском районе в 2025 году проведены мероприятия по ликвидации 13 несанкционированных свалок твердых коммунальных и крупногабаритных отходов в следующих населенных пунктах: д. Белогорье, п. Кирпичный, п. Луговской, п. Горноправдинск, п. Выкатной, с. Селиярово, п. Кедровый, с. Батово, п. Сибирский, с. Нялинское. |
| 9.1.3. | Содействие в организации накопления (в т. ч. раздельного накопления) и сбора твердых коммунальных отходов в населенных пунктах района, содействие в организации пунктов приема вторичного сырья | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Ханты-Мансийском районе утвержден постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.08.2019 № 226. В рамках исполнения полномочий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов осуществляется ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском районе. По итогам 2025 года в реестр включена 421 площадка (место) накопления ТКО, в том числе на межселенной территории Ханты-Мансийского района. |
| 9.1.4. | Создание пунктов для сбора и накопления опасных отходов и вторичного сырья на территории малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В 22 населенных пунктах Ханты-Мансийского района созданы пункты приема отработанных люминесцентных ламп, батареек, ПЭТ-бутылок. |
| 9.1.5. | Осуществление контроля выполнения хозяйствующими субъектами рекультивации и восстановления нарушенных и загрязненных земель после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Выполнения хозяйствующими субъектами рекультивации и восстановления нарушенных и загрязненных земель после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), осуществляется с положениями, предусмотренными лицензионными соглашениями. |
| 9.2. | Задача 15. Экологическое просвещение |  |  |  |
| 9.2.1. | Организация и проведение научных исследований, летних школ, семинаров и совещаний в области экологии | 2019 – 2030 | комитет по образованию; представители общественных экологических движений | Педагоги и школьники Ханты-Мансийского района приняли участие в XIV Международном молодежном экологическом форуме «Одна планета – одно будущее!» В программе события – конференция на тему «Молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах», дискуссионные площадки на темы защиты природы и эковолонтерства, выставка «Путь экологиста», образовательные и творческие модули по экологической проблематике. Организатор форума – Природнадзор Югры. В экологическом трудовом десанте приняли участие 519 обучающихся общеобразовательных организаций. |
| 9.2.2. | Повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования по экологии и охране окружающей среды | 2019 – 2030 | комитет по образованию | За отчетный период 4 педагогических работника прошли обучение по программам дополнительного образования в области экологии и охраны окружающей среды |
| 9.2.3. | Популяризация раздельного сбора отходов среди населения | 2019 – 2030 | администрации сельских поселений: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Популяризация раздельного сбора отходов среди населения осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте администрации района, в газете «Наш район», а также путем проведения экологических акций и уроков в образовательных учреждениях района. |
| 10. | Цель 10. Развитие информационного общества |  |  |  |
| 10.1. | Задача 16. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры района |  |  |  |
| 10.1.1. | Развитие сети центров общественного доступа к сети Интернет | 2021 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | На базе библиотек Ханты-Мансийского района открыты 24 центра общественного доступа (далее – ЦОД). Для самостоятельной работы посетителей в каждом ЦОД оборудованы 3 рабочих места, установлены современные компьютеры, многофункциональные устройства. Оснащены высокоскоростным интернетом отделения д. Согом, п. Выкатной, с. Нялинское, п. Сибирский, с. Селиярово, с. Кышик, п. Красноленинский. |
| 10.1.2. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | 2019 – 2030 | комитет по образованию; управление по культуре, спорту и социальной политике | В ЦОД у граждан Ханты-Мансийского района имеется возможность обучаться и пользоваться интернетом, информационными платформами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, сотрудники центрах общественного доступа библиотек оказывают помощь в повышении компьютерной грамотности населению. Количество человек, получивших консультации в ЦОД - 6 292 человек. Число зарегистрированных пользователей в центрах общественного доступа библиотек Ханты-Мансийского района в 2025 составило 1 303 человека. Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» реализуется программа дополнительного образования «Повышение компьютерной грамотности». Программа направлена на формирование у учащихся навыков работы с компьютерами, использования цифровых технологий, а также на развитие критического мышления и информационной безопасности. |
| 10.2. | Задача 17. Развитие электронного муниципалитета |  |  |  |
| 10.2.1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем | 2018 – 2030 | управление по информационным технологиям | В рамках муниципальной программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» в 2025 году реализовывалось мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем». На реализацию данного мероприятия в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 1 251,4 тыс. рублей. За 2025 год финансовое исполнение составляет 1 250,6 рублей или 99 %. Для реализации мероприятия денежные средства направлены на: годовую подписку программного обеспечения Контур Толк, приобретение моноблоков, приобретение планшетов и чехлов-клавиатур к ним, жестких дисков для сервера, запасных частей и комплектующих для компьютерного и периферийного оборудования; приобретение Простой (неисключительной) лицензии на право использования операционной системы РЕД ОС без ограничения срока действия. |
| 10.2.2. | Обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | 2018 – 2030 | управление по информационным технологиям | В 2025 году в рамках муниципальной программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» на 2025 год плановое значение показателя составляло – 60% государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг. Фактическое значение показателя за 2025 год составило 62,7%. |
|  | Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |  |  |  |
| 11. | Цель 11. Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  |  |  |
| 11.1. | Задача 18. Развитие сети медицинских учреждений района и их материально-технической базы |  |  |  |
| 11.1.1. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2020 | администрация Ханты-Мансийского района | В 2025 года введены в эксплуатацию: участковая больница с круглосуточным стационаром в поселке Кедровый и врачебная амбулатория в поселке Красноленинский. |
| 12. | Цель 12. Активизация жилищного строительства |  |  |  |
| 12.1. | Задача 19. Содействие развитию индивидуальной жилой застройки |  |  |  |
| 12.1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов | 2019 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | В 2025 году мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов, не реализовано в связи с отсутствием финансирования. |
| 12.1.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | Для увеличения жилищного строительства на территории муниципального образования Администрацией Ханты-Мансийского района осуществляется приобретение жилых помещений и предоставление мер государственной и муниципальной поддержки через муниципальную программу «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района». Объем средств, освоенных в ходе реализации жилищных программ за отчетный период, составляет 220,6 млн рублей, из них на приобретение жилых помещений направлено 132,5 млн рублей, на реализацию мероприятий - 88,1 млн рублей. Приобретено (приобретается) 24 жилых помещения, из них: 2 жилых помещения в п. Горноправдинск; 2 жилых помещения в д. Ярки; 6 жилых помещений в п. Луговской; 2 жилых помещения в д. Белогорье; 2 жилых помещения в с. Тюли; 2 жилых помещения в д. Согом (строящийся жилой дом); 8 жилых помещений в п. Кедровый (в том числе в строящемся жилом доме). В 2025 году в рамках исполнения жилищных программ, включая программы, реализуемые Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, 75 семей улучшили жилищные условия, в том числе: 48 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. |
| 12.1.3. | Финансовая поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | В соответствии с муниципальной программой Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» осуществляется предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений семьям участников специальной военной операции. Всего в течение 2025 года поддержку получили: 15 семей, в составе которых 52 человека. Финансирование мероприятия в объеме 85,9 млн рублей обеспечено за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». В 2025 году 3-м семьям, в составе 6-ти человек, предоставлена социальная выплата, предусмотренная для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2002 № 125-ФЗ, на приобретение жилых помещений. В соответствии с муниципальной программой Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» осуществляется предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений семьям с детьми. В течении 2025 года поддержку получили: одна семья, в составе 3-х человек. Финансирование мероприятия в объеме 600,0 тыс. рублей обеспечено за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». Социальная выплата в размере 1,7 млн рублей на приобретение жилого помещения предоставлена одной молодой семье. Четырем семьям, имеющим трех и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно предоставлены социальные выплаты на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей на приобретение жилых помещений. В рамках государственной программы автономного округа «Строительство» свои жилищные условия улучшили 4 семьи из числа коренных малочисленных народов Севера. |
| 12.1.4. | Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Документация по планировке территории населенных пунктов разработана для всех населенных пунктов Ханты-Мансийского района. |
| 12.1.5. | Содействие реализации проектов комплексного освоения территории в целях жилищного строительства усадебного типа | 2026 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Комплексное развитие территории (далее – КРТ). Крупнейшим проектом с использованием механизмов муниципально-частного партнерства для Ханты-Мансийского района стал проект комплексного развития территории «Микрорайон «Центральный» в п. Горноправдинск», в рамках которого предусмотрено освоение территории п. Горноправдинск на площади свыше 1,9 га. В частности, проектом предусматривается снос семи объектов капитального строительства общей площадью 2 775,8 кв. метров, планировка территории, возведение жилого квартала – около 9 700 кв. метров жилья на 190 квартир; создание современного пространства для молодежи – Молодежный центр площадью 275 кв. метров. Также проектом предусмотрено строительство внутриквартальной улично-дорожной сети и благоустройства, объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе наружных сетей электро-, тепло-, водоснабжения, сетей бытовой и ливневой канализации, уличного освещения. В соответствии с условиями договора, после ввода в эксплуатацию вся созданная инфраструктура подлежит передаче в муниципальную собственность. |
| 12.2. | Задача 20. Ликвидация ветхого и аварийного жилья |  |  |  |
| 12.2.1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений | СП Луговской: переселены граждане из аварийных домов 24 семьи – 42 человека, их них: д. Белогорье 2 семьи (6 человек); п. Кирпичный 4 семьи (8 человек); п. Луговской 18 семей (28 человек). Выкуплено в п. Луговской 1 квартира. СП Шапша: переселены 4 семьи – 13 человек, из них: д. Шапша 2 семьи (9 человек); д. Ярки 2 семье (4 человека). |
| 12.2.2. | Снос ветхого и аварийного жилья | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений | СП Шапша снесено: д. Шапша – ул. Строителей, 19 (153,6 кв. м.); с. Зенково – ул. Набережная, 3 (144,9 кв. м.), ул. Набережная, 8 (46,1 кв. м.), ул. Набережная д. 9 кв. 1 и кв. 2 9106,6 кв. м.), ул. Набережная, д. 10 (28,6 кв. м.), ул. Набережная, д. 31 (44,1 кв. м.), ул. Набережная, д. 55 (76,2 кв. м.) |
| 13. | Цель 13. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества |  |  |  |
| 13.1. | Задача 21. Инновационное развитие образования |  |  |  |
| 13.1.1. | Модернизация кадровых, организационных, технологических и методических условий, развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования | 2018 – 2030 | комитет по образованию | Применение новейших методологий обеспечивает развитие качества и содержания технологий образования, в том числе: в рамках Регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» действуют 24 первичных отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых»; в рамках мероприятия «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи» проведены: участие 7 обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г. Подпругина с. Троица» в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: в период с 3 по 16 марта муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (приняли участие 21 обучающийся из 14 образовательных организации Ханты-Мансийского района); в марте муниципальный этап шахматного турнира среди обучающихся Ханты-Мансийского района (приняли участие 42 обучающихся из 11 образовательных организаций района) с 23 по 28 марта 2025 года во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Москве приняли участие победители регионального этапа 2 обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» в симпозиуме «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего»; в марте обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» принял участие во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» в г. Москва и занял II место в финальном этапе; участие 7 обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского района с 27 по 30 марта в региональном этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в г. Сургуте; с 24 марта по 29 марта обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» Ахадова Лейла Валех кызы приняла участие в IV Съезде Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». |
| 13.2. | Задача 22. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса |  |  |  |
| 13.2.1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); комитет по образованию | В части содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства, прилегающих к ним территорий обеспечена подготовка образовательных организаций Ханты-Мансийского района к новому 2024 – 2025 учебному году и их комплексная безопасность проводятся мероприятия по текущему ремонту всех образовательных учреждений (шпатлевка, побелка, покраска стен, полов, потолков, покраска пандусов, перил, поручней, подоконников, дверей, пожарных лестниц, ограждений, пожарного инвентаря, замена выключателей, розеток, смесителей, сантехники, раковин, ремонт пандусов, оконных стеклопакетов и др.). |
| 13.2.2. | Строительство и реконструкция образовательных учреждений | 2018 – 2030 | департамент архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Строительство и реконструкция образовательных учреждений в 2025 году не проводилась. |
| 13.2.3. | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2018 – 2030 | комитет по образованию | В образовательных организациях Ханты-Мансийского района обучаются 69 детей-инвалидов (61 на уровне общего образования), 8 на уровне дошкольного образования. В образовательных организациях созданы специальные условия для получения образования указанными обучающимися: 1) условия обучения, воспитания и развития, обеспечивающие адаптацию содержания образования и включающие в себя использование адаптированных образовательных программ, методов и средств обучения и воспитания, учитывающих особенности психофизического развития таких обучающихся и состояние их здоровья; 2) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 3) обеспечение специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования; 4) обеспечение предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), а также педагогических работников в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 5) обеспечение доступа в здания и помещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; |
| 13.2.4. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 2018 – 2030 | комитет по образованию | В отчетном периоде на материально-техническое оснащение образовательных организаций направлено 11 200 тыс. рублей |
| 14. | Цель 14. Создание нового культурного пространства и развитие культурного потенциала района |  |  |  |
| 14.1. | Задача 23. Развитие культурно-досуговой инфраструктуры и материально-технического оснащения учреждений культуры |  |  |  |
| 14.1.1. | Строительство учреждений культуры | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского района в рамках реализации муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района» с участием средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в 2025 году завершено строительство Культурно-спортивного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района. В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района» реализуется мероприятие «Строительство «СДК п. Горноправдинск». Производится актуализация локальных сметных расчетов. |
| 14.1.2. | Строительство многофункциональных модульных домов культуры в с. Батово, с. Тюли, с. Цингалы, п. Луговской, д. Шапша | 2026 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации не наступил. |
| 14.1.3. | Внедрение новых информационных продуктов и технологий в учреждениях культуры | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике; администрации сельских поселений | Объекты культурного наследия с утвержденными предметами и зонами охраны внесены в автоматизированную информационную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации») на основании соответствующих решений уполномоченного органа в области государственной охраны объектов культурного наследия – Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 14.2. | Задача 24. Сохранение и развитие историко-культурного наследия |  |  |  |
| 14.2.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия, на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике; администрации сельских поселений | На базе учреждений культуры, реализовывались мероприятия по библиотечному обслуживанию, деятельности спортивных секций и кружков, проведению культурно-досуговых мероприятий, спортивных соревнований, развлекательно-игровых программ, конкурсов, флэш-мобов, квестов, бесед, настольных игры и др. В течении года в учреждениях культуры организовываются и проводятся мероприятия, отражающие разные стороны единого целого - сплочённость нации, её культурное богатство и духовную силу (день России, день народного единства, день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией и др.) Проведение тематических занятий помогает формировать знания о культуре, истории и искусстве народов России среди молодежи и взрослых. Творческие коллективы Ханты-Мансийского района, сохраняют и популяризируют традиционные формы искусства, сохраняя уникальные элементы каждой национальной культуры. Библиотеки являются важными учреждениями, обеспечивающими доступ населения к литературе, материалам, связанным с историей и культурой народов России. |
| 14.2.2. | Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремесел, историко-природной среды их бытования | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике; администрации сельских поселений | Для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей в Ханты-Мансийском районе разработана и внедрена система мероприятий, включающая в себя проведение фестивалей, праздников, конкурсов, концертов. В Ханты-Мансийском районе действует порядок предоставления субсидии, утвержденный постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24 марта 2025 года №197 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) на организацию социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов». В 2025 году творческие коллективы района приняли участие в 152 конкурсах, фестивалях различных уровней 985 участников стали лауреатами (дипломантами) 1, 2, 3 степени. Способные и одаренные дети приняли участие в конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, регионального уровней (50 мероприятий). Количество победителей – из числа обучающихся ДМШ (дипломантов и лауреатов) в 2024 - 2025 учебном году составило 315 человек |
| 14.3. | Задача 25. Содействие реализации творческого потенциала жителей района |  |  |  |
| 14.3.1. | Преобразование учреждений культуры в места для встреч и общения жителей поселений, площадки реализации личных интересов и социального взаимодействия | 2021 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике; администрации сельских поселений | Организована деятельность клубных формирований культурно-досуговых учреждений, основной задачей которых является предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия любительским художественным творчеством. Учреждения культуры являются местом для встреч и общения жителей разных возрастов в сельских поселениях, площадками реализации интересов и социального взаимодействия. В 2025 году в Ханты-Мансийском районе работало 223 клубных формирования для граждан всех возрастов. Количество участников составило 2 243 человека. Работа клубных формирований представлена по 5 направлениям: вокальное, хореографическое, театральное, художественное и прикладное творчество. В учреждениях культуры реализуются социально значимые проекты, встречи с интересными людьми. В 2025 году по результатам федерального конкурсного отбора в рамках национального проекта «Семья» и его составляющей «Семейные ценности и инфраструктура культуры», поселок Выкатной станет обладателем современной модельной библиотеки. |
| 14.3.2. | Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства: развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства, поддержка мастеров искусств и творческой молодежи, повышение престижа творческих профессий | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике; администрации сельских поселений | В рамках реализации национального проекта «Культура» 2 работника учреждений культуры повысили квалификацию в сфере культуры и искусства. |
| 14.3.3. | Проведение и участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и т.п., ориентированных на реализацию творческого потенциала населения, развитие культурного обмена на межпоселенческом, районном, межрегиональном, общероссийском и международном уровнях | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | В 2025 году творческие коллективы района приняли участие в 152 конкурсах, фестивалях различных уровней, 985 участников стали лауреатами (дипломантами) 1, 2, 3 степени. На территории Ханты-Мансийского района реализуются значимые культурно-массовые мероприятия, среди них: фестиваль самодеятельного народного творчества «Поет село родное», фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны», конкурс детского творчества «Остров детства», фестиваль художественного творчества граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях». |
| 14.3.4. | Организация общерайонного праздника «В гости к соседям» с ежегодной сменой места проведения. В программе праздника: выступления творческих коллективов поселений, массовые спортивные игры, ярмарка продукции местного производства, церемония передачи символа праздника принимающей стороне на следующий год | 2021 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике; администрации сельских поселений | Ежегодно на территории Ханты-Мансийского района проводится фестиваль «Прабабушкина мультиварка». Организатором является АНО «Центр социально-культурных инициатив «Территория возможностей». В 2025 году фестиваль прошел в д. Ярки, количество участников - более 100 человек. |
| 5. | Цель 15. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |
| 15.1. | Задача 26. Вовлечение жителей в занятия спортом, популяризация здорового образа жизни |  |  |  |
| 15.1.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского района в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района» проведен монтаж системы экстренного оповещения муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной, приобретены сценические хоровые костюмы, музыкальное оборудование и оргтехника. В рамках исполнения перечня наказов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год для муниципального казенного учреждения культуры «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы» восстановлен мемориал участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и отремонтирован мемориал Славы войнам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Для муниципального бюджетного учреждения культуры «Дружба» п. Луговской приобретены футболки, разработан принт с логотипом и нанесен на футболки. Проведена автомобильная медиаэкспедиция по городам – героям России, создан документальный фильм. |
| 15.1.2. | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий различных групп населения | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | В населенных пунктах района сформированы спортивные группы для взрослого населения по видам спорта: АФК, скандинавская ходьба, баскетбол, настольный теннис, лыжные гонки, гиревой спорт, бильярд. В течение 2025 года на территории Ханты-Мансийского района проведено 260 спортивных и физкультурных мероприятия, в которых приняло участие свыше 12 000 человек. Среди самых массовых мероприятий 2025 года: Региональные соревнования «Охотничий биатлон; X открытый традиционный региональный турнир «За други своя», посвященный памяти Преподобного Сергия Радонежского; Международные соревнования на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах; Чемпионат Ханты-Мансийского района по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Организовано три Фестиваля ВФСК ГТО: муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций; муниципальный этап Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих; муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. В 2026 году планируется проведение Фестиваль ВФСК «ГТО» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (муниципальный этап). Ежегодно в Ханты-Мансийском районе единый комплексный план культурно-массовых, образовательных, физкультурных и спортивных мероприятий (событий) утверждается распоряжением Администрации Ханты-Мансийского района и охватывает население различных групп. |
| 15.1.3. | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных возрастных групп в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | 20 сентября 2025 года в с.Реполово состоялся Фестиваль скандинавской (северной) ходьбы «Кедровый забег – 2025». Ежегодное спортивное мероприятие направлено на привлечение граждан всех возрастов к здоровому образу жизни и спорту, популяризацию идеи продления возраста активного долголетия. Организаторами забега выступили управление по культуре, спорту и социальной политике, спортивная школа, автономная некоммерческая организация «Центр поддержки ветеранов (пенсионеров) Ханты-Мансийского района «Серебряный возраст», муниципальное учреждение культуры «Культурно-Досуговый центр «Гармония». В фестивале приняли участие любители активного и здорового образа жизни из п.Реполово, п.Сибирского и г.Ханты-Мансийска. Всего в фестивале участвовало 63 спортсменов-любителей. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки ветеранов (пенсионеров) Ханты-Мансийского района «Серебряный возраст» провели физкультурно-спортивный праздник «Готов к труду и обороне» для групп «ГТО 50+» в п. Реполово, сельского поселения Сибирский. Пенсионеры из п.Реполово, п.Сибирского и г.Ханты-Мансийска сдали нормы ГТО, в программу мероприятия вошла северная (скандинавская) ходьба на 3 км, которая является обязательным нормативом в сдаче норм ГТО для лиц 50 лет и старше. |
| 15.1.4. | Организации деятельности спортивных клубов по месту жительства, клубов в образовательных учреждениях, общественных организациях и т.д., в т.ч. для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | На базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» сформированы спортивные группы по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами РФ по видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, лыжные гонки, мини-футбол, северное многоборье с общим охватом 380 человек. В соответствии с утвержденным единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2025 год воспитанники спортивной школы приняли участие в 85 выездных спортивных соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней. На территории Ханты-Мансийского района работает пять физкультурно-спортивных клуба. В сельских домах культуры работают клубные формирования по физической культуре, работают спортивные инструкторы. У жителей района существует возможность занятий самостоятельно. |
| 15.1.5. | Создание коллективов физической культуры в учреждениях, организациях и предприятиях всех форм собственности; включение производственной физкультуры в систему мероприятий, направленных на улучшение условий труда; развитие ВФСК ГТО | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | Спортивная школа Ханты-Мансийского района наделена правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ханты-Мансийском районе. Количество участников, сдавших нормы ГТО в 2025 году, составило 497 человек, из них 221 человек выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия. |
| 15.1.6. | Повышение качества организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц с ограниченными физическими возможностями | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | На базе структурного подразделения - отделения п. Горноправдинск спортивной школы открыты спортивно-оздоровительные группы по адаптивной физической культуре (далее – АФК) для детей в возрасте от 6 до 18 лет, спортивные группы по видам спорта «легкая атлетика», «пауэрлифтинг», спортивно-оздоровительная группа по АФК для взрослого населения. Спортивно-оздоровительную работу и учебно-тренировочный процесс осуществляет тренер-преподаватель по АФК, чья работа направлена на реабилитацию детей и подростков посредством занятий физической культурой и спортом, содействие социальной адаптации детей-инвалидов и подростков с ОВЗ в обществе через участие в физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Воспитанники с ОВЗ занимаются параллельно с детьми из групп других видов спорта, что позволяет развивать уважение, принятие и правильное понимание других проявлений человеческой индивидуальности. Воспитанники спортивной школы отделения п. Горноправдинск являются постоянными участниками первенств и чемпионатов по бочча и неоднократно становились призерами и победителями в этом виде спорта. Кроме того, ребята ежегодно выступают на региональном фестивале спорта «Дети Югры» среди детей с ограниченными возможностями реабилитационных центров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 15.1.7. | Развитие и поддержка негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | Ежегодно Администрация Ханты-Мансийского района проводит конкурсы на предоставление субсидий, передаваемых СОНКО на организацию и проведение районных спортивных массовых мероприятий. В рамках взаимодействия в 2025 году проведены спортивные и физкультурные мероприятия на территории района, в которых приняло участие свыше 600 человек, Проведены: спортивное мероприятие по трейлу «Дух тайги», фестиваль скандинавской (северной) ходьбы «Кедровый забег – 2025», фестиваль по национальным видам спорта «Северное многоборье» Ханты-Мансийского района, первенство по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. |
| 15.2. | Задача 27. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высоких достижений |  |  |  |
| 15.2.1. | Развитие и поддержка наиболее перспективных видов спорта, физкультурно-спортивных организаций и спортсменов, показывающих высокие результаты и достойно представляющих Ханты-Мансийский район на спортивных мероприятиях различного уровня | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | Спортсмены Ханты-Мансийского района включены в список кандидатов в спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта: бокс, северное многоборье, гиревой спорт. В 2025 году присвоено 109 спортивных разряда/ Спортсмены спортивной школы в количестве 13 человек включены в список кандидатов в спортивные сборные команды ХМАО – Югры |
| 15.2.2. | Повышение профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мастер-классов и др.) | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | В 2025 году повышение профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта, участие в курсах повышения квалификации прошли 12 тренеров-преподавателей из 25, что составляет 48%. |
| 15.2.3. | Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | На базе спортивной школы района п. Горноправдинск для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) открыты 2 спортивные группы начальной подготовки (НП) по видам спорта: легкая атлетика и пауэрлифтинг. Количество занимающихся в данных группах – 4 человека. Обучающиеся спортивной школы учувствуют в спортивных мероприятиях района и округа, где занимают призовые места: Чемпионат и Первенство по легкой атлетике в зачёт Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в г. Ханты-Мансийск. Акиньшина Юлия завоевала три 3 места: в метании копья, диска и толкании ядра, Сивкова Александра заняла 4 место в метании копья и 5 место в толкании ядра; XXVII Открытое Первенство и Чемпионат по лёгкой атлетике, в зачёт Параспартакиады ХМАО-Югры в г. Ханты-Мансийск. Александра Сивкова (п. Горноправдинск) заняла 2 место в метании копья и 3 в толкании ядра. Иван Смирнов (п. Горноправдинск) занял 4 место в метании «клаба», Кириллов Никита (п. Горноправдинск) 4 место в метании копья, Акиньшина Юлия (п. Луговской) 2 место в толкании ядра и 3 в метании диска; Региональный фестиваль спорта «Через тернии к звёздам» среди людей с инвалидностью АФК в г. Нягань. Сивкова Александра (п. Горноправдинск) 1 место в «Джакколо» и «Дартс», Смирнов Иван (п. Горноправдинск) 7 место в «Джакколо» и 8 место в «Дартс». При проведении спортивных и физкультурных мероприятий привлекается Ханты-Мансийская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». |
| 16. | Цель 16. Создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи |  |  |  |
| 16.1. | Задача 28. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи |  |  |  |
| 16.1.1. | Проведение и участие детей и молодежи Ханты-Мансийского района в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях | 2018 – 2030 | комитет по образованию | В рамках мероприятия «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи» проведены: муниципальный этап Международного конкурса сочинений «Без срока давности» приняли участие 35 участников из 14 образовательных организаций. Обучающийся 9 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа п. Пырьях» стал победителем в региональном этапе Международного конкурса сочинений «Без срока давности»; в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания с 1 по 28 февраля «Открытый районный конкурс патриотического плаката и рисунка «Zа мир V Мире» (приняли участие 208 обучающихся); слет Юнармейских отрядов (приняли участие 100 обучающихся Ханты-Мансийского района); в муниципальном этапе Военно-тактической игры «Зарница 2.0» приняли участие 90 обучающихся из 7 образовательных организаций. 15 обучающихся из МБОУ ХМР «СОШ п.Горноправдинск» приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи, которые прошли 29 июня в п.Сибирский; в период с 17 по 21 сентября проведены пятидневные учебные сборы допризывной молодежи, в которых приняли участие 21 обучающийся из МКОУ ХМР «СОШ п.Бобровский», МБОУ ХМР «СОШ п.Горноправдинск», МКОУ ХМР «СОШ им. А.С.Макшанцева п. Кедровый», МКОУ ХМР «СОШ п.Красноленинский», МБОУ ХМР «СОШ п.Луговской», МКОУ ХМР «СОШ с.Селиярово», МКОУ ХМР «СОШ п.Сибирский», МКОУ ХМР «СОШ с.Цингалы». Во всех образовательных организациях района еженедельно проходят классные часы «Разговоры о важном», направленные на патриотическое, гражданское воспитание, развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре в рамках плана воспитательной работы образовательных организаций. |
| 16.1.2. | Популяризация молодежного волонтерского движения | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | На территории Ханты-Мансийского района действует порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на территории Ханты-Мансийского района, утвержденный постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 25.09.2020 № 267. Для активного вовлечения молодежи в волонтерское движение проводятся слеты, фестивали, форумы, Всероссийские акции. В 2025 году для молодежного волонтерского движения за счет средств бюджета Администрации Ханты-Мансийского района оказана финансовая поддержка социально ориентированным организациям на организацию и проведение мероприятий, в том числе: Автономной некоммерческой организацией «Культурно-досуговый центр по содействию развития гражданского общества «Возрождение» проведен форум молодежных инициатив Ханты-Мансийского района, Ассоциацией работодателей сферы медико-социальных услуг ханты-мансийского района проведен слет добровольцев Ханты-Мансийского района «Добро как образ жизни», а также районный праздник «Свое родное». Ключевыми мероприятиями, проведенные волонтерами Ханты-Мансийского района в 2025 году стали физкультурные и спортивные мероприятия на территории сельских поселений, а также добровольческая деятельность в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (оказание адресной помощи одиноким пожилым людям, труженикам тыла Великой Отечественной войны в ведении хозяйства, посещение пожилых людей в дни рождения, представление небольших праздничных программ, изготовление подарков своими руками). Добровольцы (волонтеры) принимают участие в праздничных, торжественных событиях, таких как День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы в Великой Отечественной войне, День памяти жертв трагедии Беслана, День пожилого человека, День инвалида, День матери. |
| 16.1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | Среди молодежи района проводятся мероприятия, направленные на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде объединяющие разные народы. Информационно-просветительские встречи по вопросам межнациональных отношений и предотвращения конфликтных ситуаций. В 2025 году в рамках реализации муниципальных программ «Культура Ханты-Мансийского района», «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района», «Развитие спорта и туризма Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского», «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов», из бюджета района выделено 5.6 млн рублей на предоставление субсидий, передаваемых СОНКО на организацию и проведение мероприятий. Освоение составило 100%. Реализовано 17 проектов. На протяжении 2025 года сохранялась активность добровольцев в проводимых как в региональных и всероссийских акциях, так и в районных мероприятиях, прослеживается неподдельный интерес к волонтерской работе. На отчетную дату организовано и проведено свыше 200 мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства), на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района. Наиболее яркие мероприятиями стали: фестиваль национальных культур «Радуга дружбы», фестиваль национальной кухни в Ханты-Мансийском районе, районный национальный праздник «Сабантуй», фестиваль «Прабабушкина мультиварка». Спортивные соревнования и состязания: фестиваль по национальным видам спорта «Северное многоборье» Ханты-Мансийского района. |
| 16.1.4. | Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | В Ханты-Мансийском районе проводятся творческие конкурсы районного уровня в сфере культуры по сохранению и укреплению традиционных ценностей, в том числе при социально ориентированными некоммерческими организациями. Муниципальной программой «Культура Ханты-Мансийского района» предусмотрена поддержка и развития творческого потенциала детей и молодежи, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период; организация мероприятий, направленных на формирование системы выявления и развития талантливой и инициативной молодежи; создание условий для самореализации подростков. На базе сельских домов культуры работают клубные формирования, направленные на всестороннее развитие детей и молодежи в области изобразительного, театрального, музыкального искусства. В детской музыкальной школе проводятся мастер-классы, открытые уроки. Обучающиеся участвуют в конкурсах различного типа. |
| 16.1.5. | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике; комитет по образованию | Содействие профориентации осуществляется на основании приказа комитета по образованию Администрации Ханты-Мансийского района от 06.02.2025 № 06-Пр-54-О «О реализации в 2025-2030 годах проекта по профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан «Будущий профессионал» в Ханты-Мансийском районе». С целью повышения престижа профессий, востребованных на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, среди обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского района проведены следующие мероприятия: 16 обучающихся Ханты-Мансийского района из 3 образовательных организации приняли участие в региональном этапе Всероссийского проекта «В гостях у учёного» и Всероссийского экскурсионного проекта «Первые в профессии», который состоялся в городе Ханты-Мансийске; в рамках районного профориентационного мероприятия «Лаборатория профессий» 65 обучающихся Ханты-Мансийского района посетили бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» и автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»; в рамках реализации проекта Общероссийского общественного-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» «Профэкспедиция» 17 обучающихся средней школы п. Горноправдинск посетили Акционерное общество «Региональные электрические сети- сервис» п. Горноправдинск; во всех образовательный организациях Ханты-Мансийского района реализуется Единая модель профессиональной ориентации обучающихся на продвинутом уровне. В 2024-2025 учебном году среди обучающихся 6-9-х классов школ района в профориентационном тестировании на единой цифровой платформе профориентации «Билет в будущее» приняли участие 840 детей (2024 год – 190). На платформе МГУ онлайн диагностику теста «Профориентатор» прошли 430 обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных организаций муниципалитета (2024 год – 140). Среди обучающихся 10-11-х классов – 146 детей (2024 год – 52). С сентября 2025 года 583 обучающихся 6-11 классов и 79 педагогов-навиготоров образовательных организаций Ханты-Мансийского района охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках реализации Единой модели. На платформе «Билет в будущее» обучающиеся проходят онлайн-диагностики, которые позволяют им в дальнейшем сделать правильный выбор своей будущей профессии. В рамках муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района» учреждениями культуры и спорта Ханты-Мансийского района проводятся мероприятия, направленные на раннюю профориентацию в том числе: виртуальные экскурсии, позволяющая получить визуальные сведения о местах, недоступных для реального посещения, сюжетно-ролевые игры. Через организацию игр у детей формируют первичные представления о мире профессий и проявляется интерес к профессионально-трудовой деятельности. Проводятся беседы, дидактические игры, используются наглядные пособия. У детей развивается способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, продуктивной деятельности (рисованию, лепке, гончарному искусству, валянию, ремесленническому направлению). |
| 16.1.6. | Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи | 2018 – 2030 | управление по культуре, спорту и социальной политике | На основании принятого в 2024 году Правительством автономного округа решения в соответствии с планом мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», дан старт проекту по созданию на территории д. Ярки круглогодичного образовательного центра компетенций и регионального круглогодичного учебно-методического центра (лагеря) военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД». Количество молодежи, занимающейся в 24 объединениях дополнительного образования военно-патриотической направленности, составляет 380 человека. С целью популяризации спорта и патриотического воспитания детей и молодежи в летний период 2024 года на территории сельского поселения Шапша автономной некоммерческой организацией спортивного, военно-патриотического воспитания и дополнительного образования «Академия мужества» была организована деятельность военно-спортивного детско-юношеского палаточного лагеря «Спецназ Дети» для детей в возрасте от 8 до 17 лет с проживанием в естественных природных условиях в палатках. Лагерь включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 17. | Цель 17. Реализация социальной политики |  |  |  |
| 17.1. | Задача 29. Реализация мер адресной социальной поддержки граждан |  |  |  |
| 17.1.1. | Содействие занятости населения, организация общественных работ | 2018 – 2030 | МАУ «ОМЦ»; комитет экономической политики; администрации сельских поселений | Всего в 2025 году в рамках организации оплачиваемых общественных работ было трудоустроено 834 человек, в том числе: на общественные работы – 315 человек, в том числе предпенсионного возраста – 4 человека, ИТПР – 20 человек. Трудоустроено 519 несовершеннолетних. |
| 17.1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей | 2018 – 2030 | комитет по образованию; управление по культуре, спорту и социальной политике | Организация оздоровительного отдыха детей и подростков в Ханты-Мансийском районе в 2025 году реализуется в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». В 2025 году на территории Ханты-Мансийского района организована деятельность 54 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 1 567 несовершеннолетних. В текущем году в каждом лагере проведены мероприятия и реализованы программы общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых». В программе каждой лагерной смены состоялся тематический «День Первых». Во всех лагерях состоялся «Единый день Безопасности» с участием представителей межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский», отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по темам: о запрете купания в необорудованных местах на водоемах, соблюдение правил поведения на водных объектах, безопасного поведения на автодорогах, соблюдение мер пожарной безопасности, уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений, в том числе вандализма. Несовершеннолетние Ханты-Мансийского района приняли участие в межведомственной акции «Дети. Лето. Безопасность». Для проведения аккарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной дератизации, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по проведению аккарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки на территории Ханты-Мансийского района. В летний каникулярный период 2025 года организованы отдых и оздоровление детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации. Заключены муниципальные контракты на выезды детей в оздоровительные лагеря Российской Федерации. В отчетном году в летний каникулярный период комитетом по образованию Администрации Ханты-Мансийского района обеспечен отдых и оздоровление для 90 детей за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Обучающиеся Ханты-Мансийского района отдохнули в детском оздоровительном лагере «Курьи» в Свердловской области – 28 человек; детском оздоровительном лагере «Солнечный» г. Пятигорск – 36 человек; детском оздоровительном лагере «У трех пещер» в Свердловской области – 5 человек; детском оздоровительном лагере «Соколиный камень» в Свердловской обрасти – 21 человек. В целях организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи, проживающих на территории Ханты-Мансийского района с 4 по 23 августа на базе 24 сельских домов культуры организована работа «Дворовых площадок» (охват составил 645 детей в возрасте от 7 до 17 лет). В целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» государственной программы автономного округа «Поддержка занятости населения» в 2025 году МАУ «Организационно-методический центр» обеспечено трудоустройство 519 несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района. |
| 17.1.3. | Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям | 2018 – 2030 | комитет по образованию | В целях укрепления традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района: реализуются факультативные (элективные) курсы, курсы внеурочной деятельности по направлениям «Семьеведение», «Основы семейной жизни»; организуются выставки рисунков и поделок, выставки и экспозиции фотографий (ретрофотографий) «Моя семья», «Семейная символика», «Семейная реликвия», «Моя родословная», «Дерево жизни» - Семейные традиции: «Познавательные традиции нашей семьи», «Праздничные традиции нашей семьи», «Семейные традиции и профессия» - Связь времен: «Фотография из семейного альбома», «Молодость наших мам и пап», «Учились наши папы, учились наши мамы» и далее; конкурсы рисунков, сочинений, эссе, стихов, рассказов, классные часы с участием родителей: «Встреча с профессией», «Семейные династии», «Интересные истории из жизни семьи, «Мир семейных увлечений» и далее; организация совместных трудовых дел: посадка аллеи «Семейное древо», «Уютный класс», проведение совместного семейного досуга и творчества, интеллектуальные игры и викторины и т.д. Комитетом по образованию в 2025 году организованы Семейный фестиваль «Спортивный Уикенд»; муниципальный творческий конкурс «Русь Великая», Рождество» в кафедральном соборе Воскресения Христова г. Ханты-Мансийска. В образовательных организациях проведены мероприятия по правовому консультированию и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей. На сайте комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, на сайтах, стендах образовательных организациях, в социальных сетях размещена информация Детском телефоне доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 с рекомендациями для обращения к психологу: если тебе страшно выходить на улицу, нет желания ходить в школу, тебя унижают, ты слышишь угрозы в свой адрес, оскорбляют в интернете, ты подвергаешься травле, информация направлена несовершеннолетним, родителям (законным представителям) посредствам мессенджеров. Также проведены муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, с 27 октября по 12 декабря 2025 года Семейный фестиваль «Спортивный уикэнд». В конкурсе приняли участие 18 команд из 18 общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского района |
| 18. | Цель 18. Обеспечение безопасности населения |  |  |  |
| 18.1. | Задача 30. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| 18.1.1. | Строительство пожарных водоемов в населенных пунктах | 2018 – 2030 | МКУ «УГЗ» (сельские поселения) | Распоряжениями администраций сельских поселений утверждены реестры источников наружного противопожарного водоснабжения. В населенных пунктах района расположен 121 пожарный водоем, 133 гидранта, 25 водонаборных башни, 9 водозаборов из естественного источника (пожарные пирсы, пожарные проруби), из них круглогодично используются пирсы в д. Согом и п. Сибирский. В 2025 году: cсельским поселением Кышик приобретены емкости и строительные материалы для оборудования пожарного водоема, объемом 54 м. куб (2 емкости). сельским поселением Выкатной проведены мероприятия по устройству источников наружного пожарного водоснабжения объектов защиты с. Тюли и п. Выкатной. Приобретено 2 емкости, объемом до 55 м.куб. |
| 18.1.2. | Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров | 2018 – 2030 | МКУ «УГЗ» (сельские поселения) | ## В 2025 году в 15 населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров (с. Тюли, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, с. Кышик, д. Ягурьях, с. Нялинское, с. Селиярово, с. Цингалы, д. Чембакчина, д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково), реализованы мероприятия по устройству защитных противопожарных полос, общей протяженностью более 24 км. |
| 18.1.3. | Совершенствование работы ЕДДС Ханты-Мансийского района, включая развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ») | Реализованы мероприятия по обеспечению бесперебойной работы «Системы 112», организации и аренде каналов связи, в том числе: оказаны услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1); организованы каналы связи для «Системы 112»; оказаны услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112»; оказаны услуги по установке и настройке средств защиты информации «Системы 112» ЕДДС района. |
| 18.1.4. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ») | Реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах: д. Белогорье; п. Кирпичный; с. Троица, п. Луговской, с. Елизарово, с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово. Выполнены работы по текущему ремонту дамб обвалований: д. Белогорье, на участках длиной 300 метра; п. Луговской, на участках длиной 2500 метров; п. Кирпичный, на участках длиной 660 метров; с. Троица, на участках длиной 1022 метра; п. Сибирский, на участке длиной 1720 метров; с. Елизарово, на участке длиной 1050 метров. |
| 18.2. | Задача 31. Укрепление межнационального согласия, профилактика экстремизма и правонарушений |  |  |  |
| 18.2.1. | Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма | 2018 – 2030 | комитет по образованию; управление по культуре, спорту и социальной политике | В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия, единства народов Российской Федерации, проживающих в Ханты-Мансийском районе, профилактики экстремизма реализуются мероприятия муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов», а именно: Форума социальной активности «Многообразием едины»; Районный конкурс «Самый дружный интеркласс». Также, согласно постановлению Администрации Ханты-Мансийского района от 8.12.2023 № 912 «Об организации и проведении конкурса лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района», проведен конкурс лучших журналистских работ. Также в Ханты-Мансийском районе осуществляет совою деятельность Координационный совет по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Администрации района, который представляет собой площадку для межнационального и межконфессионального диалога, возрождение духовных и семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости. В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия Администрацией района ежегодно утверждается Комплексный план по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Ханты-Мансийском районе. Эффективность реализуемого комплекса мер подтверждается поддержанием стабильной обстановки в сфере межнациональных отношений, отсутствием случаев межнациональных конфликтов и экстремистских проявлений. Вопросы межнациональных отношений и содействия национально-культурному развитию народов регулярно рассматриваются на заседаниях Совета по вопросам этноконфессиональных отношений района. |
| 19. | Цель 19. Совершенствование местного самоуправления |  |  |  |
| 19.1. | Задача 32. Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |
| 19.1.1. | Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района | В соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района», утвержденной постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1179, в целях подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадрового состава Администрации Ханты-Мансийского района и ее органов в 2025 году по программам дополнительного профессионального образования муниципальные служащие органов Администрации Ханты-Мансийского района повысили квалификацию по следующим направлениям: за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района по 23 программам дополнительного профессионального образования (организация мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях; подготовка и организация нормированного снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами в период мобилизации, в период дейсвия военного положения и в военное время; организация проведения работ по защите государственной тайны в организации; особенности регулирования трудовых отношений и кадровое делопроизводство на государственной гражданской и муниципальной службе; особенности правовой работы в муниципальном образовании; антимонопольный комплаенс; привлечение инвестиций и работа с инвесторами; должностные лица органов управления РСЧС; совершенствование муниципального управления в 2025 году: ключевые характеристики ФЗ-№ 33 и организационные вопросы, изменение компетенции и требования к структуре органов МСУ и местной администрации; организация работы по предупреждению коррупции; реализация инвестиционных программ; муниципальный жилищный контроль; противодействие коррупции в органах государственной власти; управление и распоряжение имуществом; земельные отношения; стратегическое и бюджетное планирование муниципальных образований; противодействие коррупции в органах государственной власти; инновация и управление муниципальных финансов; казначейское исполнение бюджета; трансформация модели реализации налоговых полномочий органов местного самоуправления в условиях дефицитарности доходных источников; особенности исполнения бюджета муниципального образования в трендах цифровизации бюджетного процесса и бюджетного прогноза РФ до 2036 года и др.) повысили квалификацию 64 муниципальных служащих органов Администрации Ханты-Мансийского района. Также, в соответствии с приказом Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2024 года № 36-ОД-578 «Об организации получения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре по дополнительным профессиональным программам на 2025 год» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югре прошли обучение в очном формате с применением дистанционных образовательных технологий по 16 программам дополнительного профессионального образования 12 муниципальных служащих органов Администрации Ханты-Мансийского района. |
| 19.1.2. | Поддержка доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) к предоставлению услуг в социальной сфере | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района | Постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.03.2025 № 197 утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) на организацию социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов. Распоряжением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.07.2022 № 878-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы. В сфере оказания социальных услуг на территории Ханты-Мансийского района состоят в отраслевом реестре 126 организаций, основными направлениями деятельности которых являются развитие сфер культуры, туризма, спорта, межнационального и межконфессионального мира и согласия, а также реализация дополнительных образовательных программ, в том числе военно-патриотического воспитания. Ресурсный центр СОНКО оказывает информационную, консультационную, организационную и иную ресурсную поддержку СОНКО, а также инициативных граждан, осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района. В 2025 году через платформы Президентскиегранты.рф, Добро.рф, грантгубернатора.рф, «Родные города» от Ханты-Мансийского района было заявлено 32 проекта, из которых 18 проектов стали победителями конкурсов. При информационной и консультационной поддержке открыто 2 некоммерческие организации. Специалистами Ресурсного центра в рамках реализации Гранта Губернатора для Ресурсных центров: привлечено в Ханты-Мансийский район победителями федеральных и региональных конкурсов 7,2 млн рублей; размещено более 300 информационных сообщений в целях популяризации деятельности некоммерческих организаций и/или добровольческих (волонтерских) организаций или объединений, повышения их информационной открытости и прозрачности; проведено 5 образовательных семинаров, 315 участников; проведено 273 консультации для представителей СОНКО и инициативных граждан. |
| 19.1.3. | Привлечение активных жителей района в постановку и решение задач социально-экономического развития территории | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района | С целью привлечения молодежи к позитивным социальным преобразованиям реализуются мероприятия по популяризации волонтерства. В 2025 году в добровольческой деятельности приняли участие более 8 тысяч жителей муниципалитета. Летом 542 юных жителя района трудились в экологических отрядах, финансирование осуществлялось за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Ребята занимались озеленением, благоустройством общественных пространств, уборкой территорий населенных пунктов от бытового мусора, очисткой береговой зоны и другими общественными работами. |
| 19.2. | Задача 33. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов |  |  |  |
| 19.2.1. | Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | В 2025 году в рамках муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» проведена работа по реализации следующих основных мероприятий, направленных на эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами: паспортизация 18 объектов капитального строительства и 67,5 км инженерных сетей, оценка 73 объектов для совершения сделок, формирование и оформление 40 земельных участков под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, содействие в оформлении 10 гражданами земельных участков, зарегистрировавшим право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». По результатам работы по решению комплекса задач, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, в 2025 году достигнуты следующие ключевые показатели: исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района – 109,8 % (за 2024 год – 105,5 %), в том числе: от использования имущества – 100,1 % (за 2024 год – 103 %), от приватизации имущества – 100,4 % (за 2024 год – 100 %); доля используемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества района – 99 % (за 2024 год – 98 %); доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, в общем количестве объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности – 100 % (за 2024 год – 100 %). |
| 19.2.2. | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | Основополагающей целью органов местного самоуправления в сфере земельных отношений является формирование системы управления земельными ресурсами района, позволяющей обеспечить оптимальный эффективный механизм для исполнения полномочий уполномоченного органа Администрации Ханты-Мансийского района по предоставлению земельных участков на территории Ханты-Мансийского района и муниципальных услуг в сфере земельных отношений для обеспечения потребностей населения Ханты-Мансийского района в земельных ресурсах, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района от передачи в аренду и продажи земельных участков, контроль за надлежащим использованием предоставленных земельных участков. В 2025 году для достижения поставленной цели Администрацией Ханты-Мансийского района в границах населенных пунктов и на межселенной территории Ханты-Мансийского района заключено: 182 договора аренды земельных участков на общей площади 6780,71 га с общим годовым размером арендной платы 22,62 млн рублей; 29 договоров купли-продажи земельных участков на общей площади 7,51 га на общую сумму платы за выкуп земельных участков 0,76 млн рублей; 23 договора безвозмездного пользования земельных участков общей площадью 143,25 га; 24 соглашения о перераспределении земельных участков общей площадью 3,17 га; 10 договоров безвозмездной передачи земельных участков льготным категориям граждан, а также гражданам в рамках «гаражной амнистии» на общей площади 0,66 га. Приняты решения о предоставлении земельных участков, а также выдаче разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, в том числе о: предварительном согласовании предоставления земельных участков – 75 постановлений Администрации Ханты-Мансийского района; предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование – 33 постановлений Администрации Ханты-Мансийского района; выдаче разрешения на использование земель и земельных участков – 168 постановлений Администрации Ханты-Мансийского района. В целях развития неиспользуемой территории населенного пункта п. Горноправдинск, ликвидации аварийного и ветхого жилого фонда, создания современной инфраструктуры в 2025 году с ООО «Специализированный застройщик «Автор.Регион» заключен договор о комплексном развитии территории п. Горноправдинск, в рамках которого застройщиком выполнены работы по сносу расположенных в границах проекта семи ветхих объектов капитального строительства общей площадью 0,3 га, которые ранее занимала Ханты-Мансийская районная больница, с целью последующего возведения на этом месте нового жилого квартала. Планируется построить около 9 700 кв. метров жилья на 190 квартир, а также создать современное пространство для молодежи - Молодежный центр площадью 275 кв. метров, а также выполнить строительство внутриквартальной улично-дорожной сети с благоустройством, объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе наружных сетей электро-, тепло-, водоснабжения, сетей бытовой и ливневой канализации, уличного освещения. Вся созданная инфраструктура после ввода в эксплуатацию подлежит передаче в муниципальную собственность. |
| 19.3. | Задача 34. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 19.3.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района | 2018 – 2030 | комитет по финансам | В рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» по мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» план на год составил – 387 074,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 100 % от плана год. Плановое значение целевого показателя «Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений» установлено муниципальной программой в 2025 году 100%, фактическое значение составило 100% от планового значения. |
| 19.3.2. | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования | 2018 – 2030 | комитет по финансам; администрации сельских поселений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 02.11.2011 № 20 «Об утверждении Положения об инициативных проектах в Ханты-Мансийском районе» в 2025 году Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района проведен конкурс по отбору проектов инициативного бюджетирования. По результатам конкурса реализовались 7 проектов в рамках муниципальных программ на территории сельских поселений Шапша, Выкатной, Красноленинский, Кышик, Луговской, Кедровый. На реализацию проектов из бюджета Ханты-Мансийского района выделены бюджетные ассигнования в размере 20 435,2 тыс. рублей, средства граждан (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) 201,0 тыс. рублей. |