МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2026                                                                                                        № 13
с. Селиярово
О подготовке проекта о
внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки территории
сельское поселение Селиярово
В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Селиярово, утвержденные постановлением администрации сельского поселения Селиярово от 13.12.2022 № 77, руководствуясь Уставом сельского поселения Селиярово:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки территории сельское поселение Селиярово (далее – Проект).
1.1.
 Изменения границы территориальных зоны (далее – часть территории сельского поселения);

1.2. Внесения изменений в градостроительные регламенты. 

2.
 Установить:

2.1. Этапы градостроительного зонирования территориальных зон согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава 
сельского поселения Селиярово                                                          С.В. Маркова
Приложение 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Селиярово
от 01.04.2026 № 13 

Этапы градостроительного зонирования

территориальных зон

1 этап - изменение границы территориальных зон;

2 этап - внесение изменений в градостроительные регламенты.

Приложение 2

к постановлению Администрации 

сельского поселения Селиярово
от 01.04.2026 № 13
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Селиярово (далее - Проект)
	№ п/п
	Виды работ
	Срок исполнения

	1
	2
	3

	2.
	Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта
	не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке Проекта

	   3.


	Разработка комиссией по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территориального планирования и правила землепользования и застройки сельского поселения Селиярово (далее - Комиссия) Проекта с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования сельского поселения Селиярово, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, заключения о результатах общественных обсуждений и предложений заинтересованных лиц
	10 рабочих дней 

	4.
	Проверка Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации                  Ханты-Мансийского района Проекта, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, схемам территориального планирования                        сельского поселения Селиярово, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации
	5 рабочих дней

	5.
	Направление Проекта Главе сельского поселения Селиярово или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку
	в течение 2-х дней после проверки Проекта

	6.
	Принятие Главой сельского поселения Селиярово решения о назначении общественных обсуждений по Проекту.
	не позднее чем через десять дней со дня получения Проекта

	7.


	Проведение общественных обсуждений по Проекту
	не более одного месяца со дня опубликования Проекта

	  8. 
	Опубликование и размещение заключения о результатах общественных обсуждений
	не позднее чем через 10 дней после его подписания

	  9.


	Доработка Проекта по результатам общественных обсуждений (в случае необходимости)
	10 календарных дней с  

с даты заключения о результатах общественных обсуждений

	 10.
	Рассмотрение Комиссией результатов общественных обсуждений и представление данного Проекта с приложением протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений Главе сельского поселения Селиярово для принятия решения 
	10 календарных дней с  

с даты заключения о результатах общественных обсуждений 



	11.
	Принятие Администрацией сельского поселения Селиярово решения об утверждении Проекта 
	В течение 10 дней после представления Проекта


