ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.11.2025											№ 664

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие малого и

среднего предпринимательства на

территории Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

21.11.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.11.2025 № 664

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года (далее – информация)

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района», утвержденной постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1176 (далее – Программа), предусмотрены финансовые средства в общем объеме 8 823,44 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 2 676,10 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 5 850,0 тыс. рублей.

бюджет района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа – 297,34 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2025 года (далее – отчётный период) составляет – 3 432,35 тыс. рублей или 38,9% от годового плана, в том числе:

бюджет автономного округа – 2 676,10 тыс. рублей или 100% от годового плана;

бюджет района – 458,91 тыс. рублей или 7,8% от годового плана.

Основные результаты реализации Программы за отчетный период.

1. По региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – региональный проект) предоставлена финансовая поддержка 13 субъектам на сумму – 2 973,44 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 2 676,10 тыс. рублей; бюджет района – 297,34 тыс. рублей.

Кассовое исполнение Программы на 01.10.2025 по региональному проекту – 100%.

Финансовая поддержка предоставлена:

на приобретение оборудования (основных средств) в сфере общественного питания в общей сумме – 727,71 тыс. рублей, в том числе:

главе крестьянско-фермерского хозяйства (далее – глава КФХ) Берсенёвой Л.А. (село Нялинское) – 103,36 тыс. рублей, индивидуальному предпринимателю (далее – ИП) Сульмановой Л.А. (село Кышик) – 124,35 тыс. рублей, ИП Поступинскому В.С. (поселок Горноправдинск) – 500,00 тыс. рублей;

на оплату коммунальных платежей за нежилое помещение в общей сумме 551, 98 тыс. рублей в том числе:

ИП Сосовой И.С. (деревня Белогорье) – 151,97 тыс. рублей, главе КФХ Веретельникову С.В. (деревня Белогорье) – 200,00 тыс. рублей, ИП Берсенёву Ю.А. (село Нялинское) – 200,00 тыс. рублей;

на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы в общей сумме – 981,11 тыс. рублей, в том числе:

главе КФХ Берсенёвой Л.А. (село Нялинское) – 165,89 тыс. рублей, главе КФХ Кирилловой Л..В. (поселок Горноправдинск) – 72,07 тыс. рублей, главе КФХ Кабдуловой К.А. (поселок Горноправдинск) – 39,29 тыс. рублей, главе КФХ Башмакову В.А. (село Троица) – 266,27 тыс.рублей, главе КФХ Веретельникову С.В. (деревня Белогорье) – 300,00 тыс. рублей, главе КФХ Костюк Е. Б. (поселок Горноправдинск) – 94,10 тыс. рублей, главе КФХ Антонову С.В. (село Селиярово) – 43,49 тыс. рублей;

на возмещение затрат по обязательной сертификации произведённой продукции в сумме – 135,28 тыс. рублей в том числе:

главе КФХ Берсенёвой Л.А. (село Нялинское) – 50,16 тыс. рублей, ИП Сульмановой Л.А. (село Кышик) – 40,00 тыс. рублей, главе КФХ Веретельникову С.В. (деревня Белогорье) – 30,32 тыс. рублей, ИП Сосовой И.С. (деревня Белогорье) – 14,80 тыс. рублей;

на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в общей сумме – 399,36 тыс. рублей, в том числе:

ООО «ВУРМАЛЬ» (поселок Горноправдинск) – 300,00 тыс. рублей, ИП Сосовой И.С. (деревня Белогорье) – 99,36 тыс. рублей;

на аренду нежилых помещений ИП Наханькову Е.Т. (д. Шапша) в сумме – 178,00 тыс. рублей.

2. По мероприятию «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» из бюджета Ханты-Мансийского района на 2025 год предусмотрены финансовые средства в размере 5 850,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение Программы по мероприятию за отчётный период из средств бюджета Ханты-Мансийского района, составляет 458,91 тыс. рублей (7,8 %), из них:

38,91 тыс. рублей – предоставлена финансовая поддержка из средств бюджета Ханты-Мансийского района 1 субъекту малого и среднего предпринимательства ИП Маковой Н.А. (п. Урманный) на приобретение запасных частей комплектующих, материалов к специальным транспортным средствам, технике, оборудованию необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки и обработки древесины;

420,00 тыс. рублей – проведение кустовых стратегических сессий по комплексному развитию экономики территории Ханты-Мансийского района, в рамках которых актуализируется Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

Освоение денежных средств по мероприятию «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» из бюджета района в размере 5 391,09 тыс. рублей планируется в IV квартале 2025 года, из них:

1 261,09 тыс. рублей – субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства;

2 400,00 тыс. рублей – субсидия на финансовое обеспечение затрат из местного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям по доставке товаров первой необходимости воздушным транспортом с применением вертолета в труднодоступные, отдаленные местности Ханты-Мансийского района, не имеющих дорог круглогодичного действия и регулярных речных маршрутов;

750,00 тыс. рублей – организация и проведение выставок (ярмарок) (товаропроизводители Ханты-Мансийского района примут участие в окружной выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в декабре 2025 года);

980,00 тыс. рублей – проведение кустовых стратегических сессий по комплексному развитию экономики территории Ханты-Мансийского района (актуализация Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года).

Ожидаемое исполнение данного мероприятия до конца текущего года составит 100%.

В целях популяризации предпринимательства и создания положительного мнения предпринимательской деятельности проведены мероприятия, информация о которых приведена в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество проведенных мероприятий, единиц | Количество участников мероприятий, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение образовательных и информационно-просветительных мероприятий (круглые столы, деловые встречи, семинары, семинары-совещания, слеты, мастер-классы и др.) | 36 | 461 |
| 1.1 | Круглые столы «Информирование граждан и субъектов предпринимательства о существующих мерах муниципальной, государственной поддержки, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов предпринимательства, о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечение занятости населения», о налоге на профессиональный доход (самозанятые), правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей» | 35 | 399 |
| 1.2. | Слёт Некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района (26 мая 2025 года) | 1 | 62 |
| 2. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий | 11 | 189 |
| 2.1. | Ярмарка вакансий в поселке Горноправдинск | 1 | 54 |
| 2.2. | Выставка-ярмарка товаропроизводителей «Товары земли Югорской» | 1 | 21 |
| 2.3. | Проведение ярмарок выходного дня в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | 6 | 42 |
| 2.4. | Форум социального предпринимательства и партнерства в поселке Горноправдинск, Ханты-Мансийском районе | 1 | 59 |
| 2.5. | Выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» с 6 по 7 сентября 2025 года в городе Сургуте | 1 | 7 |
| 2.6. | Ярмарка выходного дня 6 сентября 2025 года в поселке Горноправдинск | 1 | 6 |

За 9 месяцев 2025 года предоставлена имущественная поддержка 45 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), из них: 25 субъектам МСП в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества, общей площадью 792,20 кв.м, 1750 кв. земельный участок, на котором расположено здание пекарни в поселке Горноправдинск и 20 субъектам МСП – объектов движимого имущества.

В целях повышения уровня информирования субъектов предпринимательства предоставлено 700 информационно-консультационной поддержки субъектам МСП района, самозанятым гражданам и лицам, планирующим создать свое дело, размещено более 80 информационных публикаций на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района, в официальных группах Администрации Ханты-Мансийского района в социальных сетях, осуществлялась рассылка информации на электронную почту предпринимателей Ханты-Мансийского района, в созданных в специальных группах в мессенджерах.

Благодаря финансовой поддержке, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, в отчетном периоде 2025 года достигнуты следующие результаты:

создано 5 новых рабочих мест;

увеличился оборот субъектов малого предпринимательства на 129,0 млн. рублей (за 9 мес. 2024 года – 2 261,00 млн. рублей);

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 1 950 человек (на 01.10.2024 – 1 915 человек);

зарегистрировано 77 субъектов индивидуальных предпринимателей.

Информация о ходе реализации Программы и о достижении показателей Программы приведена в приложениях 1, 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и

среднего предпринимательства на территории Ханты-

Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной Программой | фактически исполнено |  |
| 1. | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | всего | 2 973,44 | 2 973,44 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2 676,10 | 2 676,10 | 100 |
|  |  | бюджет района | 297,34 | 297,34 | 100 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» | всего | 5 850,00 | 458,91 | 7,8 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | бюджет района | 5 850,00 | 458,91 | 7,8 |
| Всего по Программе |  | всего | 8 823,44 | 3 432,35 | 38,9 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2 676,10 | 2 676,10 | 100 |
|  |  | бюджет района | 6 147,34 | 756,25 | 12,3 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и

среднего предпринимательства на территории Ханты-

Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года

Исполнение показателей Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Результаты реализации Программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации Программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Чел. | 1920 | 1925 | 1950 | 101,3 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 15,7 | 15,8 | 15,7 | 99,4 |
| 3. | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | Ед. | 30 | 22 | 14 | 63,6 |
| 4. | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки | Ед. | 15 | 5 | 5 | 100 |
| 5. | Численность субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | Ед. | 393 | 396 | 428 | 108,1 |
| 6. | Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | Ед. | 52 | 53 | 77 | 145,3 |
| 7. | Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | Ед. | 22 | 22 | 36 | 163,6 |
| 8. | Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | Чел. | 250 | 250 | 461 | 184,4 |
| 9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку | Ед. | 30 | 30 | 45 | 150,0 |
| 10. | Количество субъектов МСП, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку | Ед. | 393 | 396 | 700 | 176,8 |