ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ 
21.11.2025










№ 669
Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Профилактика 
терроризма и правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе» 
за 9 месяцев 2025 года
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.
Председатель Думы

Ханты-Мансийского района






Е.А. Данилова
21.11.2025
Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.11.2025 № 669
Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 года 

(далее – информация)

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1194 (далее – Программа).

Данная Программа разработана в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 543-п.

Целями Программы являются:

- снижение уровня преступности;

- обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. 

Задачи муниципальной программы:
1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.

2. Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии в Ханты-Мансийском районе и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

3. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

4. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. 

5. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

6. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

7. Организация мер, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по организации профилактики правонарушений управления специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений Администрации Ханты-Мансийского района.

Куратор Программы:

заместитель Главы Ханты-Мансийского района по безопасности, курирующий деятельность отдела по организации профилактики правонарушений Администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители Программы: 

комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района и подведомственные ему образовательные организации;

управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района;

сельские поселения Ханты-Мансийского района;

комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района;

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее – МКУ ХМР «Управление технического обеспечения»);

Объем финансирования Программы на 2025 год составляет 4 348,6 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 0,7 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 1 314,2 тыс. рублей, бюджет района – 3 033,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 года освоено финансовых средств всего 2 648,3 тыс. рублей (61% от плана на год), в том числе федерального бюджета – 0,7 тыс. рублей (исполнение 100%), из бюджета автономного округа – 915,5 тыс. рублей (исполнение 70,2%), из бюджета района – 1 732,2 тыс. рублей (исполнение 57,1%).

По комплексу процессных мероприятий «Профилактики терроризма, правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей» объем финансирования на 2025 год составляет 4 298,6 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 0,7 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 1 314,2 тыс. рублей, бюджет района – 2 983,6 тыс. рублей. Освоено всего 2 598,4 тыс. рублей (60,6%). 

По мероприятию 1.1.1 комплекса «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан» из бюджета автономного округа предусмотрено 194,8 тыс. рублей, софинансирование из бюджета сельских поселений – 194,8 тыс. рублей. 
Сельскими поселениями за 9 месяцев 2025 года освоено 68,4 тыс. рублей из бюджета автономного округа (35,1%) и 68,4 тыс. рублей из бюджетов сельских поселений (35,1%). Реализация оставшихся финансовых средств запланирована в 4 квартале 2025 года.
Реализованные денежные средства пошли на материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин (приобретение форменной одежды, отличительной символики, удостоверений), стимулирование и обеспечение деятельности членов народных дружин, страхование жизни и здоровья народных дружинников. 
Также данным мероприятием предусмотрено создание и развитие систем видеонаблюдения исполнителем мероприятия по обеспечению функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка является муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее - МКУ ХМР «УТО»). На мероприятие в 2025 году предусмотрено 2 983,6 тыс. рублей из бюджета района, освоено за 9 месяцев 2025 года 1 682,2 тыс. рублей (56,4 %). Денежные средства были использованы на оплату муниципального контракта от 19.12.2022 № 23-22, заключенного между МКУ ХМР «УТО» и публичным акционерным обществом «Ростелеком», на оказание услуги по организации и трансляции видеоизображения в «Единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района», администрацию сельского поселения Горноправдинск и региональный сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
До конца 2025 года в рамках заключенного муниципального контракта ожидается исполнение 91,7%. (оплата за август 2025 года по контракту не производилась, по причине ненадлежащего качества оказания услуги (в соответствии с п.3.7 Технического задания к данному муниципальному контракту). Так за период с 01 августа по 31 августа 2025 года были перерывы в оказании услуги и передача видеоизображения ненадлежащего качества суммарной продолжительностью более 72 (семидесяти двух) часов, более чем по 26 % от общего количества СВН, данный факт зафиксирован в Акте технической сверки СВН).
По мероприятию 1.1.2 комплекса «Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии в Ханты-Мансийском районе и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» выделено 1 109,5 тыс. рублей из бюджета автономного округа, из которых освоено 847 тыс. рублей (76,3%) на оплату содержания секретаря административной комиссии. Оставшиеся денежные средства будут освоены в 4 квартале 2025 года.

По мероприятию 1.1.3 комплекса «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», из выделенных из федерального бюджета средств в размере 0,7 тыс. рублей, освоено 100%. 

По комплексу процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» объем финансирования на 2025 год составляет 50,0 тыс. рублей, из бюджета района. Освоено за 9 месяцев 2025 года 50,0 тыс. рублей (100%). 

Исполнителем мероприятия 1.2.1 подпрограммы 1.2 «Организация мер, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности» является комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные образовательные организации). На мероприятие в 2025 году предусмотрено 50 тыс. рублей из бюджета района, освоено – 50,0 тыс. рублей (100%).

Реализованные денежные средства пошли на проведение месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на базе образовательных организаций района (приобретение призов и подарочной символики за участие в конкурсах антинаркотической направленности).

Целевой показатель по 1 из 7 позиций достигнут уже по итогам 9 месяцев 2025 года. Показатель 1 (уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)) будет рассчитан по итогам 2025 года.

Исполнение Программы за 9 месяцев 2025 года в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей информации.

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2025 год представлено в приложении 2 к настоящей информации.
Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной
 программы Ханты-Мансийского района

 «Профилактика терроризма и правонарушений в
 сфере обеспечения общественной безопасности в
 Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 года
Информация о ходе реализации Программы за 9 месяцев 2025 года

	№ п/п
	Мероприятия Программы <*>
	Источники финансирования 
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	
	
	утверждено в бюджете района на 2025 год
	исполнено
(касса)
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Всего
	4348,5
	2648,4
	61,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,7
	0,7
	100

	
	
	бюджет автономного округа
	1314,2
	915,5
	70,2

	
	
	местный бюджет
	3 033,6
	1732,2
	57,1

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей»
	Всего по МП, в т.ч.<*>:
	4298,5
	2598,4
	60,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,7
	0,7
	100

	
	
	бюджет автономного округа
	1314,2
	915,5
	70,2

	
	
	местный бюджет
	2983,6
	1682,2
	56,4

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»
	Всего по МП, в т.ч.<*>:
	50,0
	50,0
	100

	
	
	местный бюджет 
	50,0
	50,0
	100


Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной
 программы Ханты-Мансийского района

 «Профилактика терроризма и правонарушений в
 сфере обеспечения общественной безопасности в
 Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 года
Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2025 года
	№№ п/п


	Результаты реализации Программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя на отчетный год
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период 

от плана на год, %
	Ожидаемое

исполнение

за

2025 год
	Пояснения

	
	Показатели результатов
	
	
	
	
	
	

	1.
	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)
	единиц
	932
	626
	67
	932
	Показатель не превышен

	2.
	Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)
	единиц
	131
	15
	11
	131
	Показатель не превышен

	3.
	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения)
	единиц
	48
	62
	129
	48
	Показатель превышен

	4.
	Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
	процент
	100
	0
	0
	100
	Проведение мероприятия запланировано в 4 квартале 2025 года

	5.
	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей
	процент
	38,5
	33,4


	>100
	70
	Показатель будет достигнут по итогам отчетного года

	6.
	Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности
	единиц
	310
	240
	77
	310
	Показатель будет достигнут по итогам отчетного года

	7.
	Соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления
	процент
	92
	93
	101
	93
	Показатель достигнут


2

