ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.11.2025											№ 672

Об информации о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

21.11.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.11.2025 № 672

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»

за 9 месяцев 2025 года (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1181 (далее – Программа).

Целями Программы являются:

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского района (далее – района), а также необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

2. Обеспечение безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Задачи Программы:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

2. Обеспечение и поддержание необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного воздействия вод в период паводка и половодья.

4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров.

5. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории района.

6. Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приют для животных.

7. Создание условий для содержания животных без владельцев.

8. Обеспечение выполнения полномочий и функций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» (далее – МКУ «Управление гражданской защиты»).

В 2025 году финансирование Программы составляет 117 293,7 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 2483,1 тыс. рублей (2%);

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 114810,6 тыс. рублей.

Освоено 81205,5 тыс. рублей (69,3%), в том числе:

бюджет автономного округа – 66 тыс. рублей (2,7%);

бюджет района – 81139,5 тыс. рублей (70,7%).

Объем финансирования направления (подпрограммы) 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» Программы составил 8644,3 тыс. рублей, освоено – 3012,9 тыс. рублей (34,8%).

Объем финансирования направления (подпрограммы) 3 «Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных» Программы составил 14140,8 тыс. рублей, освоено – 4182,4 тыс. рублей (29,6%).

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»» Программы составил 40218,5 тыс. рублей, освоено – 29 291,4 тыс. рублей (72,8%).

1. По направлению (подпрограммы) 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» Программы:

Реализуется комплекс процессных мероприятий «Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (пункт 1.1. Программы). Объем финансирования 1487,0,6 тыс. рублей, освоено – 1219,4 тыс. рублей (82%).

В соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 02.12.2021 № 310 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны» осуществлены:

поставка индивидуальных рационов питания в количестве 100 шт. (муниципальный контракт от 14.01.2025 №14-25 на сумму 124 тыс. рублей);

поставка кроватей раскладных с матрасом (раскладушки), в количестве 100 штук (муниципальный контракт от 09.06.2025 №48-25 на сумму 460,0 тыс. рублей);

поставка ранцевых лесных огнетушителей «Ермак РП – 18», в количестве 42 шт. (муниципальный контракт от 18.06.2025 №50-25 на сумму 225,9 тыс. рублей);

поставка аккумуляторных батарей для МСО, в количестве 4 шт. (муниципальный контракт от 06.06.2025 №51-25 на сумму 96,0 тыс. рублей);

постельных принадлежностей, в количестве простынь 394 шт. и одеял 197 шт. (муниципальный контракт от 16.16.2025 №49-25 на сумму 235 тыс. рублей);

поставка мягких контейнеров БИГ БЭГ в количестве 150 шт. (муниципальный контракт от 22.04.2025 №43-25 на сумму 78,45 тыс. рублей).

В ноябре 2025 года запланирована поставка геотекстиля.

Реализуется комплекс процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (пункт 1.2. Программы). Объем финансирования 8926,0 тыс. рублей, освоено - 5843,5 тыс. рублей (65,4%).

Реализуются мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (далее – МСО):

организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования МСО (муниципальный контракт от 27.12.2024 № 07-25, на сумму 5 088,4 тыс. рублей, срок действия контракта 2025 – 2026 годы);

проводится ежемесячное техническое обслуживание оборудования управления в единой дежурно-диспетчерской службе Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС района) и 24 громкоговорящих систем, которые охватывают территории 26 населенных пунктов: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Селиярово, п. Луговской, с. Нялинское, д. Нялина, п. Выкатной, с. Тюли, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, д. Шапша, с. Цингалы, п. Пырьях, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, д. Согом (муниципальный контракт от 28.10.2024 № 06-25 на сумму 5199,8 тыс. рублей).

Реализуются мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи:

оказываются услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1) (муниципальный контракт от 09.01.2025 № 11-25 на сумму 123,4 тыс. рублей);

организованы каналы связи для «Системы 112» (муниципальный контракт от 27.12.2024 № 08-25 на сумму 436,8 тыс. рублей);

оказываются услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112» (муниципальный контракт от 09.01.2025 №10-25, на сумму 300 тыс. рублей);

оказываются услуги по установке и настройке средств защиты информации  «Системы 112» ЕДДС района (договор от 04 июля 2025 года №ДИОУ - 12-25, на сумму 255,1 тыс. рублей).

Осуществляется комплекс процессных мероприятий «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» (пункт 1.3. Программы). Объем финансирования 43877,1 тыс. рублей, освоено – 37655,9 тыс. рублей (85,8%).

Реализуются мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах:

д. Белогорье (муниципальный контракт от 22.01.2025 №15-25, на сумму 300 тыс. рублей, оплата в октябре 2025 года);

п. Кирпичный (муниципальный контракт от 14.02.2025 №18-25, на сумму 400 тыс. рублей, оплата в октябре 2025 года);

с. Троица (муниципальный контракт от 14.02.2025 №19-25, на сумму 400 тыс. рублей, оплата в октябре 2025 года);

п. Луговской (муниципальный контракт от 14.02.2025 №20-25, на сумму 400 тыс. рублей, оплата в ноябре 2025 года).

Выполнены работы по текущему ремонту дамб обвалований:

д. Белогорье, на участках длиной 276 метров (муниципальный контракт от 24.02.2025 №25-25, на сумму 4 471,2 тыс. рублей), на участке длиной 24 метра (муниципальный контракт от 04.04.2025 №38-25, на сумму 384,5 тыс. рублей);

п. Луговской, на участках длиной 500 метров (муниципальный контракт от 06.06.2025 №46-25, на сумму 173,6 тыс. рублей);

п. Кирпичный, на участках длиной 660 метров (муниципальный контракт от 21.04.2025 №39-25, на сумму 10 414,8 тыс. рублей);

с. Троица, на участках длиной 1022 метров (муниципальный контракт от 21.04.2025 №4025, на сумму 11 009,4 тыс. рублей,).

п. Луговской, на участке до 2000 м. (муниципальный контракт от 06.06.2025 №45-25, на сумму 2046,4 тыс. рублей);

д. Белогорье, на участках длиной 132 метра (муниципальный контракт от 04.07.2025 №52-25, на сумму 283,6 тыс. рублей);

п. Кирпичный, на участках длиной 420 метров (муниципальный контракт от 04.07.2025 №53-25, на сумму 249,9 тыс. рублей);

с. Троица, на участках длиной 40 метров (муниципальный контракт от 04.07.2025 №54-25, на сумму 183,9  тыс. рублей).

Реализованы мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах:

с. Батово (муниципальный контракт от 17.02.2025 №21-25, на сумму 200 тыс. рублей, оплата в октябре 2025 года);

с. Реполово (муниципальный контракт от 17.02.2025 №22-25, на сумму 300 тыс. рублей, оплата в октябре 2025 года);

п. Сибирский (муниципальный контракт от 17.02.2025 №23-25, на сумму 500 тыс. рублей, оплата в октябре 2025 года).

Выполнен текущий ремонт дамбы обвалования в п. Сибирский, на участке длиной  1720 метров (муниципальный контракт от 28.01.2025 №17-25, на сумму 2 699,8 тыс. рублей, муниципальный контракт от 28.03.2025 №34-25, на сумму 974 тыс. рублей).

Реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамбы обвалования (земляных валов) в с. Елизарово  (програмый контракт от 22.01.2024 №16-25, на сумму 399,9 тыс. рублей, оплата в октябре 2025 года).

Выполнены работы по текущему ремонту дамбы обвалования (земляных валов) в с. Елизарово (муниципальный контракт от 24.02.2025 №24-24 , на сумму 2 210,5 тыс. рублей). Отремонтирован участок длиной 1050 метров.

В рамках содержания и обслуживания дамб обвалований выполнены следующие мероприятия:

приобретены и установлены задвижки на водовыпускные трубы дамб обвалований Луговской, Кирпичный (муниципальный контракт от 31.03.2024 №37-25, на сумму 320,0 тыс. рублей), с. Елизарово (муниципальный контракт от 31.03.2024 №36-25, на сумму 90,0 тыс. рублей).

приобретены и установлены знаки, отмечающих длину дамб обвалования на местности, а также места расположения скрытых под землей или под водой устройств (водовыпускные трубы) (муниципальный контракт от 18.03.2024 №32-25, на сумму 141,7 тыс. рублей);

создан запас (резерва) грунта на дамбе обвалования в д. Белогорье, в объеме 1600 м.куб. (муниципальный контракт от 26.03.2024 №35-25, на сумму 498,2 тыс. рублей);

создан запас (резерва) грунта на дамбе обвалования в п. Кирпичный, в объеме 1458 м.куб. (муниципальный контракт от 16.06.2025 №47-25, на сумму 433,9 тыс. рублей).

Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, на 8 дамб обвалования, находящихся в собственности Администрации Ханты-Мансийского района (муниципальный контракт от 19.05.2025 №44-25, на сумму 580,9 тыс. рублей).

Реализуются мероприятия по разработке документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах:

с. Троица (муниципальный контракт от 23.10.2024 №01-25, на сумму 433,6 тыс. рублей);

п. Кирпичный (муниципальный контракт от 25.10.2024 №03-25, на сумму 687,8 тыс. рублей);

д. Белогорье (муниципальный контракт от 25.10.2024 №05-25, на сумму 673,8 тыс. рублей);

п. Сибирский (муниципальный контракт от 23.10.2024 №02-25, на сумму 448,5  тыс. рублей);

с. Елизарово (муниципальный контракт от 25.10.2024 №04-25, на сумму 685,8 тыс. рублей).

Срок исполнения муниципальных контрактов декабрь 2025 года.

Разработаны инструкции по эксплуатации гидротехнических сооружений, программы контроля (мониторинга) гидротехнических сооружений (муниципальный контракт от 10.03.2025 №27-25, на сумму 106 тыс. рублей, муниципальный контракт от 10.03.2025 №28-25, на сумму 598,8 тыс. рублей).

2. По направлению (подпрограмме) 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» Программы.

Реализуется комплекс процессных мероприятий «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» (пункт 2.1. Программы). Объем финансирования 2082,9 тыс. рублей, освоено – 1456,0 тыс. рублей (69,9%).

Проведены мероприятия по устройству защитных противопожарных полос общей протяженностью около  19 км (18,7 км.), в 10 населенных пунктах: д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, с. Кышик, с. Нялинское, с. Селиярово, с. Цингалы, д. Чембакчина, д. Ярки. В октябре – ноябре  2025 года планируется завершение работ по устройству защитных противопожарных полос в п. Горноправдинск, с Тюли, д. Ягурьях, п. Пырьях, д. Шапша, с. Зенково.

Реализуется комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» (пункт 2.2. Программы). Объем финансирования 6561,4 тыс. рублей, освоено – 1556,9 тыс. рублей (23,7%).

Реализуются мероприятия по оборудованию автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях (муниципальный контракт от 05.02.2025 №67535549, на сумму 56,9 тыс. рублей, на оказание услуг связи для 289 автономных пожарных извещателей). В 4 квартале 2025 года запланировано приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания отдельных категорий граждан (многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении), находящихся в муниципальной собственности.

Сельским поселением Кышик проведены мероприятия по приобретению и поставке оборудования и строительных материалов для оборудования пожарного водоема, объемом 54 м. куб (2 емкости), по адресу с. Кышик, ул. Лесная, район дома №49.

Сельским поселением Выкатной приобретено 3 емкости, объемом до 55 м.куб. Заключены муниципальные контракты:

№ 0187300005125000001 от 16 июня 2025 года, на обустройство пожарного водоема, объемом 55 м. куб.,  по адресу с. Тюли, пер. Северный, район д. №12;

№ 0187300005125000006 от 30 сентября 2025 года, на обустройство пожарного водоема, объемом 55 м. куб.,  по адресу с. Тюли, ул. Мира, района д. №60;

№ 0187300005125000002 от 16 июня 2025  года, на обустройство пожарного водоема, объемом 55 м. куб., по адресу с. Тюли, пер. Дружбы,  район д. №2 «а».

Окончание выполнение работ в октябре 2025 года.

3. По направлению (подпрограмме) 3 «Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных» Программы.

Реализуется комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (пункт 3.1. Программы). Объем финансирования 14140,8 тыс. рублей, освоено – 4182,4 тыс. рублей (29,6%).

На осуществление администрирования субвенции муниципальным предприятием Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» (далее – МП «ЖЭК-3») использовано  66,0 тыс. рублей.

МП «ЖЭК-3» оказывает услуги по отлову животных без владельцев, транспортировке, передаче в приюты для животных, содержанию в приютах, возврату потерявшихся животных их владельцам, возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий (муниципальный контракт от 20.12.2024 №0187300008424000438, на сумму 262,2 тыс. рублей; муниципальный контракт от 07.03.2025 №0187300008425000033 на сумму 1 755,0 тыс. рублей. Общее количество отловленных животных составило 64 ед.

Заключено соглашение от 05.08.2025 № 23 с МП «ЖЭК-3» на предоставление субсидии на сумму 9 902,7 тыс.  рублей. Предоставлена субсидия в размере 3 855,7 тыс. рублей на возмещение затрат по содержанию приюта за январь-июнь 2025 года. Кроме того, в рамках субсидии заключен муниципальный контракт от 01.07.2025 № 0587600003925000046 с ИП Мирзоев Новруз Балаш оглы на сумму 2 723,0 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту приюта для содержания безнадзорных животных «Собачье сердце» в с. Батово. Работы выполнены, готовится исполнительная документация.

4. По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»» Программы.

За 9 месяцев 2025 года проведена работа по созданию и совершенствованию деятельности органов управления Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Ханты-Мансийское районное звено ТП РСЧС), гражданской обороны, подготовке сил гражданской обороны, обучению населения, поддержанию в готовности, модернизации и дальнейшему развитию средств оповещения населения, планомерному накоплению ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Проведено 53 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района (далее – КЧС и ОПБ района), на которых рассмотрено 65 вопросов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Издано 19 муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района (12 постановлений  и 7 распоряжений) в области защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, в том числе:  в области защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера – 12; в области обеспечения пожарной безопасности – 5; в области безопасности людей на водных объектах - 2.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивает Единая дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС).

В целях обеспечения информационного обмена заключено 57 соглашений и регламент «О порядке взаимодействия и информационном обмене при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с организациями, предприятиями, расположенными, граничащими с территорией района, с экстренными оперативными службами.

Заключено 5 Соглашений и Регламентов информационного взаимодействия в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Заключено 5  Соглашений с операторами связи о взаимодействии  по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по сети подвижной радиотелефонной связи.

ЕДДС осуществляет оповещение руководящего и командно-начальствующего состава гражданской обороны, членов КЧС и ОПБ района, глав сельских поселений и населения Ханты-Мансийского района.

В базе данных ЕДДС имеется 76 электронных паспортов территорий и объектов, из них: 1 паспорт ЕДДС, 1 паспорт муниципального образования Ханты-Мансийский район, 29 паспортов территорий сельских поселений района, 39 паспортов на социально-значимые объекты, 6 паспортов на полигоны твердых бытовых отходов.

В марте 2025 года проведена проверка состояния технических средств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения Ханты-Мансийского района (далее – МСО района), с составлением актов проверки и корректировки паспорта муниципальной системы оповещения населения. МСО района готова к действиям по предназначению.

В пожароопасный сезон 2025 года Администрацией Ханты-Мансийского района во взаимодействии с сельскими поселениями района, заинтересованными исполнительными органами государственной власти реализован комплекс разноплановых мероприятий по профилактике лесных пожаров, защите территорий населенных пунктов от пожаров.

В пожароопасный сезон 2025 года (с 26 апреля по 06 октября 2025 года) на территории Ханты-Мансийского района зарегистрировано:

22 лесных пожара, 22 ликвидировано;

2 ландшафтных пожара, 2 ликвидировано.

Общая площадь лесных пожаров – 318,94 га, общая площадь ландшафтных пожаров – 9,7 га. Причины лесных пожаров: в 19 случаях причина – от гроз, в 3 – местное население. Причинами ландшафтных пожаров: в 2 случаях – местное население.

С целью обеспечения органов управления РСЧС информацией о складывающейся обстановке по природным пожарам непрерывно осуществлялся ее мониторинг.

ЕДДС подключена к информационной системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ – Рослесхоз), системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За 9 месяцев 2025 года через информационный портал «Термические точки» было получено 93 оперативных справки по термическим точкам, из них 42 по учебным термическим точкам.

Информация о термоточках отрабатывалась с использованием приложения МЧС России «Термоточки» с привлечением патрульно-маневренных групп Администрации Ханты-Мансийского района и сельских поселений.

К приложению МЧС России «Термоточки» и мобильному приложению «Термоточки» подключены 37 должностных лиц Администрации Ханты-Мансийского района и сельских поселений (Главы, уполномоченные по ГО и ЧС, старосты, сотрудники ЕДДС, руководство МКУ «Управление гражданской защиты»).

ЕДДС предоставлен доступ к системе мониторинга лесных пожаров ПАК «Лесохранитель», позволяющая отслеживать лесопожарную обстановку на территории 13 населенных пунктов Ханты-Мансийского района (с. Нялинское, с. Селиярово, п. Урманный, с. Цингалы, д. Шапша, д. Ягурьях, п. Луговской, с. Кышик, с. Батово, п. Выкатной, п. Горноправдинск, п. Кедровый, д. Ярки).

Обеспечено взаимодействие с собственниками территорий традиционного природопользования.

На официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района и сельских поселений, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в мессенджерах «Telergram» и «WhatsApp» размещалась информация о складывающейся пожароопасной обстановке и мерах, принимаемых специализированными силами для тушения лесных пожаров, информация о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при нахождении в лесах, о введении особого противопожарного режима. Проведен инструктаж по требованиям пожарной безопасности, в том числе при нахождении в лесах, с жителями населенных пунктов Ханты-Мансийского района – проинструктировано 6976 человек.

Организована работа 27 патрульно-маневренных групп, 2 маневренных и 1 патрульно-контрольной группы, общей численностью 137 человек. Проводится патрулирование мест массового отдыха населения, садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан (15 СОНТ и ДНТ), проинструктировано 6976 человек, роздано и размещено на информационных стендах 4939 информационных материалов и памяток.

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, в пожароопасный период 2025 года пожаров и возгораний на территории СОНТ и ДНТ не зарегистрировано.

В результате принимаемых профилактических мер по итогам 9 месяцев 2025 года на территории Ханты-Мансийского района отмечается снижение количества пожаров на 23,3% (с 43 до 33 пожаров). Количество травмированных при пожаре людей осталось на уровне 2024 года (2 человека). При этом количество погибших увеличилось в 2 раза (погибло 2 человека).

В результате принимаемых мер в пожароопасный период 2025 года угроза населенным пунктам от лесных пожаров отсутствовала, так как переход лесных пожаров на территорию населенных пунктов не допущен.

В целях совершенствования знаний, умений и навыков органов управления ГО и ЧС и населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год, проведены:

- командно-штабные учения - 4, привлекалось 129 чел., 30 единиц техники;

- тактико-специальные учения - 4, привлекалось 93 чел., 27 единиц техники;

- штабные тренировки – 5, привлекалось 137 чел., 24 единиц техники;

- объектовая тренировка -1, привлекалось 40 чел., 2 единиц техники;

- специальные учения и тренировки с ООУ - 1 (в 35 образовательных учреждениях), привлекалось 2772 чел., 28 единиц техники.

Проведены 5 тактико-специальных учений по теме «Действие эксплуатирующей организации по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате аварийной ситуации на дамбах обвалования».

В сельских поселениях Ханты-Мансийского района в мае 2025 года проведены внеплановые тактико-специальные учения (далее – ТСУ) по тушению условного пожара в районе объектов защиты, расположенных на безводных участках и не обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения. Всего проведено 10 ТСУ, с привлечением 195 человек, 32 единиц техники.

В марте 2025 года силы и средства Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС приняли участие во Всероссийском командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году.

Реализуется Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования Ханты-Мансийский район в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2025 год.

В рамках мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения Ханты-Мансийского района проинструктированы 12860 человека, обследовано 2835 многоквартирных и частных домов, вручены 10386 памяток.

На базе учебно-консультационных пунктов, а также через средства массовой информации проведено обучение работающего населения – 5040 человек, неработающего – 1 795 человек.

Проводятся информационно-разъяснительные мероприятия по предупреждению сезонных рисков (период паводка, летний пожароопасный период и др.).

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах реализовывались организационные и практические мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах в летний период 2025 года.

В летний период 2025 года гибели людей на водных объектах, расположенных на территории района, не допущено.

Выполнены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации дамб обвалований (земляных валов), расположенных на территории района.

Реализация Программы по состоянию на 1 октября 2025 года позволила обеспечить безопасность населения и территории Ханты-Мансийского района в период половодья и пожароопасного сезона 2025 года.

Приложение 1

к информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского

района «Безопасность жизнедеятельности

в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 года

Информация о ходе реализации Программы и использования финансовых средств за 9 месяцев 2025 года

Наименование программы: Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

| № п/п | Мероприятия Программы |  | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утверждено в бюджете района на 2025 год | исполнено (касса) |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: |  | всего | 1487,0 | 1219,4 | 82% |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) | 1487,0 | 1219,4 | 82% |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе: |  | всего | 8926,0 | 5843,5 | 65,5 |  |
|  |  |  | бюджет района | 8926,0 | 5843,5 | 65,5 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организации и аренды каналов связи» (всего), в том числе: |  | всего | 7744,9 | 5318,1 | 68,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 7744,9 | 5318,1 | 68,7 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренды каналов связи" (всего), в том числе: |  | всего | 1181,1 | 525,4 | 44,48 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1181,1 | 525,4 | 44,48 |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: |  | всего | 43877,1 | 37655,9 | 85,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 43877,1 | 37655,9 | 85,8 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) "Проведен ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе:" (всего), в том числе: |  | всего | 39653,7 | 36370,2 | 91,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 39653,7 | 36370,2 | 91,7 |  |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской (всего), в том числе: |  | всего | 32272,3 | 30395,9 | 94,2 |  |
|  |  |  | бюджет района | 32272,3 | 30395,9 | 94,2 |  |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский (всего), в том числе: |  | всего | 4680,9 | 3673,8 | 78,5 |  |
|  |  |  | бюджет района | 4680,9 | 3673,8 | 78,5 |  |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый (всего), в том числе: |  | всего | 2700,5 | 2300,5 | 85,2 |  |
|  |  |  | бюджет района | 2700,5 | 2300,5 | 85,2 |  |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (всего), в том числе: |  | всего | 581 | 580,9 | 99,9 |  |
|  |  |  | бюджет района | 581 | 580,9 | 99,9 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) "Разработана документация по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: " (всего), в том числе: |  | всего | 927,7 | 927,6 | 99,9 |  |
|  |  |  | бюджет района | 927,7 | 927,6 | 99,9 |  |
| 1.3.3.1. | п. Кирпичный (всего), в том числе: |  | всего | 761,1 | 65,8 | 8,6 |  |
|  |  |  | бюджет района | 761,1 | 65,8 | 8,6 |  |
| 1.3.3.2. | д. Белогорье (всего), в том числе: |  | всего | 780,4 | 106,6 | 13,6 |  |
|  |  |  | бюджет района | 780,4 | 106,6 | 13,6 |  |
| 1.3.3.3. | с. Троица (всего), в том числе: |  | всего | 540,2 | 106,6 | 19,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 540,2 | 106,6 | 19,7 |  |
| 1.3.3.4. | п. Луговской (всего), в том числе: |  | всего | 106,6 | 106,0 | 99,4 |  |
|  |  |  | бюджет района | 106,6 | 106,0 | 99,4 |  |
| 1.3.3.5. | п. Сибирский (всего), в том числе: |  | всего | 555,1 | 106,6 | 19,2 |  |
|  |  |  | бюджет района | 555,1 | 106,6 | 19,2 |  |
| 1.3.3.6. | с.Реполово (всего), в том числе: |  | всего | 106,6 | 106,6 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 106,6 | 106,6 | 100 |  |
| 1.3.3.7. | с.Елизарово (всего), в том числе: |  | всего | 792,4 | 106,6 | 13,4 |  |
|  |  |  | бюджет района | 792,4 | 106,6 | 13,4 |  |
| Итого по направлению (подпрограмме) 1 |  |  | всего | 54290,1 | 44718,8 | 82,4 |  |
|  |  |  | бюджет района | 48831,6 | 48643,9 | 99,6 |  |
| Направление (подпрограмма) 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» (всего), в том числе: | всего | 2082,9 | 1456,0 | 69,9 |  |
|  |  |  | бюджет района | 2082,9 | 1456,0 | 69,9 |  |
| 2.1.1. |  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по устройству защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе:» (всего), в том числе: | всего | 2082,9 | 1456,0 | 69,9 |  |
|  |  |  | бюджет района | 2082,9 | 1456,0 | 69,9 |  |
| 2.1.1.1. |  | с. Тюли: (всего), в том числе: | всего | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.2. |  | п. Горноправдинск (всего), в том числе: | всего | 175,2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 175,2 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.3. |  | д. Лугофилинская (всего), в том числе: | всего | 111,2 | 111,2 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 111,2 | 111,2 | 100 |  |
| 2.1.1.4. |  | п. Кедровый (всего), в том числе: | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2.1.1.5. |  | с. Елизарово (всего), в том числе: | всего | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| 2.1.1.6. |  | п. Красноленинский (всего), в том числе: | всего | 309,7 | 309,7 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 309,7 | 309,7 | 100 |  |
| 2.1.1.7. |  | с. Кышик (всего), в том числе: | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2.1.1.8. |  | д. Ягурьях (всего), в том числе: | всего | 50,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 50,0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.9. |  | с. Нялинское (всего), в том числе: | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2.1.1.10. |  | п. Пырьях (всего), в том числе: | всего | 50,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 50,0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.11. |  | с. Селиярово (всего), в том числе: | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2.1.1.12. |  | с. Цингалы (всего), в том числе: | всего | 193,8 | 193,8 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 193,8 | 193,8 | 100 |  |
| 2.1.1.13. |  | д. Чембакчина (всего), в том числе: | всего | 76,3 | 76,3 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 76,3 | 76,3 | 100 |  |
| 2.1.1.14. |  | д. Шапша (всего), в том числе: | всего | 159,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 159,1 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.15. |  | д. Ярки (всего), в том числе: | всего | 315,0 | 315,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 315,0 | 315,0 | 100 |  |
| 2.1.1.1.16 |  | с. Зенково (всего), в том числе: | всего | 92,6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 92,6 | 0 | 0 |  |
| 2.2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» (всего), в том числе: | всего | 6561,4 | 1556,9 | 23,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 6561,4 | 1556,9 | 23,7 |  |
| 2.2.1. |  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оборудованию автономными пожарными извещателями мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях» (всего), в том числе: | всего | 61,4 | 56,9 | 92,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 61,4 | 56,9 | 92,7 |  |
| 2.2.2. |  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Кышик». | всего | 1500,0 | 1500,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1500,0 | 15000 | 100 |  |
| 2.2.3. |  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по устройству источников наружного пожарного водоснабжения объектов защиты с. Тюли (по ул. Мира, пер. Дружбы, пер. Северный). | всего | 5000,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 5000,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по направлению (подпрограмме) 2 |  |  | всего | 8644,3 | 3012,9 | 34,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 8644,3 | 3012,9 | 34,8 |  |
| Направление (подпрограмма) 3 «Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: | всего | 14140,8 | 4182,4 | 29,6 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2483,1 | 66,0 | 2,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 11657,7 | 4116,4 | 35,3 |  |
| 3.1.1. |  | Мероприятие (результат) «Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: | всего | 2483,1 | 66,0 | 2,7 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2483,1 | 66,0 | 2,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. |  | Мероприятие (результат) «Отлов животных без владельцев, транспортировка, передача в приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий» (всего), в том числе: | всего | 1755,0 | 260,7 | 14,8 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1755,0 | 260,7 | 14,8 |  |
| 3.1.3. |  | Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе» (всего), в том числе: | всего | 9902,7 | 3855,7 | 38,9 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 9902,7 | 3855,7 | 38,9 |  |
| Итого по направлению (подпрограмме) 3 |  |  | всего | 14140,8 | 4182,4 | 29,6 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2483,1 | 66,0 | 2,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 11657,7 | 4116,4 | 35,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты» (всего), в том числе: | всего | 40218,5 | 29291,4 | 72,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 40218,5 | 29291,4 | 72,8 |  |
| 4.1. |  | 4.1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «Управление гражданской защиты» (всего), в том числе: | всего | 40218,5 | 29291,4 | 72,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 40218,5 | 29291,4 | 72,8 |  |
| Итого по Комплексу процессных мероприятий |  |  | всего | 40218,5 | 29291,4 | 72,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 40218,5 | 29291,4 | 72,8 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 117293,7 | 81205,5 | 69,2 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2483,1 | 66,0 | 2,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 114810,6 | 81139,5 | 70,7 |  |

Приложение 2

к информации о ходе  реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского

района «Безопасность жизнедеятельности

в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 год

Анализ показателей, прокси-показателей Программы за третий квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя на 2025 год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Охват населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля мест проживания отдельных категорий граждан (многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении), находящихся в муниципальной собственности, в которых установлены автономные дымовые пожарные извещатели, от общего числа указанных мест проживания, в которых должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели | % | 100 | 62,9 | 62,9 |  |
| 6. | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, содержание | шт. | 95 | 64 | 67 |  |