Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

«____»______2025                                                                               №

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных

малочисленных народов Севера

на территории Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 6 сентября 2016 года № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                              Е.А.Данилова

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от ___________  № ___

Информация

О ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

(далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории 
Ханты-Мансийского района» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28 декабря 2024 года № 1186 (далее – Программа).

Цель Программы:

Сохранение традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера.

В 2025 году на реализацию Программы предусмотрено 7688,99 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 2 992,20 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 4696,79 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2025 года (далее – отчетный период) исполнение Программы составило 2555,41 тыс. рублей (33,23% от плана на год), в том числе, средства бюджета автономного округа в сумме 359,11 тыс. рублей, средства бюджета района в сумме 2196,30 тыс. рублей.

В рамках исполнения отдельного переданного государственного полномочия по участию в реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» средства бюджета автономного округа в сумме 359,11 тыс. рублей направлены 3 субъектам на предоставление субсидии на продукцию охоты.

Средства бюджета района в размере 2196,30 тыс. рублей направлены на содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера:

организовано участие в X Конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период с 28 февраля по 3 марта 2025 года, участие приняли около 50 человек;

в период с 14 по 16 марта 2025 года проведены IV соревнования по охотничьему биатлону на территории Ханты-Мансийского района, в районе поймы реки Горная, д. Ярки, в которых приняли участие 54 человека;

представители от Ханты-Мансийского района в количестве 20 человек приняли участие в этнофестивале «Югорские обласы» 2025, который прошёл 
5–6 июля 2025 года в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная;

2 августа 2025 года в п. Луговской проведен конкурс профессионального мастерства работников рыбопромысловых бригад в Ханты-Мансийском районе, участниками мероприятия стали более 20 человек, из них 12 профессиональных рыбаков района;

закуплено оборудование и материалы для организации мероприятий, направленных на поддержку развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района (установка электрогенераторная, туалетная кабина, портативный дизельный обогреватель воздуха, пневмокаркасная палатка арочного типа с продольными балками, виндер с логотипом Ханты-Мансийского района, стол раскладной туристический, термос армейский).

За 9 месяцев 2025 года достигнуты следующие значения прокси-показателей Программы:

Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера – 144 человека или 102,9 % от плана (140 человек).

Количество получателей мер государственной поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера – 3 человека или 37,5% от плана (8 человек).

Достижение показателя Программы «Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам», оценивается по итогам года.

Финансовое исполнение Программы за отчетный период представлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Информация о достижении показателей, прокси - показателей, Программы за отчетный период представлена в приложении 2 к настоящей Информации.

Приложение 1

к информации ходе реализации муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных малочисленных

народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

Финансовое исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года

|  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей Факт |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | план | факт | исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 7 688,99 | 2555,41 | 33,23 |
| бюджет автономного округа | 2 992,20 | 359,11 | 12,00 |
| местный бюджет | 4 696,79 | 2196,3 | 46,76 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера» (всего), в том числе: | 2 992,20 | 359,11 | 12,00 |
| бюджет автономного округа | 2 992,2 | 359,11 | 12,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера» (всего), в том числе: | 4 696,79 | 2196,3 | 46,76 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 69679 | 2196,3 | 46,76 |

Приложение 2

к информации ходе реализации муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

«Устойчивое развитие коренных малочисленных

народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

Информация о достижении показателей, прокси - показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | процент | 73 | 0* | 0 |
| 2. | Количество получателей мер государственной поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера | человек | 8 | 3 | 37,5 |
| 3. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | человек | 140 | 144 | 102,9 |

*Достижение показателя оценивается по итогам года.