ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2025											№ 707

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Культура

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

# Председатель Думы

# Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

# 19.12.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 19.12.2025 № 707

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1191 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является укрепление единого культурного пространства Ханты-Мансийского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытию талантов каждого жителя Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются:

Повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском районе.

Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры.

Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Ответственным исполнителем Программы является управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление по культуре, спорту и социальной политике);

Соисполнители Программы:

архивный отдел Администрации Ханты-Мансийского района (далее – архивный отдел);

Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района;

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО ХМР «ДМШ»);

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система (далее – МКУ ХМР «ЦБС»);

администрация сельского поселения Выкатной.

В 2025 году финансирование Программы составляет 360 058,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 369,8 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 114 926, 2 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 244 762,6 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы за 2025 год составило 132 249, 86 тыс. рублей или 36,73%, из них:

федеральный бюджет – 368 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 633,5 тыс. рублей;

бюджет района – 131 248, 4 рублей.

По региональному проекту «Сохранение культурного наследия», план составил – 830,5 тыс. рублей (бюджет автономного округа 635,7 тыс. рублей, федеральный бюджет 28,7 тыс. рублей, средства бюджета района 166,2 тыс. рублей), фактическое исполнение составило 827,7 тыс. рублей или 99,6%, в том числе:

Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, план составляет 149,8 тыс. рублей исполнено 149,2 рублей или на 99,5%. Исполнитель: МКУ ХМР «ЦБС».

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры, план составляет 680,7 тыс. рублей (федеральный бюджет 28,7 тыс. рублей, бюджет автономного округа 635,7 тыс. рублей, средства бюджета района 166,2 тыс. рублей), фактическое исполнение 678,5 составило 99%.

По региональному проекту «Развитие искусства и творчества», план составил - 31 948 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 0 рублей, в том числе:

Техническое оснащение объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) д. Ярки», план составляет 3 194,8,8 тыс. рублей исполнено 0 рублей. Исполнитель: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района.

Субсидии на техническое оснащение объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) д. Ярки», план составляет 28 753,2 тыс. рублей исполнено 0 рублей. Исполнитель: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района.

По региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», план составил – 185 423,8 тыс. рублей (бюджет автономного округа 85 537,2 тыс. рублей, средства бюджета района 99 886,5 тыс. рублей), фактическое исполнение составило 46 590,5 тыс. рублей или 25,1%, в том числе:

Строительство СДК п.Горноправдинск, план составил 99 886,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 46 590,5 тыс. рублей или 60%. Исполнитель - Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры строительство СДК Горноправдинск, план составил 85 537,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 0 рублей. Исполнитель – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», план составляет 52 580,3 тыс. рублей, фактическое исполнение 29 853,9 тыс. рублей, в том числе:

Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района, план составляет 46 430,3 тыс. рублей, фактическое исполнение 29 853,9 тыс. рублей. Исполнитель: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района.

Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района», план составляет 6 150 тыс. рублей, фактическое исполнение 0 рублей. Исполнитель: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района.

По комплексу процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», план составляет 600 тыс. рублей, фактическое исполнение 0 рублей.

По комплексу процессных мероприятий «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе», план составляет 2 441,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 1 793,3 тыс. рублей, в том числе:

Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционных культур (Субсидия, передаваемая СО НКО)», план составляет 2 100,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 1 400,0 тыс. рублей, исполнено 66,7%. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведены: районный национального праздника «Сабантуй», районный фестиваль народного творчества «Поет село родное» и районный фестиваль «Прабабушкина мультиварка». Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» государственной программы «Культурное пространство», план составляет 341,2 тыс. рублей, фактически исполнено 339,3 тыс. рублей или 99,5%. Исполнители: архивный отдел, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела», план составляет 33 285,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 20 411,3 тыс. рублей или 61,3%. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа», по мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения музыкальной школы), план составляет 38 551,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 25 302,4 тыс. рублей или 65,6%. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС)», план составляет 14 398 тыс. рублей, фактическое исполнение 7 525 тыс. рублей или 52,3%. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Приложение

к информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Культура в Ханты-

Мансийском районе» за 9 месяцев 2025 года

Исполнение показателей Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Результаты Программы | Значение показателя по годам на 2025 год | исполнения за 9 месяцев 2025 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| целевые показатели Программы |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.) | 560 000 | 346 949 | 61,96 |
| 2 | Число обращений к цифровым ресурсам культуры (%) к базовому значению* | 12,7 | 3 737 | 100 |
| показатели, характеризующие эффективность структурного элемента |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры | 85 | по итогам года |  |
| 2 | Комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек Ханты-Мансийского района, % от числа годовой книговыдачи | 3 | по итогам года |  |

* 1292 Число зарегистрированных пользователей ЦОД