Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА
РЕШЕНИЕ

«__» __ 2026









                     № __

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 
«Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования Ханты-Мансийский район, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» за 9 месяцев 2026 года
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 
1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 9 месяцев 2026 года согласно приложению к настоящему решению.
Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                                     Е.А.Данилова

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от «__» __ 2025 № __

Информация

О ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 9 месяцев 2026 года 
Муниципальная программа «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1193 (далее – Программа).

Программа разработана в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 545-п.

Цель муниципальной программы: укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего 
в Ханты-Мансийском районе, профилактика экстремизма в Ханты-Мансийском районе.

Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечение межнационального и межконфессионального мира 
и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 
в Ханты-Мансийском районе;

2. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации;
3. Реализация информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;
4. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма в Ханты-Мансийском районе, развитие системы мер профилактики и противодействия межэтнических, межконфессиональных конфликтов;
5. Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан (мигрантов);
6. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

Куратор Программы: заместитель Главы Ханты-Мансийского района 
по безопасности, курирующий деятельность управления специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений Администрации Ханты-Мансийского района.

Ответственный исполнитель Программы: управление специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений Администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители Программы: 

комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района, подведомственные образовательные организации;

управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района.

На реализацию Программы в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1652,9 тыс. рублей, за 9 месяцев 2026 года освоено 618,1 тыс. рублей (37,3%).
Программа состоит из трех структурных элементов, каждое из которых ориентировано на решение задач определенного направления. 

Объем финансирования по комплексу процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на 2026 год составил 680,0 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде 2026 года 593,1 тыс. рублей (87,2%), экономия 6917 рублей.
В рамках реализации мероприятий, направленных на распространение 
и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России, управлением по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района проведено Первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта «Северное многоборье». 
При реализации данного мероприятия сложилась экономия в размере 6,9 тыс. рублей, всего освоено 293,1 тыс. рублей (98 %).
Также управлением по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района в ноябре 2026 года запланировано проведение Фестиваля культур «Ханты-Мансийского района «Радуга дружбы» 
на который 6 июля 2026 года в Автономную некоммерческую организацию «Центр развития и поддержки добровольчества «Принцип добра» переведены бюджетные средства в сумме 300,0 тыс. рублей.
Освоение 80,0 тыс. рублей (бюджет района) запланировано в рамках проведения ежегодного конкурса лучших журналистских работ, способствующего формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района, в IV квартале 2026 года (ноябрь – декабрь). Ответственный исполнитель комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района.
Объем финансирования по комплексу процессных мероприятий «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» на 2026 год составил 872,9 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа – 146,7 тыс. рублей, бюджет района – 726,2 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде 2026 года 25,0 тыс. рублей (2,8%).
Комитетом по образованию Администрации Ханты-Мансийского района в рамках организации мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде, проведен «Самый дружный ИнтерКласс». По итогу мероприятия сложилась экономия в размере 48,3 тыс. рублей, освоено 23,5 тыс. рублей (бюджет района).
Также комитетом по образованию Администрации Ханты-Мансийского района в сентябре 2026 года проведен «Форум социальной активности «Многообразием едины», с освоением 297,2 тыс. рублей (бюджет района). 
Управлением по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района в рамках реализации мероприятий в сфере укрепления межнационального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма запланирован «Фестиваль Прабабушкина мультиварка» в декабре 2026 года, с освоением денежных средств 489,0 тыс. рублей из них 342,3 тыс. рублей бюджет района и 146,7 тыс. рублей бюджет округа.

Объем финансирования по комплексу процессных мероприятий «Развитие российского казачества» на 2026 год составил 100, 0 тыс. рублей. Освоено 
в отчетном периоде 0,0 тыс. рублей.
В целях сохранения и популяризации самобытной казачьей культуры управлением по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района запланированы гастроли творческого коллектива Станичного казачьего общества Станица «Ермаковская» в сельских поселениях Ханты-Мансийского района, с освоением денежных средств 100,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 9 месяцев 2026 года в разрезе мероприятий предоставлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2026 года предоставлено в приложении 2 к настоящей информации.
Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,

поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,

проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» 
за 9 месяцев 2026 года
Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,

поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,

проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»
 за 9 месяцев 2026 года
	№

п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	
	
	предусмотрено утвержденной муниципальной программой
	фактически исполнено
	

	Комплекс процессных мероприятий 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»

	1.
	Реализация мероприятий, направленных на распространение 
и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России

	всего
	300,0
	293,1
	97,6

	
	
	бюджет Ханты-Мансийского района 
(далее – бюджет района)
	300,0
	293,1
	97,6

	2.
	Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района
	всего
	80,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	80,0
	0,0
	0,0

	3.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций

	Всего

	300,0
	300,0
	100

	
	
	бюджет района
	300,0
	300,0
	100

	Итого по комплексу процессных мероприятий:
	всего
	680,0
	593,1
	87,2

	
	бюджет района
	680,0
	593,1
	87,2

	Комплекс процессных мероприятий
«Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства»

	4.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде

	всего
	383,9
	25,0

	6,5

	
	
	бюджет района
	383,9
	25,0

	6,5

	5.
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

	всего
	489,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	146,7
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	342,3
	0,0
	0,0

	Итого по комплексу процессных мероприятий:
	всего
	872,9
	25,0
	2,8

	
	бюджет автономного округа
	146,7
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	726,2

	25,0
	3,4

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие российского казачества»

	6.
	Сохранение 
и популяризация самобытной казачьей культуры
	всего
	100,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	100,0
	0,0
	0,0

	Итого по комплексу процессных мероприятий:
	всего
	100,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	100,0
	0,0
	0,0

	Всего по Программе:
	всего
	1652,9
	618,1
	37,3

	
	бюджет автономного округа
	146,7
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	1506,2
	618,1
	41,0

	В том числе:
	

	Ответственный исполнитель: комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района
	всего
	463,9
	25,0
	5,3

	
	бюджет района
	463,9
	25,0
	5,3

	Ответственный исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района
	всего
	1189,0
	593,1
	49,8

	
	бюджет автономного округа
	146,7
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	1042,3
	593,1
	56,9


Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

за 9 месяцев 2026 года
Достижение целевых показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район,

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 9 месяцев 2026 года

	№ п/п
	Наименование 

целевого показателя
	Ед. 
измерения
	Плановое значение показателя 

в 2026 году
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период 

от плана на год, 
	Причины не достижения плановых значений показателя 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля граждан Ханты-Мансийского района, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей
	процент
	87,8
	-
	-
	Значение показателя определяется по итогам ежегодного социологического исследования межнациональных отношений в МО ХМАО. 

На отчетную дату исследования не проводились.

	2.
	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства
	чел.
	244,0
	183
	75,0
	

	3.
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих в Ханты-Мансийском районе
	чел.
	55,0
	42
	77,0
	

	4
	Доля иностранных граждан, охваченных мероприятиями по содействию их адаптации в Ханты-Мансийском районе
	процент
	1,0
	-
	-
	

	5
	Уровень общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания)
	процент
	85,2
	-
	-
	

	6
	Доля граждан Ханты-Мансийского района, удовлетворенных качеством обеспечения своих национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей)
	процент
	50,0
	-
	-
	

	7
	Доля граждан Ханты-Мансийского района, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной и языковой принадлежности
	процент
	90,0
	-
	-
	

	8
	Доля граждан Ханты-Мансийского района, допускающих возникновение серьезных конфликтов на национальной (этнической) почве
	Процент 
	15,0
	-
	-
	

	9
	Доля мероприятий, направленных на популяризацию русской культуры, в общем количестве этнокультурных мероприятий
	процент
	20,0
	-
	-
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