ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.11.2025											№ 674

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Повышение

эффективности муниципального

управления Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

21.11.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.11.2025 № 674

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1179.

Целью Программы является создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, реализуется через основные мероприятия:

1. Создание условий для повышения уровня квалификации (профессиональной переподготовки) муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района.

2. Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

3. Обеспечение выплат по дополнительному пенсионному обеспечению за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского района».

4. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

5. Организация комплекса мероприятий по выполнению отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния

Объем финансирования Программы в 2025 году составляет 432 447,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского района – 427 043,5 тыс. рублей, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 545,2 тыс. рублей, федерального бюджета – 3 858,6 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий Программы за 9 месяцев 2025 года финансовые средства освоены в объеме – 300 925,1 тыс. рублей, что составляет 69,6% от предусмотренных бюджетных ассигнований на 2025 год.

Исполнение Программы в разрезе основных комплексов процессных мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей информации, исполнение целевых показателей Программы – в приложении 2 к настоящей информации.

Исполнение Программы по комплексам процессных мероприятий:

- Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового состава в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района».

На данное мероприятие в 2025 году предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме – 1 642,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение по данному мероприятию на 01.10.2025 – 428,1 тыс. рублей, что составляет – 26% от годового плана.

Мероприятие включает в себя повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района посредством дистанционных методов обучения, заочной, очно-заочной, очной форм обучения, участие в курсах и семинарах.

Результатом реализации мероприятия является показатель, отражающий количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, получивших дополнительное образование. При планируемых по графику на обучение 50 муниципальных служащих, фактически получили дополнительное образование на 01.10.2025 года – 48 муниципальных служащих, фактическое значение показателя на 01.10.2025 – 96%.

- Комплекс процессных мероприятий «Осуществление выполнения отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния».

В соответствии с Законом автономного округа от 30 сентября 2008 года № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» государственную регистрацию актов гражданского состояния в муниципальных районах осуществляют органы записи актов гражданского состояния, которые входят в структуру Администрации Ханты-Мансийского района, государственную регистрацию актов гражданского состояния в сельских поселениях осуществляют специальные уполномоченные лица администраций сельских поселений.

На 2025 год объем средств на исполнение переданных полномочий составил –5 403,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –3 858,6 тыс. рублей, регионального бюджета – 1 545,2 тыс. рублей.

За отчетный период кассовое исполнение по мероприятию составило 3 643,0 тыс. рублей или 67,4%

При плановом значении показателя 750 единиц актов гражданского состояния, фактическое значение на 01.10.2025 зарегистрировано 538 записей актов (72%).

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района».

Достижение уровня исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района за отчетный период, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, при плановом значении показателя 98%, фактическое значение на отчетную дату – 72%, или 73% от планового показателя.

Мероприятие: Обеспечение выполнения полномочий и функций Администрации Ханты-Мансийского района.

На реализацию данного мероприятия в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 176 897,5 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.10.2025 – 125 209,7 тыс. рублей или 70,1%.

Данное мероприятие включает в себя расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Администрацию Ханты-Мансийского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей служащими Администрации района.

Мероприятие: Обеспечение выполнения полномочий и функций Думы Ханты-Мансийского района.

Данное мероприятие включает в себя расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Думу Ханты-Мансийского района в целях исполнения полномочий.

На реализацию основного мероприятия в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 420,8 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.10.2025 – 13 370,9 тыс. рублей или 68,9%.

Мероприятие: Обеспечение выполнения полномочий и функций Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района.

На реализацию основного мероприятия в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 872,4 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.10.2025 – 13 398,5 тыс. рублей или 75%.

Данное мероприятие включает в себя расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района в целях исполнения полномочий.

Мероприятие: Обеспечение выплат по дополнительному пенсионному обеспечению за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 536,2 тыс. рублей, фактически исполнено за отчетный период – 19 442,1 тыс. рублей или 86% от предусмотренных объемов на 2025 год.

Мероприятие: Обеспечение выплат денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского района».

На реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 600,0 тыс. рублей. Исполнение мероприятия планируется в 4 квартале 2025 года.

Мероприятие: Организация комплекса мероприятий по обеспечению надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управление которым возложено на муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»

В рамках данного мероприятия МКУ ХМР «УТО» осуществляет содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений прилегающей территории, обеспечение их правильной технической эксплуатации и организацию охраны зданий и сооружений по адресу ул. Гагарина, д. 214, ул. Гагарина, д. 142, пер. Советский, д.2.

На реализацию данного мероприятия в 2025году предусмотрены средства в сумме –24 205,5 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение составило 14 215,4 тыс. рублей или 58,7% от годового плана.

Мероприятие: Обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения».

На реализацию данного мероприятия в 2025 году предусмотрены средства в сумме – 163 868,5 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение составило 111 217,4 тыс. рублей или 67,9% от годового плана.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Повышение эффективности муниципального

управления Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 год

Исполнение Программы за 9 месяцев 2025 год

| № п/п | Комплекс процессных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирова ния | Сумма, тыс. рублей |  | Процент освоения | Краткий результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено утвержденной Программой на 2025 год | Фактически освоено |  |  |
| 1. | Развитие кадрового состава в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы Администрации Ханты-Мансийского района | бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) | 1 642,7 | 428,1 | 26 | При планируемых по графику на обучение 50 муниципальных служащих, фактически получили дополнительное образование на 01.10.2025 года – 48 муниципальных служащих, фактическое значение показателя на 01.10.2025 – 96%. |
| 2. | Осуществление выполнения отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС Администрации Ханты-Мансийского района | федеральный бюджет региональный бюджет | 3 858,6 1 545,2 | 2 537,0 1106,0 | 65,7 71,6 | За отчетный период кассовое исполнение по мероприятию составило 3 643,0 тыс. рублей или 67,4% При плановом значении показателя 750 единиц актов гражданского состояния. Фактическое значение на 01.10.2025 зарегистрировано 538 записей актов (72%). |
| 3. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района | управление по учету и отчетности Администрации Ханты-Мансийского района, муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» | бюджет района | 425 400,8 | 296 854,0 | 69 | Данные мероприятия включает в себя расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Администрацию, Думу, Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей, расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, ежегодные выплаты Почетным гражданам Ханты-Мансийского района |
|  | Итого |  |  | 432 447,3 | 300 925,1 | 69,6 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Повышение эффективности муниципального

управления Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 год

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2025 год

| № показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение показателя в 2025 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, получивших дополнительное образование | человек | 50 | 48 | 96 |  |
| 2. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 98 | 72 | 73 |  |
| 3. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния | единица | 750 | 538 | 72 |  |