ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2026											№ 

Об информации о ходе реализации
муниципальной программы Ханты -
Мансийского района «Безопасность
 жизнедеятельности в Ханты-
Мансийском районе» за 9 месяцев 
2026 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2026 года согласно приложению к настоящему решению.


Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова
00.00.2026

Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от ____.____.2026 № _____

Информация
о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2026 года (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1181 (далее – Программа).
Целями Программы являются:
1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского района (далее – района), а также необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, 
а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.
2. Обеспечение безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
Задачи Программы:
1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.
2. Обеспечение и поддержание необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного воздействия вод в период паводка и половодья.
4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров.
5. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории района.
6. Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приют для животных.
7. Создание условий для содержания животных без владельцев.
8. Обеспечение выполнения полномочий и функций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» (далее - МКУ «Управление гражданской защиты»).
[bookmark: _Hlk212714617]В 2026 году финансирование Программы составляет 120421,3 тыс. рублей, в том числе:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее - бюджет автономного округа) – 1033,2 тыс. рублей (0,85%);
бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 119388,1 тыс. рублей.
Освоено 78520,4 тыс. рублей (65,2%), в том числе:
бюджет автономного округа – 276,6 тыс. рублей (26,7%);
бюджет района – 78243,8 тыс. рублей (65,5%).
Освоение финансовых средств по направлениям (подпрограммам) Программы:
Объем финансирования направления (подпрограммы) 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» Программы составил 63332,0 тыс. рублей, освоено – 37577,1 тыс. рублей (59,3%).
Объем финансирования направления (подпрограммы) 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» Программы составил 5187,3 тыс. рублей, освоено – 4304,4 тыс. рублей (82,9%).
Объем финансирования направления (подпрограммы) 3 «Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных» Программы составил 9698,5 тыс. рублей, освоено – 6539,9 тыс. рублей (67,4%).
Объем финансирования комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»» Программы составил 42203,5 тыс. рублей, освоено – 30099,0 тыс. рублей (71,3%).
1. По направлению (подпрограммы) 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района  от чрезвычайных ситуаций» Программы:
Реализуется комплекс процессных мероприятий «Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (пункт 1.1. Программы). Объем финансирования 1900,0 тыс. рублей, освоено – 1842,5 тыс. рублей (96,9%).
В соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 02.12.2021 № 310 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны» осуществлены:
- поставка индивидуальных рационов питания в количестве 150 шт. (муниципальный контракт от 13.10.2025 № 12-26, на сумму 151,5 тыс. рублей); 
- поставка аккумуляторных батарей для муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (далее – МСО), в количестве 4 шт. (муниципальный контракт от 05.08.2026 № 39-26, на сумму 118,72 тыс. рубле);
- поставка мягких контейнеров БИГ БЭГ в количестве 605 шт. (муниципальный контракт от 27.03.2026 № 24-26, на сумму 272,3 тыс. рублей); 
- поставка полотна бетонного в количестве 200 кв.м. (муниципальный контракт от 07.05.2026 № 31-26, на сумму 1 300 тыс. рублей).
[bookmark: _Hlk212714748]Реализуется комплекс процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (пункт 1.2. Программы). Объем финансирования 8851,0 тыс. рублей, освоено – 5858,5 тыс. рублей (66,1%).
Реализуются мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (далее – МСО):
организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования МСО (муниципальный контракт от 27.12.2024 № 07-25, на сумму 5 088,4 тыс. рублей, срок действия контракта 2025 – 2026 годы);  
проводилось ежемесячное техническое обслуживание оборудования управления в единой дежурно-диспетчерской службой Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС района) и 24 громкоговорящих систем, которые охватывают территории 26 населенных пунктов: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Селиярово, п. Луговской, с. Нялинское, д. Нялина, п. Выкатной, с. Тюли, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, д. Шапша, с. Цингалы, п. Пырьях, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, д. Согом (муниципальный контракт от 26.09.2025 № 01-26 на сумму 10399,48 тыс. рублей, срок действия контракта 2026 – 2027 годы).
Реализуются мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи:
- оказываются услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1) (муниципальный контракт от 10.02.2026 № 16-26 на сумму 114,2 тыс. рублей);
- организованы каналы связи для «Системы 112» (муниципальный контракт от 23.10.2025 № 14-26 на сумму 873,6 тыс. рублей, срок действия контракта 2026 – 2027 годы);
- оказываются услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112» (муниципальный контракт от 01.10.2025 №11-26, на сумму 304 тыс. рублей);
- в 4 квартале 2026 года планируется оказание услуг по установке и настройке средств защиты информации «Системы 112» ЕДДС района.
Осуществлен комплекс процессных мероприятий «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» (пункт 1.3. Программы). Объем финансирования 52581,0 тыс. рублей, освоено – 29876,4 тыс. рублей (56,8%).
Реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах:
- д. Белогорье (муниципальный контракт от 26.06.2025 №04-26, на сумму 399,9 тыс. рублей);
- п. Кирпичный (муниципальный контракт от 26.09.2025 №06-26, на сумму 599 тыс. рублей);
- с. Троица (муниципальный контракт от 01.10.2025 №08-26, на сумму 398,9 тыс. рублей);
- п. Луговской (муниципальный контракт от 01.10.2025 №20-25, на сумму 400 тыс. рублей);
- с. Батово (муниципальный контракт от 25.09.2025 №03-26, на сумму 300 тыс. рублей);
- с. Реполово (муниципальный контракт от 01.0.2025 №07-26, на сумму 300 тыс. рублей);
- п. Сибирский (муниципальный контракт от 01.10.2025 №09-26, на сумму 500 тыс. рублей);
- с. Елизарово  (муниципальный контракт от 26.09.2025 №05-26, на сумму 499,0 тыс. рублей). 
Выполнены работы по текущему ремонту дамбы обвалования:
- в п. Кирпичный, на участках длиной 612 метров (муниципальный контракт от 28.10.2025 №13-26, на сумму 15022,4 тыс. рублей) и на участках длиной 436 метров (муниципальный контракт от 02.03.2026 №20-26, на сумму 7307,0 тыс. рублей);
- в п. Сибирский, на участке длиной 160 метров (муниципальный контракт от 13.03.2026 №22-26, на сумму 3078,1 тыс. рублей) и  на участке длиной 830 м. (муниципальный контракт от 22.07.2026 №38-26 на сумму 447,1 тыс. рублей);
- в с. Елизарово, на участке длиной 1100 метров (муниципальный контракт от 23.03.2026 №23-26, на сумму 2018,7 тыс. рублей);
в п. Луговской, на участке длиной 71 метр (муниципальный контракт от 29.05.2026 №34-26  на сумму 1 767,7 тыс. рублей, оплата в октябре 2026 года);
в д. Белогорье, на участке длиной 242 метра (муниципальный контракт от 25.06.2026 №36-26 на сумму 1612,2 тыс. рублей).
В октябре 2026 года планируется заключение контрактов на ремонт дамб в п. Луговской(расчистка от кустарниковой растительности и леса)  и д. Белогорье (ремонт дамбы обвалования в д. Белогорье планируется провести в 4 квартале 2026 года, с учетом обследования технического состояния дамбы после прохождения паводка, а также результатов  комплексного обследования (комплексного анализа) с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения дамбы обвалований в  д. Белогорье). 
Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, на 8 дамб обвалования, находящихся в собственности Администрации района (муниципальный контракт от 15.05.2026 №33-26, на сумму 390,7 тыс. рублей).
[bookmark: _Hlk212715614]Реализуются мероприятия по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: 
с. Троица (муниципальный контракт от 15.04.2026 №28-26, на сумму 1498,3 тыс. рублей);
п. Кирпичный (муниципальный контракт от 23.12.2025 №15-26, на сумму 1273,1 тыс. рублей);
д. Белогорье (муниципальный контракт от 15.04.2026 №27-26, на сумму 1455,6  тыс. рублей);
п. Сибирский (муниципальный контракт от 29.05.2026 №32-26, на сумму 1990,0 тыс. рублей);
с. Елизарово (муниципальный контракт от 15.04.2026 №26-26, на сумму 1499,4 тыс. рублей).
2. По направлению (подпрограмме) 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» Программы.
[bookmark: _Hlk212715942]Реализуется комплекс процессных мероприятий ««Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» (пункт 2.1. Программы). Объем финансирования 2126,1 тыс. рублей, освоено  - 1479,7тыс. рублей (69,6%). 
В 18 населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров (с.Тюли, п. Горноправдинск, 
д. Лугофилинская, п. Кедровый, с.Елизарово, п. Красноленинский, 
п. Урманный, с.Кышик, д. Ягурьях, с. Нялинское, д. Нялина, п. Пырьях, 
с. Селиярово, с. Цингалы, д. Чембакчина, д. Шапша, д. Ярки, с.Зенково), запланированы к реализации мероприятия по устройству защитных противопожарных полос, общей протяженностью более 27 км.
Завершены работы по обустройству защитных противопожарных полос в 10 населенных пунктах: д. Лугофилинская, п. Горноправдинск, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, с. Кышик, с. Селиярово, д. Шапша, д. Ярки. По остальным населенным пунктам завершение работ планируется в октябре 2026 года.
Реализуется комплекс процессных мероприятий ««Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» (пункт 2.2. Программы). Объем финансирования 3061,2 тыс. рублей, освоено – 2824,7 тыс. рублей (92,3%).
Реализуются мероприятия по оборудованию автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях: 
на оказание услуг связи для 289 автономных пожарных извещателей (муниципальный контракт от 12.02.2026 №67535549, на сумму 56,9 тыс. рублей).
Сельским поселением Выкатной проведены мероприятия по устройству источников наружного пожарного водоснабжения объектов защиты в п. Выкатной (ул. Надежд, пер. Торговый). Приобретено 2 емкости, объемом до 55 м.куб. 
[bookmark: _Hlk212716394]3. По направлению (подпрограмме) 3 «Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных» Программы.
[bookmark: _Hlk212716367]Реализуется комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (пункт 3.1. Программы). Объем финансирования составил 9698,5 тыс. рублей, освоено – 6539,9 тыс. рублей (67,4%).
На осуществление администрирования субвенции муниципальным предприятием Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» (далее – МП «ЖЭК-3») использовано  66,0 тыс. рублей. 
Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову животных без владельцев, транспортировке, передаче в приюты для животных или пункты временного содержания, содержание в приютах или пунктах временного содержания, возврат потерявшихся животных их владельцам, поиску новых владельцев поступившим в приюты для животных или пункты временного содержания животных животным без владельцев на общую сумму 966,5 тыс. рублей, в том числе: 
№0187300008425000376 от 26.12.2025 с МП "ЖЭК-3" на сумму 210,0 тыс. рублей. Исполнение составило 210,0 тыс.рублей.; №0187300008426000039 от 27.03.2026 с МП-ЖЭК-3 на сумму 756,5 тыс. рублей. 
Количество отловленных животных составило 52 ед. 
Заключено соглашение на предоставление субсидии от 25.02.2026 № 12 на сумму 8 665,3 тыс. рублей. Предоставлена субсидия на сумму 6 263,3 тыс. рублей за январь-август 2026 года. 
[bookmark: _Hlk212716586]4. По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»» Программы.
Обеспечено выполнение полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты», в том числе реализации следующих мероприятий:
оказание услуг по уборке помещений ЕДДС Ханты-Мансийского района (муниципальный контракт от 29.09.2025 №02-26);
оплата коммунальных услуг, услуг связи, интернета ЕДДС Ханты-Мансийского района;
обучение сотрудников МКУ «Управление гражданской защиты»;
оказание услуг по разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ханты-Мансийский  район;
прохождение медицинского осмотра сотрудников ЕДДС Ханты-Мансийского района.
Результаты деятельности МКУ «Управление гражданской защиты» за 9 месяцев 2026 года.
В течение 9 месяцев 2026 года проведена работа по созданию и совершенствованию деятельности органов управления Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), гражданской обороны, подготовке сил гражданской обороны, обучению населения, поддержанию в готовности, модернизации и дальнейшему развитию средств оповещения населения, планомерному накоплению ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Проведено 3 очередных заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района (далее – КЧС и ОПБ Администрации района), на которых рассмотрено 16 вопросов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
Проведены 97 внеочередных заседаний КЧС и ОПБ Администрации Ханты-Мансийского района, на которых рассматривались вопросы о принимаемых мерах по очистке от снега и льда кровель крыш домов, административных зданий и сооружений социальных объектов, объектов жилищно-коммунального комплекса, вывоз снега с территорий населенных пунктов, о введении и отмене уровней реагирования на ландшафтные (природные) пожары на территории Ханты-Мансийского района, о состоянии паводковой обстановки на территории Ханты-Мансийского района, принимаемых мерах по обеспечению защиты населения и территорий от негативного влияния вод.
Принято 24 правовых акта Администрации Ханты-Мансийского района (18 постановлений и 6 распоряжений) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивает Единая дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС).
В целях обеспечения информационного обмена заключено 57 соглашений и регламент «О порядке взаимодействия и информационном обмене при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с организациями, предприятиями, расположенными, граничащими с территорией Ханты-Мансийского района, с экстренными оперативными службами.
Заключено 5 Соглашений и Регламентов информационного взаимодействия в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре,  МО МВД России «Ханты-Мансийский», 
БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», оперативный отдел отделения скорой медицинской помощи БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская районная больница», 
КУ ХМАО-Югры «Центр обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу»).
Заключено 5  Соглашений о взаимодействии  по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по сети подвижной радиотелефонной связи.
ЕДДС осуществляет оповещение руководящего и командно-начальствующего состава гражданской обороны, членов КЧС и ОПБ района, глав сельских поселений и населения района.
В базе данных ЕДДС района имеется 76 электронных паспортов территорий и объектов, из них: 1 паспорт ЕДДС района, 1 паспорт муниципального образования Ханты-Мансийский район, 29 паспортов территорий сельских поселений Ханты-Мансийского района, 39 паспортов на социально-значимые объекты, 6 паспортов на полигоны твердых бытовых отходов.
С 11 по 12 марта 2026 года проведена проверка состояния технических средств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения Ханты-Мансийского района с составлением актов проверки и паспорта муниципальной системы оповещения населения. 
Проведено 26 заседаний рабочей группы КЧС и ОПБ Администрации района, на которых рассматривались вопросы об организации и проведении комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-Мансийского района, связанных с поступлением экстренного предупреждения о наступлении неблагоприятных явлений погоды.
Члены КЧС и ОПБ Администрации района приняли участие в командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году (11-12.03.2026).
В пожароопасный сезон 2026 года Администрацией района во взаимодействии с сельскими поселениями района, заинтересованными исполнительными органами государственной власти реализован комплекс разноплановых мероприятий по профилактике лесных пожаров, защите территорий населенных пунктов от пожаров.
Приняты нормативно-правовые акты в сфере обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах.
Территориальным отделом Самаровское лесничество разработан и согласован план тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2026 года.
Особый противопожарный режим на межселенной территории Ханты-Мансийского района и территориях сельских поселений вводился два раза: 
с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года (постановление Администрации района от 22.12.2025 № 828);
с 30 апреля по 11 мая 2026 года (постановление Администрации района от 24.04.2026 № 335).
В пожароопасный сезон 2026 года (с 25 апреля по 01 октября 2026 года) на территории Ханты-Мансийского района зарегистрировано:
37 лесных пожара, 37 ликвидировано;
3 ландшафтных пожара, 3 ликвидировано. 
Общая площадь лесных пожаров – 1180,35 га, общая площадь ландшафтных пожаров – 179,6 га.
Причины лесных пожаров: в 37 случаях причина – от гроз. 
Причинами ландшафтных пожаров: в 3 случаях - местное население. 
В период действия особого противопожарного режима органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района принимались меры по недопущению лесных пожаров, их перехода на территории населенных пунктов района.
С целью обеспечения органов управления РСЧС информацией о складывающейся обстановке по природным пожарам непрерывно осуществлялся ее мониторинг.
ЕДДС Ханты-Мансийского района подключена к информационной системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ – Рослесхоз), системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
За 9 месяцев 2025 года через информационный портал «Термические точки» было получено 93 оперативных справки по термическим точкам, из них 42 по учебным термическим точкам.
Информация о термоточках отрабатывалась с использованием приложения МЧС России «Термоточки» с привлечением патрульно-маневренных групп Администрации Ханты-Мансийского района и сельских поселений.
К приложению МЧС России «Термоточки» и мобильному приложению «Термоточки» подключены 39 должностных лиц Администрации района и сельских поселений (главы, уполномоченные по ГО и ЧС, старосты, персонал ЕДДС Ханты-Мансийского района, руководство МКУ «Управление гражданской защиты»).
ЕДДС Ханты-Мансийского района предоставлен доступ к системе мониторинга лесных пожаров ПАК «Лесохранитель», позволяющая отслеживать лесопожарную обстановку на территории 15 населенных пунктов Ханты-Мансийского района (с. Нялинское, с. Селиярово, п. Урманный, с. Цингалы,   д. Шапша, д. Ягурьях, п. Луговской, с. Кышик, с. Батово, п. Выкатной,     п. Горноправдинск, п. Кедровый, д. Ярки, д. Согом, с. Елизарово) и на территории Приобского месторождения.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности в лесах и на территориях населенных пунктов, а также в пожароопасный сезон (приказ Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.03.2026 № 4-нп «Об установлении пожароопасного сезона 2026 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с 25 апреля 2026 года) рассматривались на заседании КЧС и ОПБ Администрации района (протокол от 25.03.2026 № 2, от 09.06.2026 № 27, от 28.09.2026 № 106). 
Тушение лесных пожаров осуществляла служба пожаротушения Ханты-Мансийского авиаотделения численностью 68 человек.
Для мониторинга лесопожарной обстановки в пожароопасный сезон 2026 года используется самолет Ан-2, для тушения лесных пожаров Ханты-Мансийским авиаотделением используется вертолет Ми-8 (завозка и вывозка работников пожаротушения к лесному пожару).
Общая группировка сил и средств Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС на пожароопасный период 2025 года составляет 1912 человек и 462 единиц техники.
Обеспечено взаимодействие с собственниками территорий традиционного природопользования.
Патрульно-маневренными группами ежедневно осуществляется патрулирование территории населенных пунктов с целью выявления очагов возгорания на ранней стадии.
В период действия особого противопожарного режима проведено информирование граждан о запрете на разведение костров, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, проведение пожароопасных работ на определенных участках, об ограничении въезда автотранспортных средств в лесные массивы.
На официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района и сельских поселений, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в мессенджерах «Telergram» и «MAX» размещалась информация о складывающейся пожароопасной обстановке и мерах, принимаемых специализированными силами для тушения лесных пожаров, информация о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при нахождении в лесах, о введении особого противопожарного режима.
Проведен инструктаж по требованиям пожарной безопасности, в том числе при нахождении в лесах, с жителями населенных пунктов Ханты-Мансийского района – проинструктировано 7625 человек.
Главами сельских поселений района организованы и проведены мероприятия по очистке территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы на площади 1 511 га.
Организована работа 27 патрульно-маневренных групп, 1 маневренная и 1 патрульно-контрольная группы, общей численностью 131 человек. Проводится патрулирование мест массового отдыха населения, садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан (14 СОНТ и ДНТ), проинструктировано 6976 человек, роздано и размещено на информационных стендах 4939 информационных материалов и памяток.
Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, в пожароопасный период 2026 года пожаров и возгораний на территории СОНТ и ДНТ не зарегистрировано.
За 9 месяцев 2026 года на территории Ханты-Мансийского района произошло 44 пожара (АППГ – 32 пожара). Количество травмированных при пожаре людей - 4 человека (АППГ – 2 человека). Количество погибших уменьшилось в 4 раза (АППГ – 4 человек). Материальный ущерб от пожаров составил 16 511 439 рублей (АППГ – 15 693 445 рублей).
В соответствии с приказом Департамента региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2026 № 4-нп в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, включены все населенные пункты Ханты-Мансийского района, на которые подготовлены соответствующие паспорта.
В результате принимаемых мер в пожароопасный период 2026 года угроза населенным пунктам от лесных пожаров отсутствовала, так как переход лесных пожаров на территорию населенных пунктов не допущен.
В целях совершенствования знаний, умений и навыков органов управления ГО и ЧС и населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год, в текущем году на территориях сельских поселений Ханты-Мансийского района проведены:
- командно-штабные учения - 5, привлекалось 153 чел., 21 единиц техники; 
- тактико-специальные учения - 6, привлекалось 10 чел., 26 единиц техники;
- штабные тренировки – 5, привлекалось 138 чел., 15 единиц техники;
- специальные учения и тренировки с ООУ - 1 (в 29 образовательных учреждениях), привлекалось 2356 чел., 25 единиц техники.
Проведены 3 тактико-специальных учений по теме «Действие эксплуатирующей организации по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате аварийной ситуации на дамбах обвалования». 
В сельских поселениях Ханты-Мансийского района, в соответствии с решением КЧС и ОПБ Администрации района (протоколы от 25 марта 2026 года № 2, от 09.06.2026 № 27), в мае-июне 2026 года проведены внеплановые тактико-специальные учения (далее – ТСУ) по тушению условного пожара в районе объектов защиты, расположенных на безводных участках и не обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения. Всего проведено 10 ТСУ (привлекалось 211 человек, 41 единицы техники). 
Силы и средства Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС приняли участие в командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году (18-19.03.2025).
22 декабря 2025 года одобрен Комплексный план мероприятий по подготовке населения муниципального образования Ханты-Мансийский район в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2026 год. 
Обучение основам безопасности и защиты Родины (далее – ОБЗР) в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского района осуществляется 23 преподавателями ОБЗР. Подготовку (переподготовку) преподавателей ОБЗР осуществляют в УМЦ ГО и ЧС КУ ХМАО – Югры «Центр обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу».
Проводятся информационно-разъяснительные мероприятия по предупреждению сезонных рисков (период паводка, летний пожароопасный период и др.). 
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2026 году изданы муниципальные правовые акты Ханты-Мансийского района:
от 20.03.2026 № 52-р «О проведении противопаводковых мероприятий в Ханты-Мансийском районе на 2026 год»;
от 24.04.2026 № 334 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
от 20.05.2026 № 383 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах реализовывались организационные и практические мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов, весенне-летний период 2026 года. 
В летний период 2025 года гибели людей на водных объектах, расположенных на территории района, не допущено.
Реализация Программы позволила обеспечить безопасность населения и территории Ханты-Мансийского района в период половодья и пожароопасного сезона 2026 года.
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Приложение 1
к информации о ходе реализации
 муниципальной программы Ханты-Мансийского
 района «Безопасность жизнедеятельности
 в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2026 года

Отчет
о ходе реализации Программы и использования финансовых средств
 за 9 месяцев 2026 года

Наименование программы: Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

	№ 
п/п
	Мероприятия 
муниципальной программы
	Источники 
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения
	Информация
об исполнении 
(с указанием причин неисполнения)

	
	
	
	утверждено
в бюджете района на 2026 год
	исполнено
(касса)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Направление (подпрограмма) «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:
	всего
	1900,0
	1842,5
	96,9
	

	
	
	бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района)
	1900,0
	1842,5
	96,9
	

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе:
	всего
	8851,0
	5858,5
	66,2
	

	
	
	бюджет района
	8851,0
	5858,5
	66,2
	

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организации и аренды каналов связи» (всего), в том числе:
	всего
	7744,9
	5318,1
	68,7
	

	
	
	бюджет района
	7744,9
	5318,1
	68,7
	

	1.2.2.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренды каналов связи" (всего), в том числе:
	всего
	1106,1
	504,4
	45,6
	

	
	
	бюджет района
	1106,1
	504,4
	45,6
	

	1.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:
	всего
	52581,0
	29876,1
	56,8
	

	
	
	бюджет района
	52581,0
	29876,1
	56,8
	

	1.3.1.

	Мероприятие (результат) «Проведен ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе:» (всего), в том числе:
	всего
	44463,90
	29485,4
	66,3
	

	
	
	бюджет района
	44463,90
	29485,4
	66,3
	

	1.3.1.1.
	п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской (всего), в том числе:
	всего
	36978,9
	23941,6
	64,7
	

	
	
	бюджет района
	36978,9
	23941,6
	64,7
	

	1.3.1.2.
	с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский (всего), в том числе:
	всего
	4774,0
	3525,2
	73,8
	

	
	
	бюджет района
	4774,0
	3525,2
	73,8
	

	1.3.1.3.
	с. Елизарово сельского поселения Кедровый (всего), в том числе:
	всего
	2711,0
	2018,7
	74,5
	

	
	
	бюджет района
	2711,0
	2018,7
	74,5
	

	1.3.2.
	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (всего), в том числе:
	всего
	390,7
	390,7
	100
	

	
	
	бюджет района
	390,7
	390,7
	100
	

	1.3.4.
	Мероприятие (результат) «Проведен комплексный анализ с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах:» (всего), в том числе:
	всего
	7726,4
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	7726,4
	0,0
	0,0
	

	1.3.4.1.
	п. Кирпичный (всего), в том числе:
	всего
	1273,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	1273,1
	0,0
	0,0
	

	1.3.4.2.
	д. Белогорье (всего), в том числе:
	всего
	1455,6
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	1455,6
	0,0
	0,0
	

	1.3.4.3.
	с. Троица (всего), в том числе:
	всего
	1498,3
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	1498,3
	0,0
	0,0
	

	1.3.4.4
	п. Сибирский  (всего), в том числе:
	всего
	2000,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	2000,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.4.6.
	с.Елизарово (всего), в том числе:
	всего
	1499,4
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	1499,4
	0,0
	0,0
	

	Итого по направлению (подпрограмме) 1

	всего
	63332,0
	37577,1
	59,3
	

	
	бюджет района
	63332,0
	37577,1
	59,3
	

	Направление (подпрограмма) 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» 

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий  «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» (всего), в том числе:
	всего
	2126,1
	1479,7
	69,6
	

	
	
	бюджет района
	2126,1
	1479,7
	69,6
	

	2.1.1.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по устройству защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе:» (всего), в том числе:
	всего
	2126,1
	1479,7
	69,6
	

	
	
	бюджет района
	2126,1
	1479,7
	69,6
	

	2.1.1.1.
	  с. Тюли: (всего), в том числе:
	всего
	100,0
	0,0
	0
	

	
	
	бюджет района
	100,0
	0,0
	0
	

	2.1.1.2.
	п. Горноправдинск (всего), в том числе:
	всего
	175,2
	175,2
	100
	

	
	
	бюджет района
	175,2
	175,2
	100
	

	2.1.1.3.
	д. Лугофилинская (всего), в том числе:
	всего
	111,2
	111,2
	100
	

	
	
	бюджет района
	111,2
	111,2
	100
	

	2.1.1.4.
	п. Кедровый (всего), в том числе:
	всего
	150,0
	150,0
	100
	

	
	
	бюджет района
	150,0
	150,0
	100
	

	2.1.1.5.
	с. Елизарово (всего), в том числе:
	всего
	50,0
	50,0
	100
	

	
	
	бюджет района
	50,0
	50,0
	100
	

	2.1.1.6. 
	п. Красноленинский (всего), в том числе:
	всего
	319,2
	319,2
	100
	

	
	
	бюджет района
	319,2
	319,2
	100
	

	2.1.1.7. 
	с. Кышик (всего), в том числе:
	всего
	100,0
	100,0
	100
	

	
	
	бюджет района
	100,0
	100,0
	100
	

	2.1.1.8.
	д. Ягурьях (всего), в том числе:
	всего
	50,0
	0,0
	0
	

	
	
	бюджет района
	50,0
	0,0
	0
	

	2.1.1.9.
	с. Нялинское (всего), в том числе:
	всего
	100,0
	0,0
	0
	

	
	
	бюджет района
	100,0
	0,0
	0
	

	2.1.1.10.
	п. Пырьях (всего), в том числе:
	всего
	50,0
	0,0
	0
	

	
	
	бюджет района
	50,0
	0,0
	0
	

	2.1.1.11.
	с. Селиярово (всего), в том числе:
	всего
	100,0
	100,0
	100
	

	
	
	бюджет района
	100,0
	100,0
	100
	

	2.1.1.12.
	с. Цингалы (всего), в том числе:
	всего
	193,8
	0,0
	0
	

	
	
	бюджет района
	193,8
	0,0
	0
	

	2.1.1.13.
	д. Чембакчина (всего), в том числе:
	всего
	76,3
	0,0
	0
	

	
	
	бюджет района
	76,3
	0,0
	0
	

	2.1.1.14.
	д. Шапша (всего), в том числе:
	всего
	159,1
	159,1
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	159,1
	159,1
	100,0
	

	2.1.1.15.
	д. Ярки (всего), в том числе:
	всего
	315,0
	315,0
	100
	

	
	
	бюджет района
	315,0
	315,0
	100
	

	2.1.1.1.16
	с. Зенково (всего), в том числе:
	всего
	92,6
	0,0
	0
	

	
	
	бюджет района
	92,6
	0,0
	0
	

	2.2.
	Комплекс процессных мероприятий  «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» (всего), в том числе:
	всего
	3061,2
	2824,7
	92,27
	

	
	
	бюджет района
	3061,2
	2824,7
	92,27
	

	2.2.1.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оборудованию автономными пожарными извещателями мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях» (всего), в том числе:
	всего
	217,0
	36,2
	16,6
	

	
	
	бюджет района
	217,0
	36,2
	16,6
	

	2.2.3.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по устройству источников наружного пожарного водоснабжения объектов защиты с. Тюли (по ул. Мира) и п. Выкатной (по ул. Надежд, пер. Торговый).
	всего
	2844,2
	2788,5
	98
	

	
	
	бюджет района
	2844,2
	2788,5
	98
	

	Итого по направлению (подпрограмме) 2
	всего
	5187,3
	4304,4
	82,9
	

	
	бюджет района
	5187,3
	4304,4
	82,9
	

	Направление (подпрограмма) 3 «Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных»

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе:
	всего
	9698,5
	6539,9
	67,4
	

	
	
	бюджет автономного округа
	1033,2
	276,6
	26,8
	

	
	
	бюджет района
	8665,3
	6263,3
	72,3
	

	3.1.1.
	Мероприятие (результат) «Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе:
	всего
	1033,2
	276,6
	26,8
	

	
	
	бюджет автономного округа
	1033,2
	276,6
	26,8
	

	
	
	бюджет района
	0
	0
	0
	

	3.1.2.
	Мероприятие (результат) «Отлов животных без владельцев, транспортировка, передача в приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий» (всего), в том числе:
	всего
	0,0
	0,0
	0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0
	

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0
	

	3.1.3.
	Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе» (всего), в том числе:
	всего
	8665,3
	6263,3
	72,3
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет района
	8665,3
	6263,3
	72,3
	

	Итого по направлению (подпрограмме) 3

	всего
	9698,5
	6539,9
	67,4
	

	
	бюджет автономного округа
	1033,2
	276,6
	26,8
	

	
	бюджет района
	8665,3
	6263,3
	72,3
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты» (всего), в том числе:
	всего
	42203,5
	30099,0
	71,3
	

	
	
	бюджет района
	42203,5
	30099,0
	71,3
	

	4.1.
	4.1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «Управление гражданской защиты» (всего), в том числе:
	всего
	42203,5
	30099,0
	71,3
	

	
	
	бюджет района
	42203,5
	30099,0
	71,3
	

	Итого по Комплексу процессных мероприятий
	всего
	42203,5
	30099,0
	71,3
	

	
	бюджет района
	42203,5
	30099,0
	71,3
	

	Всего по муниципальной программе

	всего
	120421,3
	78520,4
	65,2
	

	
	бюджет автономного округа
	1033,2
	276,6
	26,8
	

	
	бюджет района
	119388,1
	78243,8
	65,5
	



Приложение 2
к информации о ходе  реализации
 муниципальной программы Ханты-Мансийского
 района «Безопасность жизнедеятельности
 в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2026 года

Анализ показателей, прокси-показателей муниципальной программы 
за третий  квартал  2026 года
(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» 

	№ п/п
	Наименование
 целевого показателя
	Ед. измер.
	Плановое значение показателя на 2026 год
	Фактическое
 значение показателя за отчетный период 
	Исполнение 
за отчетный период 
от плана на год, 
%
	Причины недостижения
 плановых значений показателя

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1.
	Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом

	%
	100
	100
	100
	

	2.
	Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций

	%
	100
	100
	100
	

	3.
	Охват населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод

	%
	100
	100
	100
	

	4.
	Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров


	%
	100
	100
	100
	

	5.
	Доля мест проживания отдельных категорий граждан (многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении), находящихся в муниципальной собственности, в которых установлены автономные дымовые пожарные извещатели, от общего числа указанных мест проживания, в которых должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели
	%
	100
	100
	100
	

	6.
	Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, содержание
	шт.
	90
	52
	57,8
	Отлов животных производится в соответствии с поступившими заявками.



