ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2025											№ 709

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие гражданского общества

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

19.12.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 19.12.2025 № 709

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года (далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1192 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, формирования культуры открытости в системе муниципального управления на территории Ханты-Мансийского района.

Программа сформирована для решения следующих задач:

Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Обеспечение условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив.

Обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

Обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.

Обеспечение меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан.

Ответственным исполнителем программы является управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление по культуре, спорту и социальной политике).

Соисполнители программы:

муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»);

муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»);

управление организации местного самоуправления и административной реформы Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление организации местного самоуправления и административной реформы);

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр Ханты-Мансийского района» (далее – МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района».

В 2025 году финансирование Программы из средств бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) составило 48 941,1 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы за 2025 год составило 25 971,9 тыс. рублей или 53,1 %.

По комплексу процессных мероприятий «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества», план составил 4 690 тыс. рублей средств бюджета района, фактическое исполнение составляет 1 750 тыс. рублей или 37,3%, в том числе по мероприятиям:

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста, план составляет 650 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 400 тыс. рублей или 61,5%. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей, план составляет 450 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 300 тыс. рублей или 66,7%. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Субсидия на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности, план составляет 450 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 0%. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Субсидия на финансовое обеспечение проектов в области содействия добровольчества и благотворительности, план составляет 400 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 0 %. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов. Организация мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов, иных социально незащищенных категорий граждан, план составляет 450 тыс. рублей, исполнение 0%.

Грант Главы Ханты-Мансийского района в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества, преодоление существующих социальных проблем и содействие позитивным изменениям в Ханты-Мансийском районе, план составляет 600,0 тыс. рублей, исполнение 0%. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Проведение районного фестиваля скандинавской (северной) ходьбы «Кедровый забег-2025», план 260 тыс. рублей, исполнение 100%.

Проведение районного фестиваля «Брусника – ФЕСТ», план составляет 790 тыс. рублей, исполнение 100%.

Проведение районного праздника «Свое родное», план 250 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 0%.

Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального сотрудничества, план составляет 390 тыс. рублей, исполнение 0%.

По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для развития гражданских инициатив», план составил 3 030 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 0 %.

Затраты на реализацию проектов социально ориентированными некоммерческими организациями, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения, направленной на сохранение исторической памяти, и проектов, реализуемых в данной сфере, в целях противодействия идеологической и информационной агрессии против России, план 280 тыс. рублей, фактическое исполнение 0%.

Проведение районного фестиваля работающей молодежи Ханты-Мансийского района, план составляет 400 тыс. рублей, исполнение 0%.

Проведение форума формирование молодежных инициатив молодежи Ханты-Мансийского района, план составляет 400 тыс. рублей, исполнение 0%.

Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию и формированию у подрастающего поколения активной гражданской позиции в отношении важности исторического просвещения и сохранения исторической памяти (субсидия на иные цели МКУ ЦБС), план составляет 450 тыс. рублей, фактическое исполнение 0%.

Организация молодежного пространства на территории Ханты-Мансийского района, план 1 500 тыс. рублей, исполнение составляет 0%.

По комплексу процессных мероприятий «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район», план составляет 18 457,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 12 316,2 тыс. рублей 66,7 %, в том числе по мероприятиям:

«Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район», план составляет 16 014,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 10 949 тыс. рублей или 68,4%. Исполнитель: МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район».

Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения, план составляет 2 443 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 1 367,2 тыс. рублей или 55,9%. Исполнитель: МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район».

Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района», план составляет 12 663,4 тыс. рублей, исполнение 3 894,1 тыс. рублей или 30,7%. Исполнитель: МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района».

По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, план составляет 10 100,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 8 011,6 тыс. рублей или 79,32 %.

Реализация Программы за 2025 год позволила обеспечить условия для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском районе.

Исполнение целевых показателей Программы за 2025 год и показатели, характеризующие эффективность структурного элемента по основному мероприятию «Развитие гражданского общества» в Ханты-Мансийском районе представлено в приложении к настоящей Информации.

Приложение

к информации о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие

гражданского общества в Ханты-Мансийском

районе» за 9 месяцев 2025 года

Исполнение показателей Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Результаты Программы | Значение показателя по годам на 2025 год | Исполнение за 9 месяцев 2025 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| целевые показатели Программы |  |  |  |  |
| 1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района (ед.) | 33 | 10 | 30,3 |
| 2 | Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года) (%) | 15,7 | 1 403 | 13,7 |
| показатели, характеризующие эффективность структурного элемента |  |  |  |  |
| 3 | Годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием (полос формата А2) | 1 056 719 | 831 896 | 78,72 |
| 4 | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения (%) | 100 | по итогам года |  |