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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО
 П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от  09.08.2013

                                                                                          № 199
г. Ханты-Мансийск

О программах 

Сельского поселения Селиярово 

На основании статей 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22 решения Думы Сельского поселения Селиярово                       от 21 декабря 2012 года №195 «О бюджете Сельского поселения Селиярово                 на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях обеспечения эффективности расходования средств бюджета Сельского поселения Селиярово:

1. Установить:


порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Сельского поселения Селиярово, их формирования и реализации согласно приложению 1;

порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельского поселения Селиярово согласно              приложению 2;

порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Сельского поселения Селиярово согласно приложению 3;

порядок формирования и реализации перечня строек и объектов капитального характера Сельского поселения Селиярово на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Сельского поселения Селиярово согласно приложению 4.

2. Отменить постановления администрации Сельского поселения Селиярово         с 01 января 2014 года:


от  22 марта 2012 года № 53 «О целевых программах Сельского поселения Селиярово»;


от 29 августа 2012 года № 200 «О внесении изменений в постановление администрации Сельского поселения Селиярово от  22.03.2012 №53»;


от 24 июня 2013 года № 153 «О внесении изменений в постановление администрации Сельского поселения Селиярово от  22.03.2012 №53».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования   (обнародования)   и   применяется   к   правоотношениям   при 
составлении и исполнении бюджета Сельского поселения Селиярово на 2014 год           и на плановый период 2015 и 2016 годов.


4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»                   и разместить на официальном сайте администрации Сельского поселения Селиярово.


5. Контроль за  выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сельского поселения Селиярово.          

Глава администрации 

Сельского поселения Селиярово                                                               В.Г.Усманов  

Приложение 1

к постановлению администрации

Сельского поселения Селиярово 

от 00.00.2013  №     

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

I. Общие положения


1. Муниципальные программы Сельского поселения Селиярово (далее – программы) разрабатываются на срок от трех лет и представляют собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области экономического, социального, экологического, инвестиционного, инновационного и культурного развития сельского поселения Селиярово.

2. Программы  должны  быть  сосредоточены  на  реализации крупномасштабных, наиболее важных для сельского поселения Селиярово проблем, решение которых относится к компетенции сельского поселения Селиярово.


3. Программа может состоять из нескольких подпрограмм. Деление программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности                  и сложности решаемых проблем.


3.1. Для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы (далее – Координатор).


4. Координатором  муниципальной  программы  является   администрация сельского поселения Селиярово, ответственная за реализацию программы в целом.


4.1. Муниципальным  заказчиком,  ответственным  за  реализацию отдельного мероприятия программы, определяется администрация  сельского поселения Селиярово являющаяся главным распорядителем бюджетных средств сельского поселения Селиярово. 

4.2. Исполнитель   программы –    администрация   сельского поселения Селиярово, муниципальные учреждения. 

5. Разработка,  формирование,  утверждение  и  реализация  проекта программы включают в себя следующие основные этапы:


разработка Координатором проекта программы;

проведение экспертизы проекта программы (в органах администрации Сельского поселения Селиярово);


утверждение программы администрацией  сельского поселения Селиярово;


реализация программы администрацией  сельского поселения Селиярово;


контроль за ходом реализации программы.

II. Разработка проекта программы


1. Координатор программы:

разрабатывает проект программы;


размещает на официальном сайте администрации сельского поселения Селиярово для рассмотрения  населением,  общественными организациями;


осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков по подготовке программных мероприятий;


обеспечивает принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, гарантирующих привлечение средств в бюджет сельского поселения Селиярово на финансирование мероприятий программы из иных источников.


2. Программа состоит из следующих разделов:


раздел 1. «Паспорт программы» – по форме и содержанию согласно приложению 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Сельского поселения Селиярово, их формирования и реализации (далее – Порядок);


раздел 2. «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа»;


раздел 3. «Основные цели и задачи программы, оценка ожидаемой эффективности программы (экономическая, бюджетная и социальная эффективность)»;


раздел 4. «Программные мероприятия»;


раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»;


раздел 6. «Механизм реализации муниципальной программы».


3. Второй раздел программы должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи                               с национальными приоритетами социально-экономического развития.


4. Третий раздел содержит развернутые формулировки целей и задач программы, целевые показатели программы. Цели должны быть измеримы и достижимы. Характеристика целевых показателей программы оформляется приложением к программе по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.

4.1. Основными видами показателей являются:


непосредственные результаты деятельности;


конечные результаты деятельности (показатели социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности программы).


5. Четвертый раздел программы должен содержать перечень и описание основных программных мероприятий по форме согласно приложению 3                   к настоящему Порядку, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, расширенный перечень мероприятий (дробление программных мероприятий на более мелкие). 


5.1. К  основным  программным  мероприятиям  следует  относить деятельность, направленную на преобразования в экономике и социальной сфере, развитие рынка товаров, работ, услуг. Эффективность их реализации следует оценивать по степени их влияния на процессы в экономике                           и социальной сфере.


6. Пятый раздел содержит обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы в целом, а также сроки и источники финансирования. 


7. Шестой раздел программы должен содержать механизм реализации программы, включающий информацию о разработке и принятии нормативных правовых актов  Сельского поселения Селиярово, необходимых для реализации программы, размещения муниципального заказа, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и исполнителей, контроля и подготовки отчетов о ходе реализации программы. 
III. Порядок утверждения программы 

1. Проект программы подлежит обязательным экспертизам и согласованиям в следующей последовательности:


 Финансовый орган администрации сельского поселения Селиярово               (далее- финансовый орган) проводит экспертизу в установленной сфере деятельности и дает заключение на предмет соответствия проекта муниципальной программы бюджетному законодательству и возможности выделения средств из бюджета сельского поселения Селиярово на ее реализацию, проводит экспертизу проекта программы на предмет соответствия программы настоящему Порядку,  соответствия проблемы (задачи) муниципальной программы программным мероприятиям и показателям,  характеризующим результаты реализации муниципальной программы (непосредственные и конечные результаты);

иные органы и должностные лица, участвующие в подготовке и принятии муниципальных правовых актов в соответствии с Регламентом администрации сельского поселения Селиярово.

2. По результатам экспертизы финансовый орган подготавливает заключение на проект программ.


2.1. В случае наличия замечаний и (или) предложений финансовый орган   дорабатывает проект программы с их учетом.


2.2. Доработанный проект программы повторно вносится на рассмотрение.

2.3. Проведение экспертиз проекта программы финансовым органом осуществляется в сроки, установленные администрацией сельского поселения Селиярово при подготовке и принятии проектов муниципальных правовых актов. 


3. Проект программы, прошедший процедуру подготовки и принятия муниципальных правовых актов в администрации сельского поселения Селиярово, вносится в Совет депутатов сельского поселения в установленном порядке.


4. После обсуждения проекта программы в Совете депутатов сельского поселения Селиярово Координатор направляет проект программы на рассмотрение главе администрации сельского поселения Селиярово. 
IV. Утверждение программы


1. Программа утверждается постановлением администрации сельского поселения Селиярово.

2. Утвержденная программа подлежит обязательному опубликованию              в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Селиярово.

3. Проект программы или внесение изменений в действующие программы на очередной финансовый год утверждаются в срок до 01 октября  текущего финансового года.
V. Внесение изменений в программу

1. Внесение изменений в действующую программу в части объема финансирования текущего года осуществляется в пределах бюджетных ассигнований по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, утвержденных решением Совета поселения      о бюджете Сельского поселения Селиярово на очередной финансовый год и плановый период, в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.

2. Программу, срок реализации которой истекает в текущем году, допускается продлить не более чем на три года. При необходимости продления срока реализации программы более чем на три года разрабатывается новая муниципальная программа.


3. Внесение изменений в действующую программу осуществляется                в соответствии с разделами 2 – 4 настоящего Порядка.
VI. Управление программой и контроль за ее выполнением


1. Координатор  программы:


разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;


вправе передать муниципальным заказчикам и (или) исполнителям программ в соответствии с действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий программ;


осуществляет координацию деятельности  муниципальных заказчиков по реализации программных мероприятий;


осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную                и качественную реализацию программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на                       ее реализацию;


организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации программы.

2. В процессе реализации программы исполнитель программы направляет в адрес муниципального заказчика – координатора предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

3. Координатор программы направляет в Комитет по финансам и Комитет экономической политики отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств. 


Отчеты представляются в следующие сроки:


ежеквартально в Комитет по финансам на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 10-го числа месяца, следующего              за отчетным кварталом – сведения об использовании финансовых средств              в рамках программ по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

ежеквартально в Комитет экономической политики на бумажном               и электронном носителях за подписью руководителя до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом – отчет о ходе реализации программ                    и использования финансовых средств по форме согласно приложению 5             к настоящему Порядку с пояснительной запиской, в которой указываются данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств                          на выполнение мероприятий, перечень мероприятий, выполненных и                   невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период по каждому программному мероприятию;

ежегодно в Комитет экономической политики на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом – анализ показателей эффективности реализации программы по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. К анализу показателей прилагается пояснительная записка, содержащая достижение значений конкретных результатов, достигнутых за отчетный период (причины не достижения);

ежеквартально в адрес заказчика – координатора на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 13-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом – отчет о ходе реализации программ и использовании финансовых средств по форме согласно приложению 5                       к настоящему Порядку.

4. Отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств входят в состав Итогов социально-экономического развития сельского поселения Селиярово. 


4.1. Финансовый орган  вправе  запрашивать  у Координаторов программ дополнительную информацию о реализации мероприятий программы.

VII. Реестр муниципальных программ


1. В целях учета программ финансовым органом ведется реестр программ сельского поселения Селиярово.


2. Реестр программ размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Селиярово. 
VIII. Заключительное положение

Требования настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с разработкой, утверждением и исполнением программ муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Селиярово, программ приватизации имущества, находящегося в собственности сельского поселения Селиярово, ведомственных целевых программ сельского поселения Селиярово.
Приложение 1

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ 

сельского поселения Селиярово, 

их формирования и реализации

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование

муниципальной программы
	

	Правовое обоснование для разработки муниципальной программы
	

	Разработчик муниципальной программы
	

	Муниципальный заказчик –координатор  муниципальной программы 
	

	Исполнители  муниципальной программы
	

	Основные цели и задачи

муниципальной программы
	

	Сроки реализации  муниципальной программы
	

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы*
	

	Ожидаемые  конечные результаты  реализации муниципальной программы  
	



*Примечание:


1. Объемы и источники финансирования муниципальной программы указываются в следующей последовательности: общий объем финансирования муниципальной программы, всего, в том числе в разбивке по годам.

2. По окончании финансового года за отчетный период указываются плановые и фактические объемы финансирования в случае неисполнения плановых назначений по мероприятиям программы. 

Приложение 2

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ 

сельского поселения Селиярово, 

их формирования и реализации 

Система показателей, характеризующих результаты реализации

муниципальной программы


Наименование муниципальной программы и срок ее реализации


Наименование подпрограммы


Координатор муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование  
показателей   
результатов
	Базовый   
показатель 
на начало  
реализации муниципальной программы
	Значения показателя по
годам *
	Целевое значение
показателя на  
момент окончания
действия муниципальной    
программы

	
	
	
	20__ г.
	20__ г.
	и т.д.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Показатели      
непосредст-венных
результатов     
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	2.
	Показатели      
конечных        
результатов     
	
	
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



* Примечание: значения показателей устанавливаются нарастающим итогом.

Приложение 3 

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ 

Сельского поселения Селиярово, 

их формирования и реализации 

Основные программные мероприятия

	№  
п/п
	Мероприя-тия муници-пальной
программы
	Муници-пальный
заказчик
	Источники    
финансирования*
	Финансовые затраты на реализацию

(тыс. рублей)
	Исполнители
муниципальной программы



	
	
	
	
	всего**
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	20__г. ***
	20__г.
	и  т.д.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Цель 1.                             
	

	Задача 1.                            
	

	1.1.
	(Наимено-вание
мероприя-тия) 
	
	всего           
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный     бюджет          
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет района   
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные    источники       
	
	
	
	
	

	и т.д.                                                                   

	Итого по     
задаче 1     
	всего           
	
	
	
	
	

	
	федеральный     бюджет          
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	
	
	

	
	бюджет района   
	
	
	
	
	

	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные    источники       
	
	
	
	
	

	Задача 2.                             
	

	2.1.
	(Наимено-вание
мероприя-тия) 
	
	всего           
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный     бюджет          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет района   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные    источники       
	
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.                                                                   

	Итого по     
задаче 2     
	всего           
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный     бюджет          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные    источники       
	
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.                                                                   

	Итого по     
разделу I    
	всего           
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный     бюджет          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные    источники       
	
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.                                                                   

	Всего по программе
	всего           
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный     бюджет          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные    источники       
	
	
	
	
	
	
	
	


* Примечание: указываются только те источники, из которых осуществляется финансирование мероприятий муниципальной программы.
** Примечание: по окончании финансового года при суммировании итоговой суммы складываются фактические суммы отчетных годов и плановые объемы предстоящих годов.

*** Примечание: по окончании финансового года за отчетный период указываются плановые и фактические объемы финансирования в случае неисполнения плановых назначений по мероприятиям программы.
Приложение 4

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ 

Сельского поселения Селиярово, 

их формирования и реализации 

Сведения об использовании финансовых средств в рамках муниципальных программ

"___" _____________________ 201__ г.
Главный распорядитель, распорядитель_____________________________________________________________________

получатель бюджетных средств________________________________________________________________________

главный администратор, администратор доходов бюджета__________________________________________________

главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета   ________________________________________________________________________
Наименование бюджета (публично-правового образования)   ____________________________________________________
	Наименование  
муниципальной программы,
подпрограммы
	Наименование  
мероприятия
	Коды бюджетной   
классификации
	Утверждено  бюджетной   
росписью с учетом
изменений  всего, рублей
	Утверждено бюджетной росписью с учетом  изменений, текущий  год,   
рублей
	Исполнено 
всего,
рублей
	Исполнено,
текущий год, 
рублей
	Причины 
отклонений

	
	
	КФСР
	КЦСР
	КВР
	КОС
ГУ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Руководитель         ____________     _______________________

                                             (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ___________     ________________________

                                        (подпись)                 (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы ____________     ________________________

                                                                                      (подпись)                   (расшифровка подписи)

"____" ____________________ 200___ г.
Приложение 5

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ 

Сельского поселения Селиярово, 

их формирования и реализации 

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы и использования

финансовых средств

за ______________________ 20__ г.

(отчетный период)

  Наименование программы____________________________ 

  Муниципальный заказчик – координатор программы_______________
	№  
п/п
	Мероприятия 
муниципальной программы
	Источники    
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	
	
	предусмотрено утвержденной муниципальной программой
	фактически исполнено
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.
	(Наименование
мероприятия)
	всего           
	
	
	

	
	
	федеральный     бюджет          
	
	
	

	
	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	

	
	
	бюджет района   
	
	
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	

	Итого по     
задаче 1     
	всего           
	
	
	

	
	федеральный     бюджет          
	
	
	

	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	

	
	бюджет района   
	
	
	

	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	

	2.1.
	(Наименование
мероприятия) 
	всего           
	
	
	

	
	
	федеральный     бюджет          
	
	
	

	
	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	

	
	
	бюджет района   
	
	
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	

	Итого по     
задаче 2     
	всего           
	
	
	

	
	федеральный     бюджет          
	
	
	

	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	

	
	бюджет района   
	
	
	

	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	

	Итого по     
разделу I    
	всего           
	
	
	

	
	федеральный     бюджет          
	
	
	

	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	

	
	бюджет района   
	
	
	

	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	

	Всего по программе
	всего           
	
	
	

	
	федеральный     бюджет          
	
	
	

	
	бюджет автономного    округа          
	
	
	

	
	бюджет района   
	
	
	

	
	бюджет сельских поселений района
	
	
	


Приложение 6

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ 

Сельского поселения Селиярово, 

их формирования и реализации 

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы за _________ год

Наименование муниципальной программы и срок ее реализации ____________________


Наименование подпрограммы ___________________________________


Муниципальный заказчик – координатор программы ________________
	№ 
п/п
	Результаты реализации муниципальной программы
	Ед.
измер.
	Значение базового показателя на начало реализации муниципаль-ной программы
	Ожидаемое 
значение 
показателя за отчетный период
	Фактическое
значение  
показателя за отчетный период
	Отклонение  фактического значения от ожидаемого

	
	
	
	
	
	
	абсолютное

(+/-)
	относительное
(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Показатели      
непосредственных результатов     
	
	
	
	
	
	

	2.
	Показатели конечных        результатов     
	
	
	
	
	
	

	...
	......             
	
	
	
	
	
	


     Должностное лицо, ответственное              _________________    ___________________
     за составление формы                                     (подпись)                       (Ф.И.О.                                              
     (должность)                                                                                                                                                                             (номер телефона)
Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Селиярово
от 09.08.2013  № 199 

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО
I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – Оценка) осуществляется в целях контроля, прогноза реализации муниципальных программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ (далее – программа)             и расходования бюджетных средств.

2. Оценка   проводится   финансовым органом администрации сельского поселения Селиярово (далее – финансовый орган) ежегодно по итогам реализации программ за отчетный финансовый год и в целом после завершения сроков реализации программ.
II. Порядок оценки эффективности 

реализации муниципальных программ

Оценка проводится финансовым органом  до 15 февраля года, следующего за отчетным, на основании информации, представленной муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками – координаторами)      в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных  программ сельского поселения Селиярово.  При осуществлении оценки финансовый орган руководствуется критериями и методикой оценки эффективности муниципальных программ, установленными приложением  1                к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Селиярово (далее – Порядок).

III. Результаты оценки эффективности 

реализации муниципальных программ
1. По результатам оценки финансовый орган формирует оценочную таблицу. Оценочная таблица направляется муниципальным заказчикам (муниципальным заказчикам – координаторам) муниципальных программ. 

2. Результаты оценки используются для оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов администрации сельского поселения Селиярово.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ оформляется в виде заключения об эффективности реализации муниципальных программ, содержащего в том числе предложения по: 

сохранению или увеличению финансирования муниципальной программы;

сохранению финансирования муниципальной программы;

сокращению финансирования муниципальной программы;
досрочному прекращению отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.
3.1. Заключение  об  эффективности  реализации  действующих муниципальных программ направляется в бюджетную комиссию сельского поселения Селиярово (далее – Комиссия).

4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ежегодно в срок до 01 июля Комиссией принимается решение, начиная с очередного финансового года, о дальнейшем финансировании муниципальной программы или о сокращении бюджетных ассигнований,                   а также о досрочном прекращении ее реализации.
5. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования                          на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ

Сельского поселения Селиярово
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основе бальных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
R = ∑ Кi х Zi, где

Кi – балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi – весовой коэффициент i-го критерия.

2. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ и их весовые коэффициенты установлены в таблице: 
	№ п/п
	Наименование критерия
	Вес, Zi,
	Балльная оценка, Кi 

(0-5)
	Расшифровка баллов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный)
	0,5
	0 – 5
	5 баллов – средства освоены от 95% до 100%;                                                                                                  

3 баллов – средства освоены от 90% до 95%;                                                                                          

2 балла – средства освоены от 80% до 90%;                                                                         0 баллов – средства освоены менее 80%


3 баллов – более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных целевой программой;

	2 балла – от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных целевой программой;                                                         

0 баллов – достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели  эффективности не представлены  

	3.
	Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы
	0,1
	0 – 5
	5 баллов – дополнительные средства привлечены при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней;
5 баллов – дополнительные средства не привлечены при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней;
0 баллов – дополнительные средства не привлечены при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней

	4.
	Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году
	0,1
	0 – 5
	5 баллов – выполнено от 95 до 100% мероприятий;
3 баллов – выполнено от 80 до 95% мероприятий;
2 балла – выполнено от 60 до 80% мероприятий
0 баллов – в отчетном году выполнено менее 60% мероприятий



3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг (уровень) эффективности муниципальных программ (R) в отчетном году согласно таблице:

	№ п/п
	Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах
	Уровень эффективности реализации муниципальной программы
	Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств

	1
	2
	3
	4

	1.
	R ≥5
	отлично
	сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы

	2.
	3 ≤ R < 5
	хорошо
	сохранение финансирования муниципальной программы

	3.
	2 ≤ R < 3
	удовлетворительно
	сокращение финансирования муниципальной программы

	4.
	R < 2
	неудовлетворительно
	досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом


Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Селиярово
от 09.08.2013  № 199   

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО
I. Общие положения


1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения Селиярово (далее – Порядок) направлен на осуществление субъектами бюджетного планирования политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности расходов бюджета Сельского поселения Селиярово.


2. В настоящем Порядке используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях:


субъект бюджетного планирования –  администрации сельского поселения Селиярово, являющийся главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Селиярово;


ведомственная целевая программа  (далее ведомственная программа) – утвержденная (планируемая к утверждению) субъектом бюджетного планирования, содержащая комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение тактической задачи, соответствующей полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования.


3. Финансирование ведомственной программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до субъекта бюджетного планирования в текущем финансовом году и плановом периоде.

II. Разработка проекта ведомственной программы


1. Ведомственные программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования.


2. Решение  о  разработке  ведомственной  программы  принимается субъектом бюджетного планирования. 


3. Ведомственные программы разрабатываются в виде единого документа на срок до трех лет.


3.1. Ведомственные программы должны включать менее крупные по объему и не требующие длительных сроков реализации проекты и объединять расходы, ориентированные на предоставление услуг.


4. Ведомственная программа содержит:


4.1.  Паспорт      программы     по    форме     согласно      приложению    1       

к настоящему Порядку.


4.2. Характеристику задачи, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости программного решения проблемы с участием субъекта бюджетного планирования и средств бюджета Сельского поселения Селиярово.


4.3. Основные цели и задачи ведомственной программы с указанием сроков ее реализации. 


4.4. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий (дробление крупных мероприятий на более мелкие), информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого мероприятия. Мероприятия ведомственной программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования, и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, а также должны соответствовать целям (задачам) ведомственной программы. Использование в описании мероприятий специальных терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается. Перечень мероприятий оформляется согласно приложению 2               к настоящему Порядку.


4.5. Ожидаемые  конечные,  а  также  непосредственные  результаты, позволяющие оценивать ход реализации ведомственной программы, с описанием социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной программы. Перечень показателей оформляется согласно приложению 3 к настоящему Порядку.


4.6. Механизм реализации ведомственной программы, описание системы управления реализацией ведомственной программы, включающей в себя распределение субъектом бюджетного планирования полномочий и ответственности между подведомственными подразделениями по исполнению мероприятий ведомственной программы. Механизм реализации ведомственной программы определяет взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических, правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы.


5. Ведомственные   программы   не   содержат  подпрограммы,   их мероприятия не могут дублировать мероприятия муниципальных программ Сельского поселения Селиярово.


6. Набор количественно измеримых показателей ожидаемых результатов для ведомственной программы формируется субъектом бюджетного планирования, осуществляющим разработку ведомственной программы.


7.  Методическое   руководство   и   координацию  работ  по разработке и

реализации ведомственных программ осуществляет комитет экономической политики администрации Сельского поселения Селиярово.

III. Порядок утверждения программы


1. Ведомственные программы утверждаются: 

распоряжением администрации сельского поселения Селиярово – в случае если орган администрации Сельского поселения Селиярово реализует ведомственную программу, а главным распорядителем бюджетных средств является администрация сельского поселения Селиярово.

2. Субъект бюджетного планирования в соответствии с настоящим Порядком: 


разрабатывает проект ведомственной программы;


предоставляет проект ведомственной программы на обязательные экспертизы и согласования в следующей последовательности: в комитет по финансам, комитет экономической политики, иные органы и должностным лицам, участвующим в подготовке и принятии муниципальных правовых актов в соответствии с Регламентом администрации сельского поселения Селиярово;


реализует ведомственную программу;


разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для реализации ведомственной целевой программы;


подготавливает ежегодно информацию о ходе реализации ведомственной программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию ведомственной программы и контроль за ходом программных мероприятий.


3. Подготовка  проекта  ведомственной  программы  осуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно.


4. Проведение  обязательных  экспертиз  и  согласований  проекта ведомственной программы осуществляется в сроки, установленные администрацией Сельского поселения Селиярово при подготовке и принятии муниципальных правовых актов.

5. Финансовый орган сельского поселения Селиярово проводит экспертизу и дает заключение на соответствие проекта ведомственной программы бюджетному законодательству, согласовывает объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственной программы.

проводит экспертизу проекта ведомственной программы по следующим направлениям:


соответствие программы установленной структуре;


соответствие программных мероприятий поставленным целям;


соответствие сроков реализации задачам ведомственной программы;


эффективность     механизма     реализации,    управления    и     контроля 
исполнения ведомственной программы;


соответствие показателей ожидаемых результатов целям (задачам), мероприятиям ведомственной программы.


7. Финансовым органом  администрации сельского поселения Селиярово на основании результатов проведенной экспертизы дается заключение:


проект программы рекомендуется к утверждению;


проект программы возвращается на доработку;


проект программы отклоняется.


8. Результаты  экспертизы  проекта  ведомственной  программы направляются субъекту бюджетного планирования, отвечающему за разработку ведомственной программы.


9. По  результатам  проведения  экспертизы  проекта  ведомственной программы субъект бюджетного планирования обеспечивает ее доработку            в соответствии с полученными замечаниями и предложениями. Положительные результаты обязательных экспертиз и согласований  являются основанием для утверждения ведомственной программы.

10. Утвержденная ведомственная программа представляется в финансовый орган администрации сельского поселения Селиярово                         в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения   об утверждении ведомственной программы.


11. Субъект бюджетного планирования вправе выносить разногласия по вопросу финансового обеспечения ведомственных целевых программ            при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год                           и плановый период на рассмотрение бюджетной комиссии.

IV. Внесение изменений в ведомственную программу 

1. Внесение изменений в действующую ведомственную программу                   в части объема финансирования текущего года осуществляется обязательно            в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Селиярово о бюджете сельского поселения Селиярово на очередной финансовый год и плановый период, в течение двух месяцев с даты вступления в силу.

2. Внесение изменений в действующую ведомственную программу осуществляется в соответствии с разделами 2, 3 настоящего Порядка.
V. Управление ведомственной программой 

и контроль за ее выполнением 


1. Ведомственная программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного    планирования    и   ориентируется   на   результаты   и   качество 
управления бюджетными ресурсами.


2. Руководитель субъекта бюджетного планирования, реализующего ведомственную целевую программу, является руководителем программы. Руководитель программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых средств, своевременную и качественную подготовку и реализацию ведомственной целевой программы, осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий.

3. Финансовый орган администрации Сельского поселения Селиярово при формировании проекта бюджета на очередной  финансовый год и плановый период вправе вносить на рассмотрение бюджетной комиссии администрации сельского поселения Селиярово предложения о преобразовании ведомственной программы в муниципальную программу сельского поселения Селиярово, а также о досрочном прекращении ведомственной программы в случае несоответствия определенным настоящим Порядком критериям (признакам).


4. Отчеты о ходе реализации ведомственных программ и использовании финансовых средств входят в состав Итогов социально-экономического развития сельского поселения Селиярово. 


5. Финансовым органом  администрации сельского поселения Селиярово ведется реестр ведомственных целевых программ Сельского поселения Селиярово, который размещается на официальном сайте администрации Сельского поселения Селиярово. 

Приложение 1

К Порядку разработки, 

утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ 

Сельского поселения Селиярово 

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

    Наименование органа администрации Сельского поселения Селиярово
    (субъекта бюджетного планирования) ______________________________

    Наименование ведомственной целевой программы _____________________

    ______________________________________________________________
    Должностное лицо, утвердившее

    программу, дата утверждения * _____________________________________

    Цели и задачи ___________________________________________________

    Сроки реализации _______________________________________________

    Объемы финансирования __________________________________________

    Ожидаемые конечные результаты

    реализации ведомственной целевой программы (показатели

    социально-экономической эффективности) ___________________________

       * Примечание:  заполняется  после  утверждения  ведомственной   целевой 

    программы

Приложение 2

к Порядку разработки, 

утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ 

Сельского поселения Селиярово 

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

	№ 
п/п
	Мероприятия
ведомственной

целевой программы
	Финансовые затраты на реализацию

(тыс. рублей)

	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Цель 1.                                

	
	Задача 1.                                 

	
	Мероприятие 1.
	
	
	
	

	
	Мероприятие 2. …..
	
	
	
	

	
	Итого по задаче 1          
	
	
	
	

	
	Задача 2.                                 

	
	Мероприятие 1.
	
	
	
	

	
	Мероприятие 2. …..
	
	
	
	

	
	Итого по задаче 2          
	
	
	
	

	
	и т.д.                     
	
	
	
	

	
	Всего по ведомственной целевой программе         
	
	
	
	


Приложение 3

к Порядку разработки, 

утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ 

Сельского поселения Селиярово 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
	№ 
п/п
	Наименование  
показателей   
результатов
	Базовый  
показатель
на начало 
реализации
ведомствен-ной целевой программы
	Значения показателя по годам
	Целевое значение 
показателя           на  
момент окончания 
действия     
ведомствен-ной целевой  программы

	
	
	
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Показатели      
непосредственных
результатов     
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Показатели      
конечных        
результатов     
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Приложение 4

к Порядку разработки, 

утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ 

Сельского поселения Селиярово 

ОТЧЕТ ОБ ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
за ______________________ 20__ г.

(отчетный период)

Наименование ведомственной программы и срок ее реализации

	№ 
п/п
	Наименование   
ведомственной целевой программы


	Объем финансирования из бюджета            Сельского поселения Селиярово

	
	
	предусмотрено  
утвержденной  
ведомственной целевой программой
на отчетный
год, тыс. рублей
	фактически   
исполнено

за отчетный период,                тыс. рублей
	процент     
исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	Всего по ведомственной целевой программе    
	
	
	


 Руководитель субъекта бюджетного планирования________ _____________

                                                                                                        (подпись)            (Ф.И.О.)      

Должностное лицо, ответственное 
за составление формы _____________________  ________________ __________
                                                          (должность)                      (подпись)                      (ФИО)
Приложение 5

к Порядку разработки, 

утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ 

Сельского поселения Селиярово 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА  20__ г.

Наименование ведомственной целевой программы и срок ее реализации

	№ 
п/п
	Наиме-нование показа-телей  резуль-татов
	Единица

измере-ния
	Значение базового  
показа-теля
на начало 
реализа-ции

ведомст-венной целевой
програм-мы
	Ожидаемое 
значение 
показателя за отчетный период
	Фактичес-кое
значение  
показателя за отчетный период
	Отклонение  фактического значения от ожидаемого

	
	
	
	
	
	
	абсо-лютное

(+/-)
	отно-ситель-ное
(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель субъекта бюджетного планирования____________ _____________

                                                                                                          (подпись)               (Ф.И.О.)      

Должностное лицо, ответственное 
за составление формы ____________________  _______________ _______________
                                                           (должность)                          (подпись)              (ФИО)
Приложение 4

к постановлению администрации

Сельского поселения Селиярово
от 09.08.2013  № 199   

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕРЕЧНЯ СТРОЕК  И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок формирования и реализации перечня строек и объектов капитального характера Сельского поселения Селиярово на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Сельского поселения Селиярово устанавливает правила формирования и реализации перечня строек и объектов капитального характера Сельского поселения Селиярово на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Сельского поселения Селиярово на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Перечень строек и объектов). 

2. Координатор Перечня строек и объектов – комитет экономической политики администрации Сельского поселения Селиярово (далее – Координатор).
II. Порядок формирования Перечня строек и объектов
1. Формирование  Перечня  строек  и  объектов  осуществляется Координатором на основании муниципальных и ведомственных целевых программ Сельского поселения Селиярово, государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, областной целевой программы «Сотрудничество».
2. В проект Перечня строек и объектов по приоритетности  включаются:


незавершенные строительством объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению строительством в очередном финансовом году и плановом периоде (переходящие объекты капитального строительства, в том числе объекты, по которым производились проектно-изыскательские работы);
объекты капитального строительства, включенные в муниципальные и ведомственные целевые программы Сельского поселения Селиярово (далее – программы);


объекты   капитального   строительства,  включенные в государственные 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, областную целевую программу «Сотрудничество»;


объекты капитального строительства, включенные в Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предприятиями топливно-энергетического комплекса, осуществляющими деятельность на территории Сельского поселения Селиярово (далее – Соглашения);


объекты капитального строительства, финансирование работ по которым планируется осуществлять из бюджета Сельского поселения Селиярово впервые.
3. Объекты  капитального  строительства,  финансирование  которых предусмотрено в рамках реализации программ и Соглашений, подлежат включению в проект Перечня строек и объектов в пределах средств, предусмотренных программами и Соглашениями на очередной финансовый год.

          4. Координатор  ежегодно формирует проект Перечня строек и объектов по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку. Сформированный Перечень строек и объектов направляется в департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Сельского поселения Селиярово для согласования.
5. Перечень  строек  и  объектов  утверждается  распоряжением администрации Сельского поселения Селиярово и размещается на официальном сайте  администрации Сельского поселения Селиярово.
6. Внесение изменений и дополнений в Перечень строек и объектов осуществляется Координатором ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
III. Порядок реализации Перечня строек и объектов 

1. Утвержденный Перечень строек и объектов является основанием для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Сельского поселения Селиярово в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Финансирование   объектов   капитального   строительства осуществляется на основании следующих документов:

муниципального контракта (договора), заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации;

справки о стоимости выполненных работ, услуг и произведенных затратах, акта приемки выполненных работ, услуг и другой первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве по формам, утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.
Приложение 

к Порядку формирования

 и реализации перечня строек и объектов 

капитального характера 

Сельского поселения Селиярово 

на осуществление бюджетных инвестиций
за счет средств Сельского поселения Селиярово 
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