ПРОЕКТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

__.__.2026










№ __
Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Формирование и 
развитие муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года согласно приложению к настоящему решению.
Председатель Думы 

Ханты-Мансийского района






    Е.А. Данилова
__.__.2026
Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от __.__.2026 № __
Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года
(далее – Информация)
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024                          № 1182.


Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района). 


Соисполнителями Программы в 2026 году являются: 


муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ ХМР «УКСиР»);


муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее – МКУ ХМР «УТО»);
администрация сельского поселения Согом.


Целями Программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ханты-Мансийского района.
           Для достижения поставленных целей в 2026 году Программой предусмотрена реализация 2 комплексов процессных мероприятий: «Создание условий для развития земельных и имущественных отношений на территории Ханты-Мансийского района», «Обеспечение деятельности Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района» с общим объемом финансирования в соответствии с бюджетной сметой и решением Думы Ханты-Мансийского района 19.12.2025 № 696 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в сумме 118 236,5 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) по исполнителям: 

          депимущества района – 59 515,2 тыс. рублей;


МКУ ХМР «УКСиР» – 53 138,8 тыс. рублей;


МКУ ХМР «УТО» - 4 727,6 тыс. рублей;


администрация сельского поселения Согом – 854,9 тыс. рублей.

              Финансирование Программы из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

Фактически за 9 месяцев 2026 года кассовое исполнение Программы составляет 95 223,0 тыс. рублей (80,5 % от кассового плана) по исполнителям:

депимущества района – 39 496,7 тыс. рублей (66,4 % от кассового плана);


МКУ ХМР «УКСиР» – 51 390,6 тыс. рублей (96,7 % от кассового плана);
МКУ ХМР «УТО» – 3 742,1 тыс. рублей (79,2 % от кассового плана);


администрация сельского поселения Согом – 593,6 тыс. рублей (69,4 % от кассового плана).


Информация о ходе реализации Программы в разрезе комплексов процессных мероприятий и о достижении показателей Программы за 9 месяцев 2026 года представлена в приложениях 1, 2 к настоящей Информации.
           В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития земельных и имущественных отношений на территории Ханты-Мансийского района» в отчетном периоде реализуются следующие мероприятия:

           1) «Паспортизация объектов муниципальной собственности» - исполнение 65,0 %.

            В рамках исполнения полномочий собственника имущества по ведению реестра муниципального имущества Ханты-Мансийского района и внесению в него сведений об имуществе, а также реализации мероприятий дорожной карты по проекту «Наполнение Единого государственного реестра необходимыми сведениями», утвержденной распоряжением первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2020 № 556-р, в отчетном периоде проведены кадастровые работы в отношении 8 объектов нежилого фонда в целях уточнения их технических характеристик, местоположения. Мероприятие планируется реализовать до конца 2026 года в полном объеме.
           2) «Оценка объектов муниципальной собственности» - исполнение 36,3 %. 
           В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде произведена оценка 41 объекта муниципальной собственности Ханты-Мансийского района и земельных участков для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования, приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. Мероприятие планируется реализовать до конца 2026 года в полном объеме.
3) «Содержание имущества муниципальной казны» - исполнение 53,7 %. 

           В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде осуществлялось содержание объектов муниципальной собственности, в том числе оплата коммунальных услуг, ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, замена приборов учета в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района. Мероприятие планируется реализовать до конца 2026 года в полном объеме.

          4) «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» - исполнение 0 %.

            В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде заключен муниципальный контракт на проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена со сроком исполнения декабрь 2026 года. Мероприятие планируется реализовать до конца 2026 года в полном объеме.
           5) «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки» - исполнение 100 %. 

           В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде выполнены кадастровые работы в отношении 10 земельных участков, на которые граждане зарегистрировали право собственности в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».
           6) «Ремонт объектов муниципальной собственности» - исполнение 95,3 %.

            В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде МКУ ХМР «УКСиР» выполнены работы по ремонту помещений в административном здании по ул. Гагарина, д. 214 в г. Ханты-Мансийск, проводятся мероприятия по ремонту административного здания по ул. Боровая, д. 13 в г. Ханты-Мансийске. МКУ ХМР «УТО» выполнены работы по ремонту кровли административного здания по ул. Гагарина, д. 214 в г. Ханты-Мансийск. Администрацией сельского поселения Согом проводятся мероприятия по ремонту фундамента жилого дома в д. Согом по ул. Набережная, д. 27. Мероприятие планируется реализовать до конца 2026 года в полном объеме.
           В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района» в отчетном периоде профинансированы расходы на обеспечение деятельности депимущества района в целях исполнения полномочий и функций по решению вопросов местного значения, возложенных на депимущества района в соответствии с Положением о департаменте имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265. В пределах утвержденных лимитов исполнение по мероприятию составило 68,5 %. Мероприятие планируется реализовать до конца 2026 года в полном объеме.
Приложение 1
к информации о ходе реализации 
муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального 

имущества Ханты-Мансийского района» 

за 9 месяцев 2026 года
Информация 
о ходе реализации Программы в разрезе комплексов процессных мероприятий 
за 9 месяцев 2026 года
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия, исполнитель
	Источник финансирования
	Плановые объемы финансирования

 на 2026 год,               тыс. рублей
	Кассовое исполнение 

за 9 месяцев 2026 года

	
	
	
	
	тыс. рублей
	% от утвержденного годового плана

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития земельных и имущественных отношений на территории Ханты-Мансийского района»

	1.1.
	Мероприятие (результат): «Проведение паспортизация объектов муниципальной собственности» (исполнитель депимущества района)
	всего
	700,0
	455,0
	65

	
	
	бюджет района
	700,0
	455,0
	65

	1.2.
	Мероприятие (результат): «Проведение оценки объектов муниципальной собственности» (исполнитель депимущества района)
	всего
	350,0
	127,2
	36,3

	
	
	бюджет района
	350,0
	127,2
	36,3

	1.3.
	Мероприятие (результат):  «Содержание имущества муниципальной казны» (исполнитель депимущества района)
	всего
	5 399,3
	2 899,9
	53,7

	
	
	бюджет района
	5 399,3
	2 899,9
	53,7

	1.4.
	Мероприятие (результат): «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» (исполнитель депимущества района)
	всего
	500,0
	0,0
	0

	
	
	бюджет района
	500,0
	0,0
	0

	1.5.
	Мероприятие (результат):

«Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки» (исполнитель депимущества района)
	всего
	100,0
	100,0
	100

	
	
	бюджет района
	100,0
	100,0
	100

	1.6.
	Мероприятие (результат) «Ремонт объектов муниципальной собственности» (исполнитель  МКУ ХМР «УКСиР»)
	всего
	53 138,8 
	51 390,6
	96,7

	
	
	бюджет района
	53 138,8 
	51 390,6
	96,7

	1.7.
	Мероприятие (результат): Ремонт объектов муниципальной собственности (исполнитель МКУ ХМР «УТО»)
	всего
	4 727,6
	3 742,1
	79,2

	
	
	бюджет района
	4 727,6
	3 742,1
	79,2

	1.8.
	Мероприятие (результат) «Ремонт муниципального жилого фонда СП Согом» (исполнитель администрация сельского поселения Согом) 
	всего
	854,9
	593,6
	69,4

	
	
	бюджет района
	854,9
	593,6
	69,4 

	Итого по комплексу процессных мероприятий «Создание условий для развития земельных и имущественных отношений на территории Ханты-Мансийского района»
	всего
	65 770,6
	59 308,4
	90,2

	
	бюджет района
	65 770,6
	59 308,4
	90,2

	2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района»

	2.1.
	Мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района» (исполнитель депимущества района)
	всего
	52 465,9
	35 914,6
	68,5

	
	
	бюджет района
	52 465,9
	35 914,6
	68,5

	Всего по Программе
	всего
	118 236,5
	95 223,0
	80,5

	
	бюджет района
	118 236,5
	95 223,0
	80,5

	в том числе по исполнителям:
	
	
	

	депимущества района
	59 515,2
	39 496,7
	66,4

	МКУ ХМР «УКСиР» 
	53 138,8
	51 390,6
	96,7

	МКУ ХМР «УТО»
	4 727,6
	3 742,1
	79,2

	администрация сельского поселения Согом
	854,9
	593,6
	69,4
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муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального 
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за 9 месяцев 2026 года
Информация 

о достижении показателей Программы 
за 9 месяцев 2026 года
	№ 

п/п
	Наименование 

целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя 

на 2026 год
	% исполнения
	Пояснения 

	
	
	
	План  
	Факт 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля используемого недвижимого имущества 
в общем количестве недвижимого имущества Ханты-Мансийского района, %
	%
	98,5
	-
	-
	оценка достижения показателя по итогам 2026 года 

	2.
	Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, %
	%
	100
	78,4 
	78,4
	оценка достижения показателя поквартальная: за 3 квартал 2026 года показатель выполнен на 78,2 % при плановом значении 

75 %

	3.
	Проведена паспортизация объектов муниципальной собственности
	единиц
	7
	8
	114,3
	оценка достижения показателя по итогам 2026 года

	4.
	Проведена оценка объектов муниципальной собственности и земельных участков
	единиц 
	50
	41
	82
	оценка достижения показателя по итогам 2026 года

	5.
	Проведены кадастровые работы (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	единиц
	32
	18
	56,3
	оценка достижения показателя по итогам 2026 года

	6.
	Проведены кадастровые работы (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки
	единиц
	10
	10
	100
	мероприятие исполнено досрочно в полном объеме, показатель выполнен

	7.
	Выполнен ремонт объектов муниципальной собственности
	единиц
	4
	2
	50
	оценка достижения показателя по итогам 2026 года


3

