ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.03.2026											№ 748

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

спорта и туризма на территории

Ханты-Мансийского района»

за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

13.03.2026

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03.2026 № 748

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района»

за 2025 год (далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1184 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом, а также создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании туристских услуг.

Задачами Программы являются:

Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения.

Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса.

Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности комфортных условий на спортивных сооружениях района.

Формирование условий для занятий спортом инвалидов (детей-инвалидов) и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми.

Цели, задачи и достижение целевых показателей Программы определены с учетом приоритетов, установленных стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2022 № 679-рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Ответственный исполнитель Программы – управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители Программы:

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ ХМР «УКСиР»);

муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»);

муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй»).

В 2025 году финансирование Программы из всех источников составило 204 321,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) 3 171,5 тыс. рублей,

бюджет Ханты-Мансийского района 201 149,7 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы по состоянию за 2025 год составляет 194 090,5 тыс. рублей, или 95% от годового плана, в том числе по источникам финансирования:

бюджет автономного округа 3 171,5 тыс. рублей, исполнение 100%

бюджет Ханты-Мансийского района 190 919,0 тыс. рублей, исполнение 94,9%

По комплексу процессных мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» план составляет 25 017,9 тыс. рублей, фактическое исполнение 23 934,0 тыс. рублей или 95,7 %, в том числе по мероприятиям:

Субсидия, передаваемая социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение районных спортивных и туристских массовых мероприятий», план составляет 1 600 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 516,0 тыс. рублей или 32,3 %. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением, тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях, плановое значение и фактическое исполнение составляет 2 107,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %.

Участие в региональных и соревнованиях другого уровня (спорт высших достижений), плановое значение и фактическое исполнение составляет 1 876,8 тыс. рублей, или 100%.

Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т.ч. подведомственных учреждений, плановое значение и фактическое исполнение составляет 19 200,0 тыс. рублей, или 100%.

Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, плановое значение и фактическое исполнение составляет 234, 1 тыс. рублей, фактическое исполнение 100%.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры», план составляет 15 620,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 6 473,8 тыс. рублей или 41,4 %, в том числе по мероприятиям:

Разработка проекта универсального спортивного зала для проведения занятий по общефизической подготовке: с.п. Выкатной, с. Тюли, план составляет 2 000 тыс. рублей. Исполнение 0% .Исполнитель: сельское поселение Выкатной.

Субсидия за счет средств бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности, плановое значение и фактическое исполнение составляет 1 064,5 тыс. рублей или 100%.

Укрепление спортивной и туристической материально-технической базы, в том числе подведомственных учреждений, плановое значение и фактическое исполнение составляет 937, 8 тыс. рублей или 100%.

Ремонт (в т.ч. капитальный) физкультурно-спортивных объектов Ханты-Мансийского района. План составляет 11 500 тыс. рублей, исполнение 4 353,2 тыс. рублей или 37,9%.

Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности, плановое значение и фактическое исполнение составляет 118,3 тыс. рублей или 100%.

По комплексу процессных мероприятий «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта», плановое значение и фактическое исполнение составляет 460 тыс. рублей, фактическое или 100 %, в том числе по мероприятиям:

Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, плановое значение и фактическое исполнение составляет 260 тыс. рублей или 100%.

Участие в региональных соревнованиях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, плановое значение и фактическое исполнение составляет 100 тыс. рублей или 100%.

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения, плановое значение и фактическое исполнение составляет 100 тыс. рублей или 100%.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ ДО Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МАУ ДО Спортивная школа) плановое значение и фактическое исполнение составляет 146 432,5 тыс. рублей или 100%.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй».

Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании туристских услуг (содержание МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй), плановое значение и фактическое исполнение составляет 16 790,3 тыс. рублей или 100 %.

Исполнение целевых показателей Программы за 2025 год и показатели, характеризующие эффективность структурного элемента по основному мероприятию «Развитие физической культуры и спорта» представлено в приложениях к настоящей информации.

Приложение 1

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского

района «Развитие спорта и туризма на территории

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Исполнение Программы за 2025 год

| № п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной Программой | фактически исполнено |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» | всего | 25 018,0 | 23 934,0 | 95 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2 107,0 | 2 107,0 | 100 |
|  |  | бюджет района | 22 911,0 | 21 827,0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры» | всего | 15 620,5 | 6 473,8 | 41,4 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 064,5 | 1 064,5 | 100 |
|  |  | бюджет района | 14 556,0 | 5 409,3 | 37,2 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта» | всего | 460,0 | 460,0 | 100 |
|  |  | бюджет района | 460,0 | 460,0 | 100 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» | всего | 146 432,4 | 146 432,4 | 100 |
|  |  | бюджет района | 146 432,4 | 146 432,4 | 100 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ «ДЦ «Имитуй» | всего | 16 790,3 | 16 790,3 | 100 |
|  |  | бюджет района | 16 790,3 | 16 790,3 | 100 |
| Всего по Программе |  | всего | 204 321,2 | 194 090,5 | 95 |
|  |  | бюджет автономного округа | 3 171,5 | 3 171,5 | 100 |
|  |  | бюджет района | 201 149,8 | 190 919,0 | 95 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского

района «Развитие спорта и туризма на территории

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Исполнение показателей Программы за 2025 год

| № п/п | Результаты реализации Программы |  | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации Программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| целевые показатели Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа граждан |  | % | 48,0 | 52,0 | 69,7 | 134,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | % | 79,8 | 82,5 | 82,5 | 100 |
| 3. | Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |  | % | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 100 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  | % | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 100 |
| показатели, характеризующие эффективность структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 81,3 | 82,0 | 82,0 | 100 |
| 6. |  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 44,0 | 45,0 | 45,0 | 100 |
| 7. |  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 8. |  | Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды1 | % | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 521,7 |
| 9. |  | Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО2 | % | 43,0 | 48,0 | 44,5 | 93,0 |
| 9.1. |  | из них учащиеся | % | 73,0 | 78,0 | 70,1 | 89,8 |
| 10. |  | Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях | Чел. | 21 | 22 | 22 | 100 |

1 Общее число обучающихся в 2024-2025 году 825 человек, из них 198 человек имеют спортивные разряды, в том числе 29 человек – 1 разряд по спорту и 7 кандидатов в мастера спорта.

2 Всего приняли участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО в 2025 году 497 человек, из них 221 человек выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия, что составляет 44,5% или 93% от планового значения показателя.

Из 221 человека 155 учащихся выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО, что составляет 70,1% от общего числа участников выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия, что составляет 89,8% от планового значения показателя.