ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.11.2025											№ 666

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

# Председатель Думы

# Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

# 21.11.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.11.2025 № 666

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года

(далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28 декабря 2024 года № 1183 (далее – Программа).

Цель Программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района.

В 2025 году на реализацию Программы предусмотрено 148 635,90 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 148 438,50 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района – 200,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2025 года (далее – отчетный период) на реализацию Программы направлено 76 285,03 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа или 51,4% от годового плана.

На поддержку отрасли растениеводства направлены средства в сумме 17 675,81 тыс. рублей на предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию растениеводства ООО «Агрофирма-1» (на 707,032 тонны овощей).

На поддержку отрасли животноводства направлены средства в сумме 58 609,22 тыс. рублей на предоставление субсидий:

за произведенную и реализованную продукцию животноводства (молоко и молокопродукты – 2 006,23 тонны, мясо скота и птицы всех видов – 309,32 тонны, яйцо – 635,61 тыс. штук) главам крестьянских (фермерских) хозяйств – Башмакову В.А., Веретельникову С.В., Воронцову А.А., Андрееву О.А., Берсенёвой Л.А., Кирилловой Л.В., Костюк Е.Б., Кабдуловой К.А., Третьяковой С.А.;

на содержание 15 условных голов маточного поголовья крупного рогатого скота главе крестьянского (фермерского) хозяйства Жержевской Я.Г.

За отчетный период достигнуты следующие значения показателя, прокси-показателей Программы:

Индекс производства продукции сельского хозяйства – 98,9 % или 99,1% от плана (99,8%).

Производство овощей и картофеля в хозяйствах всех категорий – 7 921 тонн или 90,1 % от плана (8 794 тонн).

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 766 тонн или 71,5% от плана (1072 тонн).

Производство молока в хозяйствах всех категорий – 4 236 тонн или 67,0% от плана (6 324 тонн).

Производство пищевой рыбной продукции собственного производства – 6 тонн или 23,0% от плана (25,3 тонн).

Объем заготовки дикоросов – 73 тонны или 112,3% от плана (65 тонн).

Финансовое исполнение Программы за отчетный период представлено в приложении 1 к настоящей информации.

Информация о достижении показателей, прокси-показателей Программы за отчетный период представлена в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Развитие агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

Финансовое исполнение Программы за 9 месяцев 2025 года

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | исполнение |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 148 638,50 | 76 285,03 | 51,3 |
| бюджет автономного округа | 148 438,50 | 76 285,03 | 51,4 |
| местный бюджет | 200,00 | - | - |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» (всего), в том числе: | 148 638,50 | 76 285,03 | 51,3 |
| бюджет автономного округа | 148 438,50 | 76 285,03 | 51,4 |
| местный бюджет | 200,00 | - | - |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Развитие агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

Информация о достижении показателей, прокси-показателей Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование показателя, прокси-показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 99,8 | 98,9 | 99,1 |
| 2 | Производство овощей и картофеля в хозяйствах всех категорий | тонн | 8 794 | 7 921 | 90,1 |
| 3 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1 072 | 766 | 71,5 |
| 4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6 324 | 4 236 | 67,0 |
| 5 | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 25,3 | 6 | 23,0 |
| 6 | Объем заготовки дикоросов | тонн | 65 | 73 | 112,3 |