Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
		ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

_______________                                                                                       №____


Об информации  о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года


В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06 сентября 2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года согласно приложению к настоящему решению.


Председатель Думы
Ханты-Мансийского района		__________________	Е.А. Данилова
							(подпись)
						«___»__________ 2026 года
						


Приложение 
к решению Думы 
Ханты-Мансийского района 
_____________ № _____


Информация 
о ходе реализации муниципальной программы  
Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года (далее – Информация).

В 2026 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района», утверждённой постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1176 (далее – Программа), предусмотрены финансовые средства в общем объёме 7 427,30 тыс. рублей.
Кассовое исполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2026 года (далее – отчётный период) составляет 5 575,00 тыс. рублей, или 75,06 % от годового плана. Остаток к освоению –  1 852,30 тыс. рублей, или 33,23 % от годового плана.
 Основные результаты реализации Программы за отчетный период.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» предусмотрены направления деятельности обеспечивающие финансовую, имущественную и информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), а также мероприятия по популяризации предпринимательства и развитию отдельных отраслей экономики района.
1.1. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства.
План на 2026 год – 1 990,45 тыс. рублей. 
Исполнено (заключено соглашений) – 1 990,45 тыс. рублей, или 100 % от плана.
По состоянию на 01.10.2026 заключены следующие соглашения:
Индивидуальный предприниматель Сульманова Лидия Алексеевна – соглашение № 02/1/2026 от 17.07.2026 на сумму 319 671,00 руб. (приобретение упаковочных материалов, разработка макета этикеток, приобретение оборудования и лицензионных программных продуктов);
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Башмаков Владимир Алексеевич – соглашение № 02/2026 от 17.07.2026 на сумму 988 184,65 руб. (приобретение оборудования, упаковочных материалов, кормов для сельскохозяйственных животных, сертификация продукции);
Общество с ограниченной ответственностью Национальное предприятие «Кордон» – соглашение № 02/2/2026 от 17.07.2026 на сумму 88 756,40 руб. (упаковочные материалы, сертификация продукции);
Индивидуальный предприниматель Поступинский Виталий Сергеевич – соглашение № 02/3/2026 от 31.08.2026 на сумму 500 000,00 руб. (оборудование и лицензионные программные продукты);
Индивидуальный предприниматель Поступинская Марина Сергеевна – соглашение № 02/4/2026 от 31.08.2026 на сумму 93 834,27 руб. (оборудование и лицензионные программные продукты).
В соответствии с п. 6.2 соглашения № 02/4/2026 лимиты бюджетных обязательств на 2026 год доведены до получателя субсидии – Индивидуальный предприниматель Поступинской М.С. В настоящее время осуществляется заключение дополнительного соглашения об увеличении размера субсидии до 317 680,00 руб. (доплата – 223 845,73 руб.). Освоение остатка 223,85 тыс. рублей планируется не позднее ноября 2026 года.
1.2. Субсидия на финансовое обеспечение затрат по доставке товаров первой необходимости воздушным транспортом с применением вертолёта в труднодоступные, отдалённые местности Ханты-Мансийского района.
План на 2026 год – 2 400,00 тыс. рублей. Исполнено – 2 400,00 тыс. рублей, или 100 % от плана.
Средства в полном объёме доведены до получателя субсидии                                         – индивидуального предпринимателя Шалупа Юлии Васильевны в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии от 04.05.2026 № 01/2026. Предметом Соглашения является финансовое обеспечение затрат по доставке товаров первой необходимости воздушным транспортом с применением вертолёта в труднодоступные, отдалённые местности Ханты-Мансийского района, не имеющие дорог круглогодичного действия и регулярных речных маршрутов.
Результат предоставления субсидии: обеспечение доставки воздушным транспортом товаров первой необходимости в объёме не менее 2 000 кг в расчёте на один выполненный рейс воздушного судна (вертолёта), предусмотрено выполнение 4 рейсов.
По состоянию на отчетную дату получателем фактически выполнено 2 рейса.
Получателем подтверждено исполнение обязательств по Соглашению в полном объёме до конца года 2026 (4 рейса, 8 000 кг товаров первой необходимости).
1.3. Организация и проведение выставок (ярмарок)
План на 2026 год – 750,00 тыс. рублей. Исполнено – 195,00 тыс. рублей, или 26,00 % от плана. Остаток – 555,00 тыс. рублей, или 74,00 %.
Товаропроизводители Ханты-Мансийского района приняли участие в выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» в г. Нижневартовске (участие 10 субъектов МСП) и в выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» в г. Сургуте (участие 13 субъектов МСП).
А также за  период с января по сентябрь 2026 года МАУ «Организационно-методический центр» организовано и проведено 10 ярмарок на территории Ханты-Мансийского района.
Средства в сумме 195,00 тыс. рублей освоены на участие товаропроизводителей района окружной выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в г. Нижневартовске.
Остаток средств в сумме 555,00 тыс. рублей (74,00 %) планируется освоить в декабре 2026 года. Средства будут направлены на оплату организации выставки-ярмарки в г. Сургуте, а также на проведение выставки-ярмарки в 
г. Ханты-Мансийске. 
4. Предоставление имущества в аренду субъектам предпринимательства, самозанятым гражданам
За 9 месяцев 2026 года субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района предоставлена имущественная поддержка 12 субъектам МСП района в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества, общей площадью 997,20 кв. метров. 
Всего получателей поддержки по действующим договорам на отчётную дату с нарастающим итогом – 26 субъектов малого и среднего предпринимательства района в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества, общей площадью 5 196,50 кв. метров.
1.5. Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства
В целях популяризации предпринимательской деятельности, повышения уровня информированности субъектов МСП о существующих мерах муниципальной, государственной и региональной поддержки, а также создания положительного имиджа предпринимательства в отчётном периоде проведена следующая работа.
Организовано и проведено 28 образовательных и информационно-просветительных мероприятий (круглые столы, деловые встречи, семинары, семинары-совещания, слёты, мастер-классы и др.), в которых приняли участие 431 человек.
В том числе:
- 22 круглых стола «Информирование граждан и субъектов предпринимательства о существующих мерах муниципальной, государственной поддержки, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов предпринимательства, о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечение занятости населения», о налоге на профессиональный доход (самозанятые), правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей – 226 участников;
-    проведение «Агродиктанта», фотовыставки «Сельское хозяйство в лицах», просмотра фильма о сельском хозяйстве в «СОШ д. Ярки» – 1 мероприятие, 21 участник;
- слёт социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском районе – 1 мероприятие, 41 участник;
- совместное заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Ханты-Мансийского района и Совета по вопросам развития инвестиционной и инновационной деятельности при Администрации Ханты-Мансийского района – 3 мероприятия, 116 участников;
- конкурс профессионального мастерства работников рыбопромысловых бригад в Ханты-Мансийском районе в 2026 году – 1 мероприятие, 27 участников.
Информация о мерах поддержки и ходе реализации Программы размещалась на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района, в официальных группах Администрации в социальных сетях, направлялась на электронную почту предпринимателей района, а также в созданные специальные группы в мессенджерах.
Достигнутый показатель 431 участник значительно превышает установленный годовой план (350 единиц) и свидетельствует о высоком спросе на организацию просветительских мероприятий и активностей, направленных на предпринимательское сообщество на территории Ханты-Мансийского района.
Кроме того, субъектам МСП района, самозанятым гражданам и лицам, планирующим создать своё дело, предоставлено 2 222 информационно-консультационные поддержки, что значительно превышает установленный годовой план (450 единиц) и свидетельствует о высоком спросе на консультационные услуги.
	 1.6. Программа поддержки хлебопечения в Ханты-Мансийском районе (новое направление)
План – 1 297,30 тыс. рублей. Исполнено на 01.10.2026 – 0,00 тыс. рублей, или 0,00 % от плана. Остаток – 1 297,30 тыс. рублей, или 100 %.
Постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 12.10.2026 
№ 674 введено новое направление – субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с производством хлеба и хлебобулочных изделий, объявлен отбор получателей субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с производством хлеба и хлебобулочных изделий. Освоение всей суммы запланировано на IV квартал 2026 года.
1.7. Проведение кустовых стратегических сессий по комплексному развитию экономики территории Ханты-Мансийского района
[bookmark: _GoBack]План – 980,00 тыс. рублей. Исполнено – 980,00 тыс. рублей, или 100 % от плана. Средства доведены до МАУ «Организационно-методический центр» на оплату исполнителю услуг по проведению кустовых стратегических сессий по комплексному развитию экономики территории Ханты-Мансийского района.
Выводы
Кассовое исполнение комплекса процессных мероприятий на 01.10.2026 составляет 5 575,00 тыс. рублей, или 72,86 % от годового плана. Полностью исполнены мероприятия по доставке товаров первой необходимости вертолётом (100 %), кустовым стратегическим сессиям (100 %).
По субсидии на поддержку МСП исполнение – 100 %; По выставкам (ярмаркам) исполнение 26,00 %; остаток 555,00 тыс. рублей планируется освоить в декабре 2026 года. По новому направлению — поддержке хлебопечения – исполнение на отчётную дату 0,00 %; отбор получателей объявляется до конца октября 2026 года, освоение 1 297,30 тыс. рублей запланировано на IV квартал 2026 года.
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Приложение 1 к Информации
о ходе реализации муниципальной
программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского 
района» за 9 месяцев 2026 года 

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 
района» за 9 месяцев 2026 года (далее – Программа).
 
	№ п/п
	Мероприятия Программы 
	Источники    
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения 

	
	
	
	предусмотрено утвержденной Программой 
	фактически исполнено
	

	1.
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе»
	всего
	7427,30
	5575,00
	75,06%

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00%

	
	
	бюджет района
	7427,30
	5575,00
	75,06%

	Всего по Программе

	всего
	7427,30
	5575,00
	75,06%

	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00%

	
	бюджет района
	7427,30
	5575,00
	75,06%





Приложение 2 к Информации 
о ходе реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского 
района» за 9 месяцев 2026 года 

Исполнение показателей Программы за 9 месяцев 2026 года.

	N п/п
	Результаты реализации Программы
	Ед. измер.
	Значение базового показателя на начало реализации Программы
	Плановое значение показателя за отчетный год
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период от плана на год, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	чел.
	1920
	2050
	1956
	95,4

	2.
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	5,2
	9,2
	 (оценивается по итогам года)
	—

	3.
	Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки 
	ед.
	30
	15
	6
	40,0

	4.
	Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки 
	ед.
	15
	5
	2
	40,0

	5.
	Численность субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей
	ед.
	393
	445
	420
	94,4

	6.
	Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей
	ед.
	52
	55
	74
	134,5

	7.
	Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий
	ед.
	22
	30
	28
	93,33

	8.
	Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий
	чел.
	250
	350
	431
	123,14

	9.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку
	ед.
	30
	30
	26
	86,7

	10.
	Количество субъектов МСП, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку
	ед.
	393
	450
	2222
	493,8




