ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.11.2025											№ 665

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

21.11.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.11.2025 № 665

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года (далее – информация).

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 №1174.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

В 2025 году на реализацию Программы предусмотрены финансовые средства в объеме 77 412,6 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 19 097,6 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 58 315,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2025 года (далее- отчётный период) составляет 59 825,4 тыс. рублей (77,3%), в том числе:

бюджет автономного округа – 14 553,3 тыс. рублей (76,2%);

бюджет района – 45 272,1 тыс. рублей (77,6%).

Основные результаты реализации Программы за отчетный период следующие:

На реализацию мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 27 281,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2025 кассовое исполнение составляет 23 027,2 тыс. рублей или 84,4%.

В рамках Программы утвержден целевой показатель на 2025 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 263 единицы, в том числе:

количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 235 единиц;

количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 28 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») за отчетный период 2025 года организовано 261 временное рабочее место, на которые трудоустроено 250 человек, с учетом компенсации части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа, из них:

временные рабочие места по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в количестве 227 единиц;

временные рабочие места по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в количестве 23 единиц.

Исполнение целевого показателя, установленного Программой по состоянию на 01.10.2025 составляет 95%.

На реализацию мероприятия по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» в 2025 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 15 436,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2025 кассовое исполнение составляет 11 781,2 тыс. рублей (76,3%).

В рамках мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на:

«Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;

«Организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;

«Организацию проведения работ оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»;

«Организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы»;

«Организацию временного трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста».

В рамках данного мероприятия предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы:

235 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы по заключенным договорам между МАУ «ОМЦ» и Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

519 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, основным работодателем являлось МАУ «ОМЦ». Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время были трудоустроены в следующих населенных пунктах: село Батово – 16 человек, деревня Белогорье – 11 человек, поселок Бобровский – 10 человек, поселок Выкатной – 25 человек, поселок Горноправдинск – 67 человека, село Елизарово – 14 человек, поселок Кедровый – 55 человек, поселок Кирпичный – 10 человек, поселок Красноленинский – 15 человек, село Кышик – 38 человек, поселок Луговской – 32 человека, село Нялинское – 25 человек, поселок Пырьях – 4 человека, село Реполово – 10 человек, село Селиярово – 17 человек, поселок Сибирский – 14 человек, деревня Согом – 28 человек, село Троица – 12 человек, село Тюли – 15 человек, село Цингалы – 20 человек, деревня Шапша – 40 человек, деревня Ягурьях – 17 человек, деревня Ярки – 24 человека.

На реализацию мероприятия по улучшению условий и охраны труда в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» в 2025 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в размере 3 660,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение по данному мероприятию на 01.10.2025 составляет 2 772,1 тыс. рублей или 75,7%.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:

подготовлено 27 муниципальных правовых актов по охране труда;

подготовлено более 100 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;

разработано 29 методических пособий по охране труда;

распространено более 1200 методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;

проведено 4 уведомительных регистраций коллективных договоров.

На реализацию мероприятий организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» предусмотрены средства бюджета района в размере 24 633,5 тыс. рублей, в рамках муниципального задания, которым предусмотрено организация временного трудоустройства безработных граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы в количестве 235 человек.

Фактически в отчетном периоде организовано 227 рабочих мест. Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2025 составляет 96,6%.

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 505 человек.

Фактически в отчетном периоде организовано 519 рабочих мест. Исполнение целевого показателя, установленного Программой по состоянию на 01.10.2025 составляет 100%.

Информация о ходе реализации Программы и о достижении показателей Программы приведена в приложениях 1, 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

Информация о ходе реализации Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено программой | фактически исполнено на 01.10.2025 |  |
| 1. | Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке труда | всего | 77 412,6 | 59 825,4 | 77,3 |
|  |  | бюджет автономного округа | 19 097,6 | 14553,3 | 76,2 |
|  |  | бюджет района | 58 315,0 | 45 272,1 | 77,6 |
| 1.1. | Организация оплачиваемых общественных работ | всего | 27 281,6 | 23 027,2 | 84,4 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | бюджет района | 27 281,6 | 23 027,2 | 84,4 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» | всего | 15 436,9 | 11 781,2 | 76,3 |
|  |  | бюджет автономного округа | 15 436,9 | 11 781,2 | 76,3 |
|  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3 | Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» | всего | 24 633,5 | 16 509,3 | 67,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | бюджет района | 24 633,5 | 16 509,3 | 67,0 |
| 2. | Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе | всего | 3 660,7 | 2 772,1 | 75,7 |
|  |  | бюджет автономного округа | 3 660,7 | 2 772,1 | 75,7 |
|  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | всего | 3 660,7 | 2 772,1 | 75,7 |
|  |  | бюджет автономного округа | 3 660,7 | 2 772,1 | 75,7 |
|  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по Программе: |  | всего | 77 412,6 | 59 825,4 | 77,3 |
|  |  | бюджет автономного округа | 19 097,6 | 14 553,3 | 76,2 |
|  |  | бюджет района | 58 315,0 | 45 272,1 | 77,6 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

Информация о достижении целевых показателей Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Результаты реализации Программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации Программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя на 01.10.2025 | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | % | 2,2 | 0,33 | 0,34 | >100 |
| 2. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | Ед. | 274 | 267 | 227 | 85 |
| 3. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ед. | 35 | 20 | 15 | 75 |
| 4. | Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений | Ед. | 10 | 13 | 4 | 30,7 |
| 5. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | Чел. | 2 | 2 | 14 | >100 |