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Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

___________________2026								№ _____
(дата принятия решения) 

Об информации о ходе 
реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района 
до 2030 года за 2021 – 2025 годы


В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53 – 55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2021 – 2025 годы, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:
[bookmark: _GoBack]Принять к сведению информацию о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2021 – 2025 годы согласно приложению к настоящему решению.


Председатель Думы
Ханты-Мансийского района 						 Е.А. Данилова








Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от _____________ № ________


Информация
о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2021 – 2025 годы

1. Общая информация

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года[footnoteRef:1], разработан План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года[footnoteRef:2] (далее – Стратегия, План соответственно). [1:  Решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года» ]  [2:  Распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от 06.12.2018 № 1167-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года»] 

Ежегодный доклад о ходе реализации Стратегии размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района (Главная – Район – Экономическое развитие – Социально-экономическое развитие – Стратегия развития района).
Для мониторинга достижения цели Стратегии – повышение уровня жизни населения на основе эффективного использования ресурсов и сбалансированного развития, Планом предусмотрено 27 групп целевых показателей социально-экономического развития. Ожидаемые результаты, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии, объединенные в 2 целевых блока, в том числе:
по целевому блоку «Устойчивое развитие экономики Ханты-Мансийского района» - в сфере промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг населению, инвестиций, труда и занятости, малого бизнеса, транспорта, экологии;
по целевому блоку «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» - демографические показатели, уровень жизни, жилищный фонд, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт. 
Информация о целевых показателях, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии за 2021 – 2025 годы, в приложении к настоящей информации.
В период с 2021 по 2025 год планомерный рост фактических значений показателей с превышением целевых значений отмечен по 9 группам показателей, в том числе:
«3. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»» с 6 931,5 млн рублей (план 1823,9 млн рублей) до 9 864,0 млн рублей (план 1932,7 млн рублей);
«7. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)» с 166 230,9 млн рублей (план 177 653,9 млн рублей) в 2021 году, 189 949,0 млн рублей (план 166 230,9 млн рублей) в 2022 году, до 312 026,3 млн рублей (план 231 876,2 млн рублей) в 2025 году;
«8. Среднесписочная численность работников организаций (по организациям, не относящимся к субъектам МП)» с 21,56 тыс. человек (план 17,98 тыс. человек) до 24,2 тыс. человек (план 18, 24 тыс. человек);
«9. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)» с 350 человек (план 190 человек) в 2021 году, 81 человек (план 160 человек) в 2022 году до 56 человек (план 130 человек) в 2025 году;
«10. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)» с 406 единиц (план 127 единиц) до 442 единиц (план 136 единиц);
«11. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)» с 1750 человек (план 1340 человек) до 1950 человек (план 1550 человек);
«12. Протяженность автомобильных дорог общего пользования (местного значения)» с 214,6 км (план 206,2 км) до 213,4 км (план 206,2 км);
«13. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (местного значения)» при ежегодном целевом значении 35,8%, вырос с 41,3 % до 46,5%;
«25. Обеспеченность учреждениями культуры: межпоселенческие и общедоступные библиотеки, учреждения культурно-досугового типа» соответствует целевым значением и неизменны – 2, 24, 12 единиц соответственно.
Последовательное увеличение значения комплексного показателя «1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» почти в 2 раза превышающее целевые значения, с 626 289,9 млн рублей (план – 423 880,1 млн рублей) в 2021 году до 916 715,1 млн рублей (план – 555 509,7 млн рублей) в 2024 году, замедлилось в 2025 году до 791 639,9 млн рублей (план – 596 550,0 млн рублей), при стабильно низком (ниже целевого) значении показателя в составе «1.4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» с 51,4 млн рублей (план – 68,6 млн рублей) в 2021 году до 38,8 млн рублей (план – 138,5 млн рублей в 2025 году.
При ежегодном росте значения показателя «2. Продукция сельского хозяйства» с 2030,0 млн рублей (план – 2 889,3 млн рублей) в 2021 году до 2 595,0 млн рублей (план – 4 354,4 млн рублей) в 2025 году, его фактическое значение остается ниже целевого. 
Негативная тенденция фиксируется в ежегодном увеличении значения показателя «14. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников», с 2023 года превышая целевые значения более чем в 2 раза, с 127,5 тыс. т (план – 113 тыс. т) в 2021 году до 269,04 тыс. т (план – 110,7 тыс. т) в 2024 году сравнявшись с целевым значением в 2025 году – 110 тыс. т.
Фактические значения демографических показателей (15. Численность населения, 16. Естественный и 17. Миграционный прирост) весь период ниже целевых значений 19,534 тыс. человек (план – 20,8 тыс. человек) в 2021 году до 19,067 тыс. человек (план – 21,05 тыс. человек) в 2024 году. Положительные значения миграционного прироста в 2023 - 2024 годах ежегодно 152 и 113 человек соответственно при плане отрицательных значений 61 и 65 человек.
«19. Общая площадь жилищного фонда» ежегодно увеличивается с 445,3 тыс. кв.м (план – 470,4 кв.м) до 499,65 тыс. кв.м в 2025 году максимально приблизившись к плановому значению – 500,1 тыс. кв. м., за счет показателя «20. Ввод в действие жилых домов» ежегодно превышающего целевые значения.  
«22. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности детей от 1-6 лет» не достигая целевых значений ежегодно снижается с 61 % (план – 86 %) в 2021 году до 53,7 % (план – 97 %) в 2025 году. 
Таким образом, в 2021 – 2025 годах фактические значения 16 из 27 групп показателей соответствуют или превышают целевые значения. Значительно ниже целевых значения 5 показателей, в том числе: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», «Продукция сельского хозяйства», «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников», «Демографические показатели», «Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности детей от 1-6 лет».
Большая часть комплекса мероприятий по реализации Стратегии реализуется на постоянной основе.
Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программного метода сконцентрировать усилия и ресурсы для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.
В 2025 году перечень муниципальных программ Ханты-Мансийского района актуализирован[footnoteRef:3] и включает в себя 20 муниципальная программа, в том числе: [3:  Распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2023 № 750-р (ред. от 12.11.2024) «Об утверждении перечня муниципальных программ Ханты-Мансийского района»] 

Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района;
Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района;
Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района;
Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района;
Развитие образования в Ханты-Мансийском районе;
Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района;
Культура Ханты-Мансийского района;
Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района;
Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района;
Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района;
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты- Мансийского района;
Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;
Повышение эффективности муниципального управления Ханты- Мансийского района;
Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района;
Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе;
Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты- Мансийского района;
Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района;
Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе;
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ханты-Мансийского муниципального района Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе.
Мероприятия муниципальных программ Ханты-Мансийского района ориентированы на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.
На реализацию муниципальных программ Ханты-Мансийского района в 2021 – 2025 годах направлено 25 981,9 млн рублей (664,28 млн рублей из бюджета Российской Федерации (далее – РФ), 11 716,73 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – Югра), 13 975,93 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского района (далее также – район), в том числе по годам:
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	4 366 563,90
	4 630 147,00
	5 161 269,80
	5 658 006,98
	6 165 910,30

	РФ
	38 693,50
	416 714,10
	41 692,50
	90 542,55
	76 633,79

	Югра
	1 837 905,10
	2 207 150,30
	2 396 341,70
	2 523 904,32
	2 751 425,66

	район
	2 489 965,30
	2 381 322,60
	2 723 235,50
	3 043 560,10
	3 337 850,85





2. Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики Ханты-Мансийского района»
Целевой блок объединяет мероприятия в сфере промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг населению, инвестиций, труда и занятости, малого бизнеса, транспорта, экологии. 

2.1. Поддержка малого предпринимательства, развитие потребительского рынка
Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) выступает важным элементом социально-экономической стабильности Ханты-Мансийского района, так как обеспечивает занятость в сельской местности, снабжает население товарами и услугами первой необходимости и формирует налоговые поступления.
За 5 лет на мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» направлено 32,14 млн рублей (16,9 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 915,25 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского района), в том числе по годам:
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	3 368,90
	4 750,40
	9 549,80
	6 464, 78
	8 008. 91

	Югра
	1 966,20
	2 600,80
	6 982,1
	2 668,30
	2 676,10

	район
	1 402,70
	2 149,60
	2 567,7
	3 796,48
	5 332,81



За период 2021 – 2025 годы на территории Ханты-Мансийского района общее количество МСП, включая микропредприятия увеличилось на 36 единиц и составляет 442 единицы, а среднесписочная численность работников МСП, включая микропредприятия (без внешних совместителей) на 200 человек и составила 1950 человек, включая 1 416 физических лиц, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане).
[bookmark: _Hlk238481176]В 2021 – 2025 годах проводилась системная работа по созданию благоприятных условий для роста и развития предпринимательской активности субъектов МСП, с опорой на комплексные меры поддержки, реализуемые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:
- пересмотрены направления мер финансовой поддержки субъектов МСП в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»;
- обеспечен переход по предоставлению мер финансовой поддержки субъектам МСП в форме субсидии в электронный вид с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;
- увеличено количество объектов имущества в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и в пользование субъектам МСП, в том числе для социальных предприятий и социально-ориентированных некоммерческих организаций; 
- расширен формат участия местных товаропроизводителей Ханты-Мансийского района в ярмарках-выставках, проводимых на территории Ханты-Мансийского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- ежегодно проводятся крупные мероприятия с участием субъектов МСП по развитию креативных индустрий, социального предпринимательства, профориентационные бизнес-сессии с учащимися 9-11 классов, а также круглые столы с участием субъектов МСП, физическими лицами, являющимися плательщиками налога на профессиональный доход по вопросам поддержки предпринимательства и занятости в каждом населенном пункте Ханты-Мансийского района. 
В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» за период 2021 – 2025 годов, предоставлена финансовая поддержка 130 субъектам МСП в общем объеме 27,15 млн рублей. 
Основными направлениями финансовой поддержки стали возмещение расходов субъектам МСП, связанных с приобретением запасных частей, комплектующих, материалов к технике и оборудованию; прохождением обязательной сертификации произведенной пищевой продукции, приобретением упаковочных материалов для производимой пищевой продукции; арендой нежилых помещений; реконструкцией (модернизацией) объектов капитального строительства (приобретение строительных материалов); оплатой коммунальных платежей за нежилое помещение, приобретением  муки для хлебопечения, кормов для сельскохозяйственных животных.
В 2025 году реализован новый механизм финансовой поддержки – субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района в сумме 1 677,6 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат по доставке 10 тонн социально значимых продовольственных товаров первой необходимости воздушным транспортом в населенные пункты с ограниченной доступностью. 
За период 2021-2025 годы на территории Ханты-Мансийского района субъектами МСП реализован ряд бизнес-проектов, в том числе с оказанием имущественной поддержки и финансовой поддержки за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета Ханты-Мансийского района:
«Производство тарной доски в поселке Бобровский, ООО «Техлес Нефтесервис» (2023-2024 годы);
«Производство и переработка растительного сырья, выращенного на автоматизированных установках с применением органических субстратов», ООО Гастрофарм Технолоджис» в районе мостового перехода через реку Иртыш съезд с автодороги г. Ханты-Мансийск – г. Нягань (2024-2025 годы);
«Организация пунктов приема рыбы»: в поселке Кирпичный и селе Троица индивидуальными предпринимателями Векличем А.Н., Наханьковым Е.Г., Михайловым С.С. в поселках Кирпичный и Выкатной, деревнях Ярки и Шапша, общиной коренных малочисленных народов Севера «Ляпсин бор» в селе Нялинское (2021 – 2023 годы);
«Создание туристической базы «Северный двор» ООО «Альфа+» (2023 – 2025 годы);
«Организация переработки дикоросов в деревне Шапша индивидуальным предпринимателем Манниненым В.Н.» (2022 – 2024 годы);
«Организация магазинов розничной торговли»: 3 в селе Селиярово и 1 в поселке Сибирский (2022 год), 2 магазина в поселке Горноправдинск (2024 год), 1 на межселенной территории в районе СНТ СН «Черемхи» (2025 год); 
«Организация объектов общественного питания»: 1 на межселенной территории (2023 год).
Благодаря комплексным мерам поддержки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района (финансовой, имущественной, информационно-консультационной) по итогам 2025 года:
количество вновь созданных рабочих мест составило 344 единицы, 
в том числе, постоянных – 107 единиц, временных – 237 единиц;
оборот субъектов МСП составил 2 590,0 млн рублей (107,4 % 
к показателю 2024 года);
оборот розничной торговли составил 3 032,7 млн рублей, 
(106,6 % к показателю 2024 года);
объем реализации платных услуг сохранился на уровне 447,5 млн рублей. 

2.2. Развитие агропромышленного комплекса
Одним из основных направлений предпринимательской деятельности, обеспечивающим продовольственную безопасность, остается сельское хозяйство. 
Агропромышленный комплекс Ханты-Мансийского района представляют 300 хозяйствующих субъектов. В агропромышленном комплексе и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (рыбодобыча и заготовка дикоросов) занято более 400 человек.
В Ханты-Мансийском районе производят мясо и мясные полуфабрикаты, молоко и молочные продукты, хлеб, кондитерские изделия, пищевую рыбную продукцию, выращиваются овощи в закрытом (томаты, огурец) и открытом грунте (картофель), а также осуществляют переработку дикорастущих растений (ягода, грибы, кедровая шишка).
На мероприятия муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» в 2021 – 2025 годах направлено 682,84 млн рублей (653,06 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 29,77 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского района), в том числе по годам: 
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Всего
	118 337,90
	122 416,00
	139 380,50
	168 567,84
	134 134,18

	Югра
	114 199,40
	116 258,70
	127 133,20
	161 537,08
	133 934,18

	район
	4 138,40
	6 157,30
	12 247,40
	7 030,76
	200,00




В течение 2021 – 2025 годов Администрацией Ханты-Мансийского района организовано эффективное взаимодействие с государственными, муниципальными, частными и некоммерческими организациями, а также бизнес-сообществом в программах и проектах, направленных на развитие агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, рыбоводства и рыболовства, переработки дикоросов.
С учетом изменений законодательства Российской Федерации и автономного округа пересмотрены условия, критерии отбора и направления мер финансовой поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района», а также обеспечен переход по предоставлению мер финансовой поддержки в электронный вид с использованием информационной системы «Электронный бюджет».
[bookmark: _Hlk238479024]За период 2021 – 2025 годы реализованы инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, в том числе при финансовой поддержке за счет бюджета автономного округа и бюджета Ханты-Мансийского района:
«Модернизация молочного производства и увеличение объема производимой продукции крестьянского (фермерского) хозяйства Башмакова В.А.» (2022 – 2024 годы);
«Создание табунного коневодства в селе Елизарово индивидуального предпринимателя Аганена А.В.» (2023 год);
«Модернизация производственно-технологических процессов тепличного комплекса ООО «Агрофирма-1» в деревне Ярки (2023-2024 годы);
«Строительство птицефермы сельскохозяйственный потребительский кооператив «Югорское подворье» на территории бывшего села Базьяны (2020 – 2025 годы);
«Плантационное выращивание ягоды и производство мохобрикетов Урочище Таволожное, 	ООО «Ягоды Югры» (2024-2025 годы);
«Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования крестьянскими-фермерскими хозяйствами в селах Батово и Селиярово, деревне Белогорье».
Ежегодное производство продукции сельскохозяйственного производства в денежном выражении с 2021 года увеличилось на 565 млн рублей и в 2025 году составило 2 595 млн рублей.

2.3. Развитие туризма
Развитие туризма, создание единого туристического пространства, формирование совместных туристических маршрутов, при этом сохранение традиционной, самобытной, национальной особенности Ханты-Мансийского района является одним из приоритетных направлений развития.
Мероприятия, направленные на развитие туризма реализуются в рамках муниципальных программ «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района», «Культура Ханты-Мансийского района», «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района».
Анализируя данные за 5 лет, можно с уверенностью сказать о высоком спросе на этнографический, культурно-познавательный, религиозный, рыболовный и охотничий туризм.
В 2025 году на территории Ханты-Мансийского района туристические услуги предоставляли 4 национальные общины, 6 баз отдыха, 4 организации, обеспечивающие услуги размещения, а также эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище», входящий в состав природного парка «Самаровский чугас».
Внешние санкционные ограничения, нарастающие общественно-политические риски и низкий уровень личной безопасности туристов в странах, ранее являющихся точками туристического притяжения, стали триггером масштабных изменений туристического рынка, что также повлияло на появление в Ханты-Мансийском районе новых туристических продуктов: удаленные базы отдыха, рыболовные и охотничьи туры, туристические походы и сплавы по рекам.
Яркими примерами в Ханты-Мансийском районе являются открытие в 2022-2024 годах базы отдыха «Северный двор», «Куба на Ендре», а также различные операторы рыболовных и охотничьих туров в деревне Шапша, поселке Кирпичный, селе Тюли, селе Нялинское, селе Цингалы.
За 5 лет Ханты-Мансийский район посетили 153 715 туристов из разных субъектов Российской Федерации, в том числе по годам: 
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	туристов, человек
	18 409
	23 858
	31 777
	42 859
	36 812


Развитие туристической отрасли и стимулирование туристско-рекреационного потенциала является одной из ключевых точек для развития Ханты-Мансийского района на среднесрочную перспективу. Спрос на этнографический, культурно-познавательный, рыболовный и охотничий туризм растет, это является основанием для создания сопутствующей туристской инфраструктуры.

2.4. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
На мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» направлено в 2021 – 2025 годах 29 млн рублей (12,23 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 16,78 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского района), в том числе по годам:
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	4 002,00
	8 104,70
	8 715,90
	4 736,71
	3 445,20

	Югра
	3 802,50
	2 954,20
	3 034,50
	1 189,00
	1 248,90

	район
	200,00
	5 150,50
	5 681,50
	3 547,71
	2 196,30



Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2025 году в сумме 1 248,9 тыс. рублей:
пяти общинам коренных малочисленных народов Севера субсидии на продукцию охоты в сумме 691,22 тыс. рублей (добыто 8,195 тонн мяса лося);
трем гражданам на компенсацию расходов на приобретение материально-технических средств в сумме 345,10 тыс. рублей (лодочные моторы, сани, мотобуксировщик, запасные части к снегоходу);
двум организациям, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера, на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности в сумме 153,58 тыс. рублей.
В течение 2025 года предоставлена финансовая поддержка организациям, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера, гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей сумме 1,2 млн рублей.
Поддержку получили 12 субъектов: 3 на приобретение материально-технических средств (физические лица), 7 на лимитируемую продукцию охоты, 2 по оплате коммунальных услуг.

2.5. Освоение ресурсного потенциала
Инвестиционная политика Ханты-Мансийского района ориентирована на создание комфортной среды для инвесторов, ориентированной на их потребности и интересы.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) за 5 лет увеличились почти вдвое – с 166 230,9 млн рублей в 2021 году до 312 026,3 млн рублей в 2025 году.
Субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, рыбодобычи, хлебопечения, сбора дикоросов и иных приоритетных видов деятельности, самозанятым гражданам оказывается имущественная поддержка путем предоставления в аренду муниципального имущества, перечень которого содержит информацию о 211 объектах, в том числе: 75 объектах недвижимого имущества и земельных участках, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, 136 объектах движимого имущества (технологическое оборудование, производственных инвентарь, транспортные средства и прочее). 
По итогам 2025 года доля сданного в аренду муниципального имущества Ханты-Мансийского района, включенного в перечень имущества, составляет 84,8 %. Общее количество получателей имущественной поддержки – 66, в том числе: 9 самозанятых граждан, 2 социальных предпринимателя.
Перечень инвестиционных площадок пригодных для строительства производственных баз, объектов торговли, общественного питания, коммунальных и сельскохозяйственных объектов содержит информацию о 49 земельных участках. 
В целях жилищного строительства в 2025 году в аренду на торгах предоставлены 8 земельных участков для блокированной жилой застройки и строительства индивидуальных жилых домов общей площадью 16 654 м2.
Для иных целей (за исключением жилищного строительства), связанных с инвестиционными направлениями развития Ханты-Мансийского района на среднесрочную перспективу в 2025 году в аренду предоставлено 13 земельных участков общей площадью 1 115 385 м2.
На территории сельских поселений Сибирский, Кышик, Красноленинский установлены льготы по земельному налогу для организаций – инвесторов, реализующих инвестиционные проекты (в виде освобождения от уплаты налога, в отношении земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционные проекты).

В период 2021 - 2025 годы на территории Ханты-Мансийского района реализовано более 30 проектов, не связанных с добычей сырой нефти и строительством жилья, в том числе в 2025 году завершена реализация следующих проектов: 
«Модернизация производственно-технологических процессов тепличного комплекса ООО «Агрофирма-1»;
«Производство и переработка растительного сырья, выращенного 
на автоматизированных установках с применением органических субстратов»;
«Создание туристической базы «Северный двор» в поселке Кирпичный»;
«Увеличение мощности производства бетона и цементных растворов на предприятии»;
«Строительство фермы «Югорское подворье» (убойный цех и оборудование для убоя и разделки птицы);
«Склад» Ханты-Мансийский район, 12 км автодороги «Югра», выдано разрешение на ввод объектов в эксплуатацию;
«Комплекс подготовки транспорта газа. Общежитие на 45 мест на Верхне- Шапшинском месторождении» (выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта);
«Строительство модульного цеха переработки продукции рыбного промысла»; 
«Приобретение оборудования для изготовления изделий из меха и рогов северного оленя».
В стадии реализации инвестиционные проекты: 
строительство станции технического обслуживания в деревне Шапша;
создание инжинирингового центра биотехнологий в Ханты-Мансийском районе (ООО «Терминал»);
модернизация хлебопекарни в поселке Горноправдинск (ИП Кондратьев М.В.);
производство ПЭТ-гранул в поселке Горноправдинск (ООО «Комфорт»), специализирующейся на глубокой переработке вторичного сырья;
создание ремонтной мастерской грузовой техники в поселке Горноправдинск (ООО «Эконефто-Сибирь»); 
развитие деревообрабатывающего производства в поселке Бобровский (ООО «ТехлесНефтесервис»), получение топливных брикетов и пеллет из отходов деревообработки.  

2.6. Развитие транспортной инфраструктуры
На финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы Ханты-Мансийского района» в 2021 – 2025 годах направлено 809,71 млн рублей (120,46 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 199,44 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского района), в том числе по годам:
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	99 925,90
	108 794,80
	135 258,20
	254 633,35
	211 098,41

	Югра
	0,0
	44 876,00
	0,0
	0,0
	75 580,96

	район
	0,0
	63 918,80
	0,0
	0,0
	135 517,45



Для обеспечения доступности и качества транспортных услуг организовано круглогодичное сообщение автомобильным транспортом с шестью населенными пунктами: с. Батово, п. Бобровский, п. Горноправдинск, д. Шапша, д. Ягурьях, д. Ярки. До с. Селиярово и с. Зенково по ведомственным автомобильным дорогам ООО «РН-Юганскнефтегаз».
По зимним автодорогам 24 маршрута, в том числе 17 межмуниципальных субсидируются из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 3 коммерческих, 4 муниципальным маршрутам, субсидируемым из бюджета Ханты-Мансийского района.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования (местного значения) за 5 лет незначительно сократилась на 1,2 км и в 2025 году составила 213,4 км, при этом значительно улучшилось качество дорог: удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (местного значения) с 41,3 % в 2021 году до 46, 45 % (при плане 35,8 %) в 2025 году.
В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории развития Хант-Мансийского района» за 5 лет в населенных пунктах построено и отремонтировано 16,1 км дорог. Выполнены дорожные работы: Ярки – капитальный ремонт, 1 168 м (ул. Лесная, Кедровая, Новая); Шапша – ремонт, 616 м (пер. Восточный, ул. Строителей); Выкатной – ремонт, 600 м (ул. Надежд); Кирпичный – ремонт, 320 м (ул. Дурицына); Елизарово – ремонт, 300 м; Селиярово – капитальный ремонт (ул. Молодежная – ул. Набережная), 630 м; Кедровый – ремонт дорог местного значения, 3 790 м. 
Более 7 млн рублей субсидий ежегодно предоставляется на перевозку пассажиров автомобильным и речным транспортом. В 2025 году автомобильным транспортом перевезено 79,3 тыс. человек, речным транспортом – 126,3 тыс. пассажиров. В период весенней и осенней распутицы выполнялись рейсы судном на воздушной подушке. 

2.7. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса
На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» в 2021 – 2025 годах направлено 4 503,02 млн рублей (2 054,75 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 2 448,27 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского района), в том числе по годам: 
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	903590,3
	786 714,90
	726916,1
	998684,67
	1 087 113,40

	Югра
	340304,7
	396 871,20
	350331,6
	477339,85
	489 902,31

	район
	563285,6
	389 843,70
	376584,5
	521344,82
	597 211,09



Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха за 5 лет увеличилось с 2 854,6 до 4230 млн рублей. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений снизилось 51,4 млн рублей до 38,8 млн рублей; по итогам 2025 года отклонение от плана составило 100 млн рублей.
Основными источниками питьевой воды на территории Ханты-Мансийского района являются подземные воды из артезианских скважин. В 28 населенных пунктах имеются скважины, из них 24 населенных пункта оборудованы системой водоочистки, в деревне Согом водоснабжение осуществляется из колодцев. В соответствии с муниципальной программой «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за период 2020 - 2025 годы построены сети водоснабжения протяженностью более 14 км в поселках Выкатной, Горноправдинск, Сибирский, Луговской, Кедровый, селах Цингалы, Нялинское, Троица, Елизарово и деревне Шапша. Более 2 500 человек получили возможность подключения к централизованной системе водоснабжения. Протяженность водопроводных сетей составляет 106,3 км, из которых 7,94 км (7,4%) нуждаются в замене.
Протяженность канализационных сетей составляет 27,18 км. В поселке Горноправдинск и деревне Ярки транспортировка жидких бытовых отходов осуществляется по сети и с помощью ассенизаторских машин. В остальных населенных пунктах транспортировка сточных вод от потребителей на канализационные очистные сооружения осуществляется с помощью ассенизаторских машин.
На территории Ханты-Мансийского района функционирует 6 полигонов твердых бытовых отходов в поселках Луговской, Кедровый, Горноправдинск и в селах Елизарово, Нялинское, Кышик. Суммарная проектная мощность полигонов составляет 2 094,5 тонн.
В 2025 году на территории Ханты-Мансийского района:
электроснабжение осуществляется в соответствии с инвестиционными программами электросетевых организаций – акционерных обществ «ЮТЭК–ХМР», «РЭС-сервис», «Юграэнерго» (АО «Юграэнерго»). В пяти населенных пунктах децентрализованной зоны электроснабжения – АО «Юграэнерго» (п. Красноленинский, п. Урманный, с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, д. Согом);
в сфере газоснабжения проведена инвентаризация недогазифицированных домовладений. Утверждена схема газификации Ханты-Мансийского района, пообъектный и сводный план-график, разработан план-график догазификации. Газифицировано 12 домовладений в населенных пунктах Цингалы, Шапша, Ярки;
в сфере водоснабжения: 
в селе Нялинское выполнен капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения;
строительство (кольцевание) сети водоснабжения в деревне Шапша;
капитальный ремонт водоочистных сооружений в населенных пунктах п. Кирпичный, п. Луговской, п. Горноправдинск, д. Белогорье, с. Троица, с. Селиярово, с. Тюли, п. Бобровский, с. Цингалы, с. Нялинское;
в сфере водоотведения заменено 0,9 км сетей водоотведения;
в сфере теплоснабжения капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в населенных пунктах с. Нялинское, п. Кирпичный, д. Шапша, п. Красноленинский, п. Горноправдинск. 

2.8. Активизация благоустройства территории населенных пунктов 
На мероприятия муниципальной программы «Благоустройство и градостроительная деятельность в Ханты-Мансийском районе» в 2021 – 2025 годах направлено 317,66 млн рублей (6,1 млн рублей из бюджета Российской Федерации, 32,42 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 279,15 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского района), в том числе по годам:
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	66 588,70
	63 433,70
	64 156,10
	59 333,29
	64 153,18

	РФ
	1 139,80
	1 146,00
	1 061,70
	1 173,91
	1 576,26

	Югра
	10 432,60
	8 648,90
	3 281,40
	3 020,15
	7 035,62

	район
	55 016,20
	53 638,70
	59 813,00
	55 139,23
	55 541,31



В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» ежегодно реализуются проекты благоустройства общественных территорий, в их числе:
лыжероллерная трасса «Спорт – это здоровье» в поселке Горноправдинск (2021 – 2023 годы);
детская игровая площадка в деревне Шапша и три дворовых территорий в поселке Горноправдинск (2021 год);
игровая площадка в селе Нялинское и дворовые территории в деревне Шапша (2022 год);
детская площадка на территории Храма в деревне Ярки (2023 год);
благоустройство озера и скейтпарка в поселке Луговской и обустройство смотровой площадки и благоустройство территории в деревне Ярки (2024 год);
благоустройство общественной территории «Музей геологов под открытым небом имени Салманова Ф.К.» в поселке Горноправдинск 1 этап и обустройство территории Workout в поселке Выкатной (2025 год).
В 2025 годку провдены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий населенных пунктов в сельских поселениях Горноправдинск, Выкатной, Шапша, Луговской; обустройству детских спортивно-игровых площадок в сельских поселениях Выкатной, Горноправдинск. 
В рамках реализации мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании инициативного проекта за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, сельского поселения, инициативных платежей граждан, предпринимателей в 2025 году благоустроены 7 общественных территорий (из бюджета Ханты-Мансийского района направлено 20 435,2 тыс. рублей, привлечены средства граждан 201,0 тыс. рублей):
обустройство и реконструкция площадок для сбора твердых коммунальных отходов в деревне Шапша, деревне Ярки;
выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования в деревне Шапша, деревне Ярки;
строительство пожарных водоемов в селе Тюли;
строительство пожарного водоема в селе Кышик;
устройство контейнерных площадок поселке Красноленинский;
теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из открытой остановочной части и теплого остановочного блока в поселке Луговской;
теплый остановочный комплекс в поселке Кедровый.
По итогам года доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, составила 57,4% (8 893 человека), увеличившись на 15% к уровню 2024 года (6 718 человек).
Кроме того, вне инициативного бюджетирования по предложениям жителей Ханты-Мансийского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района и средств предприятий-недропользователей проведено благоустройство 10 территорий в 6 населенных пунктах (с. Тюли, п. Выкатной, п. Горноправдинск, с. Реполово, д. Ярки, с. Селиярово).

3. Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»
Мероприятий целевого блока «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» в сфере демографии, повышения уровня жизни, улучшения жилищного фонда, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

3.1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
За 5 лет введено в эксплуатацию 9 объектов здравоохранения, в том числе: 2 участковые больницы (на 50 коек/135 посещений в смену в поселке Горноправдинск, с круглосуточным стационаром в поселке Кедровый), 6 фельдшерско-акушерских пунктов (в деревне Ягурьях, деревне Белогорье, в деревне Согом, поселке Кирпичный, селе Репалово, селе Цингалы); врачебная амбулатория в поселке Красноленинский.
Структура сети здравоохранения Ханты-Мансийского района представлена бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» (далее – районная больница), оказывающим первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь, в состав которого входят 3 участковые больницы, поликлиника, 3 врачебных амбулатории, 19 фельдшерско-акушерских пунктов.
Ежегодно работает лечебно-диагностическое отделение на теплоходе «Николай Пирогов» (плавучая поликлиника) с передвижной флюорографической установкой, а также мобильные врачебные бригады районной больницы.
Сельский коечный фонд районной больницы составляет 73 койки круглосуточного и 36 коек дневного пребывания.
Уровень обеспеченности учреждений здравоохранения на территории Ханты-Мансийского района (единиц на 10 тыс. населения) врачами всех специальностей стабильно высокий и за 5 лет увеличился на 5,6 единиц – 34,4 врача по итогам 2025 года. Обеспеченность средним медицинским персоналом за 5 лет снизилась на 4,3 единицы до 147,9, оставаясь выше целевого значения на 32,9 единиц.
Все фельдшерско-акушерские пункты оснащены необходимым современным оборудованием, а также имеют доступ к сети Интернет, подключены к автоматизированной информационной медицинской системе с доступом к электронным медицинским картам пациентов, что позволяет вести эффективную и надежную передачу информации о пациентах.
Одним из наиболее важных показателей доступности медицинской помощи является процент укомплектованности врачебными кадрами и средним медицинским персоналом. В 2025 году штат больницы пополнили 26 фельдшеров и 12 врачей.
В 2025 году реализованы 1 546 телемедицинских консультаций; 234 дистанционных мониторинга состояния пациентов, из них 173 пациента с артериальной гипертензией, 61 пациент с сахарным диабетом. 
В подразделения районной больницы переданы 8 новых санитарных автомобилей «УАЗ», оснащенных полноприводной платформой. Приобретен автомобиль «Лада» для выездной патронажной паллиативной бригады. Переданы 2 санитарных автомобиля.
В 2025 году медицинские услуги (осмотры) оказаны 9 391 человеку, что составляет 90,8% от планового значения.

3.2. Активизация жилищного строительства
На мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» в 2021 – 2025 годах направлено 1,29 млрд рублей (2,15 млн рублей из бюджета Российской Федерации, 1105,78 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 178,66 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского района), в том числе по годам:
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	73 428,30
	267 078,60
	452 666,50
	272 832,25
	220 583,41

	РФ
	0,00
	1 687,20
	135,00
	230,39
	95,51

	Югра
	66 821,30
	226 747,20
	385 482,90
	242 823,88
	183 906,87

	район
	6 607,00
	38 644,20
	67 048,60
	29 777,99
	36 581,03



В рамках регионального проекта «Жилье» на территории Ханты-Мансийского района в 2021 – 2025 годах введено 88,78 тыс. кв. м жилья, индивидуальное жилищное строительство (далее – ИЖС) составило 75,6 тыс. кв. м, в том числе по годам:

Объем введенного жилья в Ханты-Мансийском районе в 2021 – 2025 годах
	
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 

	план, тыс. кв. м
	11,96
	15,5
	14,4
	16,0
	9,0

	факт, тыс. кв. м
	16,98
	16,3
	16,4
	19,8
	19,3

	ИЖС, тыс. кв. м
	13,7
	14,9
	13,9
	15,9
	17,2

	Доля ИЖС от общего объема введенного жилья, %
	80,7
	91,4
	96,7
	80,3
	89


В целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в рамках реализации муниципального проекта «Стимулирование жилищного строительства» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» осуществлялись мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда. По результатам проведенных мероприятий, за 5 лет расселено 7,79 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживало 408 человек.



Динамика расселения аварийного жилищного фонда в населенных
пунктах Ханты-Мансийского района в 2021 – 2025 годах
	
	2021
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 

	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м

	план
	0,3
	1,15
	0,8
	1,64
	0,8

	факт
	0,4
	1,7
	1,4
	2,39
	1,9

	Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, человек

	план
	26
	70
	45
	80
	32

	факт
	28
	92
	80
	119
	89



Общая площадь жилищного фонда ежегодно увеличивается: с 445,3 тыс. кв. м (план – 470,4 кв. м) в 2021 году до 499,65 тыс. кв. м в 2025 году максимально приблизившись к плановому значению – 500,1 тыс. кв. м., за счет ввода в действие жилых домов 16,98 тыс. кв. м в 2021 году до 19,3 тыс. кв. м в 2025 году ежегодно превышающего целевые значения (9,5 и 14,2 тыс. кв. м соответственно).  
На реализацию жилищных программ в 2025 году направлено 220,6 млн рублей, в том числе на приобретение жилых помещений 132,5 млн рублей, на реализацию мероприятий 88,1 млн рублей.
Приобретено (приобретается) 24 жилых помещения.
Улучшили жилищные условия 75 семей, в том числе 48 ранее проживающих в аварийном жилищном фонде и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Предоставлено субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты- Мансийского района на приобретение (строительство) жилых помещений 15 семьям (52 человека) участников специальной военной операции.
Предоставлена социальная выплата 3 семьям (6 человек), предусмотренная для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
На приобретение (строительство) жилых помещений 1 семье (3 человека) с детьми предоставлена субсидия 600,0 тыс. рублей из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа - Югры.
Социальная выплата в размере 1,7 млн рублей на приобретение жилого помещения предоставлена 1 молодой семье.
Четырем семьям, имеющим трех и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно предоставлены социальные выплаты на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей на приобретение жилых помещений.
Жилищные условия улучшили 4 семьи из числа коренных малочисленных народов Севера.
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в сельских поселениях Луговской из аварийных домов переселены 34 семьи (68 человек), Кедровый 2 семьи (5 человек), Селиярово 1 человек, Нялинские 2 семьи (9 человек), Согом 1 человек, Цингалы 1 семья (5 человек); снесено в дерене Шапша –153,6 кв. м, в селе Зенково – 6 объектов площадью 9 446,5 кв. м.

3.3. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества 
Муниципальная система образования Ханты-Мансийского района представлена: 7 дошкольными образовательными организациями; 23 организациями общего образования, в 16 из которых функционируют дошкольные группы; 1 учреждением дополнительного образования, которое организует деятельность объединений дополнительного образования по 27 адресам в 23 населенных пунктах.
На территории Ханты-Мансийского района функционируют 2 пришкольных интерната в селе Цингалы и поселке Луговской.
Общедоступная мощность общеобразовательных организаций составляет 3 216 мест при численности 1 823 учащихся. Обучение ведется в одну смену во всех образовательных организациях.
На мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» в 2021 – 2025 годах направлено 11 394,90 млн рублей (из бюджета Российской Федерации 263,82 млн рублей, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 7 388,73 млн рублей, из бюджета Ханты-Мансийского района 3 742,36 млн рублей), в том числе по годам: 
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	2 021 641,50
	2 115 441,30
	2 156 507,50
	2 363 803,79
	2 737 510,21

	РФ
	33 957,30
	35 859,50
	37 157,40
	85 766,85
	71 074,04

	Югра
	1 262 001,00
	1 378 626,20
	1 400 757,30
	1 546 626,18
	1 800 717,40

	район
	725 683,20
	700 955,60
	718 592,80
	731 410,77
	865 718,77



За 5 лет выполнено 22 капремонта в школах района, 4 – в детских садах. В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» в целях обеспечения соответствия современным требованиям обучения в образовательные организации на системной основе приобретаются новая мебель, компьютерная и мультимедийная техника, учебные пособия, цифровые лаборатории, микроскопы и другое современное оборудование.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Ханты-Мансийском районе составляет 100%. Дети, необеспеченные местами в дошкольных образовательных организациях, отсутствуют.
При этом фактические значения показателя «Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности детей от 1-6 лет» в отчетном периоде ниже целевых значений и снизился с 61% в 2021 году до 53,7% в 2025 (при плане 86% и 97% соответственно).
В целях формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также профессионального развития педагогических работников в Ханты-Мансийском районе реализуются мероприятия, предусмотренные шестью региональными проектами, входящими в состав национальных проектов «Образование» и «Демография» («Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»).
В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» в сельской местности создаются центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. Количество центров «Точка роста» в Ханты-Мансийском районе за 5 лет увеличилось с 5 в 2021 году до 11 в 2025 году, а охват обучающихся в них основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с 1142 до 1 233 человек.
Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в Ханты-Мансийском районе в 2021 – 2025 годах
	
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 

	Количество центров «Точка роста», единиц
	5
	9
	10
	11
	11

	Охват обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек
	1142
	1212
	1182
	1233
	1233



В рамках мероприятий регионального проекта «Педагоги и наставники» в Ханты-Мансийском районе 583 школьника и 79 педагогов-навигаторов охвачены единой моделью организации профориентации, 90% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. 139 детей в возрасте от 0 до 3 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях. 
В целях профориентации на базе школы в селе Селиярово реализуется проект «Бизнес-классы Югры». Для школьников из числа ханты и манси в селе Кышик и деревне Согом организована профориентационная работа совместно с Сибирским федеральным университетом. Осуществляет деятельность медицинский класс в школе деревни Шапша, агротехнические классы в деревне Ярки, селе Троица и поселке Луговской; экологические классы в селе Батово, поселке Горноправдинск, деревне Шапша.
В деятельность «Кванториума» и «IT-куба» вовлечены 623 обучающихся. Работает 15 психолого-педагогических классов в 9 школах. На базе Молодежного центра Ханты-Мансийского района открыто первичное отделение «Движение первых».
На оснащение кабинетов по дисциплинам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» направлено11,3 млн рублей.
Благоустроена территория школы в поселке Красноленинский, обустроены футбольное поле с беговой дорожкой, зона для воркаута, детская площадка, автогородок, установлены освещение и ограждение.
Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей. Региональными пилотными площадками по ранней психолого-педагогической помощи семьям определены 3 детских сада в поселках Горноправдинск, Кедровый и Луговской. 
Все общеобразовательные организации оснащены учебниками 
и учебными пособиями, а образовательные учреждения готовы к новому учебному году. Все школьники района обучаются в одну смену. 452 педагога прошли 2 302 курса повышения квалификации. 
Для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в 2025 году проведены подготовка образовательных организаций к учебному году, мероприятия по обеспечению комплексной безопасности – текущий ремонт всех образовательных учреждений. На материально-техническое оснащение образовательных организаций направлено 11,200 млн рублей.
В образовательных организациях Ханты-Мансийского района для 69 детей-инвалидов (61 в учреждениях общего образования, 8 в дошкольном образовании), созданы специальные условия:
использование адаптированных образовательных программ, методов и средств обучения и воспитания;
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
обеспечение специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования;
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), а также педагогических работников в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
доступ в здания и помещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

3.4. Создание нового культурного пространства и развитие культурного потенциала Ханты-Мансийского района
На мероприятия муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района» в 2021 – 2025 годах направлено 954,43 млн рублей (из бюджета Российской Федерации 0,15 млн рублей, из бюджета Ханты0-Мансийского автономного округа - Югры – 142, 8 млн рублей, из бюджета Ханты-Мансийского района 811, 48 млн рублей), в том числе по годам:
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	121 651,40
	135 527,30
	313 496,80
	190 075,70
	193 674,06

	РФ
	22,60
	35,90
	31,90
	29,21
	28,69

	Югра
	13 966,00
	732,10
	87 857,30
	10 515,79
	29 727,87

	район
	107 662,80
	134 759,40
	225 607,50
	179 530,71
	163 917,50



Значимым событием является появление новой точки притяжения – Культурно-спортивного комплекса в деревне Ярки. Объект предусматривает зрительный зал на 200 мест, библиотеку, спортивный и хореографический залы, медиацентр, центр общественного доступа, помещения для кружков, студию подкастов, коворкинг-пространство для форумов и фестивалей.
Объекты культурного наследия с утвержденными предметами и зонами охраны внесены в автоматизированную информационную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации») на основании решений Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Более 12% населения района участвует в клубных формированиях домов культуры. Каждый второй участник клубных формирований – школьник. Каждый третий житель района – читатель сельских библиотек.  
Площадками для творческих коллективов района стали 152 фестиваля и конкурса, по итогам которых награждено 985 лауреатов 9 учреждений культуры сельских поселений Селиярово, Сибирский, Горноправдинск, Цингалы, Красноленинский, Кышик, Кедровый, Нялинское и Централизованная библиотечная система в 2025 году подключены к проекту «Пушкинская карта», участие в котором приняли 529 школьников, выпущено 512 карт.
Регулярными стали районные фестивали: «Поет село родное», «Не стареют душой ветераны», «Остров детства», «Я радость нахожу в друзьях».
На базе учреждений культуры и спорта Ханты- Мансийского района (далее – учреждения) ежегодно реализуются мероприятия по библиотечному обслуживанию, деятельности спортивных секций и кружков, проведению культурно-досуговых мероприятий, спортивных соревнований, развлекательно-игровых программ, конкурсов, флэш-мобов, квестов, бесед, настольных игр и др. Учреждения являются местом для встреч и общения жителей разных возрастов в сельских поселениях, площадками реализации интересов и социального взаимодействия: 223 клубных формирования (по 5 направлениям: вокальное, хореографическое, театральное, художественное и прикладное творчество) объединяют 2 243 человека. 
Развитие сети центров общественного доступа к сети «Интернет» на базе библиотек Ханты-Мансийского района – 24 центра общественного доступа (далее – ЦОД). Для самостоятельной работы посетителей в каждом ЦОД оборудованы 3 рабочих места, установлены современные компьютеры, многофункциональные устройства. Оснащены высокоскоростным интернетом отделения населенных пунктов: д. Согом, п. Выкатной, с. Нялинское, п. Сибирский, с. Селиярово, с. Кышик, п. Красноленинский. Количество человек, получивших консультации в ЦОД – 6 292, число зарегистрированных пользователей – 1 303 человека. 

3.5. Создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи
Для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей в Ханты- Мансийском районе разработана и внедрена система мероприятий, включающая в себя проведение фестивалей, праздников, конкурсов, концертов. В 2025 году творческие коллективы района приняли участие в 152 конкурсах, фестивалях различных уровней, 985 участников стали лауреатами (дипломантами) 1, 2, 3 степени. Способные и одаренные дети приняли участие в 50 конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, регионального уровней. Количество победителей – из числа обучающихся ДМШ (дипломантов и лауреатов) в 2024-2025 учебном году составило 315 человек Реализуются культурно-массовые мероприятия: фестиваль самодеятельного народного творчества «Поет село родное», фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны», конкурс детского творчества «Остров детства», фестиваль художественного творчества граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях», фестиваль «Прабабушкина мультиварка». Для оздоровительного отдыха детей и подростков в Ханты-Мансийском районе в 2025 году организованы 54 лагеря с дневным пребыванием 1 567 детей. В каждом лагере проведены мероприятия и реализованы программы общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых». В программе каждой лагерной смены состоялся тематический «День Первых»; «Единый день Безопасности». Обеспечен отдых и оздоровление 90 детей за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в детских оздоровительных лагерях Свердловской области и в г. Пятигорске. На базе 24 сельских домов культуры в августе 2025 года организована работа дворовых площадок для 645 детей в возрасте от 7 до 17 лет. 
Событийными мероприятиями в сфере молодежной политики, реализованными на территории Хаты-Мансийского района в 2025 году было охвачено более 1 538 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет (2024 году – 1 200 человек). 
Ежегодно на территории Ханты-Мансийского района реализуются форумы молодежных инициатив – мероприятия, являющиеся площадкой для активного взаимодействия молодежи, стимулирования их творческого и социального потенциала, а также поддержки новых проектов и идей, способствующих развитию района.
Активисты из числа представителей молодежи Ханты-Мансийского района являются участниками значимых мероприятий международного, федерального и регионального уровней, становятся победителями и призерами конкурсов и проектов.
С 2023 года на территории Ханты-Мансийского района осуществляет деятельность местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», в состав которого входят 25 первичных отделений, созданных на базе 25 образовательных организаций Ханты-Мансийского района

3.6. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом 
На мероприятия муниципальной программы «Развитие спорта и туризма в Ханты-Мансийском районе» в 2021 – 2025 годах направлено 686, 13 млн рублей (из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 7, 57 млн рублей, из бюджета Ханты-Мансийского района – 678, 62 млн рублей), в том числе по годам:
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	99 055,70
	117 103,30
	131 185,60
	144 753,94
	194 030,48

	Югра
	725,50
	583,00
	947,30
	2 138,30
	3 171,50

	район
	98 328,20
	116 520,30
	130 238,30
	142 615,64
	190 918,98


В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни» на базе спортивной школы Ханты-Мансийского района открываются новые спортивные объекты, введены три универсальных спортивных площадки в поселке Выкатной, деревне Ягурьях и поселке Кирпичный общей площадью 3 139 кв. метров.
В населенных пунктах Ханты-Мансийского района сформированы спортивные группы для взрослого населения по видам спорта: АФК, скандинавская ходьба, баскетбол, настольный теннис, лыжные гонки, гиревой спорт, бильярд. Проведено 260 спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие более 12 000 человек. На базе МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» сформированы спортивные группы по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами: 14 по видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, лыжные гонки, мини-футбол, северное многоборье с общим охватом 380 человек. Воспитанники спортивной школы приняли участие в 85 выездных спортивных соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней. 
На территории Ханты-Мансийского района работают пять физкультурно-спортивных клубов. В сельских домах культуры работают клубные формирования по физической культуре и спортивные инструкторы. Созданы условия для самостоятельных занятий спортом. 
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой 
и спортом, за 5 лет увеличилась на 43% и в 2025 году составила 12 438 человек. В спорт и физическую культуру активно вовлекается пожилое население – это занятия северной ходьбой, шахматы, шашки, бильярд.
На базе структурного подразделения спортивной школы в поселке Горноправдинск открыты спортивно-оздоровительные группы по адаптивной физической культуре для детей в возрасте от 6 до 18 лет; спортивные группы по видам спорта: легкая атлетика и пауэрлифтинг, спортивно-оздоровительная группа по адаптивной физической культуре для взрослого населения. 
За пять лет жителям района присвоено 339 спортивных разрядов. По результатам тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне количество участников, сдавших нормы составило 865 человека. На золотой значок сдали – 180 человек, на серебряный значок – 130 человек, на бронзовый значок – 131 человек. 
Спортсмены Ханты-Мансийского района включены в список кандидатов в спортивные сборные команды Югры, и 2 человека – в сборные команды Российской Федерации на 2025 год по видам спорта: «Северное многоборье» и «Баскетбол».

3.7. Обеспечение безопасности населения 
На мероприятия муниципальных программ «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» и «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» в 2021 – 2025 годах направлено 15,78 млн рублей (из бюджета Российской Федерации 0,02 млн рублей, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 6,75 млн рублей, из бюджета Ханты-Мансийского района 9,01 млн рублей) и 314,5 млн рублей (из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0,59 млн рублей, из бюджета Ханты-Мансийского района 313,91 млн рублей) соответственно, в том числе по годам: 
тыс. рублей
	Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	1 178,10
	2 385,10
	4 215,30
	4 226,35
	3 777,14

	РФ
	3,70
	2,70
	7,60
	1,70
	0,70

	Югра
	987,70
	2009,3
	1 216,50
	1 222,83
	1 314,20

	район
	180,40
	373,2
	2 991,20
	3 001,82
	2 464,24

	Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

	всего
	5 148,20
	72123,8
	76420,7
	50 049,52
	110 760,65

	Югра
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	590,35

	район
	5 148,20
	72123,8
	76420,7
	50 049,52
	110 170,30



Ведется системная работа по обеспечению комплексной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Восемь населенных пунктов района защищены гидротехническими сооружениями от подтопления. Помимо ежегодных регламентных работ, 
за 5 лет выполнен ремонт дамб обвалования (земляных валов) общей протяженностью 10 270 метров. 
Администрация района и «Ростелеком» реализовали 
в Горноправдинске проект «Безопасный населенный пункт». В поселке установлено 47 видеокамер, изображение с них поступает в ЕДДС района, дежурную часть ОМВД и в региональный программно-аппаратный комплекс «Безопасный город». Цели проекта – мониторинг транспортных потоков, снижение числа правонарушений и повышение их раскрываемости, антитеррористическая безопасность, контроль за работой подрядчиков, повышение эффективности управления населенным пунктом и его инвестиционной привлекательности.
В 15 населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, реализованы мероприятия по устройству защитных противопожарных полос, общей протяженностью более 24 км. Через систему «Лесохранитель» единой дежурно-диспетчерской службы района круглосуточно отслеживает лесопожарную обстановку вблизи 13 населенных пунктов

3.8. Реализация социальной политики
На мероприятия муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» в 2021 – 2025 годах направлено 125,4 млн рублей (0,17 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа- Югры и 125,22 млн рублей из бюджета Ханты-Мансийского района), в том числе по годам:  
тыс. рублей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	всего
	12 926,70
	17 397,20
	20 462,80
	29 700,66
	44 900,78

	Югра
	
	
	
	166,13
	

	район
	12 926,70
	17 397,20
	20 462,80
	29 534,53
	44 900,78



Социально ориентированные некоммерческие организации района ежегодно получают поддержку для развития культуры, гражданского общества, добровольчества, спорта и туризма, коренных народов, укрепления межнационального согласия. Проводятся масштабные события: четыре реконструкции сражений Великой Отечественной войны, посвященные подвигам наших земляков, праздник «Вороний день», фестивали «Радуга дружбы», «Я радость нахожу в друзьях», турнир 
по боксу «За други своя», соревнования по охотничьему биатлону, форумы волонтеров «Добро как образ жизни».
В сфере оказания социальных услуг на территории Ханты-Мансийского района в отраслевом реестре 126 организаций, основными направлениями деятельности которых являются развитие сфер культуры, туризма, спорта, межнационального и межконфессионального мира и согласия, а также реализация дополнительных образовательных программ, в том числе военно-патриотического воспитания.
В 2025 году через платформы Президентскиегранты.рф, Добро.рф, грантгубернатора.рф, «Родные города» от Ханты-Мансийского района было заявлено 32 проекта, из которых 18 проектов стали победителями конкурсов. При информационной и консультационной поддержке открыто 2 некоммерческие организации.
С целью привлечения молодежи к позитивным социальным преобразованиям реализуются мероприятия по популяризации волонтерства в добровольческой деятельности приняли участие более 8 тыс. жителей муниципалитета. 

4. Заключение
В целях актуализации Стратегии и с учётом Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года[footnoteRef:4], с учетом изменений внешних и внутренних условий функционирования экономики страны в целом, находящейся под влиянием санкций со стороны мирового сообщества, оказавших влияние на все сферы общественной жизни страны, утверждена Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года[footnoteRef:5], (далее – Стратегия 2036) основной целью которой является повышение качества жизни населения на основе создания условий для сохранения, воспроизводства и развития человеческого потенциала, формирования для каждого жителя безопасной и комфортной среды, роста денежных доходов, развития экономики и социальной сферы. [4:   Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2022 № 679-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года».]  [5:  Решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.03.2026 № 726 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»] 

Стратегия 2036 нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского района. 
Основным механизмом реализации Стратегии по-прежнему являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.
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Ханты-Мансийского района
до 2030 года за 2021 – 2025 годы
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Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2021 – 2025 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	Значения показателей

	
	
	
	целевое 
	факт 
	целевое 
	факт 
	целевое 
	факт 
	целевое 
	факт 
	целевое 
	факт 

	 Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района» 

	 
	Промышленное производство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
	млн. руб.
	423 880,1
	626 289,9
	468 892,4
	709 737,9
	505 585,0
	803 581,5
	555 509,7
	916 715,1
	596 550,0
	791 639,9

	1.1.
	Добыча полезных ископаемых
	млн. руб.
	419 289,1
	619 888,0
	463 889,6
	702 989,8
	500 248,6
	796 238,3
	549 880,5
	908 980,4
	590 612,9
	783 894,1

	1.2.
	Обрабатывающие производства
	млн. руб.
	1 741,4
	3 495,8
	1 858,2
	4 104,0
	1 975,1
	4 329,3
	2 070,9
	3 923,5
	2 192,4
	3 477,0

	1.3.
	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
	млн. руб.
	2 781,1
	2 854,6
	3 072,9
	2 575,0
	3 286,5
	2 924,9
	3 426,1
	3 745,9
	3 606,2
	4 230,0

	1.4.
	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
	млн. руб.
	68,6
	51,4
	71,6
	69,1
	74,8
	89
	132,1
	65,3
	138,5
	38,8

	 
	Сельское хозяйство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Продукция сельского хозяйства
	млн. руб.
	2 889,3
	2 030,0
	3 518,6
	2 150,0
	3 845,8
	2 321,0
	4 089,7
	2 618,0
	4 354,4
	2 595,0

	3.
	Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"
	млн. руб.
	1 823,9
	6 931,5
	 1 810,1
	 8 563,9
	1 939,3 
	 7 144,3
	1 940,9 
	7 953,1 
	1 932,7
	9 864,0

	 
	Торговля и услуги населению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Оборот розничной торговли
	млн. руб.
	2 276,7
	2 580,0
	2 469,6
	2 506,3
	2 676,2
	2 641,5
	2 900,2
	2 844,9
	3 142,9
	3 032,7

	5.
	Оборот общественного питания
	млн. руб.
	332,5
	 
	361,4
	 
	393,1
	 
	426,8
	-
	454,3
	-

	6.
	Объем платных услуг населению
	млн. руб.
	362,6
	402,4
	379,7
	416,5
	398,3
	431
	434,5
	447,4
	461
	462,6

	 
	Инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) 
	млн. руб.
	177 653,9
	166 230,9
	189 949,0
	201 717,5
	203 542,5
	283 061,3
	217 712,0
	330 004,2
	231 876,2
	312 026,3

	 
	Труд и занятость
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Среднесписочная численность работников организаций (по организациям, не относящимся к субъектам МП)
	тыс. чел.
	17,98
	21,555
	18,08
	22,707
	18,16
	22,99
	18,19
	23,524
	18,24
	24,2

	9.
	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)
	тыс. чел.
	0,19
	0,35
	0,16
	0,081
	0,13
	0,068
	0,13
	0,078
	0,13
	0,056

	 
	Малый бизнес
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)
	ед.
	127
	406
	130
	394
	133
	399
	136
	417
	136
	442

	11.
	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)
	тыс. чел.
	1,34
	1,75
	1,4
	1,5
	1,42
	1,86
	1,48
	1,92
	1,55
	1,95

	 
	Транспорт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования (местного значения)
	км
	206,2
	214,6
	206,2
	214,6
	206,2
	214,6
	206,2
	213,4
	206,2
	213,4

	13.
	Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (местного значения)
	%
	35,8
	41,3
	35,8
	41,3
	35,8
	42,9
	35,8
	48,6
	35,8
	46,45

	 
	Экология
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
	тыс. тонн
	113
	127,5
	112,2
	145
	111,6
	226,4
	110,7
	269,04
	110
	241

	 Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» 

	 
	Демографические показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Численность населения (среднегодовая)
	тыс. чел.
	20,8
	19,534
	20,93
	19,229
	21,01
	18,94
	21,05
	19,067
	21,11
	-

	16.
	Естественный прирост 
	чел.
	116
	-45
	113
	-35
	110
	8
	106
	-35
	102
	-

	17.
	Миграционный прирост
	чел.
	13
	-287
	5
	-12
	-65
	152
	-61
	113
	-35
	-

	 
	Уровень жизни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
	руб.
	97 270,0
	93 490,0
	108 229,0
	107 987,0
	114 939,0
	119 990,0
	123 070,0
	142 589,0
	130 129,0
	157 508,0

	 
	Жилищный фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. м² общей площади
	470,7
	445,3
	478
	460
	485,4
	447,6
	492,7
	449,5
	500,1
	499,65

	20.
	Ввод в действие жилых домов
	тыс. м² общей площади
	9,5
	16,98
	14,2
	15,6
	14,2
	19,7
	14,2
	19,8
	14,2
	19,3

	21.
	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда
	%
	13,2
	14,9
	11,5
	3,2
	9,9
	 
	8,4
	 
	6,9
	 

	 
	Образование 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности детей от 1-6 лет
	%
	86,0
	61
	90
	62,4
	90
	65
	97
	58,5
	97
	53,7

	23.
	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Здравоохранение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Уровень обеспеченности населения: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.1.
	Врачами всех специальностей
	на 10 тыс. населения
	23,6
	28,8
	23,4
	22,1 
	23,3
	33,8
	23,3
	29,8
	23,2
	34,4

	24.2.
	Средним медицинским персоналом
	на 10 тыс. населения
	116,4
	152,3
	116,2
	102,2 
	115,8
	149
	115,7
	128,8
	115,7
	147,9

	 
	Культура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Обеспеченность учреждениями культуры:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.1.
	Межпоселенческие библиотеки
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	25.1.
	Общедоступные библиотеки
	ед.
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	25.1.
	Учреждения культурно-досугового типа
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	 
	Физическая культура и спорт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
	%
	39,0
	46,4
	39,2
	37
	39,6
	64,2
	39,9
	67,9
	40,5
	70,6

	27.
	Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	тыс. чел.
	8,11
	8,69
	8,2
	6,7
	8,32
	11,5
	8,4
	12,3
	8,55
	12,4



