ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.07.2026                                                                                            № 135-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана основных

мероприятий Администрации

Ханты-Мансийского района

на II квартал 2027 года

В соответствии со статьей 8 Регламента Администрации 
Ханты-Мансийского района, утвержденного постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 1 июля 2021 года № 164, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить план основных мероприятий Администрации 
Ханты-Мансийского района на II квартал 2027 года согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы Ханты-Мансийского района Витвицкого А.В.

Глава Ханты-Мансийского района 					     К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 24.07.2026 № 135-р

План основных мероприятий Администрации Ханты-Мансийского района на II квартал 2027 года

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |  |  | Форма отчета об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1. Проекты муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района, вносимых в Думу Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект решения Думы Ханты-Мансийского района (далее – решение Думы района) «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов» | II квартал 2027 года | комитет по финансам Администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по финансам) |  |  | решение Думы района от ____ № ___ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Письмо комитета по финансам Администрации Ханты-Мансийского района «О предоставлении информации об изменении (перемещении) доведенных бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, уменьшения доведенных бюджетных ассигнований, потребность в дополнительных средствах для соблюдения доли софинансирования средств федерального и окружного бюджетов» | 2 рабочих дня со дня доведения распоряжения председателя Думы района «О созыве очередного заседания Думы района» | комитет по финансам |  |  | письмо комитета по финансам от ____ № ___ |
| 1.2. | Письмо главных распорядителей средств бюджета района (далее – ГРБС района) | в течение 5 рабочих дней со дня направления письма | ГРБС района |  |  | письма ГРБС района от ____ № ___ |
| 1.3. | Доведение до ГРБС района изменений в БА, ЛБО в соответствии с решением Думы района | в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения Думы района | комитет по финансам |  |  | справки об изменении СБР и ЛБО |
| 1.4. | Внесение изменений в муниципальные программы | в течение 3-х месяцев после опубликования решения Думы района | ответственные исполнители муниципальных программ |  |  | - |
| 1.5. | Подготовка, согласование проекта решения Думы района, подготовка пояснительной записки, доклада | апрель – июнь | комитет по финансам |  |  | решение Думы района от ____ № ___ |
| 1.6. | Внесение проекта решения в Думу района | апрель – июнь | комитет по финансам |  |  | инициатива (исх. письмо Главы Ханты-Мансийского района) |
| 2. | Проект решения Думы района «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2026 год» | II квартал 2027 года | комитет по финансам |  |  | решение Думы района от____№ ____ |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение публичных слушаний | до 25.04.2027 | комитет по финансам |  |  | протокол от____№ ____ |
| 2.2. | Подготовка, согласование проекта решения Думы района | до 30.04.2027 | комитет по финансам |  |  | проект решение Думы района |
| 2.3. | Внесение проекта решения в Думу района | до 01.05.2027 | комитет по финансам |  |  | инициатива (исх. письмо Главы Ханты-Мансийского района) |
| 2. Проекты муниципальных правовых актов, издаваемых Главой Ханты-Мансийского района, Администрацией Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |  |  |
| 3. | О внесении изменений в постановление Администрации района от 03.06.2022 № 224 «Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского района» | II квартал 2027 года, в случае внесения изменений в Федеральный Закон о контрактной системе (по мере необходимости) | комитет по финансам |  | постановление Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка проекта постановления Администрации района | до 20.06.2027 | комитет по финансам |  | проект постановления Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 3.2. | Согласование проекта постановления Администрации района | до 25.06.2027 | комитет по финансам |  |  |  |
| 4. | Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за I квартал 2027 года | II квартал 2027 года | комитет по финансам |  | постановление Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка проекта постановления Администрации района | до 20.06.2027 | комитет по финансам |  | проект постановления Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 4.2. | Согласование проекта постановления Администрации района | до 27.06.2027 | комитет по финансам |  |  |  |
| 5. | О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2026 год» | II квартал 2027 года | комитет по финансам |  | постановление Главы Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка проекта постановления Главы района | до 25.03.2027 | комитет по финансам |  | проект постановления Главы Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 5.2. | Согласование проекта постановления Главы района | до 31.03.2027 | комитет по финансам |  |  |  |
| 6. | Проект распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района «Об организации и проведении оценки готовности образовательных организаций Ханты-Мансийского района к новому 2027 – 2028 учебному году» | II квартал 2027 года | комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию) |  | распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка пояснительной записки, проекта распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района, согласование проекта | до 14.05.2027 | комитет по образованию |  | проект распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 6.2. | Проект распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района «Об организации и проведении оценки готовности образовательных организаций Ханты-Мансийского района к новому 2027 – 2028 учебному году» | II квартал | комитет по образованию |  | проект распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 7. | Проект распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района «О дежурстве» (майские и июньские праздники) | не позднее 25.04.2027 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» (далее – МКУ ХМР «Управление гражданской защиты») |  | распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка пояснительной записки, проекта распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района, согласование проекта | до 23.04.2027 | МКУ ХМР «Управление гражданской защиты» |  | проект распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 8. | Проект распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня основных мероприятий, необходимых для проведения работ по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) в Ханты-Мансийском районе к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 года» | II квартал 2027 года | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района (далее – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |  | распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Сбор информации, подготовка пояснительной записки | не позднее 30.06.2027 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | пояснительная записка |  |
| 8.2. | Подготовка проекта распоряжения, согласование с заинтересованными лицами и принятие распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района | не позднее 30.06.2027 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | проект распоряжения Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 3. Организация советов, совещаний, заседаний, комиссий, рабочих групп, личных приемов, встреч |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Советы |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года | комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет экономической политики) |  | протокол от____№ ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Направление членам Совета пригласительных писем | до 30.06.2027 | комитет экономической политики |  | письмо комитета экономической политики от____ № ____ |  |
| 9.2. | Организация и проведение заседания Совета | до 30.06.2027 | комитет экономической политики |  |  |  |
| 9.3. | Формирование, согласование и подписание протокола Совета | не позднее 3 рабочих дней, после проведения заседания Совета | комитет экономической политики |  | проект протокола |  |
| 10. | Совет по вопросам развития инвестиционной и инновационной деятельности при Администрации Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года | комитет экономической политики |  | протокол от____№ ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Направление членам Совета пригласительных писем | до 30.06.2027 | комитет экономической политики |  | письмо комитета экономической политики от____ № ____ |  |
| 10.2. | Организация и проведение заседания Совета | до 30.06.2027 | комитет экономической политики |  |  |  |
| 10.3. | Формирование, согласование и подписание протокола Совета | не позднее 3 рабочих дней, после проведения заседания Совета | комитет экономической политики |  | проект протокола |  |
| 11. | Общественный совет по вопросам ЖКХ при Администрации Ханты-Мансийского района | II квартал | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | протокол от____№ ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Сбор информации, подготовка повестки и протокола заседания Общественного совета, уведомление членов Совета | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | повестка |  |
| 11.2. | Проведение заседания Совета, согласование, подписание протокола заседания Совета | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | протокол от____№ ____ |  |
| 12. | Координационный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения Первых» | II квартал 2027 года | комитет по образованию |  | проект протокола |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Формирование повестки заседания Координационного совета | II квартал 2027 года | комитет по образованию |  | повестка заседания |  |
| 12.2. | Сбор информации по вопросам повестки заседания Координационного совета | II квартал 2027 года | комитет по образованию |  |  |  |
| 12.3. | Рассмотрение материалов, принятие решения членами Координационного совета и оформление документов | II квартал 2027 года | комитет по образованию |  | протокол от____№ ____ |  |
| 12.4. | Уведомление членов Координационного совета | II квартал 2027 года | комитет по образованию |  | уведомление членов совета |  |
| 13. | Межведомственный Совет при Главе Ханты-Мансийского района по противодействию коррупции | II квартал 2027 года | отдел по организации профилактики правонарушений управления специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений Администрации Ханты-Мансийского района (далее – отдел по организации профилактики правонарушений) |  | протокол от____№ ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Утверждение повестки заседания Совета | в течение 3 дней | отдел по организации профилактики правонарушений |  | повестка |  |
| 13.2. | Уведомление членов Совета о дате и времени заседания | в течение 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  | уведомление |  |
| 13.3. | Проведение заседания Совета | в течение 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  | проект протокола |  |
| 13.4. | Подготовка, согласование, подписание протокола заседания Совета | в течение 5 дней после проведения заседания Совета | отдел по организации профилактики правонарушений |  | проект протокола |  |
| 14. | Координационный совет по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при администрации Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года | отдел по организации профилактики правонарушений |  | протокол от____№ ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Утверждение повестки заседания Совета | в течение 3 дней | отдел по организации профилактики правонарушений |  | повестка |  |
| 14.2. | Уведомление членов Совета о дате и времени заседания | в течение 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  | уведомление |  |
| 14.3. | Проведение заседания Совета | в течение 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  | проект протокола |  |
| 14.4. | Подготовка, согласование, подписание протокола заседания Совета | в течение 5 дней после проведения заседания Совета | отдел по организации профилактики правонарушений |  | проект протокола |  |
| 15. | Общественный совет Ханты-Мансийского района (далее – Общественный совет) | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | отдел местного самоуправления и административной реформы управления организации местного самоуправления и административной реформы Администрации Ханты-Мансийского района (далее – отдел местного самоуправления и административной реформы) |  | протокол от____№ ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Формирование повестки заседания Общественного совета | в течение 3 дней | отдел местного самоуправления и административной реформы |  | повестка |  |
| 15.2. | Проведение Общественного совета | - | отдел местного самоуправления и административной реформы |  | проект протокола |  |
| 15.3. | Подготовка, согласование, подписание протокола Общественного совета | в течение 5 дней после проведения заседания Совета | отдел местного самоуправления и административной реформы |  | проект протокола |  |
| 3.2. Совещания |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проектный комитет Администрации Ханты-Мансийского района (Об оценке эффективности реализации муниципальных программ и исполнении целевых показателей в I квартале 2027 года) | II квартал 2027 года | комитет экономической политики |  | протокол от____№ ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Направление писем в адрес ответственных исполнителей муниципальных программ о проведении совещания и о предоставлении информации об исполнении программных мероприятий и целевых показателей | май – июнь | комитет экономической политики |  | письмо комитета экономической политики от____ № ____ |  |
| 16.2. | Направление информации ответственными исполнителями муниципальных программ в адрес комитета экономической политики об исполнении программных мероприятий | в течение 5 дней | комитет экономической политики |  | письма ответственных исполнителей муниципальных программ |  |
| 16.3. | Подготовка сводной информации по исполнению мероприятий муниципальных программ по состоянию на 01.04.2027 | в течение 5 дней | комитет экономической политики |  | сводная информация |  |
| 16.4. | Организация и проведение заседания проектного комитета | до 30.06.2027 | комитет экономической политики |  | проект протокола |  |
| 16.5. | Формирование и подписание протокола заседания проектного комитета Администрации Ханты-Мансийского района | не позднее 3 рабочих дней, после проведения заседания комиссии | комитет экономической политики |  | проект протокола |  |
| 17. | Совещание с руководителями финансово-экономических служб администраций сельских поселений и ГРБС района по вопросам исполнения бюджета | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | комитет по финансам |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Оповещение сельских поселений района о проведении совещания с финансовыми службами сельских поселений района | в течение II квартала 2027 года | комитет по финансам |  | письмо комитета по финансам от ____ № ___ |  |
| 17.2. | Направление результатов совещания, отраженных в протоколе, в адрес сельских поселений района | в течение 3-х рабочих дней со дня проведения совещания | комитет по финансам |  | письмо комитета по финансам от ____ № ___ |  |
| 18. | Совещание с муниципальными заказчиками района по исполнению совокупного годового объема закупок (далее – МЗ района, СГОЗ) | до 10.05.2027 | комитет по финансам |  | письмо комитета по финансам от ____ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Оповещение МЗ района о проведении совещания | за 3 дня до проведения совещания | комитет по финансам |  | письмо комитета по финансам от ____ № ___ |  |
| 18.2. | Направление результатов совещания, отраженных в протоколе, в адрес МЗ района | 3 рабочих дня со дня проведения совещания | комитет по финансам |  | письмо комитета по финансам от ____ № ___ |  |
| 18.3. | Совещание с муниципальными заказчиками района по исполнению совокупного годового объема закупок (далее – МЗ района, СГОЗ) | до 10.05.2027 | комитет по финансам |  | письмо комитета по финансам от ____ № ___ |  |
| 3.3. Комиссии |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Межведомственная комиссия по охране труда в Ханты-Мансийском районе | II квартал 2027 года | комитет экономической политики |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Формирование и согласование повестки заседания комиссии | до 30.06.2027 | комитет экономической политики |  | повестка комиссии |  |
| 19.2. | Направление приглашений на заседание комиссии |  | комитет экономической политики |  | письмо комитета экономической политики от____ № ____ |  |
| 19.3. | Организация и проведение заседания комиссии |  | комитет экономической политики |  |  |  |
| 19.4. | Формирование и подписание протокола комиссии | не позднее 3 рабочих дней | комитет экономической политики |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 20. | Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ханты-Мансийском районе | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | комитет экономической политики |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Направление приглашений на заседание комиссии | до 30.06.2027 | комитет экономической политики |  | письмо комитета экономической политики от____ № ____ |  |
| 20.2. | Организация и проведение заседания комиссии |  |  |  |  |  |
| 20.3. | Формирование и подписание протокола комиссии | не позднее 3 рабочих дней | комитет экономической политики |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 21. | Комиссия по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | II квартал 2027 года | комитет экономической политики |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Направление внутриведомственных и межведомственных запросов, с целью получения информации о соответствии субъекта малого и среднего предпринимательства условиям получения субсидии | в течение 3 рабочих дней | комитет экономической политики |  | письмо комитета экономической политики от____ № ____ |  |
| 21.2. | Проведение экспертизы документов, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии | в течение 20 календарных дней с даты окончания приема предложений | комитет экономической политики |  |  |  |
| 21.3. | Формирование и согласование повестки заседания | в течение 10 календарных дней с даты окончания рассмотрения предложений | комитет экономической политики |  | повестка заседания |  |
| 21.4. | Организация и проведение заседания комиссии | в течение 10 календарных дней | комитет экономической политики |  |  |  |
| 21.5. | Формирование и подписание протокола комиссии | не позднее 2 рабочих дней | комитет экономической политики |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 21.6. | Подготовка, согласование в органах Администрации Ханты-Мансийского района постановления Администрации Ханты-Мансийского района «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | в течение 3 рабочих дней | комитет экономической политики |  | постановление Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 21.7. | Подготовка, согласование в органах Администрации Ханты-Мансийского района и подписания сторонами Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | в течение 5 рабочих дней | комитет экономической политики |  | Соглашение |  |
| 22. | Комиссия по определению стажа муниципальной службы муниципальных служащих для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление юридической кадровой работы и муниципальной службы) |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Поступление мотивированного ходатайства непосредственного руководителя и заявления муниципального служащего о включении иных периодов в стаж муниципальной службы (с подтверждающими документами) | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | наличие полного пакета документов для рассмотрения на комиссии |  |
| 22.2. | Проверка представленного пакета документов и передача для рассмотрения на комиссии | в течении 30 дней со дня регистрации заявления | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | наличие полного пакета документов для рассмотрения на комиссии |  |
| 22.3. | Подготовка и проведение заседания комиссии о включении иных периодов в стаж муниципальной службы муниципального служащего | в течении 30 дней со дня регистрации заявления | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 23. | Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Поступление заявления от лица, ранее замещавшего должность муниципальной службы, с предоставлением полного пакета документов | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | наличие полного пакета документов для рассмотрения на комиссии |  |
| 23.2. | Проверка предоставленного пакета документов, оформление представления о назначении пенсии за выслугу лет и направление в уполномоченный орган администрации района | в 14-дневный срок со дня регистрации заявления | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | подготовка представления |  |
| 23.3. | Уполномоченный орган администрации района производит расчет пенсии за выслугу лет | в 14-дневный срок со дня получения представления | управление по учету и отчетности |  | подготовка расчета размера пенсии |  |
| 23.4. | Рассмотрение полного пакета документов на заседании комиссии | не позднее 30 дней со дня регистрации заявления | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 24. | Комиссия по наградам Главы Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Поступление ходатайства о награждении наградами Главы Ханты-Мансийского района (с приложением необходимых документов) | по мере поступления ходатайства (не позднее чем за 2 месяца до наступления знаменательной даты) | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | наличие полного пакета документов для рассмотрения на комиссии |  |
| 24.2. | Анализ, проверка поступивших наградных документов. Направление на рассмотрение комиссии по наградам Главы Ханты-Мансийского района. | в течении месяца со дня поступления ходатайства | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | наличие полного пакета документов для рассмотрения на комиссии |  |
| 24.3. | Подготовка протокола заседания комиссии по наградам Главы Ханты-Мансийского района | в 3-дневный срок после заседания комиссии | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | подготовка протокола |  |
| 24.4. | Подготовка проекта постановления Главы Ханты-Мансийского района | не позднее 3 рабочих дней со дня поступления протокола | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | постановление Главы Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 25. | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации района и урегулированию конфликта интересов | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Анализ поступивших документов для рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации района и урегулированию конфликта интересов, подготовка распоряжения о проведении проверки и назначение заседания комиссии | в 10-дневный срок председатель комиссии назначает дату заседания комиссии | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____, повестка |  |
| 25.2. | Проведение заседания комиссии, подготовка протокола заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации района и урегулированию конфликта интересов | в 7-дневный срок со дня заседания комиссии направляем Главе района, либо руководителю органа администрации района | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 26. | Комиссия по проведению служебной проверки по фактам несоблюдения условий трудового договора, требований должностной инструкции работниками Администрации Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | заключение комиссии |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Подготовка распоряжения о проведении служебной проверки | в кратчайший срок | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ «О проведении служебной проверки» |  |
| 26.2. | Ознакомление сотрудника с распоряжением о проведении служебной проверки, анализ поступившей информации на комиссию по проведению служебной проверки, подготовка повестки | не позднее 15 рабочих дней после издания распоряжения о проведении служебной проверки | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | письменное ознакомление под роспись работника с распоряжением о проведении служебной проверки, повестка |  |
| 26.3. | Проведение заседания комиссии, подготовка заключения по результатам служебной проверки | не позднее 5 рабочих дней после окончания служебной проверки | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | заключение комиссии по результатам служебной проверки |  |
| 26.4. | Подготовка распоряжения о дисциплинарном взыскании | не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения работодателем | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | письменное ознакомление работника (под роспись) |  |
| 26.5. | Подготовка выписки из протокола заседания комиссии по результатам служебной проверки | в рабочем порядке | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | приобщается к материалам личного дела работника |  |
| 27. | Комиссия по вопросам формирования структуры и штатной численности Администрации Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 27.1. | По решению представителя нанимателя (работодателя) запрашиваются от органов администрации района предложения по оптимизации структуры и штатной численности Администрации и ее органов | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | Подготовка пакета документов для заседания комиссии |  |
| 27.2. | Рассмотрение на заседании комиссии предложений, поступивших от органов Администрации района | дату заседания комиссии назначает председатель комиссии | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 28. | Комиссия по проведению квалификационного экзамена муниципальных служащих Администрации Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Поступление заявления муниципального служащего (осуществляющего трудовую деятельность по срочному трудовому договору) о прохождении квалификационного экзамена в целях присвоения первого или очередного классного чина | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 28.2. | Осуществление сбора и проверки документов и подготовка распоряжения о проведении квалификационного экзамена | в течении 10 рабочих дней | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | Размещение на сайте Администрации Ханты-Мансийского района |  |
| 28.3. | Подготовка и проведение заседания комиссии | не позднее 2-х месяцев со дня поступления документов в экзаменационную комиссию | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | прохождение тестовых заданий |  |
| 28.4. | Направление работодателю протокола заседания комиссии | не позднее 7 дней с даты проведения заседания комиссии | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 29. | Комиссия по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 29.1. | По решению представителя нанимателя (работодателя) объявляется проведение конкурса на замещение должностей муниципальной службы распоряжением Администрации Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____ |  |
| 29.2. | Размещение на официальном сайте объявление о проведении конкурса и приеме документов для участия в конкурсе | не позднее 30 дней до начала конкурса | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | размещение на сайте |  |
| 29.3. | Проверка представленных документов на конкурс (1 этап) | 30 дней после даты окончания приема документов | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | допуск кандидатов к участию во втором этапе конкурса |  |
| 29.4. | Проведение 2 этапа конкурсного испытание | не позднее 30 дней после даты окончания приема документов | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | прохождение тестовых заданий |  |
| 29.5. | Результаты тестирования фиксируются в оценочном листе, принятие решения о включении кандидата в кадровый резерв | не позднее 10 рабочих дней со дня окончания 2 этапа конкурса | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 29.6. | Размещение информации о результатах конкурса на официальном сайте и письменное извещение участников 2 этапа конкурса о результатах конкурса | в течении 15 рабочих дней со дня завершения конкурса | управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы |  | письменные извещения от____ № ____ |  |
| 30. | Комиссия по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и земельных отношений) |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 30.1. | Формирование повестки заседания комиссии | апрель -июнь | департамент имущественных и земельных отношений |  |  |  |
| 30.2. | Проведение заседания комиссии | апрель -июнь | департамент имущественных и земельных отношений |  | уведомление членов комиссии |  |
| 30.3. | Подготовка протокола заседания комиссии | в течение 3 рабочих дней с момента проведения | департамент имущественных и земельных отношений |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 31. | Комиссия по использованию имущества муниципальной казны Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | департамент имущественных и земельных отношений |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 31.1. | Формирование повестки заседания комиссии | апрель -июнь | департамент имущественных и земельных отношений |  | поступление предложений по вопросам повестки |  |
| 31.2. | Проведение заседания комиссии | апрель -июнь | департамент имущественных и земельных отношений |  | уведомление членов комиссии |  |
| 31.3. | Подготовка протокола заседания комиссии | в течение 3 рабочих дней с момента проведения | департамент имущественных и земельных отношений |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 32. | Комиссия по проведению торгов по использованию муниципального имущества Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | департамент имущественных и земельных отношений |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 32.1. | Формирование повестки заседания комиссии | апрель -июнь | департамент имущественных и земельных отношений |  | аукционная документация (информационные сообщения) о проведении торгов |  |
| 32.2. | Проведение заседания комиссии | апрель -июнь | департамент имущественных и земельных отношений |  | уведомление членов комиссии |  |
| 32.3. | Подготовка протокола заседания комиссии | в течение 3 рабочих дней с момента проведения | департамент имущественных и земельных отношений |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 33. | Межведомственная комиссия Ханты-Мансийского района по оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | департамент имущественных и земельных отношений |  | заключение комиссии |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Формирование повестки заседания комиссии | апрель -июнь | департамент имущественных и земельных отношений |  |  |  |
| 33.2. | Проведение заседания комиссии | апрель -июнь | департамент имущественных и земельных отношений |  | уведомление членов комиссии |  |
| 33.3. | Подготовка заключения по итогам заседания комиссии | в течение 3 рабочих дней с момента проведения | департамент имущественных и земельных отношений |  | заключение комиссии |  |
| 34. | Комиссия по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | комитет по финансам |  | протокол от ____ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 34.1. | Запрос информации о задолженности от главных администраторов бюджета, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, сельских поселений района | II квартал 2027 года | комитет по финансам |  | письмо комитета по финансам от ____ № ___ |  |
| 34.2. | Сбор информации от главных администраторов бюджета, сельских поселений района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности | II квартал 2027 года |  |  | письма от ГАДБ, АСП района, территориальных федеральных органов власти, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций |  |
| 34.3. | Рассмотрение материалов, принятие решения членами комиссии и оформление документов | в течение 2-х рабочих дней |  |  | протокол от ____ № ___ |  |
| 34.4. | Уведомление организаций должников, членов комиссии о принятом решении | в течение 3-х рабочих дней со дня проведения комиссии |  |  | письма комитета по финансам от ____ № ___ |  |
| 35. | Бюджетная комиссия | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | комитет по финансам |  | протокол от____ № ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 35.1. | Запрос информации от главных распорядителей бюджетных средств и учреждений района | до 27.06.2027 | комитет по финансам |  | письма комитета по финансам от ____ № ___ |  |
| 35.2. | Сбор предложений от главных распорядителей бюджетных средств и учреждений района |  |  |  | письма ГРБС района от ____ № ___ |  |
| 35.3. | Направление информационного письма членам бюджетной комиссии |  |  |  | письма комитета по финансам от ____ № ___ |  |
| 35.4. | Рассмотрение материалов, принятие решения членами комиссии и оформление документов | в течение 3-х рабочих дней со дней проведения комиссии |  |  | протокол от ____ № ___ |  |
| 36. | Межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения Администрации Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 36.1. | Подготовка материалов для проведения комиссии, подготовка повестки | не позднее 30.06.2027 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | повестка, исходящие письма от____ № ____ |  |
| 36.2. | Проведение заседания, подготовка, согласование и подписание протокола заседания комиссии | не позднее 30.06.2027 |  |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 37. | Балансовая комиссия по итогам работы 2025 года муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 37.1. | Формирование повестки и подготовка проекта протокола, приглашение членов комиссии | не позднее 30.06.2027 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | повестка, исходящие письма от____ № ____ |  |
| 37.2. | Проведение заседания комиссии, согласование и подписание протокола заседания комиссии | не позднее 30.06.2027 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 38. | Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных, муниципальных учреждений, субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим социальные проекты | по мере необходимости | управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление по культуре, спорту и социальной политике) |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 38.1. | Размещение объявлений на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из местного бюджета СОНКО | январь-декабрь | управление по культуре, спорту и социальной политике |  | - |  |
| 38.2. | Рассмотрение заявок, поступивших в конкурсную комиссию по предоставлению субсидий из местного бюджета СОНКО | в течение 10 дней со дня окончания объявления | управление по культуре, спорту и социальной политике |  | - |  |
| 39. | Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе | ежемесячно (не реже 2 заседаний в месяц) | отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ханты-Мансийского района (далее – отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 39.1. | Формирование повестки заседания комиссии с учетом поступивших на рассмотрение документов | ежемесячно (не менее 2 повесток заседаний в месяц) | отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | повестка заседания |  |
| 39.2. | Проведение заседания комиссии |  | отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 39.3. | Принятие постановлений комиссии и направление их на исполнение |  | отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | постановление |  |
| 40. | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Ханты-Мансийского района | июнь | МКУ ХМР «Управление гражданской защиты» |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 40.1. | Сбор информации, подготовка материалов для проведения заседания комиссии, подготовка повестки заседания комиссии | июнь | МКУ ХМР «Управление гражданской защиты» |  | повестка заседания |  |
| 40.2. | Проведение заседания комиссии | до 20.06.2027 | МКУ ХМР «Управление гражданской защиты» |  |  |  |
| 40.3. | Подготовка, согласование, подписание протокола, направление в работу ответственным исполнителям | в течение 3 рабочих дней | МКУ ХМР «Управление гражданской защиты» |  | проект протокола |  |
| 41. | Межведомственная комиссия Ханты-Мансийского района по противодействию экстремисткой деятельности | II квартал 2027 года | отдел по организации профилактики правонарушений |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 41.1. | Утверждение повестки заседания Комиссии | в течение 3 дней | отдел по организации профилактики правонарушений |  | повестка |  |
| 41.2. | Уведомление членов Комиссии о дате и времени заседания | в течение 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  | уведомление |  |
| 41.3. | Проведение заседания Комиссии |  | отдел по организации профилактики правонарушений |  |  |  |
| 41.4. | Подготовка, согласование, подписание протокола заседания Комиссии | в течение 5 дней после проведения заседания | отдел по организации профилактики правонарушений |  | проект протокола |  |
| 42. | Антитеррористическая комиссия Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 год | отдел по организации профилактики правонарушений |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 42.1. | Утверждение повестки заседания комиссии | в течении 3 дней | отдел по организации профилактики правонарушений |  | повестка |  |
| 42.2. | Уведомление членов комиссии о дате и времени заседания | в течении 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  | уведомление |  |
| 42.3. | Проведение заседания комиссии | в течении 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  | проект протокола |  |
| 42.4. | Подготовка, согласование, подписание протокола заседания комиссии | в течении 5 дней после проведения заседания комиссии | отдел по организации профилактики правонарушений |  | проект протокола |  |
| 43. | Антинаркотическая комиссия Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 год | отдел по организации профилактики правонарушений |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 43.1. | Утверждение повестки заседания комиссии | в течении 3 дней | отдел по организации профилактики правонарушений |  | повестка |  |
| 43.2. | Уведомление членов комиссии о дате и времени заседания | в течении 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  | уведомление |  |
| 43.3. | Проведение заседания комиссии | в течении 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  |  |  |
| 43.4. | Подготовка, согласование, подписание протокола заседания комиссии | в течении 5 дней после проведения заседания комиссии | отдел по организации профилактики правонарушений |  | проект протокола |  |
| 44. | Комиссия по профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском районе | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | отдел по организации профилактики правонарушений |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Утверждение повестки заседания Комиссии | в течение 3 дней | отдел по организации профилактики правонарушений |  | повестка |  |
| 44.2. | Уведомление членов Комиссии о дате и времени заседания | в течение 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  | уведомление |  |
| 44.3. | Проведение заседания Комиссии | в течение 1 дня | отдел по организации профилактики правонарушений |  | проект протокола |  |
| 44.4. | Подготовка, согласование, подписание протокола заседания Комиссии | в течение 5 дней после проведения заседания | отдел по организации профилактики правонарушений |  | проект протокола |  |
| 45. | Административная комиссия Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | отдел по организации профилактики правонарушений |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 45.1. | Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | отдел по организации профилактики правонарушений |  | определение |  |
| 45.2. | Направление постановления о назначении административного наказания | в течении 3 дней после проведения заседания комиссии | отдел по организации профилактики правонарушений |  | постановление |  |
| 3.4. Рабочие группы |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Рабочая группа по анализу и повышению эффективности расходов сельских поселений района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | комитет по финансам |  | протокол от____ № ____ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 46.1. | Направление информационного письма главам сельских поселений района | II квартал 2027 года | комитет по финансам |  | письмо комитета по финансам от____ № ____ |  |
| 46.2. | Направление протокола рабочей группы в адрес глав сельских поселений района | в течение 3-х рабочих дней со дня проведения рабочей группы | комитет по финансам |  | письмо комитета по финансам от____ № ____ |  |
| 47. | Рабочая группа по координации деятельности муниципальных предприятий ЖКХ Ханты-Мансийского района в части взыскания оплаты за жилищно-коммунальные услуги | II квартал 2027 года | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | протокол от ___ № ___ |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 47.1. | Формирование повестки и подготовка проекта протокола, приглашение членов рабочей группы и специалистов | не позднее 30.06.2027 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | повестка, исходящие письма от____ № ____ |  |
| 47.2. | Проведение заседания рабочей группы, согласование и подписание протокола заседания рабочей группы | не позднее 30.06.2027 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | протокол от ___ № ___ |  |
| 3.5. Встречи |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Рабочие поездки Главы Ханты-Мансийского района в населенные пункты Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | помощник Главы Ханты-Мансийского района |  | отчет |  |
| 49. | Участие Главы Ханты-Мансийского района в собраниях граждан, организованных главами сельских поселений Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным графиком | помощник Главы Ханты-Мансийского района |  | Распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от____ № ____, отчет |  |
| 50. | Торжественная встреча Главы Ханты-Мансийского района с выпускниками 2027 года, получившими аттестаты с отличием | II квартал 2027 года | комитет по образованию |  | отчет |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 50.1. | Подготовка приказа комитета по образованию «О проведении торжественной встречи Главы Ханты-Мансийского района с выпускниками 2027 года, получившими аттестаты с отличием» | до 15.06.2027 | комитет по образованию |  | приказ |  |
| 50.2. | Проведение торжественной встречи Главы Ханты-Мансийского района с выпускниками 2027 года, получившими аттестаты с отличием | до 30.06.2027 | комитет по образованию |  | отчет |  |
| 50.3. | Подготовка приказа по итогам проведения торжественной встречи Главы Ханты-Мансийского района с выпускниками 2027 года, получившими аттестаты с отличием | до 01.07.2027 | комитет по образованию |  | приказ |  |
| 3.6. Личный прием |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Проведение Главой Ханты-Мансийского района личного приема граждан Ханты-Мансийского района | II квартал 2027 года (по мере необходимости) | Помощник Главы Ханты-Мансийского района |  | отчет |  |
| 4. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Культурно-спортивные и образовательные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Организация проведения государственной итоговой аттестации в 2027 году | II квартал 2027 года |  | комитет по образованию |  | отчет |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 52.1. | Информирование участников экзаменов и их родителей | до 15.05.2027 |  | комитет по образованию |  | отчет |
| 52.2. | Проведение государственной итоговой аттестации | до 30.06.2027 |  |  |  | отчет |
| 53. | Организация фестивалей, конкурсов, форумов, соревнований (субсидия передаваемая СОНКО) | II квартал 2027 года (по мере необходимости) |  | управление по культуре, спорту и социальной политике |  |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 53.1. | Подготовка проекта постановления Администрации Ханты-Мансийского района «Об оказании поддержки в форме субсидии» | январь-декабрь |  | управление по культуре, спорту и социальной политике |  |  |
| 53.2 | Подготовка проекта Соглашения (договора) о предоставлении субсидии из местного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, реализующим социальные проекты либо организующим проведение мероприятий | в течение 10 дней со дня окончания объявления |  | управление по культуре, спорту и социальной политике |  |  |
| 54. | Проведение работы по упорядочению, приему, учету документов организаций-источников комплектования архивного отдела | апрель-июнь |  | архивный отдел Администрации Ханты-Мансийского района (далее – архивный отдел) |  | отчет |
|  | Этап подготовки: |  |  |  |  |  |
| 54.1. | Заключения по итогам приема документов |  |  | архивный отдел, организации-источники комплектования |  | акт приема-передачи |
| 54.2. | Проверка описей дел постоянного хранения, дел по личному составу, номенклатур дел |  |  | архивный отдел |  | заключение |
| 54.3. | Направление описей дел, номенклатур на согласование в Службу по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  | архивный отдел |  | протокол ЭПК от ___ № ___ |
| 4.2. Планы, доклады, паспорта |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Формирование инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2027 | II квартал 2027 года | комитет экономической политики |  | паспорт |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 55.1. | Направление запросов в адрес органов Администрации Ханты-Мансийского района | не позднее 01.03.2027 | комитет экономической политики |  | письмо комитета экономической политики от____ № ____ |  |
| 55.2. | Сбор информации от органов Администрации Ханты-Мансийского района, обобщение | 10.03.2027 | комитет экономической политики |  |  |  |
| 55.3. | Формирование инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | до 15.04.2027 | комитет экономической политики |  |  |  |
| 55.4. | Размещение инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2027 на сайте в разделе «Инвестиционная деятельность» | 15.04.2027 | комитет экономической политики |  | размещение информации на сайте |  |
| 4.3. Проверочные мероприятия, обследования |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Проведение проверок муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с утвержденным планом на 2027 год | II квартал 2027 года | департамент имущественных и земельных отношений |  | акт проверки |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 56.1. | Проведение проверок в соответствии с утвержденным планом на 2026 год | II квартал 2027 года | департамент имущественных и земельных отношений |  | уведомление о проведении проверки |  |
| 56.2. | Подготовка акта проверки по результатам проверки |  |  |  | акт проверки |  |
| 57. | Проведение мероприятий по оценке готовности образовательных организаций Ханты-Мансийского района к новому 2027 – 2028 учебному году | II квартал 2027 года | комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию) |  | отчет |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 57.1. | Проведение мероприятий по оценке готовности образовательных организаций Ханты-Мансийского района к новому 2027 – 2028 учебному году | до 25.06.2027 | комитет по образованию |  | акт |  |
| 57.2. | Подготовка приказа по итогам проведения мероприятий по оценке готовности образовательных организаций Ханты-Мансийского района к новому 2027 – 2028 учебному году | до 30.06.2027 |  |  | приказ |  |
| 4.4. Аналитическая информация, отчеты |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Предоставление отчета об исполнении СГОЗ Главе района | до 15.05.2027 | комитет по финансам |  | служебная записка комитета по финансам от____ № ____ |  |
| 59. | Подготовка информации об исполнении муниципальных программ района | ежемесячно | комитет по финансам |  | отчет |  |
|  | Этапы подготовки: |  |  |  |  |  |
| 59.1. | Подготовка информации, выгрузка из программы и направление информации в комитет экономической политики по электронной почте | ежемесячно | комитет по финансам |  | отчет |  |