ПРОЕКТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е 

00.00.2026                                                                                   			№ 000
Об информации об итогах реализации 
муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
«Повышение эффективности
муниципального управления
Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы                 Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 год согласно приложению к настоящему решению. 


Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района 		                                                 Е.А.Данилова
00.00.2026

Приложение 
к решению Думы
								Ханты-Мансийского района
								от 00.00.2026 № 00


Информация 
об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1179.
Целью Программы является создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
Решение задач и достижение цели, определенных Программой, реализуется через основные мероприятия:
1. Создание условий для повышения уровня квалификации (профессиональной переподготовки) муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района.
2. Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
3. Обеспечение выплат по дополнительному пенсионному обеспечению за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского района», на проведение избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов в Думу Ханты-Мансийского района по одномандатным избирательным округам №3, №5, №7, №8.
4. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
5. Организация комплекса процессных мероприятий по выполнению отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния
Объем финансирования Программы в 2026 году составляет 487 252,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского района –    480 694,8 тыс. рублей, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 4 509,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 2 048,8 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятий Программы за 9 месяцев 2026 года финансовые средства освоены в объеме – 329 874,4 тыс. рублей, что составляет 67,7% от предусмотренных бюджетных ассигнований на 2026 год.
Исполнение Программы в разрезе основных комплексов процессных мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей информации, исполнение целевых показателей Программы – в приложении 2 к настоящей информации.
Исполнение муниципальной программы по комплексам процессных мероприятий:
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового состава в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района».
На данное мероприятие в 2026 году предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме – 1 404,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение по данному мероприятию на 01.10.2026 – 728,8 тыс. рублей, что составляет – 51,9% от годового плана.
Комплекс процессных мероприятий включает в себя повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района посредством дистанционных методов обучения,  очной формы обучения, участие в курсах и семинарах.
 Результатом реализации комплекса процессных мероприятия является показатель, отражающий количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района,  получивших дополнительное образование.
При планируемых по графику на обучение 50 муниципальных служащих, фактически получили дополнительное профессиональное образование на 01.10.2026 года – 46 муниципальных служащих, фактическое значение показателя на 01.10.2026 – 92%. 
2. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление выполнения отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния».
В соответствии с Законом автономного округа от 30 сентября 2008 года № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» государственную регистрацию актов гражданского состояния в муниципальных районах осуществляют органы записи актов гражданского состояния, которые входят в структуру Администрации района, государственную регистрацию актов гражданского состояния в сельских поселениях осуществляют специальные уполномоченные лица администраций сельских поселений.
На 2026 год объем средств на исполнение переданных полномочий составил –6 557,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 048,8 тыс. рублей, регионального бюджета – 4 509,0 тыс. рублей. 
За отчетный период кассовое исполнение по мероприятию составило 4 108,5  тыс. рублей или 62,7%. 
При плановом значении показателя 750 единиц актов гражданского состояния. Запланированное количество актов гражданского состояния сформировано на основании отчетных данных за 2022-2025 годы.  Фактическое значение на 01.10.2026 зарегистрировано 579 записей актов (77%).
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения полномочий и функций Администрации Ханты-Мансийского района».
Достижение уровня исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района за отчетный период, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, при плановом значении показателя 98%, фактическое значение на отчетную дату – 67,7%, или 69% от планового показателя.
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 225 289,8 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.10.2026 года – 152 483,8 тыс. рублей или 67,7%.
Комплекс процессных мероприятий включает в себя:
3.1. Обеспечение выполнения полномочий и функций Администрации Ханты-Мансийского района.
На реализацию данного мероприятия в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 201 764,5 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.10.2026 года – 134 739,9 тыс. рублей или 66,8%.
3.2.	Обеспечение выплат по дополнительному пенсионному обеспечению за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района
На реализацию мероприятия в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 576,8 тыс. рублей, фактически исполнено за отчетный период – 15 395,4 тыс. рублей или 74,8% от предусмотренных объемов на 2026 год. На 01.10.2026 года получателями данных выплат являются 82 человек.
3.3.	Обеспечение выплат денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского района»
На реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 600,0 тыс. рублей, фактически исполнено за отчетный период – 0,0 тыс. рублей или 0% от предусмотренных объемов на 2026 год.
Исполнение мероприятия планируется в 4 квартале 2026 года.
3.4. Проведение выборов и референдумов.
На реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 2 348,5 тыс. рублей, фактически исполнено за отчетный период – 2 348,5 тыс. рублей или 100% от предусмотренных объемов на 2026 год. 
Данное мероприятие включает расходы на проведение избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов в Думу Ханты-Мансийского района по одномандатным избирательным округам №3, №5, №7, №8.
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения полномочий и функций Думы Ханты-Мансийского района». 
Достижение уровня исполнения расходных обязательств Думы Ханты-Мансийского района за отчетный период, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, при плановом значении показателя 98%, фактическое значение на 01.10.2026 года – 72,2%, или 74% от планового показателя.
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 237,2 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.10.2026 года – 15 341,7 тыс. рублей или 72,2%.
5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения полномочий и функций Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района».
Достижение уровня исполнения расходных обязательств Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района за отчетный период, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, при плановом значении показателя 98%, фактическое значение на 01.10.2026 года – 73,9 %, или 75% от планового показателя.
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 272,1 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.10.2026 года – 14 988,6 тыс. рублей или 73,9%.
6. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
Комплекс процессных мероприятий включает в себя:
6.1. Организация комплекса мероприятий по обеспечению надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управление которым возложено на муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»
На реализацию данного мероприятия в 2026 году предусмотрены средства в сумме – 32 466,5 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение составило 16 506,6 тыс. рублей или 50,8 % от годового плана. 
В рамках данного мероприятия МКУ «УТО» осуществляет содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений прилегающей территории, обеспечение их правильной технической эксплуатации и организацию охраны зданий и сооружений по адресу ул. Гагарина, д. 214, ул. Гагарина, д. 142, пер. Советский д.2.
В рамках данного мероприятия на обслуживаемые объекты (ул. Гагарина, д.214, Гагарина, д.142. пер. Советский, д.2) в соответствии с графиками потребления, ежемесячно производилась подача электроэнергии, тепловой энергии, холодного водоснабжения, своевременная и качественная уборка служебных и производственных помещений, прилегающей территории. Производился сбор и вывоз с прилегающей территории зданий твердых коммунальных отходов, вывоз ЖБО (ул. Гагарина, д.214 и ул. Гагарина, д.142). Производилась очистка территории от мусора, крыши здания от снега и льда, своевременный вывоз снега. Также производилось своевременное техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, газификации, оповещения о пожаре, систем вентиляции, электрического оборудования и сетей, систем тепло-водоснабжения и канализации.
6.2. Обеспечение выполнения функций, возложенных на муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»
На реализацию данного мероприятия в 2026 году предусмотрены средства в сумме – 180 024,8 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение составило 125 716,4 тыс. рублей или 69,8 % от годового плана.
В рамках данного мероприятия программы учреждение обеспечивает техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта. Осуществляет обеспечение безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма работников администрации Ханты-Мансийского района, полноценное техническое обслуживание и бесперебойную работу систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района. Обеспечивает полноценное техническое обслуживание и бесперебойную работу персональных компьютеров и периферийного оборудования, наполнение разделов официального сайта администрации района («сельские поселения», «документы», «телефонный справочник»), финансовое обеспечение учреждения «Управление технического обеспечения».
Денежное содержание работников учреждения (с учетом страховых взносов на ФОТ, командировочных расходов, проезд к месту проведения отпуска и обратно) на 2026 год составляет 129 490,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 95 503,8 тыс. рублей или 73,8 % от плана на 2026 год. В рамках мероприятия программы Учреждение оплачивает налоги (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, государственные пошлины), на 2026 год предусмотрены средства в сумме 2 619,1 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 239,4 тыс. рублей.
В целях исполнения мероприятия на 01.10.2026 года Учреждением  заключены муниципальные контракты на общую сумму  44 983,3 тыс. рублей на поставку ГСМ, техническое обслуживание автомобильного и водного транспорта, мойку автотранспорта, периодические предрейсовые и послерейсовые осмотры, предоставление услуг связи, обслуживание компьютерных программ, приобретение основных средств, материальных запасов и т.д. Заключенные муниципальные контракты на ГСМ, мойку автотранспорта, услуги связи, периодические предрейсовые и послерейсовые осмотры за отчетный период исполнены по фактической потребности. Риск неисполнения по данному мероприятию программы отсутствует, контракты заключены, бюджетные обязательства приняты.
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Приложение 1 к Информации об итогах
реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности муниципального 
управления Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 год

Исполнение 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района
«Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 год

	№ п/п
	Комплекс процессных мероприятий
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	Процент освоения
	Краткий результат реализации мероприятий

	
	
	
	
	Предусмотрено утвержденной Программой на 2026 год
	Фактически освоено
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
1.
	Развитие кадрового состава в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района

	
управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы Администрации Ханты-Мансийского района

	
бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района)
	
1 404,4
	
728,8
	
52
	
При планируемых по графику на обучение 50 муниципальных служащих, фактически получили дополнительное  образование на 01.10.2026 года – 46 муниципальных служащих, фактическое значение показателя на 01.10.2026 – 92%. 


	2.
	Осуществление выполнения отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния"

	Отдел ЗАГС Администрации Ханты-Мансийского района

	Федеральный района




Региональный бюджет
	2 048,8






4 509,0

	1 883,50






2 225,0
	91,9






49,3
	За отчетный период кассовое исполнение по мероприятию составило 4 108,5 тыс. рублей или 62,7% 
При плановом значении показателя 750 единиц актов гражданского состояния. Фактическое значение на 01.10.2026 зарегистрировано 579 записей актов (77%).




	3.
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Администрации Ханты-Мансийского района 
	управление по учету и отчетности Администрации Ханты-Мансийского района 
	бюджет района
	225 289,8
	152 483,8
	67,7
	Данные мероприятия включает в себя расходы на обеспечение деятельности Администрации Ханты-Мансийского района, гарантированное право лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством, выплата денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ханты-Мансийского района", проведение избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов в Думу Ханты-Мансийского района

	4.
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Думы Ханты-Мансийского района
	управление по учету и отчетности Администрации Ханты-Мансийского района, Дума Ханты-Мансийского района 
	бюджет района
	21 237,2
	15 341,7
	72,2
	Данные мероприятия включает в себя расходы на обеспечение деятельности Думы Ханты-Мансийского района

	5.
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района
	управление по учету и отчетности Администрации Ханты-Мансийского района, Контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района 
	бюджет района
	20 272,1
	14 988,6
	73,9
	Данные мероприятия включает в себя расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района

	6.
	Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района
	управление по учету и отчетности Администрации Ханты-Мансийского района, муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Управление технического обеспечения"
	бюджет района
	212 491,3
	142 223,0
	66,9
	Эффективная организация комплекса работ по обеспечению надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района "Управление технического обеспечения"

	 
	Итого
	
	
	487 252,6
	329 874,4
	67,7
	





Приложение 2 к Информации об итогах 
реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности муниципального 
управления Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 год

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2026 год

	№ показателя
	Наименование целевых показателей
	Ед. измерения
	Плановое значение показателя в 2026 году
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период от плана на год, %
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, получивших дополнительное образование
	человек
	50
	46
	92
	

	2.
	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния
	единица
	750
	579
	77
	

	3.
	Достижение уровня исполнения расходных обязательств Администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района
	процент
	98
	68
	69
	

	4.
	Достижение уровня исполнения расходных обязательств Думы Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района
	процент
	98
	72
	74
	

	5.
	Достижение уровня исполнения расходных обязательств Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района
	процент
	98
	74
	75
	



