Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2026											№ 000

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие гражданского общества

Ханты-Мансийского района»

за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» за год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 00.00.2026 № 000

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района»

за 2025 год (далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1192 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, формирования культуры открытости в системе муниципального управления на территории Ханты-Мансийского района.

Программа сформирована для решения следующих задач:

Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Обеспечение условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив.

Обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

Обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.

Обеспечение меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан.

Ответственным исполнителем программы является управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление по культуре, спорту и социальной политике).

Соисполнители программы:

муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»);

муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»);

управление организации местного самоуправления и административной реформы Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление организации местного самоуправления и административной реформы);

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр Ханты-Мансийского района» (далее – МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района».

В 2025 году финансирование Программы из средств бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) составило 48 279,5 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы за 2025 год составило 44 900,8 тыс. рублей или 93,0 %.

По комплексу процессных мероприятий «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества», план составил 3 000,0 тыс. рублей средств бюджета района, фактическое исполнение составляет 2 400,0 тыс. рублей или 80,0%, в том числе по мероприятиям:

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста, план составляет 400,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 400,0 тыс. рублей или 100,0%.

Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей, план составляет 300,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 300,0 тыс. рублей или 100 %.

Субсидия на финансовое обеспечение проектов в области содействия добровольчества и благотворительности, план составляет 400,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 400,0 тыс. рублей или 100 %.

Субсидия на финансовое обеспечение для проведения районного фестиваля скандинавской (северной) ходьбы «Кедровый забег-2025», план составляет 260,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 260,0 тыс. рублей или 100 %.

Субсидия на финансовое обеспечение для проведения районного фестиваля «Брусника – ФЕСТ», план составляет 790,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 790,0 тыс. рублей или 100 %.

Субсидия на финансовое обеспечение для проведения районного праздника «Свое родное», план составляет 250,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 250,0 тыс. рублей или 100 %.

Грант Главы Ханты-Мансийского района в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества, преодоление существующих социальных проблем и содействие позитивным изменениям в Ханты-Мансийском районе, план составляет 600,0 тыс. рублей, исполнение 0%. Мероприятия были перераспределены внутри программы.

По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для развития гражданских инициатив», план составил 2 300,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 1 900,0 тыс. рублей или 82,6 %.

По комплексу процессных мероприятий «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район», план составляет 18 897,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 18 635,3 тыс. рублей 98,6 %, в том числе по мероприятиям:

«Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район», план составляет 16 014,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 15 777,0 тыс. рублей или 98,5 %.

Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения, план составляет 2 883,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 2 858,3 тыс. рублей или 99,1%.

Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района», план составляет 8 401,7 тыс. рублей, исполнение 6 642,8 тыс. рублей или 79,1 %. Исполнитель: МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района».

По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, план составляет 15 680,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 15 322,6 тыс. рублей или 97,7 %.

Исполнение целевых показателей Программы за 2025 год и показатели, характеризующие эффективность структурного элемента по основному мероприятию «Развитие гражданского общества» в Ханты-Мансийском районе представлено в приложении к настоящей Информации.

Приложение 1

к Информации об итогах реализации

муниципальной программы

«Развитие гражданского общества

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» за 2025 год (далее – Программа).

| № п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной Программой | фактически исполнено |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества» | всего | 3 000,0 | 2 400 ,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет района | 3 000,0 | 2 400 ,0 | 80,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития гражданских инициатив» | всего | 2 300,0 | 1 900,0 | 82,6 |
|  |  | бюджет района | 2 300,0 | 1 900,0 | 82,6 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация выпуска периодического печатного издания - газеты «Наш район» | всего | 18 897,8 | 18 635,3 | 98,6 |
|  |  | бюджет района | 18 897,8 | 18 635,3 | 98,6 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района» | всего | 8 401,7 | 6 642,8 | 79,1 |
|  |  | бюджет района | 8 401,7 | 6 642,8 | 79,1 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности» | всего | 15 680,0 | 15 322,6 | 97,7 |
|  |  | бюджет района | 15 680,0 | 15 322,6 | 97,7 |
| Всего по Программе |  | всего | 48 279,5 | 44 900,7 | 93,0 |
|  |  | бюджет района | 48 279,5 | 44 900,7 | 93,0 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации

муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Исполнение показателей Программы за 2025 год

| № п/п | Результаты реализации Программы |  | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации Программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| целевые показатели Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района |  | % | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 100 |
| 2 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |  | % | 14,2 | 15,7 | 15,7 | 100 |
| показатели, характеризующие эффективность структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой объем тиража информационных полос газеты "Наш район" в соответствии с утвержденным муниципальным заданием | полос формата А2 | 1 031 139 | 1 056 719 | 1 056 719 | 100 |
|  |  | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |