ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2025                                                                                    № ___

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Комплексное

развитие транспортной системы

на территории Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы                                                                           	Е.А. Данилова

Ханты-Мансийского района

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от      №

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года (далее – информация)

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1178.

Цели Программы: повышение уровня безопасности и качества транспортной инфраструктуры Ханты-Мансийского района; обеспечение доступности и повышение безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района.

Общий объем финансирования Программы на 2025 год составляет 257 990,9 тыс. рублей, в том числе 77 773,7 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 180 217,2 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2025 года составило 35 871,0 тыс. рублей за счет бюджета района или 13,9% от общего плана.

Для достижения поставленных целей в 2025 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- В рамках муниципального проекта «Проектирование, строительство

(реконструкция) автомобильных дорог местного значения и вертолетных площадок» с объемом финансирования за счет местного бюджета составляет 45 203,9 тыс. руб., исполнение составляет 9 171,7 тыс. руб. (20,3 % от планового объема) предусмотрено исполнение следующих мероприятий:

Мероприятие «Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». С объемом финансирования за счет местного бюджета составляет 26 203,9 тыс. руб., исполнение составляет 9 171,7 тыс. руб. (35 % от планового объема). Ориентировочный срок выполнения всех работ в ноябре 2025 года.

Мероприятие «Строительство дороги в микрорайоне новой застройки с. Селиярово (по ул. Набережная в сторону кладбища (укладка ж/б плит)» с объемом финансирования за счет местного бюджета 15 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово:

-  размещен муниципальный заказ на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района, ул. Набережная этап 3 на сумму 9985,4 тыс. руб., торги состоялись на сумму 9 985,4 тыс. руб. Срок подписания контракта в октябре 2025г.;

-  планируемое размещение муниципального заказа на сумму 5 007,9 в октябре 2026г.

Мероприятие «Строительство дороги в микрорайоне новой застройки с. Селиярово (по ул. Новая, пер. Связи, пер. Солнечный, подъезды к пожарным гидрантам - ул. Новая, ул. Лесная (щебенение))» с объемом финансирования за счет местного бюджета 4 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово. Размещен муниципальный заказ на выполнение работ по покрытию щебнем дорожного полотна по ул. Новая, пер. Связи, пер. Солнечный, подъезды к пожарным гидрантам по ул. Новой и ул. Лесной в с. Селиярово Ханты-Мансийского района на сумму 4 000,1 тыс. руб. торги состоялись на сумму 2 640,64 тыс. руб. Срок выполнения работ – декабрь 2025г.

2. В комплексе процессных мероприятий «Обеспечение функционирования транспортной инфраструктуры»:

Мероприятие «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок» с объемом финансирования 3 567,4 тыс. руб., исполнение составляет 1 363,3 тыс. руб. (38,2 % от планового объема). Заключены соглашения о передаче Администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям 11 сельских поселений. Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» с объемом финансирования 6 859,5 тыс. руб., исполнение составляет 4 846,3 тыс. руб. (70,3 % от планового объема). Заключены соглашения о передаче Администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям 3-х сельских поселений. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации.

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша» с объемом финансирования 86 573,2 тыс. руб., в том числе за счет окружного бюджета 77 773,7 тыс. руб., за счет местного бюджета 8 799,5 тыс. руб.:

- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша (капитальный ремонт участка дороги в д. Шапша, пер. Восточный, уч. 1, капитальный ремонт участка дороги в д. Шапша, пер. Восточный, уч. 2, капитальный ремонт участка дороги в д. Шапша, ул. Строителей) на сумму 23 635,5 тыс. руб.  (муниципальный контракт от 26.08.2025 № 0187300008425000191 с АО "ГП "Северавтодор"). Оплата выполненных работ будет произведена в октябре 2025г.;

- заключен муниципальный контракт от 08.09.2025 № 0187300008425000198 с АО "ГП "Северавтодор" на сумму 62 937,7 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша (Капитальный ремонт участка дороги в д. Ярки, ул. Лесная, уч. 2, Капитальный ремонт участка дороги в д. Ярки, ул. Лесная, уч. 3, Капитальный ремонт участка дороги в д. Ярки, ул. Лесная уч. 1, ул. Кедровая, Капитальный ремонт участка дороги в д. Ярки, ул. Новая, уч. 1, Капитальный ремонт участка дороги в д. Ярки, ул. Новая, уч. 2, Капитальный ремонт участка дороги в д. Ярки, ул. Новая, уч. 3, Капитальный ремонт участков дорог в д. Ярки, ул. Новая, к сельскому кладбищу. Работы планируется завершить в октябре 2025г.

Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово» работы выполнены в полном объеме на сумму 5 208,6 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения в сельском поселении Луговской» работы выполнены в полном объеме на сумму 3 299,0 тыс. руб. за счет местного бюджета. Финансовые средства в размере 374,6 тыс. руб. возвращены в нефтяную компанию.

Мероприятие «Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы)» работы выполнены в полном объеме на сумму 3 868,0 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Мероприятие «Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района» работы выполнены в полном объеме на сумму 3 951,2 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Мероприятие «Ремонт дорожного покрытия в асфальтобетонном исполнении по ул. Геологов п. Горноправдинск» с объемом финансирования за счет местного бюджета 3 441,6 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Реализация мероприятия запланировано в 2026 г.

Мероприятие «Ремонт дорог сельского поселения Выкатной» с объемом финансирования за счет местного бюджета 5 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Заключен муниципальный контракт от 25.08.2025 № 0187300005125000003 с ООО ПК "Сокол" на сумму 8 000,0 тыс. руб.  на выполнение работ по укладке дорожных плит в п. Выкатной по ул. Надежд. Работы планируется завершить в октябре 2025г.

Мероприятие «Ремонт дорог сельского поселения Сибирский» с объемом финансирования за счет местного бюджета 5 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Заключен муниципальный контракт от 15.09.2025 № 2 с ООО "Мир" на сумму 4 688,1 тыс. руб. на поставку дорожных плит в с. Реполово Ханты-Мансийского района, со сроком исполнения 31.10.2025.

Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кедровый (п. Кедровый)» с объемом финансирования за счет местного бюджета 41 300,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем является МКУ УКСиР. Размещен муниципальный заказ на ремонт автомобильных дорог местного значения СП Кедровый (п. Кедровый) на сумму 41 268,8 тыс. руб., торги состоялись на сумму 41 268,8 тыс. руб. Дата заключения контракта 13.10.2025. Срок выполнения работ по контракту 10.11.2025.

Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск)» с объемом финансирования за счет местного бюджета 10 800,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Реализация мероприятия запланировано в 2026 г.

Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской (с. Троица)» с объемом финансирования за счет местного бюджета 25 700,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Луговской. Размещен муниципальный заказ на ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской (с. Троица) на сумму 25 700 000,0 руб., торги не состоялись. Планируется повторное размещение муниципального заказа в октябре 2025г.

3. В комплексе процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного, воздушного и автомобильного транспорта»:

Мероприятие «Субсидия из местного бюджета на оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом)» с объемом финансирования 3 244,9 тыс. руб., исполнение составляет 1 104,4 тыс. руб. (34% от планового объема). Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидий на перевозку пассажиров водным (речным) транспортом на общую сумму 3 244,9 тыс. руб. Оплата производится на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

Мероприятие «Субсидия из местного бюджета на оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)» с объемом финансирования 4 599,1 тыс. руб., исполнение составляет 3 058,5 тыс. руб. (66,5% от планового объема). Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидий на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на общую сумму 4 360,8 тыс. руб. Оказание услуг планируется в декабре 2025 года.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной системы

на территории Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

| Исполнение Программы за 9 месяцев 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия муниципальной программы | Исполнитель | Источник финансирования | Предусмотрено Программой на 2025 год, тыс. руб. | Фактически исполнено, тыс. руб. | % исполнения от плана | Краткий результат реализации мероприятия |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района" (всего), в том числе: |  | Всего | 257 990,90 | 35 871,00 | 13,9 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 77 773,70 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 180 217,20 | 35 871,00 | 19,9 |  |
| Муниципальный проект "Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и вертолетных площадок" |  | Всего | 45 203,90 | 9 171,70 | 20,3 |  |
|  |  | бюджет района | 45 203,90 | 9 171,70 | 20,3 |  |
| Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | УКСиР | Всего | 26 203,90 | 9 171,70 | 35,0 | Ориентировочный срок выполнения всех работ в ноябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 26 203,90 | 9 171,70 | 35,0 |  |
| Строительство дороги в микрорайоне новой застройки с. Селиярово (по ул. Набережная в сторону кладбища (укладка ж/б плит) | АСП Селиярово | Всего | 15 000,00 |  |  | Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025, со сроком исполнения до конца 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 15 000,00 |  |  |  |
| Строительство дороги в микрорайоне новой застройки с. Селиярово (по ул. Новая, пер. Связи, пер. Солнечный, подъезды к пожарным гидрантам - ул. Новая, ул. Лесная (щебенение)) | АСП Селиярово | Всего | 4 000,00 |  |  | Работы планируется завершить в декабре 2025г. |
|  |  | бюджет района | 4 000,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования транспортной инфраструктуры" |  | Всего | 204 943,00 | 22 536,40 | 11,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 77 773,70 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 127 169,3 | 22 536,40 | 17,7 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Нялинское | АСП Нялинское | Всего | 379,80 | 93,40 | 24,6 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 379,80 | 93,40 | 24,6 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 379,80 | 84,30 | 22,2 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 379,80 | 84,30 | 22,2 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Кедровый | АСП Кедровый | Всего | 379,80 | 89,70 | 23,6 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 379,80 | 89,70 | 23,6 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Красноленинский | АСП Красноленинский | Всего | 189,90 | 67,00 | 35,3 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 189,90 | 67,00 | 35,3 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Кышик | АСП Кышик | Всего | 189,90 | 96,10 | 50,6 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 189,90 | 96,10 | 50,6 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Луговской | АСП Луговской | Всего | 759,60 | 383,80 | 50,5 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 759,60 | 383,80 | 50,5 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Селиярово | АСП Селиярово | Всего | 189,90 | 99,90 | 52,6 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 189,90 | 99,90 | 52,6 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Сибирский | АСП Сибирский | Всего | 379,80 | 29,90 | 7,9 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 379,80 | 29,90 | 7,9 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Согом | АСП Согом | Всего | 338,90 | 250,60 | 73,9 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 338,90 | 250,60 | 73,9 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Цингалы | АСП Цингалы | Всего | 189,90 | 37,20 | 19,6 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 189,90 | 37,20 | 19,6 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Шапша | АСП Шапша | Всего | 189,90 | 131,40 | 69,2 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 189,90 | 131,40 | 69,2 |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения «Подъезд к п. Выкатной» | АСП Выкатной | Всего | 3 198,20 | 2 386,00 | 74,6 | Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации |
|  |  | бюджет района | 3 198,20 | 2 386,00 | 74,6 |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения «Подъезд до с. Реполово» | АСП Сибирский | Всего | 558,90 | 372,60 | 66,7 | Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации |
|  |  | бюджет района | 558,90 | 372,60 | 66,7 |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения «Подъезд к д. Ярки» | АСП Шапша | Всего | 3 102,50 | 2 087,70 | 67,3 | Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации |
|  |  | бюджет района | 3 102,50 | 2 087,70 | 67,3 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша | УКСиР | Всего | 86 573,2 |  |  | Работы планируется завершить в октябре 2025г. |
|  |  | бюджет автономного округа | 77 773,70 |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 8 799,50 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово | УКСиР | Всего | 5 208,60 | 5 208,60 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 5 208,60 | 5 208,60 | 100,0 |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской | УКСиР | Всего | 3 673,60 | 3 299,00 | 89,8 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 673,60 | 3 299,00 | 89,8 |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы) | УКСиР | Всего | 3 868,00 | 3 868,00 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 868,00 | 3 868,00 | 100,0 |  |
| Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района | АСП Выкатной | Всего | 3 951,20 | 3 951,20 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 951,20 | 3 951,20 | 100,0 |  |
| Ремонт дорожного покрытия в асфальтобетонном исполнении по ул. Геологов п. Горноправдинск | АСП Горноправдинск | Всего | 3 441,60 |  |  | Реализация мероприятия запланировано в 2026 г. |
|  |  | бюджет района | 3 441,60 |  |  |  |
| Ремонт дорог сельского поселения Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 5 000,00 |  |  | Работы планируется завершить в октябре 2025г. |
|  |  | бюджет района | 5 000,00 |  |  |  |
| Ремонт дорог сельского поселения Сибирский | АСП Сибирский | Всего | 5 000,00 |  |  | Работы планируется завершить в октябре 2025г. |
|  |  | бюджет района | 5 000,00 |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кедровый (п. Кедровый) | УКСиР | Всего | 41 300,00 |  |  | Работы планируется завершить в ноябре 2025г. |
|  |  | бюджет района | 41 300,00 |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск) | АСП Горноправдинск | Всего | 10 800,00 |  |  | Реализация мероприятия запланировано в 2026 г. |
|  |  | бюджет района | 10 800,00 |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской (с. Троица) | АСП Луговской | Всего | 25 700,00 |  |  | Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025, со сроком исполнения до конца 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 25 700,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение повышение качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного, воздушного и автомобильного транспорта" |  | Всего | 7 844,00 | 4 162,90 | 53,1 |  |
|  |  | бюджет района | 7 844,00 | 4 162,90 | 53,1 |  |
| Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | ДСАиЖКХ | Всего | 3 244,90 | 1 104,40 | 34,0 | Оплата производится на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок. |
|  |  | бюджет района | 3 244,90 | 1 104,40 | 34,0 |  |
| Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | ДСАиЖКХ | Всего | 4 599,10 | 3 058,50 | 66,5 | Оказание услуг планируется завершить в декабре 2025г. |
|  |  | бюджет района | 4 599,10 | 3 058,50 | 66,5 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной системы

на территории Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2025 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2025 | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 213,5 | 213,5 | 100 |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 67,8 | 67,8 | 100 |  |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог, км. | 0,3 | 0 | 0 | В настоящее время вносятся изменения в постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1178 об исключении показателя 0,3 км. |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. | 0,53 | 1,78 | 336 | В настоящее время вносятся изменения в постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1178 об увеличении показателя с 0,53 км до 1,78 км. |
| 6 | Количество рейсов водного транспорта, рейс. | 320 | 161 | 50,3 |  |
| 7 | Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс. | 871 | 632 | 72,6 |  |