ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.03.2026											№ 747

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Культура Ханты-

Мансийского района» за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

# Председатель Думы

# Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

# 13.03.2026

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03.2026 № 747

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1191 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является укрепление единого культурного пространства Ханты-Мансийского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытию талантов каждого жителя Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются:

Повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском районе.

Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры.

Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Ответственным исполнителем Программы является управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление по культуре, спорту и социальной политике);

Соисполнители Программы:

архивный отдел Администрации Ханты-Мансийского района (далее – архивный отдел);

Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района;

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО ХМР «ДМШ»);

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система (далее – МКУ ХМР «ЦБС»);

администрация сельского поселения Выкатной.

В 2025 году финансирование Программы составляет 346 390,9 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 28,7 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 115 267,4 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 231 094,8 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы за 2025 год составило 193 647,7 тыс. рублей или 55,9 %, из них:

федеральный бюджет – 28,7 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 29 727,9 тыс. рублей;

бюджет района – 163 891,1 тыс. рублей.

По региональному проекту «Сохранение культурного наследия» план составил 830,5 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 635,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 28,7 тыс. рублей, средства бюджета района – 166,1 тыс. рублей), фактическое исполнение составило 828,3 тыс. рублей или 99,7%, в том числе:

Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, план составляет 149,8 тыс. рублей, исполнено 149,8 рублей или 100 %. Исполнитель: МКУ ХМР «ЦБС».

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры, план составляет 680,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 28,7 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 635,7 тыс. рублей, средства бюджета района – 16,3 тыс. рублей), фактическое исполнение 680,7 тыс. рублей.

По региональному проекту «Развитие искусства и творчества» план составил 31 948,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 3 194,8 тыс. рублей, средства бюджета района – 28 753,2 тыс. рублей), фактическое исполнение составило 31 405,8 тыс. рублей или 98,3% в том числе:

Техническое оснащение объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) д. Ярки», план составляет 3 194,7 тыс. рублей, исполнено 2 652,5 тыс. рублей или 83%. Исполнитель: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района.

Субсидии на техническое оснащение объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) д. Ярки» за счет средств округа, план составляет 28 753,2 тыс. рублей исполнено 100%. Исполнитель: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района.

По региональному проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» план составил – 172 794,4 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 85 537,2 тыс. рублей, средства бюджета района – 87 257,2 тыс. рублей), фактическое исполнение составило 47 190,5 тыс. рублей или 27,3%, в том числе:

По мероприятию «Строительство «СДК п. Горноправдинск» с объемом финансирования 172 194,4 руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 85 537,2 руб., за счет средств местного бюджета – 86 657,1 руб., исполнение за счет средств местного бюджета составило 46 590,5 рублей.

По мероприятию «Консервация объекта СДК в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 600,0 тыс. руб. Исполнение составило 100 %.

Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», план составляет 52 202,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 31 034,5 тыс. рублей или 59,5% в том числе:

Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района, план составляет 46 052,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 31 034,5 тыс. рублей или 67,4%. Исполнитель: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района.

Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района», план составляет 6 150 тыс. рублей, фактическое исполнение – 0 рублей. Исполнитель: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района.

По комплексу процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» сельский дом культуры и досуга п. Выкатной план составляет 600 тыс. рублей, фактическое исполнение 600 тыс. рублей или 100%.

По комплексу процессных мероприятий «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе», план составляет 2 341,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 2 324,7 тыс. рублей или 99,3% в том числе:

Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционных культур (субсидия, передаваемая СОНКО), план составляет 2 000,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 1 983,5 тыс. рублей или 99,3%. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» государственной программы «Культурное пространство», план составляет 341,2 тыс. рублей, фактически исполнено 341,2 тыс. рублей или 100%. Исполнители: архивный отдел, Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела», план составляет 33 285,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 31 703,8 тыс. рублей или 95,3 %.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа», по мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения музыкальной школы), план составляет 38 551,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 35 492,4 тыс. рублей или 92,1 %.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (содержание учреждения ЦБС), план составляет 13 837,3 тыс. рублей, фактическое исполнение 13 067,7 тыс. рублей или 94,4 %. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Исполнение целевых показателей Программы за 2025 год и показатели, характеризующие эффективность структурного элемента по основному мероприятию «Культура Ханты-Мансийского района» представлено в приложениях к настоящей информации.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Культура

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Исполнение Программы за 2025 год

| № п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной Программой | фактически исполнено |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Региональный проект «Сохранение культурного наследия» | всего | 830,5 | 828,3 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 28,7 | 28,7 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 635,7 | 633,5 | 99,6 |
|  |  | бюджет района | 166,1 | 166,1 | 100 |
| 2. | Региональный проект «Развитие искусства и творчества» | всего | 31 948,0 | 31 405,8 | 98,3 |
|  |  | бюджет автономного округа | 28 753,2 | 28 753,2 | 100 |
|  |  | бюджет района | 3 194,8 | 2 652,6 | 83 |
| 3. | Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | всего | 52 202,5 | 31 034,5 | 59,5 |
|  |  | бюджет автономного округа | 52 202,5 | 31 034,5 | 59,5 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | всего | 600,0 | 600,0 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 600,0 | 600,0 | 100 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе» | всего | 2 341,2 | 2 324,7 | 99,3 |
|  |  | бюджет автономного округа | 341,2 | 341,2 | 100 |
|  |  | бюджет района | 2 000,0 | 1 983,5 | 99,3 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» | всего | 33 285,5 | 31 703,8 | 95,3 |
|  |  | бюджет района | 33 285,5 | 31 703,6 | 95,3 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» | всего | 38 551,4 | 35 492,4 | 92,1 |
|  |  | бюджет района | 38 551,4 | 35 492,4 | 92,1 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» | всего | 13 837,3 | 13 067,7 | 94,4 |
|  |  | бюджет района | 13 837,3 | 13 067,7 | 94,4 |
| 9. | Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | всего | 172 794,4 | 47 190,5 | 27,3 |
|  |  | бюджет автономного округа | 85 537,2 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 87 257,2 | 47 190,5 | 27,3 |
| Всего по Программе |  | всего | 346 390,9 | 193 647,7 | 55,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 28,7 | 28,7 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 115 267,4 | 29 727,9 | 25,8 |
|  |  | бюджет района | 231 094,8 | 163 891,1 | 70,9 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Культура

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Исполнение показателей Программы за 2025 год

| № п/п | Результаты реализации Программы |  | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации Программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| целевые показатели Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий |  | тыс. ед. | 373 000 | 560 000 | 662 935 | 118 |
| 2. | Число обращений к цифровым ресурсам культуры к базовому значению* |  | % | 6 | 12,7 | 12,7 | 100 |
| показатели, характеризующие эффективность структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры | % | 79 | 85 | 85 | 100 |
| 4. |  | Комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек Ханты-Мансийского района, от числа годовой книговыдачи | % | 3 | 3 | 3 | 3 |

* 1292 Число зарегистрированных пользователей ЦОД