ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2026                                                                                    № _____

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Благоустройство

и градостроительная деятельность

Ханты-Мансийского района»

за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы                                                                           	Е.А. Данилова

Ханты-Мансийского района

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от      №

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» за 2025 год (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1180.

Цели Программы: приведение градостроительной документации Ханты-Мансийского района в соответствие с законодательством РФ для развития жилищного строительства; формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения.

Объем финансирования Программы на 2025 год составляет 85 063,8 тыс. рублей, из них 1 576,2 тыс. рублей – из федерального бюджета, 7 035,7 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 76 451,9 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 64 153,2 тыс. рублей или 75,4 % от плана.

В 2025 году для достижения целей Программы выполняются следующие мероприятия:

- В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства» на сумму 4 955,0 тыс. руб., в том числе:

Мероприятие «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 2 823,0 тыс. руб., в том числе за счет окружного бюджета 2 512,5 тыс. руб., за счет местного бюджета 310,5 тыс. руб.:

- выполнены работы по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории и выполнение инженерных изысканий с учетом «Югорского стандарта развития территорий» с. Нялинское, д. Нялина, п. Пырьях на сумму 1 725,0 тыс. руб. (муниципальный контракт от 30.09.2024 № 0187300008424000288 с ООО «Первая кадастровая компания»);

- выполнены работы по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории и выполнение инженерных изысканий с учетом «Югорского стандарта развития территорий» п. Кедровый, с. Елизарово на сумму 1 098,0 тыс.  руб. (муниципальный контракт от 27.06.2025 № 0187300008425000163 с ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование»).

Мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 1 490,0 тыс. руб., в том числе за счет окружного бюджета 1 326,1 тыс. руб., за счет местного бюджета 163,9 тыс. руб. Выполнены работы по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Ханты-Мансийского района (СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская), СП Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли), СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково).

Мероприятие «Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости» с объемом финансирования 169,0 тыс. руб., в том числе за счет окружного бюджета 150,4 тыс. руб., за счет местного бюджета 18,6 тыс. руб. Выполнены работы по подготовке описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятие «Корректировка документов градостроительного зонирования в ГИСОГД Югры». Выполнены работы по корректировке документов градостроительного зонирования в ГИСОГД Югры.

- В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с объемом финансирования 3 322,9 тыс. руб., исполнение составило 3 278,7 тыс. руб. (98,7 % от планового объема). Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. По мероприятию «Благоустройство общественной территории «Музей геологов под открытым небом имени Салманова Ф.К.» в п. Горноправдинск», выполнены работы по покрытию пешеходной зоны тротуарной плиткой (1 этап) на сумму 3 278,7 тыс. руб. (муниципальный контракт от 24.02.2025 года № 01873000025250000010001 с ООО «Стройгрупп»).

- В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» плановый объем финансирования за счет местного бюджета 52 259,1 тыс. руб., исполнение составило 31 392,7 тыс. руб. (60 % от планового объема). В том числе:

Мероприятие «Обустройство территории Workout в п. Выкатной», с объемом финансирования за счет средств бюджета района 1 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Проведены работы по установке ограждения и МАФов (карусель, качели).

Мероприятие «Обустройство зоны отдыха с. Тюли сельское поселение Выкатной», с объемом финансирования за счет средств бюджета района 903,4 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Проведены работы по установке МАФов, устройству основания и покрытия зоны отдыха.

Мероприятие «Обустройство парка Победы в п. Выкатной», с объемом финансирования за счет средств бюджета района 1 778,6 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Проведены работы по изготовлению надгробного сооружения и установке мемориального комплекса.

Мероприятие «Ремонт бетонных тротуаров в с. Тюли», с объемом финансирования за счет средств бюджета района 1 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Проведены работы по устройству тротуара в с. Тюли по ул. Мира от д. № 1 до д. 11, протяженностью 242 м.

Мероприятие «Закупка и установка уличного освещения и видеонаблюдения на спортивной площадке в п. Сибирский, р-н улицы Полевая» с объемом финансирования 256,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Исполнение составило 100 %. Выполнены работ по монтажу систем видеонаблюдения спортивной площадки по адресу: Ханты-Мансийский район, ул. Полевая.

Мероприятие «Обустройство территории лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск» с объемом финансирования 4 223,9 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по обустройству территории лыжероллерной трассы (военно-спортивная полоса препятствий, качели, гимнастический игровой комплекс).

Мероприятие «Обустройство спортивно-игровой площадки с. Тюли» с объемом финансирования 5 400,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по устройству детско-спортивной площадки в с. Тюли.

Мероприятие «Ремонт бетонных тротуаров в п. Выкатной» с объемом финансирования 1 150,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по ремонту бетонных тротуаров в п. Выкатной по ул. Школьная от д. № 14 до д. № 20 протяженностью 195 м.

Мероприятие «Обустройство детских спортивно-игровых площадок п. Выкатной» с объемом финансирования 1 750,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Произведена поставка МАФов на сумму 980,3 тыс. руб. Остаток финансовых средств планируется к исполнению в рамках данного мероприятия в 2026 году.

Мероприятие «Обустройство парков Победы» с объемом финансирования 1 700,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Изготовлены мемориальные комплексы на общую сумму 1 500,0 тыс. руб. Остаток финансовых средств планируется к исполнению в рамках данного мероприятия в 2026 году.

Мероприятие «Укрепление берега р. Конда» с объемом финансирования 2 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Осуществлена поставка материалов на общую сумму 1 849,9 тыс. руб. Остаток финансовых средств планируется к исполнению в рамках данного мероприятия в 2026 году.

Мероприятие «Обустройство пожарного водоема открытого типа с элементами благоустройства в с. Реполово» с объемом финансирования 4 600,0 тыс. руб. Средства ООО «Газпромнефть-Хантос». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Неоднократно размещалась конкурсная документация на сайте, торги признаны не состоявшимися, не подано ни одной заявки на участие в закупке. Реализация мероприятия планируется в 2026 году.

Мероприятие «Приобретение, установка многовозврастной спортивной площадки с ограждением в с. Реполово» с объемом финансирования 7 000,0 тыс. руб. Средства ООО «Газпромнефть-Хантос». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Неоднократно размещалась конкурсная документация на сайте, торги признаны не состоявшимися, не подано ни одной заявки на участие в закупке. Реализация мероприятия планируется в 2026 году.

Мероприятие «Устройство тротуаров в с. Реполово» с объемом финансирования 2 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по устройству тротуаров по ул. Б. Лосева в с. Реполово.

Мероприятие «Выполнение работ по водоотведению в парке отдыха, расположенного по ул. Новая,4 д. Ярки, Ханты-Мансийского района; выполнение работ по установке двух опор освещения со светильниками и обустройству щитка и шкафа управления наружным освещением в парке отдыха, расположенного по ул. Новая, 4 д. Ярки, Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 2 000,00 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по водоотведению, установке 2-х светильников, щитка и шкафа управления наружного освещения в парке отдыха.

Мероприятие «Ремонт тротуаров на территории села по ул. Новая, пер. Таежный, ул. Набережная» с объемом финансирования 3 000,0 тыс. руб. Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово. Выполнены работы по устройству тротуаров на сумму 2 625,4 тыс. руб. Оплата в размере 374,6 тыс. руб. будет произведена в январе 2026 года.

Мероприятие «Благоустройство причала в районе дебаркадера на ул. Братьев Фирсовых» с объемом финансирования 2 000,0 тыс. руб. Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово. Реализация мероприятия планируется в 2026 году.

Мероприятие «Проведение ремонтных работ на мемориале «Павшим Войнам» по ул. Братьев Фирсовых» с объемом финансирования 1 000,0 тыс. руб. Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово. Осуществлена поставка мемориальной плиты. Остаток средств планируется освоить в 2026 году, на выполнение работ по установке мемориального комплекса.

Мероприятие «Обустройство парка и благоустройство территории д. Шапша» с объемом финансирования 5 000,0 тыс. руб. Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Реализация мероприятия планируется в 2026 году.

Мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения Шапша в д. Ярки» с объемом финансирования 4 497,2 тыс. руб. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, тротуара.

По комплексу процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов в Ханты-Мансийском районе» с объемом финансирования за счет местного бюджета 20 636,2 тыс. руб., исполнение составило 100%. В том числе:

Мероприятие «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования в д. Шапша, д. Ярки» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 1 375,4 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша Исполнение составило 100 %. Приобретены и установлены дорожные знаки, дорожное зеркало, искусственные неровности, выполнены работы по нанесению дорожных разметок «Пешеходный переход».

Мероприятие «Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 2 897,7 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Кышик. Исполнение составило 100 %.  Выполнено устройство пожарного водоема на 54 м3 по ул. Новая у дома № 8.

Мероприятие «Обустройство и реконструкция площадок для сбора ТКО в д. Шапша, д. Ярки Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 2 044,5 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по установке 2 металлических площадок накопления твердых коммунальных отходов с бетонным основанием и ограждением в д. Шапша по ул. Строителей район дома № 27 и районе кладбища.

Мероприятие «Строительство пожарных водоемов в с. Тюли Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 5 000,0 тыс. руб.  Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по устройству пожарных водоемов объемом 55 м3 в пер. Дружбы напротив дома № 2А, в пер. Северный в районе дома № 12, по ул. Мира в районе д. № 60 в с. Тюли.

Мероприятие «Устройство контейнерных площадок п. Красноленинский» с объемом финансирования 2 486,7 тыс. руб.  Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. Исполнение составило 100 %. Обустроены 18 контейнерных площадок.

Мероприятие «Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из открытой остановочной части и теплого остановочного блока в п. Луговской» с объемом финансирования 3 415,9 тыс. руб.  Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Луговской. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по поставке и установке остановочного комплекса, состоящего из двух модулей: открытого предназначенного для ожидания пассажиров под навесом, закрытого помещения для обогрева пассажиров в холодный период года.

Мероприятие «Теплый остановочный комплекс в п. Кедровый» плановый объем финансирования 3 415,9 тыс. руб.  Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Кедровый. Исполнение составило 100 %. Выполнены работы по изготовлению и установке теплого остановочного павильона с умной остановкой, состоящего из открытой остановочной части и теплого остановочного блока.

- В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» реализовано мероприятие «Обустройство детской многофункциональной площадки по ул. Таёжная, п. Горноправдинск» на сумму 3 890,6 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета в размере 553,3 тыс. руб., из средств бюджета автономного округа 1 4469,7 тыс. руб., из средств местного бюджета 1 890,6 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск.

Исполнение Программы за 2025 год в разрезе мероприятий предоставлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 2025 год предоставлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Благоустройство и градостроительная деятельность

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Исполнение программы за 2025 год

| Наименование мероприятия муниципальной программы | Исполнитель | Источник финансирования | Предусмотрено Программой на 2025 год, тыс. руб. | Фактически исполнено, тыс. руб. | % исполнения от плана | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» (всего), в том числе: |  | Всего | 85 063,8 | 64 153,2 | 75,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 576,2 | 1 576,2 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 7 035,7 | 7 035,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 76 451,9 | 55 541,3 | 72,6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства», всего |  | Всего | 4 955,0 | 4 955,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 3 989,0 | 3 989,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 966,0 | 966,0 | 100,0 |  |
| Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | ДСАиЖКХ | Всего | 2 823,0 | 2 823,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет автономного округа | 2 512,5 | 2 512,5 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 310,5 | 310,5 | 100,0 |  |
| Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района | ДСАиЖКХ | Всего | 1 490,0 | 1 490,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 326,1 | 1 326,1 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 163,9 | 163,9 | 100,0 |  |
| Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости | ДСАиЖКХ | Всего | 169,0 | 169,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет автономного округа | 150,4 | 150,4 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 18,6 | 18,6 | 100,0 |  |
| Корректировка документов градостроительного зонирования в ГИСОГД Югры | ДСАиЖКХ | Всего | 473,0 | 473,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 473,0 | 473,0 | 100,0 |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | 3 322,9 | 3 278,7 | 98,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 022,9 | 1 022,9 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 700,0 | 655,8 | 93,7 |  |
| Благоустройство общественной территории «Музей геологов под открытым небом имени Салманова Ф.К.» в п. Горноправдинск 1 этап | АСП Горноправдинск | Всего | 3 322,9 | 3 278,7 | 98,7 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 1 022,9 | 1 022,9 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 700,0 | 655,8 | 93,7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» |  | Всего | 52 259,1 | 31 392,7 | 60,1 |  |
|  |  | бюджет района | 52 259,1 | 31 392,7 | 60,1 |  |
| Обустройство территории Workout в п. Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |  |
| Обустройство зоны отдыха с. Тюли сельское поселение Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 903,4 | 903,4 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 903,4 | 903,4 | 100,0 |  |
| Закупка и установка уличного освещения и видеонаблюдения на спортивной площадке в п. Сибирский, р-н улицы Полевая | АСП Сибирский | Всего | 256,0 | 256,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 256,0 | 256,0 | 100,0 |  |
| Обустройство территории лыжероллерной трассы "Спорт - это здоровье" в п. Горноправдинск | АСП Горноправдинск | Всего | 4 223,9 | 4 223,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 4 223,9 | 4 223,9 | 100,0 |  |
| Обустройство парка Победы в п. Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 1 778,6 | 1 778,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 1 778,6 | 1 778,6 | 100,0 |  |
| Обустройство спортивно-игровой площадки с. Тюли | АСП Выкатной | Всего | 5 400,0 | 5 400,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 5 400,0 | 5 400,0 | 100,0 |  |
| Ремонт бетонных тротуаров в с. Тюли | АСП Выкатной | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |  |
| Ремонт бетонных тротуаров в п. Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 1 150,0 | 1 150,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 1 150,0 | 1 150,0 | 100,0 |  |
| Обустройство детских спортивно-игровых площадок п. Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 1 750,0 | 980,3 | 56,0 | Произведена закупка МАФов, установка планируется в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 1 750,0 | 980,3 | 56,0 |  |
| Обустройство парков Победы | АСП Выкатной | Всего | 1 700,0 | 1 500,0 | 88,2 | Выполнены работы по изготовлению мемориальных комплексов, установка планируется в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 1 700,0 | 1 500,0 | 88,2 |  |
| Укрепление берега р. Конда | АСП Выкатной | Всего | 2 000,0 | 1 849,9 | 92,5 | Произведена поставка материалов, остаток средств планируется к релизации в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 2 000,0 | 1 849,9 | 92,5 |  |
| Обустройство пожарного водоема открытого типа с элементами благоустройства в с. Реполово | АСП Сибирский | Всего | 4 600,0 |  |  | Реализация мероприятия планируется в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 4 600,0 |  |  |  |
| Приобретение, установка многовозврастной спортивной площадки с ограждением в с. Реполово | АСП Сибирский | Всего | 7 000,0 |  |  | Реализация мероприятия планируется в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 7 000,0 |  |  |  |
| Устройство тротуаров в с. Реполово | АСП Сибирский | Всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |  |
| Выполнение работ по водоотведению в парке отдыха, расположенного по ул. Новая,4 д. Ярки, Ханты-Мансийского района; выполнение работ по установке двух опор освещения со светильниками и обустройству щитка и шкафа управления наружным освещением в парке отдыха, расположенного по ул. Новая,4 д. Ярки, Ханты-Мансийского района | АСП Шапша | Всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |  |
| Ремонт тротуаров на территории села по ул. Новая, пер. Таежный, ул. Набережная | АСП Селиярово | Всего | 3 000,0 | 2 625,4 | 87,5 | Работы выполнены, оплата будет произведена в январе 2026 года. |
|  |  | бюджет района | 3 000,0 | 2 625,4 | 87,5 |  |
| Благоустройство причала в районе дебаркадера на ул. Братьев Фирсовых | АСП Селиярово | Всего | 2 000,0 |  |  | Реализация мероприятия планируется в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 2 000,0 |  |  |  |
| Проведение ремонтных работ на мемориале «Павшим Войнам» по ул. Братьев Фирсовых | АСП Селиярово | Всего | 1 000,0 | 228,0 | 22,8 | Осуществлена поставка мемориальной плиты, установка планируется в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 1 000,0 | 228,0 | 22,8 |  |
| Обустройство парка и благоустройство территории д. Шапша | АСП Шапша | Всего | 5 000,0 |  |  | Реализация мероприятия планируется в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 5 000,0 |  |  |  |
| Благоустройство территории сельского поселения Шапша в д. Ярки | МКУ УКСиР | Всего | 4 497,2 | 4 497,2 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 4 497,2 | 4 497,2 | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов в Ханты-Мансийском районе» |  | Всего | 20 636,2 | 20 636,2 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 20 636,2 | 20 636,2 | 100,0 |  |
| Обустройство и реконструкция площадок для сбора ТКО в д. Шапша, д. Ярки Ханты-Мансийского района | АСП Шапша | Всего | 2 044,5 | 2 044,5 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 2 044,5 | 2 044,5 | 100,0 |  |
| Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования в д. Шапша, д. Ярки | АСП Шапша | Всего | 1 375,4 | 1 375,4 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 1 375,4 | 1 375,4 | 100,0 |  |
| Строительство пожарных водоемов в с. Тюли Ханты-Мансийского района | АСП Выкатной | Всего | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |  |
| Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | АСП Кышик | Всего | 2 897,7 | 2 897,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 2 897,7 | 2 897,7 | 100,0 |  |
| Устройство контейнерных площадок п. Красноленинский | АСП Красноленинский | Всего | 2 486,7 | 2 486,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 2 486,7 | 2 486,7 | 100,0 |  |
| Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из открытой остановочной части и теплого остановочного блока в п. Луговской | АСП Луговской | Всего | 3 415,9 | 3 415,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 415,9 | 3 415,9 | 100,0 |  |
| Теплый остановочный комплекс в п. Кедровый | АСП Кедровый | Всего | 3 415,9 | 3 415,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 415,9 | 3 415,9 | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» |  | Всего | 3 890,6 | 3 890,6 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 553,3 | 553,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 446,7 | 1 446,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1 890,6 | 1 890,6 | 100,0 |  |
| Обустройство детской многофункциональной площадки по ул. Таёжная, п. Горноправдинск | АСП Горноправдинск | Всего | 3 890,6 | 3 890,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 553,3 | 553,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 446,7 | 1 446,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1 890,6 | 1 890,6 | 100,0 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Благоустройство и градостроительная деятельность

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Достижение целевых показателей Программы за 2025 год

| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2025 год | Исполнение по состоянию на 31.12.2025 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем жилищного строительства, ежегодно, млн. кв. метров | 0,009 | 0,0193 | 214,4 |
| 2 | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству, единиц | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Количество объектов благоустройства, единиц | 5 | 10 | 200 |
| 4 | Количество инициативных проектов, единиц | 7 | 7 | 100 |
| 5 | Количество проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | 1 | 1 | 100 |