ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

## ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

«___» ____________ 2026 года 				                      	№ _______

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района «Развитие

образования в Ханты-Мансийском

районе» за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе» за 2025 год согласно приложению 
к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района				            __________ /Е.А. Данилова/

(подпись)

«____» __________ 2026 года

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от «___» ______ 2026 года №_____

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»

за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации 
Ханты-Мансийского района от 12.02.2025 № 115 и реализуется 
в Ханты-Мансийском районе с 01.01.2025.

Цели, задачи и показатели определены с учетом приоритетов, предусмотренных:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 10.11.2023 № 550-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»;

распоряжением Правительства Ханты–Мансийского автономного 
округа – Югры от 03.11.2022 № 679-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»;

решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2030 года».

Ответственный исполнитель Программы – комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию) и подведомственные ему муниципальные учреждения.

Соисполнители Программы:

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации 
Ханты-Мансийского района;

департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района;

управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района,

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»;

отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Ханты-Мансийского района;

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия»;

муниципальное автономное учреждение «Муниципальный методический центр»;

сельские поселения Ханты-Мансийского района.

Всего на реализацию Программы в 2025 году запланировано 2 833 130,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 71 536,0 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – бюджет автономного округа) – 1 821 960,6 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет 
района) – 939 633,4 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2025 кассовое исполнение составило 2 737 510,2 тыс. рублей или 96,6 %, в том числе исполнение:

федеральный бюджет – 71 145,6 тыс. рублей или 99,5 %;

бюджет автономного округа – 1 800 727,2 тыс. рублей или 98,8 %;

бюджет района– 865 637,5 тыс. рублей или 92,1%.

Региональный проект «Педагоги и наставники».

Всего средств выделено на реализацию регионального проекта «Педагоги 
и наставники» в 2025 году 68 584,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет –   68 221,7 тыс. рублей;

бюджет автономного округа –  357,0 тыс. рублей;

бюджет района –   5,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2025 кассовое исполнение составило 68 327,6 тыс. руб. или 99,6 % от утвержденного плана.

федеральный бюджет – 67 965,0 тыс. рублей или 99,6%;

бюджет автономного округа – 356,7 тыс. рублей или 99,9%;

бюджет района– 5,9 тыс. рублей или 99,9 %.

Бюджетные средства выделены на реализацию мероприятий:

для ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров 
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации;

для ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Комплексы процессных мероприятий.

Всего на реализацию комплексов процессных мероприятий выделено:

2 764 545,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 3 314,3 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 1 821 603,6 тыс. рублей;

бюджет района – 939 627,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2025 кассовое исполнение составило 2 669 182,6 тыс. рублей или 96,6 %, в том числе исполнение:

федеральный бюджет – 3 180,5 тыс. рублей или 96,0 %;

бюджет автономного округа – 1 800 370,5 тыс. рублей или 98,8 %;

бюджет района– 865 631,6 тыс. рублей или 92,1 %.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Комитета по образованию Администрации Ханты-Мансийского района»

Предусмотрено из средств бюджета района 40 057,90 тыс. рублей, 
из них исполнено 38 672,2 тыс. рублей или 96,5%.

Средства выделены на содержание комитета по образованию, 
в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания»:

Предусмотрено из средств бюджета района 944,9 тыс. рублей, 
из них исполнено 889,1 тыс. рублей или 94,1%, на реализацию следующих мероприятий:

с 26.02.2025 по 28.02.2025 на базе муниципального автономного образовательного учреждения Ханты – Мансийского района «СОШ д. Ярки» муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства 
в сфере образования Ханты-Мансийского района «Педагог года 
Ханты-Мансийского района – 2025». В конкурсе приняли участие 
13 педагогов из 23 образовательных организации района. В региональном этапе конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2025» приняли участие 6 педагогов по шести номинациям. Учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения Ханты – Мансийского района «НОШ п. Горноправдинск» в номинации «От сердца к сердцу» заняла II место и получила «Приз родительских симпатий»;

участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (региональном этапе ВСОШ приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2024 – 2025 учебном году, приняло участие 17 обучающихся, 19 человеко-участников 8, 9-11 классов 
из 10 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 
по 9 учебным предметам (русский язык, история, биология, математика, обществознание, литература, химия, право, физическая культура);

встреча Главы Ханты-Мансийского района, председателя (заместителя председателя) Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
с обучающимися общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района, приуроченная к Дню местного самоуправления 18.04.2025 (в мероприятии приняли участие 105 человек);

проведение Бала выпускников Ханты-Мансийского района 2025 года;

встреча Главы Ханты-Мансийского района с выпускниками 2025 года, получившими аттестаты особого образца с отличием, вручение грантов главы района;

торжественная встреча Главы Ханты-Мансийского района с выпускниками 2025 года, получившими аттестаты с отличием, которая состоялась 27.06.2025. 
В 2025 году 18 обучающихся общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского района получили денежное поощрение за особые успехи 
в учебной деятельности: 10 выпускников 11 классов, получивших аттестат 
о среднем общем образовании с отличием, обладателей медалей «За особые успехи в учении» I и II степени в 2024/2025 учебном году» и 8 выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений» запланировано 108 851,3 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа –  97 966,2 тыс. рублей;

бюджет района –   10 885,1 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2025 кассовое исполнение составило 108 851,1 тыс. руб. или 100 % от утвержденного плана.

бюджет автономного округа –  97 966,0 тыс. рублей или 100 %;

бюджет района– 10 885,1 тыс. рублей или 100 %.

Проведено мероприятие по благоустройству территории школы 
в поселке Красноленинский. Выполнены следующие работы: установка малых архитектурных форм, детской развивающей площадки, автогородка, футбольного поля с беговой дорожкой, прыжковой зоны и площадки для воркаута, освещение 
и ограждение территории.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонтам зданий и сооружений»:

Предусмотрено из средств бюджета района 47 979,9 тыс. рублей, 
из них исполнено 23 479,7 тыс. рублей или 48,9 %:

в общеобразовательных организациях – 43 372,55 тыс. рублей, 
из них исполнено 18 872,55 тыс. рублей или 43,5 %;

в дошкольных организациях – 2 016,7 тыс. рублей, из них исполнено 2 016,7 тыс. рублей или 100 %;

в организациях дополнительного образования – 2 590,4 тыс. рублей, из них исполнено 2 590,4 тыс. рублей или 100 %.

Во всех образовательных организациях Ханты – Мансийского района проведены мероприятия по текущему ремонту зданий (шпатлевка, побелка, покраска стен, полов, потолков, покраска пандусов, перил, поручней, подоконников, дверей, пожарных лестниц, ограждений, пожарного инвентаря, замена выключателей, розеток, смесителей, сантехники, раковин, ремонт пандусов, оконных стеклопакетов и др.).

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Укрепление пожарной безопасности»:

Предусмотрено из средств бюджета района 8 525,78 тыс. рублей, 
из них исполнено 6 957,35 тыс. рублей или 81,6%:

в общеобразовательных организациях – 5 743,6 тыс. рублей, из них исполнено 4175,12 тыс. рублей или 72,7 %;

в дошкольных организациях – 2 766,1 тыс. рублей, из них исполнено 2 766,1 тыс. рублей или 100 %;

в организациях дополнительного образования – 16,1 тыс. рублей, из них исполнено 16,1 тыс. рублей или 100 %.

В образовательных организациях Ханты – Мансийского района проведены мероприятия по проверке и перезаправке огнетушителей, испытанию и измерению электрооборудования, пропитке его огнезащитным составом, обслуживанию системы вентиляции.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности»:

Предусмотрено из средств бюджета района 15 478,55 тыс. рублей, 
из них исполнено 15 098,02 тыс. рублей или 97,5%:

в общеобразовательных организациях – 12 780,29 тыс. рублей, из них исполнено 12 399,76 тыс. рублей или 97 %;

в дошкольных организациях – 2 698,2 тыс. рублей, из них исполнено 2 698,2 тыс. рублей или 100,0 %.

В образовательных организациях проведены мероприятия по сервисному обслуживанию водоочистительных систем и производственного контроля (лабораторные исследования).

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности»:

Предусмотрено из средств бюджета района 8 683,85 тыс. рублей, 
из них исполнено 8 588,28 тыс. рублей или 98,9 %:

в общеобразовательных организациях – 8 036,22 тыс. рублей, 
из них исполнено 7 940,64 тыс. рублей или 98,8 %;

в дошкольных организациях – 647,63 тыс. рублей, из них исполнено 647,63 тыс. рублей или 100 %.

Во всех образовательных организациях Ханты – Мансийского района проведены работы по промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения здания к отопительному периоду, произведена замена внутреннего освещения (светильников).

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Антитеррористическая защищенность»:

Предусмотрено из средств бюджета района 75 527,93 тыс. рублей, из них исполнено 75 515,25 тыс. рублей или 100 %:

в общеобразовательных организациях – 59 564,37 тыс. рублей, из них исполнено 59 551,71 тыс. рублей или 100,0 %;

в дошкольных организациях – 14 360,4 тыс. рублей, из них исполнено 14 360,4 тыс. рублей или 100 %;

в организациях дополнительного образования – 1 603,2 тыс. рублей, из них исполнено 1 603,2 тыс. рублей или 100 %.

Средства запланированы на оплату услуг по физической круглосуточной охране зданий, обслуживание кнопок тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом, установку системы речевого оповещения

Всего средств выделено на реализацию Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» запланировано 1 704 781,09 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет –   3 314,3 тыс. рублей;

бюджет автономного округа –  1 699 660,1 тыс. рублей;

бюджет района – 1 806,7 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2025 кассовое исполнение составило 1 687 266,94 тыс. руб. или 99 % от утвержденного плана.

федеральный бюджет –   3 180,53 тыс. рублей или 96%;

бюджет автономного округа – 1 687 266,9 тыс. рублей или 99,3 %;

бюджет района – 1 307,54 тыс. рублей или 72,4 %.

Бюджетные средства выделены на реализацию следующих мероприятий:

субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы» за счет средств бюджета автономного округа предусмотрено 60 766,7 тыс. рублей, из них исполнено 60 619,23 тыс. рублей, или 99,8 %;

субвенции на выплату компенсации части родительской платы 
за счет средств бюджета автономного округа предусмотрено 5 437,4 тыс. рублей, из них исполнено 5 437,3 тыс. рублей или 100 %;

администрирование передаваемого полномочия за счет средств бюджета автономного округа предусмотрено 843,0 тыс. рублей, из них исполнено 843 тыс. рублей или 100%;

субвенция на реализацию программ дошкольного образования 
за счет средств бюджета автономного округа предусмотрено 193 109,9 тыс. рублей, из них исполнено 191 061,82 тыс. рублей, или 98,9 %;

субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета автономного округа предусмотрено 1 427 336,28 тыс. рублей, 
из них исполнено 1 413 064,28 тыс. рублей, или 99,0 %.

В целях реализации мероприятия программы в рамках переданных полномочий в области образования расходы запланированы на содержание образовательных организаций, организацию государственной итоговой аттестации, оплату труда и начисления на оплату труда работников образовательных организаций. Выплаты по оплате труда производятся 
в соответствии со сроками выдачи заработной платы.

Предусмотрено 5 856,0 тыс. рублей, из них исполнено 5 696,87 тыс. рублей, или 97,3%.

Софинансирование субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях:

федеральный бюджет –  предусмотрено 3 314,3 тыс. рублей, из них исполнено 3 180,53 тыс. рублей или 96,0 %.;

бюджет автономного округа – предусмотрено 6 310,8 тыс. рублей, из них исполнено 6 056,35 тыс. рублей или 96 %;

бюджет района – предусмотрено 1 806,69 тыс. рублей, из них исполнено 1307,54 тыс. рублей или 72,4 %.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 
в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений)»

Бюджетные средства выделены на содержание дошкольных организаций, 
в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

Предусмотрено из средств бюджета района 97 405,05 тыс. рублей, из них исполнено 86 136,49 тыс. рублей или 88,4 %.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 
в учреждениях среднего общего образования»

Бюджетные средства выделены на содержание общеобразовательных организаций, в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

Предусмотрено из средств бюджета района 382 278,15 тыс. рублей, из них исполнено 351 067,41 тыс. рублей или 91,8 %.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения)»

Бюджетные средства выделены на содержание организаций дополнительного образования, в том числе на заработную плату, реализацию программ персонифицированного финансирования (социальный сертификат), коммунальные услуги, услуги связи, налоги и прочие расходы.

Предусмотрено из средств бюджета района 115 295,22 тыс. рублей, из них исполнено 113 400,77тыс. рублей или 98,4 %.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия»

Предусмотрено из средств бюджета района 106 086,6 тыс. рублей, из них исполнено 105 820,84 тыс. рублей или 99,7%.

Средства выделены на содержание муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия», в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района «Муниципальный методический центр»

Предусмотрено из средств бюджета района 18 829,9 тыс. рублей, из них исполнено 18 667,79 тыс. рублей или 99,1 %.

Средства выделены на содержание муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района «Муниципальный методический центр», 
в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Организация 
и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи»:

Предусмотрено из средств бюджета района 1 363,35 тыс. рублей, из них исполнено 1 132,32 тыс. рублей или 83,1 %, на реализацию следующих мероприятий:

в праздничном мероприятии Рождество в Храме Воскресения Господня 
в городе Ханты-Мансийск приняли участие победители творческого конкурса «Русь Великая» (охват составил 100 обучающихся);

ученица 11 класса МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г. Подпругина с. Троица» заняла I место в региональном чемпионате по профессиональному мастерству 
по направлению «лечебное дело (фельдшер) среди Юниоров», который прошел 
18-22.02.2025 в г. Сургуте;

в период с 03.03.2025 по 16.03.2025 проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В муниципальном этапе приняли участие 21 обучающийся из 14 образовательных организации 
Ханты-Мансийского района. Победительница муниципального этапа из МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» одержала победу в региональном этапе конкурса;

14.03.2025 на базе автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская шахматная академия» прошел муниципальный этап шахматного турнира среди обучающихся Ханты-Мансийского района. В турнире приняли участие 42 обучающийся из 11 образовательных организации Ханты-Мансийского района;

школьник из поселка Горноправдинска занял II место в финале Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» в секции «Химическая», который прошел 21-23.03.2025 в г. Москве;

обучающихся МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» - победители регионального этапа Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее» в 2024-2025 учебном году приняли участие в финале Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Москве с 23.03.2025 по 28.03.2025;

9-10.04.2025 прошел муниципальный этап соревнований среди юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Участие приняли 
13 команд. Победитель муниципального этапа – команда МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск» приняла участие в региональном этапе соревнований 
13-16.05.2025;

в окружном этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в г. Сургуте 27-30.03.2025 приняли участие 7 обучающихся МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск»;

23.04.2025 и 28.04.2025 прошла защита конкурсных работ участников научно – практической конференции «Шаг в будущее» среди обучающихся 
Ханты-Мансийского района (всего поступило 29 работ). 12 работ победителей направлены для участия в окружном этапе региональном этапе Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее» в 2025-2026 учебном году;

3 обучающихся из МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск», МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье», МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 19-20.05.2025 приняли участие в региональном МедиаФоруме в рамках Всероссийского проекта «МедиаПритяжение» в городе Ханты-Мансийске на базе Югорского государственного университета в коллективном пространстве «Точка кипения»;

в период с 27.07.2025 по 31.07.2025 6 обучающихся из МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск» и МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» приняли участие 
во Всероссийском молодежном экологическом форуме-фестивале «Арктика. Лед тронулся» в г. Ханты-Мансийск;

в период с 27.07.2025 по 01.08.2025 11 обучающихся из МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск» и МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» приняли участие 
в Международном молодежном экологическом форуме «Одна планета – одно будущее!» в г. Ханты-Мансийск;

с 01.08.2025 по 08.08.2025 обучающаяся МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск» стала участницей тематической смены «Литературное творчество» в г. Ханты-Мансийск;

команда МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск» (8 обучающихся) приняли участие в туристском слете школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который прошел 6-9.09.2025 в городе Нефтеюганск;

обучающаяся МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск» приняла участие 
в профориентационной смене «Государственное и муниципальное управление» 
в городе Ханты-Мансийск;

команда МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск» – победитель  муниципального этапа соревнований «Школа безопасности» приняла участие 
в региональном этапе соревнований (охват составил 7 обучающихся);

с 27 октября по 12 декабря 2025 года проведен Семейный фестиваль «Спортивный уикэнд». В конкурсе приняли участие 18 команд из 18 общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского района;

с 15 декабря по 28 декабря 2025 года 1 обучающийся МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» принял участие в образовательной стажировке в Президентском лицее «Сириус»;

с 15 по 17 октября 2025 года 3 обучающихся МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский» приняли участие в образовательном интенсиве «ШкИБ-кемп» в г.Сургуте.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи»:

Предусмотрено из средств бюджета района 1 194,5 тыс. рублей, из них исполнено 1 153,37 тыс. рублей или 96,6 %, на реализацию следующих мероприятий:

в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания 1-28.02.2025 прошел «Открытый районный конкурс патриотического плаката и рисунка «Zа мир V Мире». На конкурс было подано 208 работ;

в слете Юнармейских отрядов, который состоялся 13-14.02.2025 на базе МАОУ «СОШ д.Ярки» приняли участие 20 отрядов района. Охват составил 
100 обучающихся;

в школьном этапе Международного конкурса сочинений «Без срока давности» приняли участие 41 участник. В муниципальном этапе – 35 участников из 14 школ (с. Тюли, д. Шапша д. Ярки, с. Елизарово, с. Кышик, п. Горноправдинск, п. Кирпичный, п. Красноленинский, п. Луговской, п. Пырьях, с. Селиярово, 
с. Троица, с. Цингалы, п. Бобровский). В региональном этапе Международного конкурса сочинений «Без срока давности» победителем признан ученик 9 класса ООШ п. Пырьях. Обучающаяся 6 класса из СОШ с. Селиярово, стала призером регионального этапа;

06.03.2025 прошел муниципальный этап Военно-тактической игры «Зарница 2.0». Охват составил 90 обучающихся из 7 образовательных организаций подведомственных комитету по образованию, а также Казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа–интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича». Обучающиеся МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша», МАУ ХМР «СОШ д. Ярки» и МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» приняли участие в региональном этапе игры;

15 обучающихся из МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск» приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи, которые прошли 29.06.2025 
в п. Сибирский;

в период с 17.09.2025 по 21.09.2025 проведены пятидневные учебные сборы допризывной молодежи, в которых приняли участие 21 обучающийся из МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский», МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск», МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый», МКОУ ХМР «СОШ 
п. Красноленинский», МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской», МКОУ ХМР «СОШ 
с. Селиярово», МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский», МКОУ ХМР «СОШ 
с. Цингалы»;

с 21 ноября 2025 года по 15 декабря 2025 года в дистанционном формате на базе образовательных организаций Ханты-Мансийского района проведен муниципальный смотр-конкурс знаменных групп «Равнение на знамя». В конкурсе приняли участие 15 команд (75 обучающихся);

с 20 октября по 1 декабря 2025 года проведен муниципальный ежегодный творческий конкурс «Русь Великая». По результатам конкурса определены 100 победителей.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей»:

Всего средств выделено на реализацию мероприятия «Организация отдыха 
и оздоровления детей» запланировано 23 826,19 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 16 685,3 тыс. рублей;

бюджет района – 7 140,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2025 кассовое исполнение составило 19 056,93 тыс. руб. или 80 % от утвержденного плана.

бюджет автономного округа –  12 334,55 тыс. рублей или 73,9 %;

бюджет района– 6 722,38 тыс.  тыс. рублей или 94,1 %, на реализацию следующих мероприятий:

на организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием 
детей – в период весенних каникул (март 2025 года) - 21 лагерь с дневным пребыванием детей с общим охватом 542 несовершеннолетних.

В летний каникулярный период 2025 года осуществляли свою деятельность 29 лагеря с дневным пребыванием детей (в июне – 25 лагерей (730 детей), июле – 3 (137 ребенка), августе - 1 лагерь (15 детей п. Луговской), из них:

24 лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций;

4 профильных лагеря, в том числе:

лагерь «Мосум нявремат» на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик» (охват – 20 детей);

лагерь «смена РДДМ» на базе муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской» (охват – 15 детей);

2 лагеря на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» (далее – «Центр дополнительного образования»): «Защитники Отечества» 
в п.Горноправдинск и «Воентех патриот» в п. Луговской (охват 90 детей);

1 спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (охват 90 детей).

организация деятельности «дворовых площадок» на базе сельских домов культуры (охват составил 645 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет).

на проведение аккарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной дератизации, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района - исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по проведению аккарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки на территории Ханты-Мансийского района;

на организацию отдыха и оздоровления детей на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации – организация выездного отдыха осуществляется в летний каникулярный период 2025 года. Заключены муниципальные контракты на выезды детей в оздоровительные лагеря Российской Федерации. В текущем году в летний каникулярный период комитетом по образованию Администрации 
Ханты-Мансийского района за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечен отдых и оздоровление для 90 детей. Обучающиеся 
Ханты-Мансийского района отдохнули в детском оздоровительном лагере «Курьи» в Свердловской области - 28 человек, в детском оздоровительном лагере «Солнечный» г. Пятигорск – 36 человек, в детском оздоровительном лагере «У трех пещер» в Свердловской области – 5 человек, в детском оздоровительном лагере «Соколиный камень» в Свердловской обрасти – 21 человек.

В целях организации занятости и досуга детей, подростков 
и молодежи, проживающих на территории Ханты-Мансийского района 
с 4 по 23 августа на базе 24 сельских домов культуры организована работа «Дворовых площадок» (охват составил 645 детей в возрасте от 7 до 17 лет).

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи»:

Предусмотрено из средств бюджета района 143,45 тыс. рублей, из них исполнено 137,56 тыс. рублей или 95,9 %, на реализацию следующих мероприятий:

16 обучающихся Ханты-Мансийского района из 3 образовательных организаций приняли участие в региональном этапе Всероссийского проекта 
«В гостях у учёного» и Всероссийского экскурсионного проекта «Первые 
в профессии», который состоялся в городе Ханты-Мансийске;

в рамках районного профориентационного мероприятия «Лаборатория профессий» 65 обучающихся Ханты-Мансийского района  посетили бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» 
(13-15.03.2025) и автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж» (08-09.10.2025);

в рамках реализации проекта Общероссийского общественного-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» «Профэкспедиция» 17 обучающихся МБОУ ХМР «СОШ п.Горноправдинск» 10.10.2025 посетили Акционерное общество «Региональные электрические 
сети- сервис» п. Горноправдинск;

в 23 (100%) образовательных организациях Ханты-Мансийского района реализуется Единая модель профессиональной ориентации обучающихся 
на продвинутом уровне. В 2024-2025 учебном году среди обучающихся 6-9-х классов школ района в профориентационном тестировании на единой цифровой платформе профориентации «Билет в будущее» приняли участие 840 детей (показатель прошлого года – 190). Оценка показателя по сравнению с прошлым 2023-2024 учебным годом увеличилась на 22,62%. Среди обучающихся 10-11-х классов – 146 детей (показатель прошлого года – 70), оценка показателя 
в сравнении с 2024-2025 годом возросла на 47,95 %. На платформе МГУ онлайн диагностику теста «Профориентатор» прошли 430 обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных организаций муниципалитета (показатель прошлого года – 140). Оценка показателя «Доля обучающихся 8-9-х классов, прошедших онлайн диагностику теста «Профориентатор» на платформе МГУ» по сравнению 
с прошлым 2023-2024 учебным годом увеличилась на 32.56 %. Среди обучающихся 10-11-х классов – 146 детей (показатель прошлого года – 52), оценка показателя 
в сравнении с 2024-2025 годом возросла на 35,62 %. Доля обучающихся 8-9 классов с ОВЗ, прошедших онлайн диагностику теста «Профориентатор» на платформе МГУ, составила 33,33 %. На уровне среднего общего образования среди 
10-11 классов школ района в 2024-2025 учебном году обучался 1 ребенок с ОВЗ. Прохождение онлайн диагностики теста «Профориентатор» на платформе МГУ составило 100%. С сентября 2025 года 583 обучающихся 6-11 классов 
и 79 педагогов-навиготоров образовательных организаций Ханты-Мансийского района охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках реализации Единой модели. На платформе «Билет в будущее» 154 обучающиеся проходят онлайн-диагностики, которые позволяют им в дальнейшем сделать правильный выбор своей будущей профессии. Согласно квоте 4 педагога проходят курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам «Содействие профессиональному самоопределению обучающихся». В сентябре на платформе «Билет в будущее» 112 обучающихся 
8-11 классов образовательных организаций района совместно с педагогами-навигаторами приняли участие в профориентационном уроке о профессиях 
в IT-сфере от компании «СКБ Контур». Еженедельно, педагоги-навигаторы используют материалы для проведения внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты», расположенные на платформе. Так же для обучающихся 9-11 классов запланирована 05.11.2025 онлайн-встреча с представителем Омского автобронетанкового инженерного института и 08.11.2025 День открытых дверей (онлайн) с представителями БУ «Сургутский государственный педагогический университет». В сентябре 2025 года на базе автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» состоялся муниципальный профориентационный конкурс «Будущий профессионал». 
В номинации «Я – будущий профессионал» среди обучающихся 8-9 классов образовательных организаций района приняли участие 19 обучающихся, среди 
10-11 классов – 4 обучающихся. На региональный этап заявлены 
6 презентационных работ обучающихся.

Организация экологических трудовых отрядов – в 2025 году. Организация работы по трудоустройству несовершеннолетних Ханты-Мансийского района осуществляется в летний период с привлечением средств 
предприятий – недропользователей; Муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – «Организационно-методический центр») обеспечивает трудоустройство несовершеннолетних. Между «Организационно-методический центр» и работодателями Ханты-Мансийского района – администрациями сельских поселений заключены соглашения 
о сотрудничестве по организации временного трудоустройства в 2025 году, направленные на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. В летний каникулярный период 519   несовершеннолетних с 14 до 18 лет были организованы в экологических трудовых отрядах.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»:

Предусмотрено из средств бюджета автономного округа 7 292,0 тыс. рублей, из них исполнено 7 291,1 тыс. рублей или 100,0 %,

Средства выделены на осуществление полномочий по образованию 
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе на заработную плату, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

Информация о достижении показателей Программы приведена 
в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование показателей непосредственных результатов | Единица измерения | Значение показателя |  | Исполнение (%) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прогноз 2025года | Фактическое значение на 31.12.2025 |  |  |
| Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 96,1 | 96,1 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 3 | Численность населения в возрасте 15 - 21 года, охваченного образованием | человек | 352 | 352 | 100,0 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 4 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 0 | 0 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | % | 53,9 | 53,9 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 6 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| Цель 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 87,7 | 89,72 | 102,3 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 8 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 32 | 32 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 9 | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | % | 90 | 92,3 | 102,6 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |