Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2026										          №

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

«Развитие агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 6 сентября 2016 года № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

| Председатель Думы Ханты-Мансийского района; Е.А.Данилова. |  |
| --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от ________  № ___

Информация

об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района» за 2025 год

(далее – Информация)

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28 декабря 2024 года № 1183 (далее – Программа).

Цель Программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района.

В 2025 году на реализацию Программы направлено 134 134,2 тыс. рублей или 96,8 % от годового плана, в том числе 133 934,2 тыс. рублей или 96,7 % 
от плана средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа), 200,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана средства бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района).

На поддержку отрасли растениеводства направлены средства в сумме 23 127,0 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа) на предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию растениеводства 
ООО «Агрофирма-1» (на 925,1 тонны овощей).

На поддержку отрасли животноводства направлены средства в сумме 110 807,2 тыс. рублей, в том числе расходы на администрирование 201,5 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа), на предоставление субсидий:

за произведенную и реализованную продукцию животноводства (молоко и молокопродукты – 2 616,2 тонны, мясо скота и птицы всех видов – 471,9 тонны, яйцо – 604,6 тыс. штук) главам крестьянских (фермерских) хозяйств – Башмакову В.А., Веретельникову С.В., Воронцову А.А., Андрееву О.А., Третьяковой С.А., Берсенёвой Л.А., Кирилловой Л.В., Костюк Е.Б., Кабдуловой К.А. в общей сумме 105 204,8 тыс. рублей;

на содержание 98 голов маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород главам крестьянских (фермерских) хозяйств Воронцову А.А. и Веретельникову С.В. в общей сумме 1 832,6 тыс. рублей;

на содержание 186,7 условных голов маточного поголовья сельскохозяйственных животных главам крестьянских (фермерских) хозяйств – Койлюбаевой Ш.А., Жержевской Я.Г., Фоминой И.П., Чусовитину Н.В., ИП Слинкину И.Н., ИП Агонену А.В., в общей сумме 3 488,3 тыс. рублей;

на содержание 8 голов маточного поголовья крупного рогатого скота 2 личным подсобным хозяйствам (поселок Кедровый) в общей сумме 80,0 тыс. рублей.

На проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
в Ханты-Мансийском районе направлено 200,0 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

Проведен фотоконкурс «Сельское хозяйство в кадре». Конкурс проходил в трех номинациях: «Наша ферма», «Чудо-урожай», «Взгляд в прошлое». На участие в конкурсе поступило 19 заявок, представлено 185 работ.

Награждение победителей конкурса проведено 11.10.2025 в п. Горноправдинск, в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Также, в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проведена сельскохозяйственная ярмарка, фотовыставка достижений в сельском хозяйстве, круглый стол по развитию агротуризма.

За 2025 год достигнуты следующие значения показателей, прокси-показателей Программы:

Индекс производства продукции сельского хозяйства – 98,2 % или 98,4 % от плана (99,8 %).

Производство овощей и картофеля в хозяйствах всех категорий – 8 380 тонн или 95,3 % от плана (8 794 тонны).

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 1 151 тонн или 107,4 % от плана (1 072 тонны).

Производство молока в хозяйствах всех категорий – 5 162 тонны или 81,6 % от плана (6 324 тонны).

Производство пищевой рыбной продукции собственного производства – 5,8 тонн или 23,0 % от плана (25,3 тонн).

Объем заготовки дикоросов – 73 тонны или 112,3 % от плана (65 тонн).

Финансовое исполнение Программы за 2025 год представлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Информация о достижении показателей, прокси-показателей Программы за 2025 год представлена в приложении 2 к настоящей Информации.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Развитие агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Финансовое исполнение Программы за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | исполнение |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 138 638,5 | 134 134,2 | 96,8 |
| бюджет автономного округа | 138 438,5 | 133 934,2 | 96,7 |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» (всего), в том числе: | 138 638,5 | 134 134,2 | 96,8 |
| бюджет автономного округа | 138 438,5 | 133 934,2 | 96,7 |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Информация о достижении показателей, прокси-показателей Программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя, прокси-показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 99,8 | 98,2 | 98,4 |
| 2 | Производство овощей и картофеля в хозяйствах всех категорий | тонн | 8 794 | 8 380 | 95,3 |
| 3 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1 072 | 1 151 | 107,4 |
| 4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6 324 | 5 162 | 81,6 |
| 5 | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 25,3 | 5,8 | 23,0 |
| 6 | Объем заготовки дикоросов | тонн | 65 | 73 | 112,3 |