ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.03.2026											№

Об информации об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-

Мансийском районе» за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах  реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

00.00.2026

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от ____.____.2026 № _____

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»

за 2025 год (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1181 (далее – Программа).

Целями Программы являются:

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского района (далее – района), а также необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

2. Обеспечение безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

Задачи Программы:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

2. Обеспечение и поддержание необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного воздействия вод в период паводка и половодья.

4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров.

5. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории района.

6. Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приют для животных.

7. Создание условий для содержания животных без владельцев.

8. Обеспечение выполнения полномочий и функций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» (далее - МКУ «Управление гражданской защиты»).

В 2025 году финансирование Программы составляет 116 433,5 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее - бюджет автономного округа) – 2483,1 тыс. рублей (2%);

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 113950,4 тыс. рублей.

Освоено 110760,7 тыс. рублей (95,1%), в том числе:

бюджет автономного округа – 590,4 тыс. рублей (23,8%);

бюджет района – 110170,30 тыс. рублей (96,7%).

Освоение финансовых средств по направлениям (подпрограммам) Программы:

1. По направлению (подпрограммы) 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района  от чрезвычайных ситуаций» Программы объем финансирования составил 53 816,5 тыс. рублей, освоено – 53760,1 тыс. рублей (99,9%).

2. По направлению (подпрограмме) 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» объем финансирования составил 8789,5 тыс. рублей, освоено – 5760,99 тыс. рублей (65,5%).

3. По направлению (подпрограмме) 3 «Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных» объем финансирования составил 13 455,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 2483,1 тыс. рублей, бюджет района – 10972,8 тыс. рублей.

Освоено – 11 202,0 тыс. рублей (83,25%) в том числе: бюджет автономного округа – 590,4 тыс. рублей (23,8%), бюджет района – 10611,6 тыс. рублей (96,7%).

4. По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»» объем финансирования составил 40371,6 тыс. рублей, освоено – 40037,7 тыс. рублей (99,1%).

1. По направлению (подпрограммы) 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района  от чрезвычайных ситуаций» Программы:

Реализован комплекс процессных мероприятий «Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (пункт 1.1. Программы). Объем финансирования 1453,7 тыс. рублей, освоено  - 1414,3 тыс. рублей (97,3%).

В соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 02.12.2021 № 310 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны» осуществлены:

поставка индивидуальных рационов питания в количестве 100 шт. (муниципальный контракт от 14.01.2025 №14-25 на сумму 124 тыс. рублей);

поставка кроватей раскладных с матрасом (раскладушки), в количестве 100 штук (муниципальный контракт от 09.06.2025 №48-25 на сумму 460,0 тыс. рублей);

поставка ранцевых лесных огнетушителей «Ермак РП – 18», в количестве 42 шт. (муниципальный контракт от 18.06.2025 №50-25 на сумму 225,9 тыс. рублей);

поставка аккумуляторных батарей для МСО, в количестве 4 шт.  (муниципальный контракт от 06.06.2025 №51-25 на сумму 96,0 тыс. рублей);

постельных принадлежностей, в количестве простынь 394 шт. и одеял 197 шт. (муниципальный контракт от 16.16.2025 №49-25 на сумму 235 тыс. рублей);

поставка мягких контейнеров БИГ БЭГ в количестве 150 шт. (муниципальный контракт от 22.04.2025 №43-25 на сумму 78,45 тыс. рублей);

- поставка геотекстиля в количестве запланирована в 4 квартале 2025 года (муниципальный контракт от 28.10.2025 №556-25 на сумму 194,88 тыс. рублей).

Реализован комплекс процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (пункт 1.2. Программы). Объем финансирования 8876,7 тыс. рублей, освоено – 8860,45 тыс. рублей (99,8%).

Реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (далее – МСО):

организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования МСО (муниципальный контракт от 27.12.2024 № 07-25, на сумму 5 088,4 тыс. рублей, срок действия контракта 2025 – 2026 годы);

проводилось ежемесячное техническое обслуживание оборудования управления в единой дежурно-диспетчерской службой Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС района) и 24 громкоговорящих систем, которые охватывают территории 26 населенных пунктов: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Селиярово, п. Луговской, с. Нялинское, д. Нялина, п. Выкатной, с. Тюли, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, д. Шапша, с. Цингалы, п. Пырьях, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, д. Согом (муниципальный контракт от 28.10.2024 № 06-25 на сумму 5199,8 тыс. рублей).

Реализованы мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи:

оказаны услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1) (муниципальный контракт от 09.01.2025 № 11-25 на сумму 123,4 тыс. рублей);

организованы каналы связи для «Системы 112» (муниципальный контракт от 27.12.2024 № 08-25 на сумму 436,8 тыс. рублей);

оказаны услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112» (муниципальный контракт от 09.01.2025 №10-25, на сумму 300 тыс. рублей).

оказаны услуги по установке и настройке средств защиты информации «Системы 112» ЕДДС района (договор от 04 июля 2025 года №ДИОУ - 12-25, на сумму 255,1 тыс. рублей).

Осуществлен комплекс процессных мероприятий «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» (пункт 1.3. Программы). Объем финансирования 43486,1 тыс. рублей, освоено – 43485,4 тыс. рублей (100%).

Реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах:

д. Белогорье (муниципальный контракт от 22.01.2025 №15-25, на сумму 300 тыс. рублей);

п. Кирпичный (муниципальный контракт от 14.02.2025 №18-25, на сумму 400 тыс. рублей);

с. Троица (муниципальный контракт от 14.02.2025 №19-25, на сумму 400 тыс. рублей);

п. Луговской (муниципальный контракт от 14.02.2025 №20-25, на сумму 400 тыс. рублей).

Выполнены работы по текущему ремонту дамб обвалований:

д. Белогорье, на участках длиной 276 метров (муниципальный контракт от 24.02.2025 №25-25, на сумму 4 471,2 тыс. рублей), на участке длиной 24 метра (муниципальный контракт от 04.04.2025 №38-25, на сумму 384,5 тыс. рублей);

п. Луговской, на участках длиной 500 метров (муниципальный контракт от 06.06.2025 №46-25, на сумму 173,6 тыс. рублей);

п. Кирпичный, на участках длиной 660 метров (муниципальный контракт от 21.04.2025 №39-25, на сумму 10 414,8 тыс. рублей);

с. Троица, на участках длиной 1022 метров (муниципальный контракт от 21.04.2025 №4025, на сумму 11 009,4 тыс. рублей,).

п. Луговской, на участке до 2000 м. (муниципальный контракт от 06.06.2025 №45-25, на сумму 2046,4 тыс. рублей);

д. Белогорье, на участках длиной 132 метра (муниципальный контракт от 04.07.2025 №52-25, на сумму 283,6 тыс. рублей);

п. Кирпичный, на участках длиной 420 метров (муниципальный контракт от 04.07.2025 №53-25, на сумму 249,9 тыс. рублей);

с. Троица, на участках длиной 40 метров (муниципальный контракт от 04.07.2025 №54-25, на сумму 183,9  тыс. рублей).

Реализованы мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах:

с. Батово (муниципальный контракт от 17.02.2025 №21-25, на сумму 200 тыс. рублей);

с. Реполово (муниципальный контракт от 17.02.2025 №22-25, на сумму 300 тыс. рублей);

п. Сибирский (муниципальный контракт от 17.02.2025 №23-25, на сумму 500 тыс. рублей).

Выполнен текущий ремонт дамбы обвалования в п. Сибирский, на участке длиной  1720 метров (муниципальный контракт от 28.01.2025 №17-25, на сумму 2 699,8 тыс. рублей, муниципальный контракт от 28.03.2025 №34-25, на сумму 974 тыс. рублей).

Реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамбы обвалования (земляных валов) в с. Елизарово  (муниципальный контракт от 22.01.2024 №16-25, на сумму 399,9 тыс. рублей).

Выполнены работы по текущему ремонту дамбы обвалования (земляных валов) в с. Елизарово (муниципальный контракт от 24.02.2025 №24-24 , на сумму 2 210,5 тыс. рублей). Отремонтирован участок длиной 1050 метров.

В рамках содержания и обслуживания дамб обвалований выполнены следующие мероприятия:

приобретены и установлены задвижки на водовыпускные трубы дамб обвалований Луговской, Кирпичный (муниципальный контракт от 31.03.2024 №37-25, на сумму 320,0 тыс. рублей), с. Елизарово (муниципальный контракт от 31.03.2024 №36-25, на сумму 90,0 тыс. рублей).

приобретены и установлены знаки, отмечающих длину дамб обвалования на местности, а также места расположения скрытых под землей или под водой устройств (водовыпускные трубы) (муниципальный контракт от 18.03.2024 №32-25, на сумму 141,7 тыс. рублей);

создан запас (резерва) грунта на дамбе обвалования в д. Белогорье, в объеме 1600 м.куб. (муниципальный контракт от 26.03.2024 №35-25, на сумму 498,2 тыс. рублей);

создан запас (резерва) грунта на дамбе обвалования в п. Кирпичный, в объеме 1458 м.куб. (муниципальный контракт от 16.06.2025 №47-25, на сумму 433,9 тыс. рублей).

Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, на 8 дамб обвалования, находящихся в собственности Администрации района (муниципальный контракт от 19.05.2025 №44-25, на сумму 580,9 тыс. рублей).

Реализованы мероприятия по разработке документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах:

с. Троица (муниципальный контракт от 23.10.2024 №01-25, на сумму 433,6 тыс. рублей);

п. Кирпичный (муниципальный контракт от 25.10.2024 №03-25, на сумму 687,8 тыс. рублей);

д. Белогорье (муниципальный контракт от 25.10.2024 №05-25, на сумму 673,8 тыс. рублей);

п. Сибирский (муниципальный контракт от 23.10.2024 №02-25, на сумму 448,5  тыс. рублей);

с. Елизарово (муниципальный контракт от 25.10.2024 №04-25, на сумму 685,8 тыс. рублей).

Разработаны инструкции по эксплуатации гидротехнических сооружений, программы контроля (мониторинга) гидротехнических сооружений (муниципальный контракт от 10.03.2025 №27-25, на сумму 106 тыс. рублей, муниципальный контракт от 10.03.2025 №28-25, на сумму 598,8 тыс. рублей).

2. По направлению (подпрограмме) 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» Программы.

Реализован комплекс процессных мероприятий ««Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» (пункт 2.1. Программы). Объем финансирования 1907,7 тыс. рублей, освоено  - 1857,7 тыс. рублей (97,4%). В 15 населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров (с. Тюли, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, с. Кышик, д. Ягурьях, с. Нялинское, с. Селиярово, с. Цингалы, д. Чембакчина, д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково), реализованы  мероприятия по устройству защитных противопожарных полос, общей протяженностью более 24 км.

Реализуется комплекс процессных мероприятий ««Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» (пункт 2.2. Программы). Объем финансирования 6881,8 тыс. рублей, освоено – 3903,2 тыс. рублей (56,7%).

Реализуются мероприятия по оборудованию автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях (муниципальный контракт от 05.02.2025 №67535549, на сумму 56,9 тыс. рублей, на оказание услуг связи для 289 автономных пожарных извещателей). Приобретены пожарные извещатели в количестве 436 штук (муниципальные контракты от 05.02.2025 №57-25 на сумму 90 тыс. рублей, от 25.12.2025 №59-25 на сумму 100,465 тыс. рублей).

Сельским поселением Кышик проведены мероприятия по приобретению и поставке оборудования и строительных материалов для оборудования пожарного водоема, объемом 54 м. куб (2 емкости), по адресу с. Кышик, ул. Лесная, район дома №49.

Сельским поселением Выкатной проведены мероприятия по устройству источников наружного пожарного водоснабжения объектов защиты с. Тюли (по ул. Мира) и п. Выкатной (ул. Надежд, пер. Торговый). Приобретено 2 емкости, объемом до 55 м.куб.

3. По направлению (подпрограмме) 3 «Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных» Программы.

Реализуется комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (пункт 3.1. Программы). Объем финансирования 13455,9 тыс. рублей, освоено – 11202,0 тыс. рублей (83,25%).

На осуществление администрирования субвенции муниципальным предприятием Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» (далее – МП «ЖЭК-3») использовано  66,0 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты с МП «ЖЭК-3» на оказание услуг по отлову животных без владельцев, транспортировке, передаче в приюты для животных, содержанию в приютах, возврату потерявшихся животных их владельцам, возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий: МК №0187300008424000438 от 20.12.2024, МК №0187300008425000033 от 07.03.25 с МП «ЖЭК-3» на общую сумму 2 015,7 тыс. рублей. Выполнение составило 1 232,7 тыс. рублей. Расходы производились в соответствии с предоставленными услугами. Количество отловленных животных составило 91 ед.

Заключено соглашение от 05.08.2025 № 23 с МП «ЖЭК-3» на предоставление субсидии на сумму 9 902,7 тыс.  рублей. Предоставлена субсидия в размере 3 855,7 тыс. рублей на возмещение затрат по содержанию приюта за январь-июнь 2025 года. Кроме того, в рамках субсидии заключен МК от 01.07.2025 № 0587600003925000046 с ИП Мирзоев Н.Б. оглы на сумму 2 723,0 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту приюта для содержания безнадзорных животных «Собачье сердце» в с. Батово.

4. По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»» Программы.

Обеспечено выполнение полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты», в том числе реализации следующих мероприятий:

оказание услуг по уборке помещений ЕДДС Ханты-Мансийского района (муниципальный контракт от 27.12.2025 №09-25);

оплата коммунальных услуг, услуг связи, интернета ЕДДС Ханты-Мансийского района;

прохождение медицинских осмотров, обучение сотрудников ЕДДС Ханты-Мансийского района, обеспечение их форменным обмундированием.

Результаты деятельности МКУ «Управление гражданской защиты» за 2025 год.

В 2025 году проведена работа по созданию и совершенствованию деятельности органов управления Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), гражданской обороны, подготовке сил гражданской обороны, обучению населения, поддержанию в готовности, модернизации и дальнейшему развитию средств оповещения населения, планомерному накоплению ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведено 57 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района, на которых рассмотрено 76 вопросов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В 2025 году принято 27 нормативных правовых акта администрации Ханты-Мансийского района (18 постановлений и 9 распоряжений) в области защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивает Единая дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС).

В целях обеспечения информационного обмена заключено 57 соглашений и регламент «О порядке взаимодействия и информационном обмене при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с организациями, предприятиями, расположенными, граничащими с территорией Ханты-Мансийского района, с экстренными оперативными службами.

Заключено 5 Соглашений и Регламентов информационного взаимодействия в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре,  МО МВД России «Ханты-Мансийский», 
БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», оперативный отдел отделения скорой медицинской помощи БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская районная больница», КУ ХМАО-Югры «Центр обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу»).

Заключено 5  Соглашений о взаимодействии  по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по сети подвижной радиотелефонной связи.

ЕДДС осуществляет оповещение руководящего и командно-начальствующего состава гражданской обороны, членов КЧС и ОПБ района, глав сельских поселений и населения района.

В базе данных ЕДДС района имеется 76 электронных паспортов территорий и объектов, из них: 1 паспорт ЕДДС района, 1 паспорт муниципального образования Ханты-Мансийский район, 29 паспортов территорий сельских поселений Ханты-Мансийского района, 39 паспортов на социально-значимые объекты, 6 паспортов на полигоны твердых бытовых отходов.

В периоды с 05 по 19 марта и с 01 по 02 октября 2025 года проведена проверка состояния технических средств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения Ханты-Мансийского района с составлением актов проверки и паспорта муниципальной системы оповещения населения.

В пожароопасный сезон 2025 года Администрацией района во взаимодействии с сельскими поселениями района, заинтересованными исполнительными органами государственной власти реализован комплекс разноплановых мероприятий по профилактике лесных пожаров, защите территорий населенных пунктов от пожаров.

В пожароопасный сезон 2025 года (с 26 апреля по 06 октября 2025 года) на территории Ханты-Мансийского района зарегистрировано:

22 лесных пожара, 22 ликвидировано;

2 ландшафтных пожара, 2 ликвидировано.

Общая площадь лесных пожаров – 318,94 га, общая площадь ландшафтных пожаров – 9,7 га. Причины лесных пожаров: в 19 случаях причина – от гроз, в 3 – местное население. Причинами ландшафтных пожаров: в 2 случаях - местное население.

С целью обеспечения органов управления РСЧС информацией о складывающейся обстановке по природным пожарам непрерывно осуществлялся ее мониторинг.

ЕДДС подключена к информационной системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ – Рослесхоз), системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За 2025 год через информационный портал «Термические точки» было получено 125 оперативных справок по термическим точкам, из них 47 по учебным термическим точкам.

Информация о термоточках отрабатывалась с использованием приложения МЧС России «Термоточки» с привлечением патрульно-маневренных групп Администраций района и сельских поселений.

К приложению МЧС России «Термоточки» и мобильному приложению «Термоточки» подключены 39 должностных лиц Администрации района и сельских поселений (главы, уполномоченные по ГО и ЧС, старосты, персонал ЕДДС Ханты-Мансийского района, руководство МКУ «Управление гражданской защиты»).

ЕДДС Ханты-Мансийского района предоставлен доступ к системе мониторинга лесных пожаров ПАК «Лесохранитель», позволяющая отслеживать лесопожарную обстановку на территории 15 населенных пунктов Ханты-Мансийского района (с. Нялинское, с. Селиярово, п. Урманный, с. Цингалы,   д. Шапша, д. Ягурьях, п. Луговской, с. Кышик, с. Батово, п. Выкатной,     п. Горноправдинск, п. Кедровый, д. Ярки, д. Согом, с. Елизарово) и на территории Приобского месторождения.

Обеспечено взаимодействие с собственниками территорий традиционного природопользования.

На официальном сайте Администрации района и сельских поселений, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в мессенджерах «Telergram» и «WhatsApp» размещалась информация о складывающейся пожароопасной обстановке и мерах, принимаемых специализированными силами для тушения лесных пожаров, информация о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при нахождении в лесах, о введении особого противопожарного режима. Проведен инструктаж по требованиям пожарной безопасности, в том числе при нахождении в лесах, с жителями населенных пунктов Ханты-Мансийского района – проинструктировано 6976 человек.

Организована работа 27 патрульно-маневренных групп, 2 маневренных и 1 патрульно-контрольной группы, общей численностью 137 человек. Проводится патрулирование мест массового отдыха населения, садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан (15 СОНТ и ДНТ), проинструктировано 6976 человек, роздано и размещено на информационных стендах 4939 информационных материалов и памяток.

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, в пожароопасный период 2025 года пожаров и возгораний на территории СОНТ и ДНТ не зарегистрировано.

В результате принимаемых профилактических мер на территории Ханты-Мансийского района отмечено снижение количества пожаров на 0,9 % (с 60 до 54 пожаров). Количество травмированных при пожаре людей осталось на том же уровне (2024 год –2 человек, 2025 год – 2 человека). Количество погибших увеличилось в 2 раза (2024 год – 0 человек, 2025 год – 2 человека).

В результате принимаемых мер в пожароопасный период 2025 года угроза населенным пунктам от лесных пожаров отсутствовала, так как переход лесных пожаров на территорию населенных пунктов не допущен.

В целях совершенствования знаний, умений и навыков органов управления ГО и ЧС и населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год, проведены:

- командно-штабные учения - 4, привлекалось 129 чел., 30 единиц техники;

- тактико-специальные учения - 4, привлекалось 93 чел., 27 единиц техники;

- штабные тренировки – 5, привлекалось 137 чел., 24 единиц техники;

- объектовая тренировка -1, привлекалось 40 чел., 2 единиц техники;

- специальные учения и тренировки с ООУ - 1 (в 35 образовательных учреждениях), привлекалось 2772 чел., 28 единиц техники.

Проведены 5 тактико-специальных учений по теме «Действие эксплуатирующей организации по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате аварийной ситуации на дамбах обвалования».

В сельских поселениях района в мае 2025 года проведены внеплановые тактико-специальные учения (далее – ТСУ) по тушению условного пожара в районе объектов защиты, расположенных на безводных участках и не обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения. Всего проведено 10 ТСУ, с привлечением 195 человек, 32 единиц техники.

В марте 2025 года силы и средства Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС приняли участие в Всероссийском командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году.

Силы и средства Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС приняли участие в штабной тренировке по гражданской обороне по теме: «Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации в современных условиях» (привлекалось 60 человек, 2 единицы техники (01-02.10.2025).

На заседании КЧС и ОПБ в декабре 2025 года одобрен Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования Ханты-Мансийский район в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2026 год.

В 2025 году в рамках мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения района проинструктированы 12 690 человека, обследовано 650 многоквартирных и частных домов, вручены 9 680 памяток.

На базе учебно-консультационных пунктов, а также через средства массовой информации проведено обучение работающего населения – 6 690 человек, неработающего – 1 795 человек.

Обучение основам безопасности и защиты Родины (далее – ОБЗР) в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского района осуществляется 23 преподавателями ОБЗР. Подготовку (переподготовку) преподавателей ОБЗР осуществляют в УМЦ ГО и ЧС КУ ХМАО – Югры «Центр обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу».

Проводились информационно-разъяснительные мероприятия по предупреждению сезонных рисков (период паводка, летний пожароопасный период и др.).

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах реализовывались организационные и практические мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах в летний период 2025 года.

В летний период 2025 года гибели людей на водных объектах, расположенных на территории района, не допущено.

Выполнены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации дамб обвалований (земляных валов), расположенных на территории района.

Реализация Программы в 2025 году позволила обеспечить безопасность населения и территории Ханты-Мансийского района в период половодья и пожароопасного сезона 2025 года.

Приложение 1

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского

района «Безопасность жизнедеятельности

в Ханты-Мансийском районе» за 2025 год

Отчет

о ходе реализации Программы и использования финансовых средств

за 2025 год

Наименование программы: Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы |  | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утверждено в бюджете района на 2025 год | исполнено (касса) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление (подпрограмма) «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: |  | всего | 1453,7 | 1414,3 | 97,3 |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) | 1453,7 | 1414,3 | 97,3 |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе: |  | всего | 8876,7 | 8860,4 | 99,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 8876,7 | 8860,4 | 99,8 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организации и аренды каналов связи» (всего), в том числе: |  | всего | 7744,9 | 7743,9 | 99,9 |  |
|  |  |  | бюджет района | 7744,9 | 7743,9 | 99,9 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренды каналов связи" (всего), в том числе: |  | всего | 1131,8 | 1116,5 | 98,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1131,8 | 1116,5 | 98,7 |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: |  | всего | 43486,1 | 43485,4 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 43486,1 | 43485,4 | 100 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Проведен ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе:» (всего), в том числе: |  | всего | 39270,2 | 39270,1 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 39270,2 | 39270,1 | 100 |  |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской (всего), в том числе: |  | всего | 31895,9 | 31895,9 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 31895,9 | 31895,9 | 100 |  |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский (всего), в том числе: |  | всего | 4673,8 | 4673,8 | 100,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 4673,8 | 4673,8 | 100,0 |  |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый (всего), в том числе: |  | всего | 2700,5 | 2700,4 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 2700,5 | 2700,4 | 100 |  |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (всего), в том числе: |  | всего | 581 | 580,9 | 99,9 |  |
|  |  |  | бюджет района | 581 | 580,9 | 99,9 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) «Разработана документация по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: « (всего), в том числе: |  | всего | 3634,9 | 3634,3 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 3634,9 | 3634,3 | 100 |  |
| 1.3.3.1. | п. Кирпичный (всего), в том числе: |  | всего | 753,6 | 753,6 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 753,6 | 753,6 | 100 |  |
| 1.3.3.2. | д. Белогорье (всего), в том числе: |  | всего | 780,4 | 780,4 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 780,4 | 780,4 | 100 |  |
| 1.3.3.3. | с. Троица (всего), в том числе: |  | всего | 540,2 | 540,2 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 540,2 | 540,2 | 100 |  |
| 1.3.3.4. | п. Луговской (всего), в том числе: |  | всего | 106,6 | 106,0 | 99,4 |  |
|  |  |  | бюджет района | 106,6 | 106,0 | 99,4 |  |
| 1.3.3.5. | п. Сибирский (всего), в том числе: |  | всего | 555,1 | 555,1 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 555,1 | 555,1 | 100 |  |
| 1.3.3.6. | с.Реполово (всего), в том числе: |  | всего | 106,6 | 106,6 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 106,6 | 106,6 | 100 |  |
| 1.3.3.7. | с.Елизарово (всего), в том числе: |  | всего | 792,4 | 792,4 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 792,4 | 792,4 | 100 |  |
| Итого по направлению (подпрограмме) 1 |  |  | всего | 53816,5 | 53760,1 | 99,9 |  |
|  |  |  | бюджет района | 53816,5 | 53760,1 | 99,9 |  |
| Направление (подпрограмма) 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» (всего), в том числе: | всего | 1907,7 | 1857,7 | 97,4 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1907,7 | 1857,7 | 97,4 |  |
| 2.1.1. |  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по устройству защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе:» (всего), в том числе: | всего | 1907,7 | 1857,7 | 97,4 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1907,7 | 1857,7 | 97,4 |  |
| 2.1.1.1. |  | с. Тюли: (всего), в том числе: | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2.1.1.2. |  | п. Горноправдинск (всего), в том числе: | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.3. |  | д. Лугофилинская (всего), в том числе: | всего | 111,2 | 111,2 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 111,2 | 111,2 | 100 |  |
| 2.1.1.4. |  | п. Кедровый (всего), в том числе: | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2.1.1.5. |  | с. Елизарово (всего), в том числе: | всего | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| 2.1.1.6. |  | п. Красноленинский (всего), в том числе: | всего | 309,7 | 309,7 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 309,7 | 309,7 | 100 |  |
| 2.1.1.7. |  | с. Кышик (всего), в том числе: | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2.1.1.8. |  | д. Ягурьях (всего), в том числе: | всего | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 2.1.1.9. |  | с. Нялинское (всего), в том числе: | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2.1.1.10. |  | п. Пырьях (всего), в том числе: | всего | 50,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 50,0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.11. |  | с. Селиярово (всего), в том числе: | всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2.1.1.12. |  | с. Цингалы (всего), в том числе: | всего | 193,8 | 193,8 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 193,8 | 193,8 | 100 |  |
| 2.1.1.13. |  | д. Чембакчина (всего), в том числе: | всего | 76,3 | 76,3 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 76,3 | 76,3 | 100 |  |
| 2.1.1.14. |  | д. Шапша (всего), в том числе: | всего | 159,1 | 159,1 | 100,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 159,1 | 159,1 | 100,0 |  |
| 2.1.1.15. |  | д. Ярки (всего), в том числе: | всего | 315,0 | 315,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 315,0 | 315,0 | 100 |  |
| 2.1.1.1.16 |  | с. Зенково (всего), в том числе: | всего | 92,6 | 92,6 | 100,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 92,6 | 92,6 | 100,0 |  |
| 2.2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» (всего), в том числе: | всего | 6881,8 | 3903,2 | 56,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | 6881,8 | 3903,2 | 56,7 |  |
| 2.2.1. |  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оборудованию автономными пожарными извещателями мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях» (всего), в том числе: | всего | 381,8 | 247,4 | 64,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 381,8 | 247,4 | 64,8 |  |
| 2.2.2. |  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Кышик». | всего | 1500,0 | 1500,0 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1500,0 | 15000 | 100 |  |
| 2.2.3. |  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по устройству источников наружного пожарного водоснабжения объектов защиты с. Тюли (по ул. Мира) и п. Выкатной (по ул. Надежд, пер. Торговый). | всего | 5000,0 | 2155,8 | 43,10 |  |
|  |  |  | бюджет района | 5000,0 | 2155,8 | 43,10 |  |
| Итого по направлению (подпрограмме) 2 |  |  | всего | 8789,5 | 5760,99 | 65,5 |  |
|  |  |  | бюджет района | 8789,5 | 5760,99 | 65,5 |  |
| Направление (подпрограмма) 3 «Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: | всего | 13455,9 | 11202,0 | 83,25 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2483,1 | 590,4 | 23,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 10972,8 | 10611,6 | 96,7 |  |
| 3.1.1. |  | Мероприятие (результат) «Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: | всего | 2483,1 | 590,4 | 23,8 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2483,1 | 590,4 | 23,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. |  | Мероприятие (результат) «Отлов животных без владельцев, транспортировка, передача в приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий» (всего), в том числе: | всего | 1070,1 | 708,9 | 66,25 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1070,1 | 708,9 | 66,25 |  |
| 3.1.3. |  | Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе» (всего), в том числе: | всего | 9902,7 | 9902,7 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 9902,7 | 9902,7 | 100 |  |
| Итого по направлению (подпрограмме) 3 |  |  | всего | 13455,9 | 11202,0 | 83,25 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2483,1 | 590,4 | 23,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 10972,8 | 10611,6 | 96,7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты» (всего), в том числе: | всего | 40371,6 | 40037,7 | 99,1 |  |
|  |  |  | бюджет района | 40371,6 | 40037,7 | 99,1 |  |
| 4.1. |  | 4.1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «Управление гражданской защиты» (всего), в том числе: | всего | 40371,6 | 40037,7 | 99,1 |  |
|  |  |  | бюджет района | 40371,6 | 40037,7 | 99,1 |  |
| Итого по Комплексу процессных мероприятий |  |  | всего | 40371,6 | 40037,7 | 99,1 |  |
|  |  |  | бюджет района | 40371,6 | 40037,7 | 99,1 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 116433,5 | 110760,7 | 95,1 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2483,1 | 590,4 | 23,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | 113950,4 | 110170,3 | 96,7 |  |

Приложение 2

к информации об итогах   реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского

района «Безопасность жизнедеятельности

в Ханты-Мансийском районе» за 2025 год

Анализ показателей, прокси-показателей муниципальной программы

за 2025 год

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя на 2025 год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Охват населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля мест проживания отдельных категорий граждан (многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении), находящихся в муниципальной собственности, в которых установлены автономные дымовые пожарные извещатели, от общего числа указанных мест проживания, в которых должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, содержание | шт. | 95 | 91 | 95,8 | Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, сложилось в меньшем объеме, чем планировалось. |