Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2025									                            № 000

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

«Развитие спорта и туризма на территории

Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента 
Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию 
об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма 
на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы                                                     _____________ / Е.А. Данилова

Ханты-Мансийского района

«___» ________2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 00.00.2025 № 000

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1184 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва; создание условий 
для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании туристских услуг.

Задачами Программы являются:

Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения.

Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса.

Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности комфортных условий на спортивных сооружениях района.

Формирование условий для занятий спортом инвалидов 
(детей-инвалидов) и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми.

Цели, задачи и достижение целевых показателей Программы определены 
с учетом приоритетов, установленных стратегическими документами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2022 № 679-рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 341.

Ответственный исполнитель Программы – управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители Программы:

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ ХМР «УКСиР»);

муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»);

муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй»).

В 2025 году финансирование Программы из всех источников составило 
203 114,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – бюджет автономного округа) 3 171,5 тыс. рублей,

бюджет Ханты-Мансийского района 199 943,1 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы по состоянию за 9 месяцев 2025 года составляет 121 435,7 тыс. рублей, или 59,8% от годового плана, в том числе 
по источникам финансирования:

бюджет автономного округа 2 107 тыс. рублей,

бюджет Ханты-Мансийского района 119 328,7 тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2025 году предусмотрена реализация пяти комплексных процессных мероприятий: «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений», «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристской инфраструктуры», «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта», «Обеспечение деятельности МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района», «Обеспечение деятельности МБУ «ДЦ «Имитуй».

По комплексу процессных мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» план составляет 25 017,9 тыс. рублей, фактическое исполнение 2 861, тыс. рублей или 11,4 %, в том числе по мероприятиям:

Субсидия, передаваемая социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение районных спортивных и туристских массовых мероприятий» план составляет 1 600 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 520 тыс. рублей или 32,5 %. Исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Участие в региональных и другого уровня соревнованиях 
(спорт высших достижений), план составляет 1 876,8 тыс. рублей, фактическое исполнение 0 %. Исполнитель: МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением, тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях, план составляет 2 107,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %. Исполнители: управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Проведение первенства по пляжному волейболу среди мужских и женских команд план составляет 200 тыс. рублей, фактическое исполнение 200 тыс. рублей или 100%. Исполнители: управление по культуре, спорту и социальной политике.

Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, план составляет 234, 1 тыс. рублей, фактическое исполнение 100%. Исполнители: управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

По комплексу процессных мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристской инфраструктуры, план составляет 15 620,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,76 %, в том числе по мероприятиям:

Разработка проекта универсального спортивного зала для проведения занятий по общефизической подготовке: с.п. Выкатной, с.Тюли, план составляет 2 000 тыс. рублей. Исполнение 0% Исполнитель: сельское поселение Выкатной.

Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности, план составляет 1 064,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 0 %. Исполнители: управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Укрепление спортивной и туристкой материально-технической базы, в том числе подведомственных учреждений, план составляет 937, 8 тыс. рублей, фактическое исполнение 0%. Исполнители: управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Ремонт (в т.ч. капитальный) физкультурно-спортивных объектов Ханты-Мансийского района. План составляет 11 500 тыс. рублей, исполнение 0%. Исполнитель: МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности. План 118,3 тыс. рублей. Исполнено 100%.

По комплексу процессных мероприятий «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта», план составляет 460 тыс. рублей, фактическое исполнение 56,52 %. Исполнитель: МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района», в том числе по мероприятиям:

Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, план составляет
260 тыс. рублей, фактическое исполнение 100 %. Исполнитель: МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Участие в региональных соревнованиях для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, план составляет 100 тыс. рублей, фактическое исполнение 0 %. Исполнитель: МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения, план составляет 100 тыс. рублей, фактическое исполнение 0 %. Исполнитель: МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ ДО Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МАУ ДО Спортивная школа) план составляет 146 432,5 тыс. рублей, исполнение 105 327,7 тыс. рублей или 72%.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй».

Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй), план составляет 15 583,6 тыс. рублей, фактическое исполнение 12 868,6 тыс. рублей или 82,6 %.

Реализация Программы за 2025 год позволяет обеспечить для всех категорий и групп населения Ханты-Мансийского района условия для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва.

Исполнение целевых показателей Программы за 2025 год и показатели, характеризующие эффективность структурного элемента по основному мероприятию «Развитие физической культуры и спорта» представлено в приложении к настоящей Информации.

Приложение

к Информации об итогах реализации

муниципальной программы «Развитие спорта и туризма

на территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год

Исполнение показателей

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района»

за 2025 год

| № п/п | Результаты муниципальной программы |  | Значение показателя по годам на 2025 год | Исполнение за 9 месяцев 2025 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  | целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  | 52,0 | 49 | 94 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |  | 82,5 | 81,8 | 99,1 |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом |  | 88,0 | 87 | 98,8 |
| показатели, характеризующие эффективность структурного элемента |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % |  | 44,0 | 43 | 97,7 |
| 2 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % |  | 9,0 | 9,0 | 100 |
| 3 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % |  | 81,3 | 81,3 | 100 |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % |  | 23,0 | 22 | 95,65 |
| 5 | Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % |  | 4,6 | 109 (чел) | 13,2 |
| 6 | Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, % |  | 43,0 | 60 | 17,2 |
| 6.1 | из них учащиеся |  | 73,0 | 55 (чел) | 61,8 |
| 7 | Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях, чел. |  | 21,0 | 21,0 | 100 |