Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА
РЕШЕНИЕ

«__» __ 2025









                     № __

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 
ходе реализации муниципальной 

программы Ханты-Мансийского района

«Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования Ханты-Мансийский район, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» за 9 месяцев 2025 года
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 
1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.
Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                                     Е.А.Данилова

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от «__» __ 2025 № __

Информация

О ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 9 месяцев 2025 года 
Муниципальная программа «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1193 (далее – Программа).

Программа разработана в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 545-п.

Цель муниципальной программы: укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего 
в Ханты-Мансийском районе, профилактика экстремизма в Ханты-Мансийском районе.

Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечение межнационального и межконфессионального мира 
и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 
в Ханты-Мансийском районе;

2. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации;
3. Реализация информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;
4. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма в Ханты-Мансийском районе, развитие системы мер профилактики и противодействия межэтнических, межконфессиональных конфликтов;
5. Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан (мигрантов);
6. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

Куратор Программы: заместитель Главы Ханты-Мансийского района 
по безопасности, курирующий деятельность управления специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений Администрации Ханты-Мансийского района.

Ответственный исполнитель Программы: управление специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений Администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители Программы: 

комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района, подведомственные образовательные организации;

управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района.

На реализацию Программы в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1652,9 тыс. рублей, за 9 месяцев 2025 года освоено 618,4 тыс. рублей (37,4%).

Программа состоит из трех структурных элементов, каждое из которых ориентировано на решение задач определенного направления. 

Объем финансирования по комплексу процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на 2025 год составил 680,0 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде 2025 года 300,0 тыс. рублей (44,1%).

В рамках реализации мероприятий, направленных на распространение 
и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России, управлением по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района проведено Первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта «Северное многоборье». Освоено в отчетном периоде 2025 года 300,0 тыс. рублей.

Также управлением по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района в декабре 2025 года запланировано проведение мероприятий, направленных на развитие культур и национальных спортивных традиций, с освоением денежных средств 300,0 тыс. рублей.
Комитетом по образованию Администрации Ханты-Мансийского района 
в ноябре 2025 года запланировано проведение ежегодного конкурса лучших журналистских работ, способствующего формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района, с освоением денежных средств 80,0 тыс. рублей.
Объем финансирования по комплексу процессных мероприятий «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» на 2025 год составил 872,9 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде 2025 года 318,4 тыс. рублей (36,4%).

Комитетом по образованию Администрации Ханты-Мансийского района 
в рамках реализации мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде, проведены:
«Форум социальной активности «Многообразием едины», с освоением денежных средств 264,9 тыс. рублей;

«Самый дружный ИнтерКласс», с освоением денежных средств 53,5 тыс. рублей.

Также комитетом по образованию Администрации Ханты-Мансийского района в декабре 2025 года запланировано приобретение информационных материалов (раздаточных), с освоением денежных средств 65,5 тыс. рублей.
Управлением по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района в рамках реализации мероприятий в сфере укрепления межнационального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма запланированы:
 «Фестиваль национальных культур Ханты-Мансийского района «Радуга дружбы» в ноябре 2025 года, с освоением денежных средств 342,3 тыс. рублей.

Объем финансирования по комплексу процессных мероприятий «Развитие российского казачества» на 2025 год составил 100, 0 тыс. рублей. Освоено 
в отчетном периоде 0,0 тыс. рублей.
В целях сохранения и популяризации самобытной казачьей культуры управлением по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района запланированы гастроли творческого коллектива Станичного казачьего общества Станица «Ермаковская» в сельских поселениях Ханты-Мансийского района, с освоением денежных средств 100,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 9 месяцев 2025 года в разрезе мероприятий предоставлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2025 года предоставлено в приложении 2 к настоящей информации.
Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,

поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,

проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» 
за 9 месяцев 2025 года
Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,

поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,

проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»
 за 9 месяцев 2025 года
	№

п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	
	
	предусмотрено утвержденной муниципальной программой
	фактически исполнено
	

	Комплекс процессных мероприятий 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»

	1.
	Реализация мероприятий, направленных на распространение 
и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России

	всего
	300,0
	300,0
	100

	
	
	бюджет Ханты-Мансийского района 
(далее – бюджет района)
	300,0
	300,0
	100

	2.
	Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района
	всего
	80,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	80,0
	0,0
	0,0

	3.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций

	Всего

	300,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	300,0
	0,0
	0,0

	Итого по комплексу процессных мероприятий:
	всего
	680,0
	300,0
	44,0

	
	бюджет района
	680,0
	300,0
	44,0

	Комплекс процессных мероприятий
«Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства»

	4.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде

	всего
	383,9
	318,4


	83,0

	
	
	бюджет района
	383,9
	318,4
	83,0

	5.
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма

	всего
	489,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	146,7
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	342,3
	0,0
	0,0

	Итого по комплексу процессных мероприятий:
	всего
	872,9
	318,4
	37,0

	
	бюджет автономного округа
	146,7
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	726,2

	318,4
	44,0

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие российского казачества»

	6.
	Сохранение 
и популяризация самобытной казачьей культуры
	всего
	100,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	100,0
	0,0
	0,0

	Итого по комплексу процессных мероприятий:
	всего
	100,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	100,0
	0,0
	0,0

	Всего по Программе:
	всего
	1652,9
	618,4
	37,4

	
	бюджет автономного округа
	146,7
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	1506,2
	618,4
	41,0

	В том числе:
	

	Ответственный исполнитель: комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района
	всего
	464,0
	318,4
	67,0

	
	бюджет района
	464,0
	318,4
	67,0

	Ответственный исполнитель: управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района
	всего
	1189,0
	300,0
	25,0

	
	бюджет автономного округа
	146,7
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	1043,0
	300,0
	29,0


Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» 
за 9 месяцев 2025 года
Достижение целевых показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район,

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 9 месяцев 2025 года

	№ п/п
	Наименование 

целевого показателя
	Ед. 
измерения
	Плановое значение показателя 

в 2025 году
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период 

от плана на год, 
	Причины не достижения плановых значений показателя 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений 
в Ханты-Мансийском районе, 
в общем количестве граждан
	%
	89,3
	-
	-
	Значение показателя определяется по итогам ежегодного социологического исследования межнациональных отношений в МО ХМАО. 

На отчетную дату исследования не проводились.

	2.
	Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства
	чел.
	2253
	2253
	100
	

	3.
	Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России
	чел.
	2176
	2176
	100
	


7

