Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2026										          № 

Об информации о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года


В целях осуществления контрольной деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 6 сентября 2016 года № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года согласно приложению к настоящему решению.



	
	Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
 
	                                                            Е.А.Данилова


                                                  
	
 




Приложение 
к решению Думы 
Ханты-Мансийского района 
от ________  № ___

Информация 
о ходе реализации муниципальной программы  
Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года
(далее – Информация)

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» утверждена постановлением Администрации 
Ханты-Мансийского района от 28 декабря 2024 года № 1183 (далее – Программа). 
Цель Программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса                         Ханты-Мансийского района.
В 2026 году на реализацию Программы предусмотрено 
149 675,20 тыс. рублей, в том числе:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 149 425,20 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского района – 250,00 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2026 года (далее – отчетный период) на реализацию Программы направлено 91 294,39 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа или 61,0% от годового плана.
На поддержку отрасли растениеводства направлены средства в сумме 17 637,40 тыс. рублей на предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию растениеводства ООО «Агрофирма-1» (на 705,50 тонн овощей). 
На поддержку отрасли животноводства направлены средства в сумме 73 656,99 тыс. рублей, из них на предоставление субсидий:
[bookmark: _GoBack]на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией продукции животноводства (в сумме 20 832,00 тыс. рублей), главе крестьянского (фермерского) хозяйства Башмакову В.А.;
на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией продукции животноводства (молоко и молокопродукты – 1 202,64 тонны, мясо скота и птицы всех видов – 241,59 тонны, яйцо – 390,46 тыс. штук), главам крестьянских (фермерских) хозяйств – Башмакову В.А., Веретельникову С.В., Воронцову А.А., Андрееву О.А., Берсенёвой Л.А., Кирилловой Л.В., Костюк Е.Б.;
на содержание 3 голов маточного поголовья крупного рогатого скота 1 личному подсобному хозяйству.
[bookmark: _Hlk211864646]За отчетный период достигнуты следующие значения показателя, прокси-показателей Программы:
Индекс производства продукции сельского хозяйства – 71,6 % или 70,9 % от плана (101%).
Производство овощей и картофеля в хозяйствах всех категорий – 3 982 тонны или 47,5 % от плана (8 388 тонн).
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 555 тонн или 42,7 % от плана (1300 тонн).
Производство молока в хозяйствах всех категорий – 2 675 тонны или 48,9% от плана (5 470 тонн).
Финансовое исполнение Программы за отчетный период представлено в приложении 1 к настоящей Информации.
Информация о достижении показателей, прокси - показателей, Программы за отчетный период представлена в приложении 2 к настоящей Информации.
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Приложение 1
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года


Финансовое исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	%

	
	план
	факт
	исполнение

	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	149 675,20
	91 294,39
	61,0

	бюджет автономного округа
	149 425,20
	91 294,39
	61,1

	местный бюджет
	250,00
	-
	-

	1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» (всего), в том числе:
	

149 675,20
	

91 294,39
	

61,0

	бюджет автономного округа
	149 425,20
	91 294,39
	61,1

	местный бюджет
	250,00
	-
	-






Приложение 2
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года


Информация о достижении показателей, прокси - показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 год

	№ п/п
	Наименование показателя, прокси-показателя
	Единица измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	% 
исполнения

	1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства
	%
	101
	71,6
	70,9

	2
	Производство овощей и картофеля в хозяйствах всех категорий
	тонн
	8 388
	3 982
	47,5

	3
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
	тонн
	1 300
	555
	42,7

	4
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тонн
	5 470
	2 675
	48,9



