ПРОЕКТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  [Дата документа]	             № [Номер документа]

г. Ханты-Мансийск

О порядке проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» (вместе с «Модельной муниципальной программой Ханты-Мансийского района»), в целях эффективности использования бюджетных средств:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ханты- Мансийского района от 31.01.2019 № 36 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Ханты-Мансийского района | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | К.Р.Минулин |
| --- | --- | --- |

# Приложение

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района (далее – порядок)

## I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 28.07.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты- Мансийский район (далее – оценка, муниципальные программы соответственно).

2. Оценка осуществляется в целях контроля, прогноза реализации муниципальных программ и формирования предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов либо муниципальной программы в целом, о начале реализации новых структурных элементов (при необходимости) для достижение целей стратегии социально- экономического развития Ханты-Мансийского района, иных документов стратегического планирования Ханты-Мансийского района.

3. Оценка проводится комитетом экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района (далее – Комитет) ежегодно по итогам реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год и в целом после завершения сроков реализации муниципальных программ.

## II. Порядок оценки эффективности реализации

муниципальных программ

4. Оценка проводится Комитетом до 25 марта года, следующего за отчетным, на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ,  в соответствии с п. 9.11 приложения 1 к постановлению Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района».

5. Оценка рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

Ki - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

6. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ и их весовые коэффициенты установлены в таблице:

| N п/п | Наименование критерия | Вес, Zi | Балльная оценка, Кi (0 - 5) | Расшифровка баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | 0,5 | 0 - 5 | 5 баллов - средства освоены от 95% до 100%; 3 балла - средства освоены от 90% до 95%; 2 балла - средства освоены от 80% до 90%; 0 баллов - средства освоены менее 80% |
| 2. | Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ | 0,3 | 0 - 5 | 5 баллов - все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой; 3 балла - более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой; 2 балла - от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой; 0 баллов - достигнуто менее 50% целевых показателей либо целевые показатели не представлены |
| 4. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | 0 - 5 | 5 баллов - выполнено от 95 до 100% мероприятий; 3 балла - выполнено от 80 до 95% мероприятий; 2 балла - выполнено от 60 до 80% мероприятий 0 баллов - в отчетном году выполнено менее 60% мероприятий |

7. По результатам оценки присваивается рейтинг (уровень) эффективности муниципальных программ (R) в отчетном году согласно таблице:

| N п/п | Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Уровень эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | R >= 4,5 | отлично |
| 2. | 3 <= R < 4,5 | хорошо |
| 3. | 1,5 <= R < 3 | удовлетворительно |
| 4. | R < 1,5 | неудовлетворительно |

## III. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

- Результаты оценки оформляются в виде оценочной таблицы согласно приложению к Порядку.

9. Оценочная таблица направляется Комитетом в адрес ответственных исполнителей муниципальных программ и используется для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

## Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Ханты-Мансийского района

Оценочная таблица по итогам проведения оценки эффективности

муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, сроки реализации | Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ весовой К-0,5 |  | Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ весовой К-0,3 |  | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году весовой К-0,1 |  | Численное значение рейтинга эффективности в баллах | Уровень эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | балл | значение | балл | значение | балл |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |