ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2026                                                                                    № ___
						

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Благоустройство
и градостроительная деятельность
Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года
	
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,


Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года согласно приложению к настоящему решению.




Председатель Думы                                                                           	Е.А. Данилова
Ханты-Мансийского района




Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от      № 


Информация
о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 год (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1180.
Цели Программы: приведение градостроительной документации Ханты-Мансийского района в соответствие с законодательством РФ для развития жилищного строительства; формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения.
Объем финансирования Программы на 2026 год составляет 113 014,1 тыс. рублей, из них 987,1 тыс. рублей – из федерального бюджета, 5 522,1 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 106 504,9 тыс. рублей – из местного бюджета. Фактическое исполнение составило 11 556,7 тыс. рублей или 10,2 % от плана.
В 2026 году для достижения целей Программы выполняются следующие мероприятия:
[bookmark: _Hlk185932621][bookmark: _Hlk186019509]1. В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства» плановый объем финансирования составил 4 568,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 978,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 590,2 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 февраля 2026 года № 20-ГРД/2026. Для организации осуществления мероприятий по градостроительной деятельности заключены муниципальные контракты на общую сумму 4 469,9 тыс. руб., в том числе из бюджета автономного округа – 3 978,2 тыс. рублей, из местного бюджета – 491,7 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составляет 3 597,3 тыс. рублей, (78,7 % от планового объема). 
1.1. По мероприятию «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района»:
[bookmark: _Hlk128479466]1.1.1 заключен муниципальный контракт на сумму 300,0 тыс. рублей на выполнение работ по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района (сельское поселение Кышик Ханты-Мансийского района (с. Кышик)), со сроком исполнения 01.12.2026;
[bookmark: _Hlk242886061]1.1.2 заключен муниципальный контракт на сумму 3 280,0 тыс. рублей на выполнение работ по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района (корректировка границ зон затопления и подтопления) (1 этап), работы выполнены и оплачены;
1.1.3. заключен муниципальный контракт на сумму 285,0 тыс. рублей на выполнение работ по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района (сельское поселение Согом Ханты-Мансийского района (д. Согом)), работы выполнены и оплачены;
1.1.4. заключен муниципальный контракт на сумму 293,4 тыс. рублей на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района (сельское поселение Селиярово Ханты-Мансийского района (с. Селиярово)), работы выполнены, оплата будет произведена в ноябре 2026 года;
1.1.5. заключен муниципальный контракт на сумму 193,0 тыс. рублей на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района (сельское поселение Красноленинский Ханты-Мансийского района (п. Красноленинский, п. Урманный)), со сроком исполнения 01.12.2026 года.
1.2. По мероприятию «Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости»:
[bookmark: _Hlk207792920][bookmark: _Hlk207800287]1.2.1. заключен муниципальный контракт на сумму 118,5 тыс. рублей на выполнение работ по подготовке описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости (30 территориальных зон, 5 границ населенных пунктов (с. Нялинское, д. Нялина, п. Пырьях, п. Кедровый, с. Елизарово)), со сроком исполнения 01.12.2026 года.
По данному комплексу процессных мероприятий достигнуто значение показателя «объем жилищного строительства», который на 01.10.2026 составил 0,0101 млн. кв.м. 
2. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с объемом финансирования 3 163,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 987,1 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 1 543,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 632,8 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составляет 3 163,8 тыс. руб., (100,0 % от планового объема): 
по мероприятию «Благоустройство общественной территории «Музей геологов под открытым небом имени Салманова Ф.К.» в п. Горноправдинск» заключен муниципальный контракт на общую сумму 3 163,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.
3. По комплексу процессных мероприятий «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 55 666,4 тыс. рублей, исполнение на 01.10.2026 составило 4 195,7 тыс. рублей (7,5 % от планового объема). 
Предусмотрены следующие мероприятия:
3.1. По мероприятию «Ремонт тротуаров на территории села по ул. Новая, пер. Таежный, ул. Набережная» плановый объем финансирования составляет 374,6 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Администрацией сельского поселения Селиярово выполнены работы в полном объеме. 
3.2. По мероприятию «Благоустройство причала в районе дебаркадера на ул. Братьев Фирсовых» плановый объем финансирования составляет 2 000,0 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Администрацией сельского поселения Селиярово заключены муниципальные контракты на общую сумму 2 000,0 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.
3.3. По мероприятию «Проведение ремонтных работ на мемориале «Павшим Войнам» по ул. Братьев Фирсовых» плановый объем финансирования составляет 772,0 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Администрацией сельского поселения Селиярово заключены договоры на общую сумму 760 тыс. рублей на поставку мемориальной плиты, заключен договор на сумму 240,3 тыс. рублей на ремонт звезды на мемориале. Работы выполнены в полном объеме.
3.4. По мероприятию «Обустройство детских спортивно-игровых площадок п. Выкатной» плановый объем финансирования составляет 769,7 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Выкатной заключены договоры на общую сумму 769,7 тыс. рублей для выполнения работ по замене игровых комплексов на площадках по ул. Московская, ул. Таежная. Работы выполнены в полном объеме.
3.5. По мероприятию «Обустройство парков Победы» плановый объем финансирования составляет 200,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Выкатной заключен договор на сумму 200,0 тыс. рублей на выполнение работ по установке мемориального комплекса в с. Тюли. Работы выполнены в полном объеме.
3.6. По мероприятию «Укрепление берега р. Конда» плановый объем финансирования составляет 2 150,1 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Выкатной заключен контракт на поставку щебеня на сумму 79,4 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 2 070,7 тыс. рублей на поставку, сборку, установку и заполнение габионов в количестве 81 штуки. Работы выполнены.
3.7. По мероприятию «Обустройство пожарного водоема закрытого типа с элементами благоустройства в с. Реполово в количестве 4 штук» плановый объем финансирования составляет 4 600,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Сибирский заключен муниципальный контракт на сумму 3 450,0 тыс. рублей. Работы выполнены.
3.8. По мероприятию «Приобретение, установка многовозрастной спортивной площадки с ограждением в с. Реполово» плановый объем финансирования составляет 7 000,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Сибирский заключен муниципальный контракт на сумму 6 404,8 тыс. рублей. Работы выполнены.
3.9. По мероприятию «Реконструкция мемориала участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в д. Ярки» плановый объем финансирования составляет 5 000,0 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Администрацией сельского поселения Шапша заключен муниципальный контракт на сумму 4 600,6 тыс. рублей. Срок исполнения по муниципальному контракту 31.10.2026.
3.10. По мероприятию «Ремонт бетонных тротуаров в с. Тюли» плановый объем финансирования составляет 550,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Выкатной заключен муниципальный контракт на сумму 549,9 тыс. рублей на ремонт бетонных тротуаров по ул. Мира протяженностью 105 метров. Работы выполнены.
3.11. По мероприятию «Ремонт бетонных тротуаров в п. Выкатной» плановый объем финансирования составляет 2 050,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Заключены муниципальные контракты на общую сумму 2 050,5 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту бетонных тротуаров по ул. Московская и ул. Школьная протяженностью 397 метров.
3.12. По мероприятию «Устройство теплого остановочного комплекса в п. Выкатной» плановый объем финансирования составляет 4 200,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Мероприятие планируется к исполнению до конца 2026 года.
3.13. По мероприятию «Обустройство парка Победы в п. Выкатной» плановый объем финансирования составляет 2 000,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Дата исполнения мероприятия 2027 год.
3.14. По мероприятию «Обустройство места ожидания водного транспорта в п. Сибирский» плановый объем финансирования составляет 3 500,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Сибирский размещен муниципальный заказ на сумму 3 500,0 тыс. рублей.
3.15. По мероприятию «Обустройство места ожидания водного транспорта в с. Реполово» плановый объем финансирования составляет 3 500,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Сибирский размещен муниципальный заказ на сумму 3 500,0 тыс. рублей.
3.16. По мероприятию «Обустройство площадки общественного пространства для проведения культурно-массовых мероприятий в п. Сибирский» плановый объем финансирования составляет 8 000,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Сибирский размещен муниципальный заказ на сумму 7 917,9 тыс. рублей.
3.17. По мероприятию «Установка видеонаблюдения в парках, скверах и в зонах активного отдыха и развлечений на свежем воздухе сельского поселения Сибирский» плановый объем финансирования 2 000,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Сибирский планируется размещение муниципального заказа в ноябре 2026 года.
3.18. По мероприятию «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Сибирский» плановый объем финансирования составляет 2 000,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Сибирский размещен муниципальный заказ на устройство пожарного водоема с элементами благоустройства в п. Сибирский на сумму 1 945,3 тыс. рублей.
3.19. По мероприятию «Выполнение работ по обустройству спортивной зоны (воркаут) д. Шапша» плановый объем финансирования составляет 5 000,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Шапша был размещен муниципальный заказ на выполнение работ, аукцион не состоялся, мероприятие планируется к исполнению в 2027 году.
4. По комплексу процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов в Ханты-Мансийском районе» плановый объем финансирования за счет местного бюджета составляет 49 615,5 тыс. рублей, в том числе инициативные платежи 793,1 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составляет 600,1 тыс. руб., (1,2 % от планового объема).
Предусмотрены следующие мероприятия:
[bookmark: _Hlk234834421][bookmark: _Hlk242887570]4.1. По мероприятию «Выполнение работ по обустройству территории Парка Мечты в п. Горноправдинск (игровой комплекс)» плановый объем финансирования составляет 4 259,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе инициативные платежи в сумме 120,0 тыс. рублей. Администрацией сельского поселения Горноправдинск заключен муниципальный контракт на сумму 2 768,4 тыс. рублей. Производится приемка выполненных работ. 
4.2. По мероприятию «Выполнение работ по обустройству пешеходной зоны ул. Победы - ул. Поспелова п. Горноправдинск» плановый объем финансирования составляет 5 133,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе инициативные платежи в сумме 133,4 тыс. рублей. Администрацией сельского поселения Горноправдинск заключен муниципальный контракт на сумму 5 041,4 тыс. рублей со сроком выполнения работ до 24.11.2026. 
4.3. По мероприятию «Выполнение работ по установке теплого остановочного комплекса в п. Горноправдинск» плановый объем финансирования составляет 5 060,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе инициативные платежи в сумме 60,0 тыс. рублей. Администрацией сельского поселения Горноправдинск заключен муниципальный контракт на сумму 2 555,6 тыс. рублей. Производится приемка выполненных работ.
4.4. По мероприятию «Выполнение работ по укладке резинового покрытия лыжероллерной трассы «Спорт-это здоровье» в п. Горноправдинск» плановый объем финансирования составляет 2 927,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе инициативные платежи в сумме 50,0 тыс. рублей. Администрацией сельского поселения Горноправдинск заключен муниципальный контракт на сумму 2 034,8 тыс. рублей. Работы выполнены. 
4.5. По мероприятию «Выполнение работ по благоустройству территории мечети в п. Горноправдинск» плановый объем финансирования составляет 5 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Администрацией сельского поселения Горноправдинск заключен муниципальный контракт на сумму 4 000,0 тыс. рублей. Работы выполнены. 
4.6. По мероприятию «Реконструкция приюта для бездомных животных в п. Горноправдинск, Ханты-Мансийского района» плановый объем финансирования составляет 5 138,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе инициативные платежи в сумме 150,0 тыс. рублей. Администрацией сельского поселения Горноправдинск заключен муниципальный контракт на сумму 3 689,6 тыс. рублей. Производится приемка выполненных работ.
4.7. По мероприятию «Косметический ремонт церкви в п. Горноправдинск» плановый объем финансирования составляет 600,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Администрацией сельского поселения Горноправдинск заключен муниципальный контракт на сумму 600,0 тыс. рублей. Работы выполнены.
4.8. По мероприятию «Дооборудование детской спортивной площадки по улице Мира в с. Цингалы» плановый объем финансирования составляет 1 011,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Администрацией сельского поселения Цингалы заключен муниципальный контракт на сумму 1 444,2 тыс. рублей. Работы выполнены.
4.9. По мероприятию «Замена покрытия уличной спортивной площадки по улице Советская в с. Цингалы» плановый объем финансирования составляет 426,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Администрацией сельского поселения Цингалы заключен муниципальный контракт на сумму 609,0 тыс. рублей. Работы выполнены.
4.10. По мероприятию «Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из открытой остановочной части и теплого остановочного блока в д. Белогорье» плановый объем финансирования составляет 5 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Администрацией сельского поселения Луговской заключен муниципальный контракт на сумму 4 175,0 тыс. рублей. Срок исполнения работ по контракту 30.11.2026 года.
4.11. По мероприятию «Обустройство водоотводных лотков по ул. Боровая в д. Шапша» общий плановый объем финансирования составляет 497,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе инициативные платежи в сумме 24,9 тыс. рублей. Администрацией сельского поселения Шапша заключен муниципальный контракт на сумму 497,7 тыс. рублей. Работы выполнены.
4.12. По мероприятию «Обустройство тропы здоровья имени И.П. Лыткина в д. Шапша Ханты-Мансийского района (1 этап)» плановый объем финансирования составляет 4 606,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе инициативные платежи в сумме 230,3 тыс. рублей. Администрацией сельского поселения Шапша заключен муниципальный контракт на сумму 3 152,7 тыс. рублей. Работы выполнены.
4.13. По мероприятию «Приобретение и укладка дорожных плит по ул. Школьная в п. Выкатной» плановый объем финансирования составляет 5 024,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе инициативные платежи в сумме 24,5 тыс. рублей. Администрацией сельского поселения Выкатной заключен муниципальный контракт на сумму 5 274,5 тыс. рублей со сроком исполнения 25.10.2026.
4.15. По мероприятию «Обустройство территории храма в честь Святителя Николая Чудотворца, расположенного в д. Согом Ханты-Мансийского района (1 этап)» плановый объем финансирования составляет 4 930,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Администрацией сельского поселения Согом заключен муниципальный контракт на сумму 4 050,0 тыс. рублей. Работы выполнены.
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Приложение 1 
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Благоустройство и градостроительная деятельность
 Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Исполнение Программы за 9 месяцев 2026 года

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия муниципальной программы
	Исполнитель
	Источник финансирования
	Предусмотрено Программой на 2026 год, тыс. руб.
	Фактически исполнено, тыс. руб.
	% исполнения от плана
	Краткий результат реализации мероприятия

	Муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» (всего), в том числе:
	 
	Всего
	113 014,1
	11 556,7
	10,2
	 

	
	
	федеральный бюджет
	987,1
	987,1
	100,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	5 522,1
	4 716,8
	85,4
	

	
	
	бюджет района 
	106 504,9
	5 852,8
	5,5
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства», всего
	 
	Всего
	4 568,4
	3 597,3
	78,7
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	3 978,2
	3 172,9
	79,8
	

	
	
	бюджет района 
	590,2
	424,4
	71,9
	

	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района
	ДСАиЖКХ
	Всего
	4 449,9
	3 597,3
	80,8
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	3 872,8
	3 172,9
	81,9
	

	
	
	бюджет района 
	577,2
	424,4
	73,5
	

	Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости
	ДСАиЖКХ
	Всего
	118,5
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	105,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет района 
	13,0
	0,0
	0,0
	

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	 
	Всего
	3 163,8
	3 163,8
	100,0
	 

	
	
	федеральный бюджет
	987,1
	987,1
	100,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	1 543,9
	1 543,9
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	632,8
	632,8
	100,0
	

	Благоустройство общественной территории «Музей геологов под открытым небом имени Салманова Ф.К.» в п. Горноправдинск 
	АСП Горноправдинск
	Всего
	3 163,8
	3 163,8
	100,0
	Работы выполнены.

	
	
	федеральный бюджет
	987,1
	987,1
	100,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	1 543,9
	1 543,9
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	632,8
	632,8
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района»
	 
	Всего
	55 666,4
	4 195,7
	7,5
	 

	
	
	бюджет района 
	55 666,4
	4 195,7
	7,5
	

	Ремонт тротуаров на территории села по ул. Новая, пер. Таежный, ул. Набережная
	АСП Селиярово
	Всего
	374,6
	374,6
	100,0
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	374,6
	374,6
	100,0
	

	Благоустройство причала в районе дебаркадера на ул. Братьев Фирсовых
	АСП Селиярово
	Всего
	2 000,0
	2 000,0
	100,0
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	2 000,0
	2 000,0
	100,0
	

	Проведение ремонтных работ на мемориале «Павшим Воинам» по ул. Братьев Фирсовых
	АСП Селиярово
	Всего
	772,0
	772,0
	100,0
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	772,0
	772,0
	100,0
	

	Обустройство детских спортивно-игровых площадок п. Выкатной
	АСП Выкатной
	Всего
	769,7
	769,7
	100,0
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	769,7
	769,7
	100,0
	

	Обустройство парков Победы
	АСП Выкатной
	Всего
	200,0
	200,0
	100,0
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	200,0
	200,0
	100,0
	

	Укрепление берега р. Конда
	АСП Выкатной
	Всего
	2 150,1
	79,4
	3,7
	Поставлен щебень на сумму 79,4 тыс. рублей 
Работы выполнены. Заключены МК на поставку, сборку, установку и заполнение габионов в количестве 81 штуки на общую сумму 2 070,7 тыс. рублей.

	
	
	бюджет района 
	2 150,1
	79,4
	3,7
	

	Обустройство пожарного водоема закрытого типа с элементами благоустройства в с. Реполово
	АСП Сибирский
	Всего
	4 600,0
	0,0
	0,0
	Заключен МК на сумму 3 450,0 тыс. рублей. 

	
	
	бюджет района 
	4 600,0
	0,0
	0,0
	

	Приобретение, установка многовозрастной спортивной площадки с ограждением в с. Реполово
	АСП Сибирский
	Всего
	7 000,0
	0,0
	0,0
	Заключен МК на сумму 6 404,8 тыс.  рублей.

	
	
	бюджет района 
	7 000,0
	0,0
	0,0
	

	Благоустройство территории сельского поселения Шапша (Реконструкция мемориала участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в д. Ярки)
	АСП Шапша
	Всего
	5 000,0
	0,0
	0,0
	Заключен МК на сумму 4 600,6 тыс. рублей. 

	
	
	бюджет района 
	5 000,0
	0,0
	0,0
	

	Ремонт бетонных тротуаров в с. Тюли
	АСП Выкатной
	Всего
	550,0
	0,0
	0,0
	Заключен МК на сумму 549,9 тыс. рублей на ремонт бетонных тротуаров по ул. Мира протяженностью 105 метров.

	
	
	бюджет района 
	550,0
	0,0
	0,0
	

	Ремонт бетонных тротуаров в п. Выкатной
	АСП Выкатной
	Всего
	2 050,0
	0,0
	0,0
	Заключены МК на общую сумму 2 050,5 тыс. рублей.

	
	
	бюджет района 
	2 050,0
	0,0
	0,0
	

	Устройство теплого остановочного комплекса в п. Выкатной
	АСП Выкатной
	Всего
	4 200,0
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятия планируется до конца 2026 года.

	
	
	бюджет района 
	4 200,0
	0,0
	0,0
	

	Обустройство парка Победы в п. Выкатной
	АСП Выкатной
	Всего
	2 000,0
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятия планируется в 2027 году.

	
	
	бюджет района 
	2 000,0
	0,0
	0,0
	

	Обустройство места ожидания водного транспорта в п. Сибирский
	АСП Сибирский
	Всего
	3 500,0
	0,0
	0,0
	Размещен муниципальный заказ на сумму 3 500,0 тыс. рублей.

	
	
	бюджет района 
	3 500,0
	0,0
	0,0
	

	Обустройство места ожидания водного транспорта в с. Реполово
	АСП Сибирский
	Всего
	3 500,0
	0,0
	0,0
	Размещен муниципальный заказ на сумму 3 500,0 тыс. рублей.

	
	
	бюджет района 
	3 500,0
	0,0
	0,0
	

	Обустройство площадки общественного пространства для проведения культурно-массовых мероприятий в п. Сибирский
	АСП Сибирский
	Всего
	8 000,0
	0,0
	0,0
	Размещен муниципальный заказ на сумму 7 917,9 тыс. рублей.

	
	
	бюджет района 
	8 000,0
	0,0
	0,0
	

	Установка видеонаблюдения в парках, скверах и в зонах активного отдыха и развлечений на свежем воздухе сельского поселения Сибирский
	АСП Сибирский
	Всего
	2 000,0
	0,0
	0,0
	Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2026 года.

	
	
	бюджет района 
	2 000,0
	0,0
	0,0
	

	Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Сибирский
	АСП Сибирский
	Всего
	2 000,0
	0,0
	0,0
	Размещен муниципальный заказ на устройство пожарного водоема с элементами благоустройства в п. Сибирский на сумму 1 945,3 тыс. рублей.

	
	
	бюджет района 
	2 000,0
	0,0
	0,0
	

	Выполнение работ по обустройству спортивной зоны (воркаут) д. Шапша
	АСП Шапша
	Всего
	5 000,0
	0,0
	0,0
	Размещен муниципальный заказ на выполнение работ, аукцион не состоялся, мероприятие планируется к исполнению в 2027 году.

	
	
	бюджет района 
	5 000,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов в Ханты-Мансийском районе»
	 
	Всего
	49 615,5
	600,1
	1,2
	 

	
	
	бюджет района 
	49 615,5
	600,1
	1,2
	

	Выполнение работ по обустройству территории Парка Мечты в п. Горноправдинск (игровой комплекс)
	АСП Горноправдинск
	Всего
	4 259,1
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов.
Заключен МК на сумму 
2 768,4 тыс. рублей. 

	
	
	бюджет района 
	4 259,1
	0,0
	0,0
	

	Выполнение работ по обустройству пешеходной зоны ул. Победы- ул. Поспелова п. Горноправдинск.
	АСП Горноправдинск
	Всего
	5 133,4
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов. Заключен МК на сумму 5 041,4 тыс. рублей со сроком выполнения работ до 24.11.2026.

	
	
	бюджет района 
	5 133,4
	0,0
	0,0
	

	Выполнение работ по установке теплого остановочного комплекса в п. Горноправдинск
	АСП Горноправдинск
	Всего
	5 060,0
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов.
Заключен МК на сумму 2 555,6 тыс. рублей. 

	
	
	бюджет района 
	5 060,0
	0,0
	0,0
	

	Выполнение работ по укладке резинового покрытия лыжероллерной трассы «Спорт - это здоровье» в п. Горноправдинск
	АСП Горноправдинск
	Всего
	2 927,8
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов.
Заключен МК на сумму 2 034,8 тыс. рублей.  Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	2 927,8
	0,0
	0,0
	

	Выполнение работ по благоустройству территории мечети в п. Горноправдинск
	АСП Горноправдинск
	Всего
	5 000,0
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов.
Заключен МК на сумму 
4 000,0 тыс. рублей. Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	5 000,0
	0,0
	0,0
	

	Реконструкция приюта для бездомных животных в п. Горноправдинск, Ханты-Мансийского района
	АСП Горноправдинск
	Всего
	5 138,0
	0,0
	0,0
	Заключен МК на сумму 3 689,6 тыс. рублей. Ведется приемка выполненных работ.

	
	
	бюджет района 
	5 138,0
	0,0
	0,0
	

	Косметический ремонт церкви в п. Горноправдинск
	АСП Кедровый
	Всего
	600,1
	600,1
	100,0
	Работы выполнены. 

	
	
	бюджет района 
	600,1
	600,1
	100,0
	

	Дооборудования детской спортивной площадки по улице Мира в с. Цингалы
	АСП Цингалы
	Всего
	1 011,0
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов.
Заключен МК на сумму 1 44,2 тыс.  рублей. Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	1 011,0
	0,0
	0,0
	

	Замена покрытия уличной спортивной площадки по улице Советская в с. Цингалы
	АСП Цингалы
	Всего
	426,5
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов.
Заключен МК  на сумму 609,00 тыс. рублей. Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	426,5
	0,0
	0,0
	

	Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из открытой остановочной части и теплого остановочного блока в д. Белогорье
	АСП Луговской
	Всего
	5 000,0
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов.
Заключен МК на сумму 4 175,0 тыс. рублей на выполнение работ по изготовлению и установке теплого остановочного павильона с умной остановкой, состоящего из открытой остановочной части и теплого остановочного блока в д. Белогорье (ул. Новая район д. 19). Срок исполнения мероприятия 30.11.2026.

	
	
	бюджет района 
	5 000,0
	0,0
	0,0
	

	Обустройство водоотводных лотков по ул. Боровая в д. Шапша
	АСП Шапша
	Всего
	497,7
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов.
Заключен МК на сумму 497,7 тыс. рублей. Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	497,7
	0,0
	0,0
	

	Обустройство тропы здоровья имени И.П. Лыткина в д. Шапша Ханты-Мансийского района (1 этап).
	АСП Шапша
	Всего
	4 606,8
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов.
Заключен МК на сумму 3 152,7 тыс.  рублей. Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	4 606,8
	0,0
	0,0
	

	Приобретение и укладка дорожных плит по ул. Школьная в п. Выкатной 
	АСП Выкатной
	Всего
	5 024,5
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов. 
Заключен МК на сумму 5 274 ,5 тыс. рублей со сроком исполнения конец октября 2026 года. 

	
	
	бюджет района 
	5 024,5
	0,0
	0,0
	

	Обустройство территории храма в честь Святителя Николая Чудотворца, расположенного в д. Согом Ханты-Мансийского района  (1 этап)
	АСП Согом
	Всего
	4 930,6
	0,0
	0,0
	Определен по результатам отбора инициативных проектов. 
Заключен МК на сумму 4 050,0 тыс.  рублей. Работы выполнены.

	
	
	бюджет района 
	4 930,6
	0,0
	0,0
	


























Приложение 2 
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Благоустройство и градостроительная деятельность 
Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2026 года

	№ п/п
	Результаты муниципальной программы
	Значение показателя по годам на 2026 год
	Исполнение по состоянию на 01.10.2026
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем жилищного строительства, ежегодно, млн. кв. метров
	0,009
	0,0101
	112,1

	2
	Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству, единиц
	1
	1
	100

	3
	Количество объектов благоустройства, единиц
	5
	5
	100

	4
	Количество инициативных проектов, единиц
	10
	1
	10



